## План червень
Орієнтовний план
виконання поточного ремонту житлових будинків
на червень місяць 2016 р. по КП "Деснянське" Чернігівської міської ради
згідно Програми проведення поточного ремонту будинків, об`єктів благоустрою та виконання заходів з підгтовки до зими житлового фонду міста Чернігова на 2016 рік
№ | Адреса, | Вид робіт | Об"єм | Орієнтовна
п/п | вул. |  | робіт | вартість
| Дільниця з обслуговування | житлового фонду № 1
1 | Котляревського, 3 | ремонт покрівлі | 121м2 | 17285
2 | Гонча, 80 | ремонт покрівлі | 120м2 | 17160
3 | Гонча 48 | ремонт покрівлі | 27м2 | 3590
4 | Гонча 50 | ремонт покрівлі | 26м2 | 3450
5 | Зелена 11 | ремонт покрівлі | 20м2 | 2550
6 | Гонча 62а | ремонт покрівлі | 20м2 | 2550
7 | Чернишевського 20 | ремонт покрівлі | 340м2 | 48000
8 | Котляревського, 13, п1 | ремонт під’їзду | 1 шт | 9200
9 | П*ятницька 74 | ремонт фасаду | 18м2 | 9800
11 | Гонча, 84,90,Мстиславська 58,Київська 6, Котляревського 34,3 | ремонт ливневої каналізації | 50 м.п. | 11300
12 | П'ятницька, 47 п.2 | ремонт ганку | 12 м2 | 1500
13 | Г.Чорнобиля, 10 | ремонт та фарбування дитячого | 46 м2 | 1380
14 | П'ятницька, 47,49 | та дворового обладнання
15 | Мстиславська, 45,47,П*ятницька 80 | ремонт штукатурки та фарбування | 200 м2 | 8000
16 | Котляревського, 3,13 | цоколів
17 | Киівська 2,Гонча 84 | ремонт стиків стінових панелей | 22 м.п | 2420
18 | Котляревського, 34 |  | 21 м.п | 2300
19 | П'ятницька, 72 к2 п.1,2, 72 к1 п.1, 49, п.1,4, 72к.3п.1 | ремонт машинних приміщень | 11шт | 11000
20 | Мстиславська, 52 п.3,4, 38 п.4,П*ятницька70к2п1,3
21 | Мстиславська 52,58, М.Небаби 102 | ремонт, встановлення та фарбування паркану | 100м2 | 10000
|  | всього: |  | 161485
| Дільниця з обслуговування | житлового фонду № 2
14 | П'ятницька, 6 | ремонт покрівлі | 240 м2 | 30615.2
15 | Гонча, 17 | ремонт покрівлі | 280м2 | 33832
16 | Серьожнікова, 2 | ремонт покрівлі | 180 м2 | 22711
17 | Савчука, 11 | ремонт покрівлі | 280 м2 | 33832
20 | Шевченка, 14,16,18,33-а | ремонт та фарбування дитячого | 119 м2 | 4870
та дворового обладнання
21 | Шевченка, 14,16,31,33-а | ремонт та фарбування цоколів | 270 м2 | 13520
22 | П'ятницька, 3,5,6 | фарбування газопроводів | 60 м2 | 2350
23 | Пушкіна, 30 | скління вікон | 52 м2 | 6650
24 | Савчука, 3 | ремонт стиків стінових панелей | 22 м.п. | 2420
25 | Серьожнікова, 3 |  | 22,5 м.п | 2480
26 | Коцюбинського, 83 п.2, 84
27 | Савчука, 11, п.3 | ремонт машинних приміщень | 4 шт. | 12479.92
28 | пр.Перемоги, 107 п.3
29 | Підвальна 5 | улаштування деревяного ганку | 3м2 | 4247.88
30 | Шевченко 16 | улаштування деревяного штахетного заборчика | 10м2 | 3000
|  | всього: |  | 173008
| Дільниця з обслуговування | житлового фонду № 3
31 | пр.Перемоги, 168 | ремонт покрівлі | 105 м2 | 12100
35 | Шевченка, 110 | ремонт покрівлі | 220 м2 | 27060
36 | пр.Перемоги, 164 | ремонт покрівлі | 210 м2 | 25830
37 | пров.Ак.Павлова, 4 | ремонт покрівлі | 20м2 | 2760
38 | пр.Перемоги, 166 | ремонт покрівлі | 360 м2 | 44280
44 | Освіти, 8 | ремонт машинних приміщень | 8 шт | 18550
45 | Г. Полуботка, 120
46 | пр.Перемоги,166,168,145
49 | пр.Перемоги, 119 | ремонт надбалконної плити | 5 шт | 11250
50 | Ак.Павлова, 17
51 | Освіти, 8 | ремонт стиків стінових панелей | 20 м.п | 2210
|  | всього |  | 144040
|  | Всього з ПДВ |  | 478533

## Факт травень
Інформація
про виконання поточного ремонту житлових будинків
у травні 2016 р. по КП "Деснянське" Чернігівської міської ради
згідно Програми проведення поточного ремонту будинків, об`єктів благоустрою та виконання заходів з підгтовки до зими житлового фонду міста Чернігова на 2016 рік
№ | Адреса, | Вид робіт |  |  | Вартість,
п/п | вул. |  |  |  | грн.
| Дільниця з обслуговування | житлового фонду № 1
1 | Гер.Чорнобиля, 4а | ремонт перил на ганку | 1 будинок | травень | 202
2 | П"ятницька, 75, С.Русової, 9, | ремонт ганків | 3 будинки | травень | 6764
3 | Мстиславська, 55
4 | Мстиславс. 34, 79, Гоголя, 10, | ремонт відмостки, приямків, | 12 будинків | травень | 5194
5 | Котляревс. 13, 34, пр.Миру, 61, | стін місцями
6 | М.Небаби, 100, Київська, 19,
7 | П"ятницька, 49, 61, 92, 90
8 | П"ятницька, 80,90, Гоголя, 8, 10, | ремонт, фарбування цоколів | 820 м2 | травень | 13700
9 | М.Небаби, 100, 102, Котляревс.15
10 | Гер.Чорнобиля, 4а, 10, | ремонт, фарбування дворового | 7 будинків | травень | 6274
11 | П"ятницька,80, 90, М.Небаби, 102 | обладнання, дитячих
12 | Гонча, 76, 78 | майданчиків
13 | М.Небаби, 102 | ремонт входів у під"їзди | 1 будинок | травень | 1780
14 | П"ятницька, 70 корп.2 | ремонт огородження ліфтової | 2 будинок | травень | 896
15 | П"ятницька, 63 | ремонт перил у під’їздах | 1 будинок | травень | 886
16 | П"ятницька, 61 | ремонт перил у під’їздах | 2 будинок | травень | 189
17 | П"ятницька, 49 | ремонт перил у під’їздах | 3 будинок | травень | 282
18 | Котляревського, 13 | ремонт перил у під’їздах | 4 будинок | травень | 460
19 | Чернишевського, 14, Зелена, 3а, | ремонт покрівлі | 305,5 м2 | травень | 24998
20 | М.Небаби, 100, Гонча, 48, 84,
21 | П"ятницька, 61, 70 корп.2,
22 | Київська, 6, 19, Мстиславськ. 109
23 | Котляревського, 13, 34
|  | всього: |  |  | 61625
| Дільниця з обслуговування | житлового фонду № 2
24 | Родимцева, 9, Преображен.2, 16, | ремонт покрівлі | 423 м2 | травень | 36792
25 | Савчука, 3, 11, Гонча, 17, 17а, 12,
26 | 14, Серьожнікова, 2, Г.Полубот.12
27 | Шевченка, 27, 31, 41,
28 | пр.Миру, 17, 17а, 35
29 | Шевченка, 33а під.4 | ремонт під’їзду | 1 під’їзд | травень | 2279
30 | П"ятницька, 36 під.3 | ремонт під’їзду | 1 під’їзд | травень | 3031
31 | пр.Миру, 35, Савчука, 3, 5 | фарбування газопроводів | 300 м2 | травень | 8437
32 | Шевченка, 43, Родимцева, 7 | ремонт перил входів у під"їзди | 2 будинки | травень | 428
33 | Родимцева, 12, 14, Гонча,22, 22а | ремонт, фарбування цоколів | 140 м2 | травень | 30804
34 | Пушкіна, 12, 14, Серьожнік.1, 2, 5
35 | Мстиславська, 24,
36 | Преображенська, 2, 5, 6, 30,
37 | П"ятницька, 32, пр.Перемоги, 90,
38 | Шевченка, 31, 33а, 21
39 | Савчука, 11 | ремонт несучих конструкцій | 1 будинок | травень | 360
40 | пр.Перемоги, 87, 90, 107, | ремонт, фарб.дитячого, дворового | 11 будинків | травень | 21000
41 | П"ятницбка, 32, Савчука, 7а, | обладнання
42 | пр.Миру, 27, 35, 35а,
43 | Шевченка, 14, 16, 33а
|  | всього: |  |  | 103131
| Дільниця з обслуговування | житлового фонду № 3
44 | Г.Полуботка, 76, пр.Перем.123а, | ремонт фасадів | 4,5 м2 | травень | 839
45 | Рокоссовського, 41
46 | О.Молодчого, 7а, | ремонт покрівлі | 252 м2 | травень | 23041
47 | пр.Перем.,125, 147, Шевченка,
48 | 30, 48, Освіти, 6, 8, 10,
49 | Г.Полуботка, 120 п.1, 74, 76
50 | пр.Перемоги, 162, 166, 174 | ремонт турнікетів | 3 будинки | травень | 844
51 | Ак.Павлова, 15, пр.Перемоги, 187 | ремонт, фарбування парканів | 40 м2 | травень | 1745
52 | пр.Перемоги, 147, 170, 153, 159, | рем. дворовго, дитячого обладн. | 21 будинок | травень | 4477
53 | 174, 162, 168, 178, 189, 164, 166,
54 | 187, 199, Ак.Павлова, 15,
55 | Рокоссовського, 23, 37а, 39, 45,
56 | 49а, 25, Освіти, 6
57 | Освіти, 6, пр.Перем.162, 164, 166 | ремонт відмостки, покрівлі балкон. | 15 будинків | травень | 7815
58 | 176, 195, 115, 117, 170, 117, 189, | стін місцями, приямків
59 | Ак.Павлова, 15, Г.Полуботка, 80,
60 | Рокоссовс. 25, Шевченка, 112а
61 | Ак.Палова, 15 | ремонт входів у під"їзди | 1 будинок | травень | 1721
62 | пр.Перемоги, 147, 166 | ремонт сміттєкамер | 2 будинки | травень | 4011
63 | Лермонтова,5а, пр.Перем.121,143 | ремонт поручнів входів в під"їзди | 8 будинків | травень | 2971
64 | 199, Рокоссовськ. 23, 25, 39, 41
65 | пр.Перемоги, 170 | ремонт ганків | 1 будинок | травень | 390
66 | пр.Перемоги, 143, 147, 168 | ремонт сміттєстволів | 3 будинки | травень | 2551
67 | пр.Перемоги, 168 під.3 | ремонт під’їзду | 1 під’їзд | травень | 4277
68 | пр.Перемоги, 168 | ремонт поручнів у під"їздах | 15 м | травень | 640
69 | Шевченка, 112а під.4 | ремонт під’їзду | 1 під’їзд | травень | 481
70 | пр.Перемоги, 166, 170, 189, | скління вікон у під"їздах | 12,7 м2 | травень | 1193
71 | Освіти, 8, 29
72 | Рокоссовського, 23 | ремонт, установлення лавок | 4 лавки | травень | 1195
73 | Освіти, 8, 29, Ак.Павлова, 15, | ремонт дверей, вікон | 14 будинків | травень | 7895
74 | пр.Перемоги, 187, 189, 153, 162,
75 | 166, 170, 168, 199, 155,
76 | Г.Полуботка, 120 п.1, Рокосов. 41
77 | Рокоссовського,23, Шевченка, 52 | фарбування газопроводів | 40 м2 | травень | 1158
|  | всього: |  |  | 67244
|  | Разом: за травень |  |  | 232000

## Факт січень-квітень
Інформація
про виконання поточного ремонту житлових будинків
у січні-квітні 2016 р. по КП "Деснянське" Чернігівської міської ради
згідно Програми проведення поточного ремонту будинків, об`єктів благоустрою та виконання заходів з підгтовки до зими житлового фонду міста Чернігова на 2016 рік
№ | Адреса, | Вид робіт | Обсяг | Дата | Вартість,
п/п | вул. |  | виконання | виконання | грн.
| Дільниця з обслуговування | житлового фонду № 1
1 | П"ятницька, 70 к.3, 68 к.2, 92, | ремонт дверей у під"їздах, |  | січень | 2952
2 | Котляревського, 13, 15, | установлення замків
3 | Зелена, 10, Мстиславська, 38
4 | П"ятницька, 68 корп.3 під.1 | ремонт під’їзду | 1 під’їзд | січень | 10795
5 | П"ятницька, 61 | ремонт перил у під’їзді | 1 будинок | січень | 449
|  | всього: |  |  | 14196
| Дільниця з обслуговування | житлового фонду № 2
6 | Шевченка, 33а | ремонт покрівлі | 1 будинок | січень | 994
7 | Святомиколаївська, 28 | ремонт паркану | 4,5 м2 | січень | 740
8 | пр.Перемоги, 107 п.3 | ремонт під’їзду | 1 під’їзд | січень | 9172
9 | Г.Полуботка, 8а п.1 | ремонт під’їзду | 1 під’їзд | січень | 7965
10 | Савчука, 3, інші ж/будинки | навішуван.замків, виготов.треног |  | січень | 1607
|  | всього: |  |  | 20478
| Дільниця з обслуговування | житлового фонду № 3
11 | Освіти, 10, Лермонтова, 5а, | улаштування кришок приямків, |  | січень | 4595
12 | пр.Перемоги, 168, | забивання тріщин у стінах,
13 | Г.Полуботка, 76 | ремонт цегляних стін місцями
14 | пр.Перемоги, 143 п.2 | ремонт під’їзду | 1 під’їзд | січень | 857
15 | пр.Перемоги, 125 п.1 | ремонт під’їзду | 1 під’їзд | січень | 6094
16 | пр.Перемоги, 189 | ремонт поручнів у під’їзді | 3 м | січень | 190
17 | Освіти, 6, 86 | скління вікон | 3,6 м2 | січень | 463
18 | пр.Перемоги,193, 189, 155, 164, | ремонт вікон, дверей у під"Їздах |  | січень | 7060
19 | 168, 170,178, 187, Ак.Павлова,17
20 | Рокоссовського, 25, 37а, 29, 19,
21 | 17, Г.Полуботка, 120 п.1, 97, 126а
22 | 80, Фікселя, 52, Шевченка, 108,
23 | Лермонтова, 5а
24 | Рокоссовського, 17, | ремонт паркану | 54 м2 | січень | 3943
25 | Лермонтова, 5а, Лизогуба, 12
26 | пр.Перемоги, 143, Ак.павлова, 17 | ремонт ганків | 2 будинки | січень | 235
27 | пров.Ак.Павлова, 8, | ремонт покрівлі | 20 м2 | січень | 2276
28 | Орджонікідзе, 72,
29 | пр.Перемоги, 199
|  | всього: |  |  | 25713
|  | Разом: за січень |  |  | 60387
| Дільниця з обслуговування | житлового фонду № 1
30 | Мстиславс., 38, 56, Горького, 76, | ремонт дверей у під"їздах, |  | лютий | 3319
31 | Гер.Чорнобиля, 4а, Київська, 2, 6 | встановлення замків
32 | П"ятницька, 70 к.1-3, 49
33 | Мстиславська, 70 корп.3 під.1 | ремонт під’їзду | 1 під’їзд | лютий | 15268
34 | Мстиславська, 79 під.3 | ремонт під’їзду | 1 під’їзд | лютий | 11387
35 | пр.Миру, 61 | ремонт підлоги у під’їзді | 1 під’їзд | лютий | 419
36 | П"ятницька, 124 | ремонт під’їзду | 1 під’їзд | лютий | 1079
37 | Мстиславська, 79, Київська, 6 | ремонт поручнів у під"їздах | 99 м | лютий | 5201
38 | П"ятницька, 68 корп.2, 72 корп.3, | закриття продухів, |  | лютий | 886
39 | Чернишевського, 14, 20, | ремонт козирків під"їздів,
40 | Котляревського, 34, Горького, 76 | улаштування водовідвідного лотку
41 | Горького, 84, Київська, 6, 14, | ремонт покрівлі, | 87 м2 | лютий | 15400
42 | Мстиславська, 52, 79, | ливневої каналізації | 75 м
43 | П"ятницька, 53
|  | всього: |  |  | 52959
| Дільниця з обслуговування | житлового фонду № 2
44 | Шевченка, 9 | ремонт покрівлі козирка | 1 шт. | лютий | 481
45 | пр.Перемоги, 107 під.3 | ремонт під’їзду | 1 під’їзд | лютий | 13983
46 | Коцюбинського, 68 під.2 | ремонт під’їзду | 1 під’їзд | лютий | 3797
47 | Савчука, 3 під.4 | ремонт під’їзду | 1 під’їзд | лютий | 18879
48 | Серьожнікова, 5 під.1 | ремонт під’їзду | 1 під’їзд | лютий | 6439
49 | Преображенська, 2, Шевченка, 9, | закриття слухових вікон, |  | лютий | 231
50 | пр.Миру, 21, пр.Перемоги, 96, | виготовлення треног
51 | Мстиславчська, 18, 20
52 | П"ятницька, 32 | ремонт дворового обладнання | 1 будинок | лютий | 974
53 | Коцюбинського, 84 | ремонт поручнів ганку | 1 будинок | лютий | 50
|  | всього: |  |  | 44834
| Дільниця з обслуговування | житлового фонду № 3
54 | пр.Перем.162, 147, 168, 189, 170, | ремонт вікон, дверей у під"їздах |  | лютий | 5409
55 | 155, Освіти , 8, Ак.Павлова, 17,
56 | Шевченка, 108, Земська, 72,
57 | Г.Полуботка, 78, Рокоссовс. 41
58 | Рокоссовського, 37а під.6 | ремонт підлоги у під’їзді | 1 під’їзд | лютий | 35
59 | пр.Перемоги, 195 | ремонт лавок | 1 шт. | лютий | 119
60 | пр.Перем.193,170, 123а, 149, 166 | ремонт відмостки, цегляних |  | лютий | 8090
61 | 195, Освіти, 106, Лермонтова, 5а, | стін місцями
62 | Ак.Павлова, 15, 17,
63 | Л.Бондарука, 8, Рокоссовськ., 19
64 | 29, Фікселя, 52
65 | пр.Перемоги, 182 під.5 | ремонт входу в підвал | 1 шт. | лютий | 522
66 | Освіти, 8 | ремонт паркану | 3 м2 | лютий | 377
67 | пр.Перемоги, 166, 149, 170, 180, | скління вікон | 25 м2 | лютий | 3261
68 | 182, 189, Освіти, 10, 86,
69 | Ак.Павлова, 17, Рокоссовськ. 41
70 | пр.Перемоги, 170 під.2 | ремонт під’їзду | 1 під’їзд | лютий | 4917
71 | пр.Перемоги, 170 під.3 | ремонт під’їзду | 1 під’їзд | лютий | 5744
72 | пр.Перемоги, 170 під.4 | ремонт під’їзду | 1 під’їзд | лютий | 5797
73 | Рокоссовського, 39, 37а, | ремонт покрівлі | 68 м2 | лютий | 6749
74 | пров.Ак.Павлова, 2, Освіти, 8,
75 | Земська, 70, 72, Шевченка, 108,
76 | Гет.Полуботка, 76, 128а, 84,
77 | пр.Перемоги, 187, 121
|  | всього: |  |  | 41020
|  | Разом: за лютий |  |  | 138813
| Дільниця з обслуговування | житлового фонду № 1
78 | Гонча, 48, С.Русової, 8 | ремонт паркану | 15 м2 | березень | 470
79 | Гоголя, 8, П’ятницька, 53, 80, | ремонт ізоляції трубопроводів | 333 м | березень | 9424
80 | Гонча, 90, Мстиславська, 79,
81 | Гер.Чорнобиля, 4а
82 | П"ятницька, 61 | ремонт ганку | 1 будинок | березень | 225
83 | Мстиславська, 50, | ремонт кладки стін місцями, |  | березень | 1455
84 | П"ятницька, 70 корп.3, | улаштування стовпчиків під
85 | Гонча, 84 | ливневу каналізацію
86 | Київська, 6 під.2 | ремонт під’їзду | 1 під’їзд | березень | 19376
87 | Мстиславська, 79 під.3 | ремонт під’їзду | 1 під’їзд | березень | 12834
88 | П"ятницька, 90, Гонча, 88, | ремонт дверей, встановлен.замків |  | березень | 3561
89 | Мстиславська, 79, Київська, 6
90 | Київська, 6, Мстиславська, 79 | скління вікон у під"їздах | 30 м2 | березень | 4439
91 | Гоголя, 8, Київська, 2, 6, | ремонт покрівлі, | 34,8 м2 | березень | 15975
92 | Мстиславська, 50, Гонча, 78 | ливневої каналізації | 83 м
93 | П"ятницька, 94, 70 к.2, Гонча, 76, | ремонт сміттєстволів | 9 будинків | березень | 1916
94 | Київська, 14, Чайковського, 3, 5,
95 | Котляревського,34, Мстисл.58, 79
|  | всього: |  |  | 69675
| Дільниця з обслуговування | житлового фонду № 2
96 | пр.Перемоги, 107, Гонча, 16, 30, | ремонт покрівлі | 80 м2 | березень | 6239
97 | Савчука, 3, 11, Шевченка, 19,
98 | Серьожнікова, 10
99 | Савчука, 3, 5, 11, пр.Миру, 29, 35 | рем. вікон, встановлення замків |  | березень | 6261
100 | пр.Перемоги, 107, 92, 96,
101 | П"ятницька, 23, Коцюбинськ. 84,
102 | Г.Полуботка, 7, 24
103 | Савчука,11 | ремонт дитячого майданчика | 1 будинок | березень | 393
104 | Шевченка, 11 під.1 | ремонт під’їзду | 1 під’їзд | березень | 11794
105 | П"ятницька, 32 під.1 | ремонт під’їзду | 1 під’їзд | березень | 12049
106 | П"ятницька, 36 під.1 | ремонт під’їзду | 1 під’їзд | березень | 9556
107 | П"ятницька, 36 під.2 | ремонт під’їзду | 1 під’їзд | березень | 10402
108 | П"ятницька, 36 під.3 | ремонт під’їзду | 1 під’їзд | березень | 5180
109 | П"ятницька, 23 | ремонт поручнів у під’їзді | 1 під’їзд | березень | 82
110 | Савчука, 3, 5, 7а, 11, Гонча,17, 31 | ремонт ізоляції трубопроводів | 333 м | березень | 9424
111 | Шевченка, 18, Родимцева, 15,
112 | Чернишевського, 15, Серьож.3, 5
113 | Преображенс.14, Г.Полуботка, 24
114 | Коцюбинськ., 83, П"ятницька, 32,
115 | пр.Миру, 35, пр.Перемоги, 96, 107
|  | всього: |  |  | 71380
| Дільниця з обслуговування | житлового фонду № 3
116 | пр.Перем.155, 162, 166, 168, 199, | рем.вікон, дверей, встанов. замків |  | березень | 1834
117 | Земська, 72, Ак.Павлова, 17,
118 | Г.Полуботка, 78
119 | Рокос.25, Шевченка, 106, 108 | ремонт ганку | 3 будинкі | березень | 1705
120 | пр.Перем. 123а, Ак.Павлова, 17, | ремонт ізоляції трубопроводів | 337 м | березень | 9510
121 | Г.Полуботка, 76, 78, 80,
122 | Л.Бондарука, 8
123 | пр.Перемоги, 170 | ремонт східців, стін місцями |  | березень | 519
124 | пр.Перемоги, 166, 168, 189 | скління вікон у під"їздах | 14,5 м2 | березень | 2389
125 | пр.Перемоги, 168 під.2 | ремонт під’їзду | 1 під’їзд | березень | 31079
126 | Рокоссовського, 27 під.1 | ремонт поручнів у під’їзді | 2 м | березень | 129
127 | пр.Перем. 189, Рокос.19, 41, 45, | ремонт покрівлі | 54,6 м2 | березень | 6092
128 | Земська, 70, Г.Полуботка, 128а,
129 | 84, 1-го Травня, 41а
|  | всього: |  |  | 53257
|  | Разом: за березень |  |  | 194312
| Дільниця з обслуговування | житлового фонду № 1
130 | М.Небаби, 100, 102 | ремонт, фарбування паркану | 84 м2 | квітень | 2494
131 | С.Русової, 25, Гонча, 78, | ремонт відмостки | 14 м2 | квітень | 2984
132 | Київська, 14
133 | П"ятницька, 72 к.,2, | ремонт сміттєпроводів | 4 будинки | квітень | 436
134 | Чайковського, 3, 5, Мстиславс.52
135 | М.Небаби, 100, 102, Гоголя, 10, | ремонт цоколів | 117 м2 | квітень | 25057
136 | П’ятницька,90, Котляревського,15
137 | М.Небаби, 100, 102 | фарбування газопроводів | 54 м2 | квітень | 2005
138 | М.Небаби, 100, 102, Гоголя, 8, 10, | ремонт, фарбування дворового | 7 будинків | квітень | 16598
139 | П’ятницька, 80, 90, | та обладнання дитячих майданчик
140 | Котляревського, 3
141 | Гонча, 78 | ремонт перил на ганку | 1 будинок | квітень | 206
142 | М.Небаби, 100, 102, Гоголя, 10 | фарбування дверей у під"їзді | 3 будинки | квітень | 2017
|  | всього: |  |  | 51797
| Дільниця з обслуговування | житлового фонду № 2
143 | Савчука, 3, Преображенська, 16 | ремонт покрівлі | 52 м2 | квітень | 3307
144 | П’ятницька, 36 | ремонт паркану | 22,5 м2 | квітень | 3851
145 | пр.Миру, 35, 35а, 35-Б, Гонча,17а | ремонт, фарбування цоколів | 500 м2 | квітень | 29391
146 | Коцюбинського, 83, | ремонт відмостки, | 17 м2 | квітень | 4584
147 | Коцюбинського, 84, пр.Миру, 35 | стін місціми
148 | Савчука, 3, 5, | ремонт, фарбування дворового | 3 будинки | квітень | 11018
149 | пр.Перемоги, 107 | та обладнання дитячих майданчик
150 | Гонча, 17, Савчука, 5 | ремонт турнікетів | 2 будинки | квітень | 4161
151 | пр.Перемоги, 107, пр.Миру, 35, | ремонт ганків | 3 будинки | квітень | 1425
152 | Савчука, 7а
|  | всього: |  |  | 57737
| Дільниця з обслуговування | житлового фонду № 3
153 | пр.Перемоги, 168 під.2 | ремонт під’їзду | 1 під’їзд | квітень | 3755
154 | Рокоссовського, 29 під.4 | ремонт підлоги у під’їзді | 1 під’їзд | квітень | 1291
155 | Земська, 72, Шевченка, 106, | ремонт покрівлі | 333 м2 | квітень | 25174
156 | пр.Перемоги, 123а, 168, 199,
157 | Рокоссовського, 37а, Кочерги, 16
158 | Ак.Павлова, 15 | фарбування паркану | 10 м2 | квітень | 237
159 | Ак.Павлова, 15 | ремонт ганків | 1 будинок | квітень | 690
160 | пр.Перемоги, 153, | фарб. дворовго, дитячого обладн. | 3 будинки | квітень | 865
161 | Ак.Павлова, 15, Менделеєва, 1-Б
162 | пр.Перемоги, 145, 153, 166, 168, | ремонт відмостки, | 75 м2 | квітень | 6417
163 | Освіти, 10, Ак.Павлова, 15, | входів в підвал
164 | Менделеєва, 1-Б
165 | Ак.Павлова, 15 | ремонт, фарбув. входів у під’їзди, | 1 будинок | квітень | 27588
газопроводу, сміттєкамер
166 | Менделеєва, 1-Б | фарбування дверей, | 1 будинок | квітень | 1711
газопроводу, сміттєкамер
167 | пр.Перемоги, 153 | фарбування входів у під’їзди, | 1 будинок | квітень | 6053
газопроводу, сміттєкамер
|  | всього: |  |  | 73781
|  | Разом: за квітень |  |  | 183315
| ВСЬОГО |  |  |  | 576827