## Факт травня
Орієнтовний план | Інформація
виконання поточного ремонту житлових будинків | про виконання поточного ремонту житлових будинків
на травень місяць 2016 р. по КП "ЖЕК-10" Чернігівської міської ради | у травні 2016 р. по КП "ЖЕК-10" Чернігівської міської ради
згідно Програми проведення поточного ремонту будинків, об`єктів благоустрою та виконання заходів з підготовки до зими житлового фонду міста Чернігова на 2016 рік. | згідно Програми проведення поточного ремонту будинків, об`єктів благоустрою та виконання заходів з підготовки до зими житлового фонду міста Чернігова на 2016 рік.
| № з/п | Адреса | Вид робіт | Одиниці вимірювання | Орієнтовний обсяг робіт | Орієнтовна вартість грн.
| 1 | Доценка, 7В | ремонт підїзду | шт | 1 | 15436.5
| 2 | Рокоссовського,14 | ремонт підїзду | шт | 1 | 6046.43
3
4
| 5 | Бєлова, 8 | заміна злив. каналізації | м | 1.72 | 884.13
| 6 | Доценка, 7 В | заміна злив. каналізації | м | 1.72 | 884.13
| 7 | Рокоссовського, 12 А | рем.цем.стяжки | місць | 2 | 39.41
| 8 | Рокоссовського, 14 Б | рем.цем.стяжки | місць | 1 | 63.25
| 9 | Бєлова, 8 | рем.цем.стяжки | місць | 2 | 39.41
| 10 | Бєлова, 17 | рем.цем.стяжки | місць | 2 | 39.41
| 11 | Всіхсвятська, 18 | рем.цем.стяжки | місць | 2 | 65.99
12
| 13 | Захисників України, 12 | рем.штукатурки | м2 | 9.2 | 777.67
| 14 | Всіхсвятська,18 | улаштування цем.стяжки | м2 | 0.14 | 70.85
| 15 | Корольова, 4 А | рем.штукатурки | м2 | 3 | 273.59
| 16 | Захисників України, 12 Б | рем. цегляної кладки | м3 | 0.075 | 187.24
| 17 | Рокоссовського, 50 | рем. цегляної кладки | м3 | 0.03 | 74.9
| 18 | Пухова, 115 | рем. цегляної кладки | м3 | 0.03 | 74.9
| 19 | Пухова, 140 | мурування конструкцій | м3 | 0.1 | 158.48
| 20 | Доценко, 7 В (ганок) | улаштування цем.стяжки | м2 | 1.4 | 64.51
| 21 | Захисників України, 17 (лоток) | улаштування цем.стяжки | м2 | 2 | 49.06
| 22 | Рокоссовського, 14 (сходи) | улаштування цем.стяжки | м2 | 3.2 | 145.76
| 23 | Пухова,131, 3 кор | улаштування цем.стяжки | м2 | 3.5 | 104.46
| 24 | Бєлова21, 1 кор | бетонування стовпчиків | м2 | 1 | 96.83
| 25 | Доценко, 7 В вхід в під’їзд | улаштування цем.стяжки | м2 | 1.2 | 27.97
| 26 | Рокоссовського, 14 (лоток) | улаштування цем.стяжки | м2 | 3.1 | 93.17
| 27 | 1 Травня, 155 (пандус) | улаштування цем.стяжки | м2 | 9 | 411.52
| 28 | Космонавтів, 20 (лоток) | улаштування цем.стяжки | м2 | 2.4 | 72.29
| 29 | Бєлова 30, 3 кор, лоток | улашт.цегляних поребриків | м | 1.5 | 77.36
| 30 | Захисників України, 13 Б | улашт.цегляних поребриків | м | 3 | 94.47
| 31 | Космонавтів, 1 | ремонт вікон | шт | 1 | 208.45
| 32 | Доценка, 30 | ремонт вікон | шт | 1 | 208.45
| 33 | Космонавтів, 12 | ремонт вікон | шт | 1 | 208.45
| 34 | Доценка, 4 Б | ремонт вікон | шт | 1 | 208.45
| 35 | Доценка, 17 В | ремонт вікон | шт | 1 | 208.45
| 36 | Рокоссовського, 14 В | ремонт вікон | шт | 1 | 208.45
| 37 | Всіхсвятська, 12 | ремонт вікон | шт | 1 | 208.45
| 38 | Доценка,7 В | ремонт вікон | шт | 4 | 833.77
| 39 | Бєлова, 23, 1 кор | ремонт вікон | шт | 1 | 208.45
| 40 | Рокоссовського, 14 | рем.віконних решіток | шт | 2 | 31.22
| 41 | Рокоссовського, 30 | ремонт дверей | шт | 1 | 60.72
| 42 | Всіхсвятська, 8 | ремонт дверей | шт | 1 | 60.72
| 43 | Рокоссовського, 20 | ремонт дверей | шт | 1 | 577.27
| 44 | Доценка, 7 В | ремонт дверей | шт | 3 | 2634.6
| 45 | Шевченка, 248 А | ремонт дверей | шт | 1 | 60.72
| 46 | Всіхсвятська, 6 | ремонт дверей | шт | 1 | 591.34
| 47 | Бєлова, 37, 5 кор | ремонт дверей | шт | 1 | 60.72
| 48 | Бєлова, 23, 4 кор | ремонт дверей | шт | 1 | 60.72
| 49 | Пухова, 150 | ремонт дверей | шт | 1 | 869.27
| 50 | Бєлова, 8 | ремонт дверей | шт | 3 | 2530.26
| 51 | Космонавтів, 24 | ремонт дверей | шт | 1 | 60.72
| 52 | Космонавтів, 22 | ремонт дверей | шт | 1 | 60.72
| 53 | Захисників України, 6 | ремонт дверей | шт | 1 | 11.05
| 54 | Захисників України, 12 | ремонт дверей | шт | 1 | 61.61
| 55 | Пухова, 107 | ремонт дверей | шт | 1 | 60.72
| 56 | Захисників України, 12 | ремонт дверей | шт | 2 | 121.44
| 57 | Рокоссовського, 14 | ремонт поручнів | м | 18 | 902.48
| 58 | Захисників України, 12 | ремонт поручнів | м | 12 | 607.54
| 59 | Доценка, 7 В,козирок | рем.покрівель | м | 25 | 1756.32
| 60 | Пухова, 152, 3 під,козирок | рем.покрівель | м2 | 25 | 1756.32
| 61 | Доценка, 11 | рем.покрівель, примикань | м2 | 18 | 1380.49
| 62 | Пухова, 129, 3 кор | рем.покрівель, примикань | м | 5 | 493.68
| 63 | Рокоссовського, 68 | рем.покрівель, примикань | м2 | 39.5 | 2520.06
| 64 | Пухова, 148 | рем.покрівель, примикань | м2 | 18 | 1717.4
| 65 | Пухова, 138 | рем.покрівель, примикань | м2 | 26 | 2375.85
| 66 | Пухова, 131, 1 кор | рем.покрівель, примикань | м2 | 8.5 | 1234.15
| 67 | ЗахисниківУкраїни, 12 А | рем.покрівель, примикань | м2 | 35 | 3043.57
| 68 | ЗахисниківУкраїни, 12 Б | рем.покрівель, примикань | м2 | 19 | 1493.65
| 69 | Рокоссовського, 20,3,4 під (козир.) | рем.покрівель | м2 | 20 | 1438.09
| 70 | Всіхсвятська 6 А,1 під,козирок | рем.покрівель | м2 | 10 | 719.05
| 71 | Всіхсвятська, 6 | рем.покрівель, примикань | м2 | 18.5 | 1497.34
| 72 | Пухова, 109, 2 кор | ремонт примикань | м | 10 | 908.58
| 73 | Пухова, 111, 1 кор | ремонт примикань | м | 2 | 144.7
| 74 | Корольова, 4 А | рем.покрівель | м2 | 3.96 | 215.47
| 75 | Доценка, 30 | скління | м2 | 0.84 | 107.69
| 76 | Космонатів, 24 | скління | м2 | 0.64 | 82.05
| 77 | Космонатів, 1 | скління | м2 | 1.02 | 130.75
| 78 | Бєлова, 25 | скління | м2 | 0.3 | 39.62
| 79 | Бєлова, 37, 2 кор | скління | м2 | 0.28 | 36.99
| 80 | Доценка, 30 | скління | м2 | 0.84 | 107.69
| 81 | Бєлова, 37, 3 кор | скління | м2 | 0.3 | 39.62
| 82 | Рокоссовського, 18 | скління | м2 | 0.18 | 25.61
| 83 | Пухова, 148 | скління | м2 | 0.29 | 38.3
| 84 | Рокоссовського, 66 | скління | м2 | 0.18 | 25.61
| 85 | Бєлова, 20 | скління | м2 | 0.49 | 64.72
| 86 | 1 Травня, 171 | скління | м2 | 1.12 | 142.18
| 87 | Бєлова, 24 | скління | м2 | 0.49 | 64.72
| 88 | Бєлова,12 | скління | м2 | 0.84 | 107.69
| 89 | 1 Травня, 165, 1 кор | скління | м2 | 1.08 | 137.1
| 90 | 1 Траввня, 169, 2 кор | скління | м2 | 0.54 | 69.21
| 91 | Всіхсвятська, 12 А | скління | м2 | 0.11 | 15.66
| 92 | Захисників України, 3 | скління | м2 | 0.65 | 83.31
| 93 | Рокоссовського, 14 | скління | м2 | 1.12 | 142.18
| 94 | Пухова, 103 | скління | м2 | 0.44 | 58.1
| 95 | Рокоссовського, 14 | скління | м2 | 7.22 | 683.58
| 96 | Всіхсвятська, 8 | скління | м2 | 0.88 | 112.8
| 97 | Всіхсвятська, 6 | скління | м2 | 0.715 | 91.66
| 98 | Захисників України, 1 | скління | м2 | 0.425 | 56.13
| 99 | 1 Травня, 155 | ремонт пандусів | шт | 2 | 64.6
| 100 | Доценка, 17 В | ремонт пандусів | шт | 2 | 64.51
| 101 | Пухова, 129, 3 кор | ремонт лавочок | шт |  | 90.56
| 102 | Пухова, 129, 2 кор | ремонт лавочок | шт |  | 271.67
| 103 | Пухова, 136 | ремонт лавочок | шт |  | 76.22
| 104 | Пухова, 129, 1 кор | ремонт лавочок | шт |  | 58.97
| 105 | Пухова, 142 | ремонт лавочок | шт |  | 144.51
| 106 | Пухова, 103 | ремонт лавочок | шт |  | 170.54
| 107 | Бєлова, 20 | ремонт лавочок | шт |  | 207.51
| 108 | Доценка, 17 Г | ремонт лавочок | шт |  | 55.73
| 109 | Доценка, 17 В | ремонт лавочок | шт |  | 65.87
| 110 | Доценка, 17 Б | ремонт лавочок | шт |  | 173.53
| 111 | 1 Травня, 155 | ремонт лавочок | шт |  | 90.02
| 112 | Бєлова, 21, 1 кор | ремонт лавочок | шт |  | 39.84
| 113 | Пухова, 140 | ремонт лавочок | шт |  | 93.01
| 114 | Пухова, 138 | ремонт лавочок | шт |  | 28.61
| 115 | Пухова, 152 | ремонт лавочок | шт |  | 14.31
| 116 | Пухова, 150 | ремонт лавочок | шт |  | 14.31
| 117 | Пухова, 148 | ремонт лавочок | шт |  | 32.91
| 118 | Космонавтів, 24 | ремонт лавочок | шт |  | 441.24
| 119 | Космонавтів, 8 | ремонт лавочок | шт |  | 88.46
| 120 | Доценка, 32 | ремонт лавочок | шт |  | 88.71
| 121 | Всіхсвятська, 16 | ремонт лавочок | шт |  | 69.48
| 122 | Всіхсвятська, 18 | ремонт лавочок | шт |  | 115.97
| 123 | Всіхсвятська, 10 А | ремонт лавочок | шт |  | 271.79
| 124 | Всіхсвятська, 6 А | ремонт лавочок | шт |  | 80.96
| 125 | Захисників України, 7 | ремонт лавочок | шт |  | 54.71
| 126 | Всіхсвятська, 18 А | ремонт лавочок | шт |  | 71.46
| 127 | Захисників України, 1 | ремонт лавочок | шт |  | 367.87
| 128 | Всіхсвятська,18 А | ремонт лавочок | шт |  | 68.46
| 129 | Пухова, 51 | ремонт лавочок | шт |  | 115.76
| 130 | Доценка, 17 А | ремонт лавочок | шт |  | 68.46
| 131 | Доценка, 17 Б | ремонт лавочок | шт |  | 27.13
| 132 | Бєлова, 18 | ремонт лавочок | шт |  | 30.26
| 133 | Бєлова, 21, 2 кор | ремонт лавочок | шт |  | 30.26
| 134 | Рокоссовського, 6 | ремонт лавочок | шт |  | 666.18
| 135 | Рокоссовського, 18 | ремонт лавочок | шт |  | 140.75
| 136 | Доценка, 3 | ремонт лавочок | шт |  | 281.5
| 137 | Рокоссовського, 14 | улаштування пісочниць | м2 | 1.8 | 301.17
| 138 | Пухова, 51 | улаштування пісочниць | м2 | 1.8 | 301.17
| 139 | Рокоссовського, 58 | улаштування пісочниць | м2 | 1.8 | 301.2
| 140 | Пухова, 103, вул. Доценка 17А, 17Б, 17В,17Г, 24,вул. 1 Травня 163 | поточний ремонт ізоляції трубопроводів центрального опалення | м.п. | 1000 | 44340
| 141 | вул. Захисників України 1,3,3А5,6,7,8,9А,11А,11Б,13,13А,13Б;Рокоссовського 4,6,12А,Б,В,12 кор 1; Пухова 101,115А,130,133,140,142,148,150,152,154;Бєлова14,20,22,24,30 кор 1,2,3 | поточний ремонт житлових будинків |  |  | 163234.8
|  | ВСЬОГО |  |  |  | 276751.57

## План червень
Орієнтовний план
виконання поточного ремонту житлових будинків
на червень місяць 2016 р. по КП "ЖЕК-10" Чернігівської міської ради
згідно Програми проведення поточного ремонту будинків, об`єктів благоустрою та виконання заходів з підготовки до зими житлового фонду міста Чернігова на 2016 рік.
№ з/п | Адреса | Вид робіт | Орієнтовна вартість грн. | Орієнтовний обсяг робіт
1 | вул.Захисників України,7в | Ремонт під"їзду | 9000 | 1шт
2 | вул.Генерала Пухова,109к2п3 | Ремонт під"їзду | 9000 | 1шт
3 | вул.1 Травня 189,вул.Генерала Белова,12,12а,21к1,Вул.Всіхсвятська,6, вул.Генерала Пухрова,11к1,вул.Генерала Пухова,148,109к2,вул.Корольова,16, вул.Рокоссовского,68 | Ремонт покрівель | 39500 | 395 кв.м
4 | вул.Рокоссовского,48 | Ремонт під"їзду | 90398.43
| Разом: |  | 147898.43

## Факт січень-квітень
Інформація
про виконання поточного ремонту житлових будинків
у січні-квітні 2016 р. по КП "ЖЕК-10" Чернігівської міської ради
згідно Програми проведення поточного ремонту будинків, об`єктів благоустрою та виконання заходів з підготовки до зими житлового фонду міста Чернігова на 2016 рік.
№ з/п | Адреса | Вид робіт | Вартість грн. | Орієнтовний обсяг робіт | Дата виконання
1 | вул.Захисників України,8 | Ремонт під"їзду | 17500 | 1шт | лютий
2 | вул.Рокоссовського,4 п2 | Ремонт під"їзду | 17000 | 1шт | лютий
3 | вул.Захисникыв України12п6 | Ремонт під"їзду | 7000 | 1шт | лютий
4 | вул.Ген.Пухова,142 п3 | Заміна труб зливової каналізації | 20000 | 35м.п | лютий
5 | вул.Рокоссовського,18,20,20б | Закриття підвальних вікон | 950 | 20 кв.м | лютий
7 | вул.Всыхсвятська,6,8,16,18 | Закриття горищних продухів | 1050 | 45кв.м | лютий
8 | вул.Захисників України,8 п2 | Ремонт баляс,поручнів | 4300 | п1,2 | лютий
9 | вул.Рокоссовського,4 п2 | Ремонт баляс,поручнів | 3000 | 1п-д | лютий
10 | вул.Захисників України,12п6 | Ремонт баляс,поручнів | 400 | 1п-д | лютий
11 | вул.Захисників України,8п2 | Ремонт баляс,поручнів | 1200 | 8шт | лютий
12 | вул.Рокоссовського,4 п2 | Ремонт баляс,поручнів | 600 | 4шт | лютий
13 | вул.Захисників України,6п1 | Ремонт баляс,поручнів | 640 | 5шт | лютий
14 | вул.Рокоссовського6,10,12/1,14, вул.Захисників України,6,12,14 | Простукування та видалення відшарованої лицювальної плитки фасадів | 20000 | 9000 кв.м | лютий
15 | вул.Генерала Пухова,138,148,107 | Ремонт надбалконних плит | 24000 | 4шт | лютий
16 | вул.Всіхсвятська,16 | Ремонт надбалконних плит | 600 | 1шт | лютий
17 | вул.Рокоссовского,30 | Ремонт надбалконних плит | 600 | 1шт | лютий
18 | вул.Захисників України,12б,14б | Ремонт надбалконних плит | 1800 | 3шт | лютий
19 | вул.1 Травня,161 | Ремонт надбалконних плит | 600 | 1шт | лютий
20 | вул.Доценка,11 | Ремонт стиків стінових панелей | 1100 | 10м | лютий
21 | вул.Доценка,15а | Ремонт стиків стінових панелей | 1960 | 18кв.м | лютий
22 | вул.Рокоссовського,30 | Геметизація температурного шову | 5890 | 54кв.м | лютий
23 | вул.Космонавтов,3 | Ремонт стиків стінових панелей | 7000 | 65кв.м | лютий
24 | вул.Генерала Белова,22 | Ремонт стиків стінових панелей | 3400 | 32кв.м | лютий
25 | вул.Генерала Бєлова,37к1 | Ремонт стиків стінових панелей | 2720 | 14кв.м | лютий
26 | вул.Захисників України,12п1,6 | Ремонт під"їзду | 17500 | 2шт | березень
27 | вул.Рокоссовського,14 п4 | Ремонт під"їзду | 17000 | 1шт | березень
28 | вул.Ген.Пухова,142 п3 | Заміна труб зливової каналізації | 7500 | 35м.п | березень
29 | вул.Захисників України,12п1,6 | Ремонт фрамуг,дверей,баляс | 250 | 10шт | березень
30 | вул.Рокоссовського,14 п4 | Ремонт фрамуг,дверей | 800 | 4шт | березень
31 | вул.Захисників України,12п1,6 | Ремонт фрамуг,дверей | 250 | 8шт | березень
32 | вул.Рокоссовського,14 п4 | Ремонт фрамуг,дверей | 800 | 4шт | березень
33 | вул.Захисників України,12п1,6 | Ремонт фрамуг,дверей | 400 | 5шт | березень
34 | вул.Рокоссовського,4,10,12/1,14;вул.Одинцова,6,12,14 | Простукування та видалення відшарованої лицювальної плитки фасадів | 20000 | 9000,0 кв.м | березень
35 | вул.Ген.Пухова,138,148,107, | Ремонт надбалконних плит | 2400 | 4шт | березень
36 | вул.Всіхсвятська,16 | Ремонт надбалконних плит | 600 | 1шт | березень
37 | вул.Рокоссовського,30 | Ремонт надбалконних плит | 600 | 1шт | березень
38 | вул.Захисників України,12б,14б | Ремонт надбалконних плит | 1800 | 3шт | березень
39 | вул.1Травня,161 | Ремонт надбалконних плит | 600 | 1шт | березень
40 | вул.Доценка,11 | Ремонт стиків стінових панелей | 1100 | 10м.п | березень
41 | вул.Доценка,15а | Ремонт стиків стінових панелей | 1960 | 18м.п | березень
42 | вул.Рокоссовського,30 | Герметизація температурного шову | 5890 | 54м.п | березень
43 | вул.Космонавтів,3 | Ремонт стиків стінових панелей | 7000 | 65м.п | березень
44 | вул.Ген.Белова,22 | Ремонт стиків стінових панелей | 3400 | 32м.п | березень
45 | Вул.Ген.Бєлова37к1 | Ремонт стиків стінових панелей | 2720 | 25м.п | березень
46 | вул.Доценка,10 | Ремонт надбалконних плит | 1500 | 6кв.м | березень
47 | вул.Захисників України,12б | Ремонт надбалконних плит | 1000 | 4кв.м | березень
48 | вул.Рокоссовського,4 | Ремонт надбалконних плит | 5000 | 20кв.м | березень
49 | вул.Захисників України,14б | Ремонт надбалконних плит | 1500 | 6кв.м | березень
50 | вул.Бєлова,12а,21к1,20 | Ремонт стиків стінових панелей | 5074 | 86 | березень
51 | вул.Доценка,5а,32,30, | Ремонт стиків стінових панелей | 2596 | 44 | березень
52 | вул.Космонавтів,5,12,2 | Ремонт стиків стінових панелей | 5605 | 95 | березень
53 | вул.Всіхсвятська,6а,12а | Ремонт стиків стінових панелей | 1475 | 25 | березень
54 | вул.Рокоссовського,14в,14а,20 | Ремонт стиків стінових панелей | 2950 | 50 | березень
55 | вул.Пухова,117,138,129к2,121,130,148,152,136, | Ремонт стиків стінових панелей | 21830 | 370 | березень
56 | вул.1 Травня,159 | Ремонт стиків стінових панелей | 1770 | 30 | березень
57 | вул.Рокоссовського,6,14а,14б,14в | Ремонт покрівель | 6650 | 70 | березень
58 | вул.Захисників України,9а | Ремонт покрівель | 1425 | 15 | березень
59 | вул.Доценка,24 | Ремонт покрівель | 1425 | 15 | березень
60 | вул.Федорова,1 | Ремонт покрівель | 950 | 10 | березень
61 | вул.Пухова,152 | Ремонт покрівель | 2375 | 25 | березень
62 | Житлові будинки | Аварійні та непередбачені види робіт | 20450 |  | березень
63 | вул.Рокоссовського,14п1,2 | Ремонт під"їздів | 44000 | 2шт | квітень
64 | вул.Доценка,7в п1,2 | Ремонт під"їздів | 17000 | 2шт | квітень
65 | вул.Генерала Бєлова,Пухова; вул.Доценка,вул.Захисників України, вул.Космонавтів, вул.Рокоссовського; | Ремонт входів до під"їздів,фарбування газових труб,ремонт цоколів | 135000 | 49 буд | квітень
66 | вул.Генерала Пухова,154 | Заміна труб зливової каналізації | 1900 | 15м.п. | квітень
67 | вул.Генерала Пухова,136п3 | Заміна труб зливової каналізації | 4000 | 23м.п | квітень
68 | вул.Рокоссовського,14 п1,2 | Ремонт баляс, поручнів | 350 | 2п-да | квітень
69 | вул.Доценка,7в п1,2 | Ремонт баляс, поручнів | 200 | 1п-д | квітень
70 | вул.Рокоссовського,14 п1,2 | Ремонт фрамуг,дверей | 250 | 8шт | квітень
71 | вул.Доценка,7в п1,2 | Ремонт фрамуг,дверей | 800 | 4шт | квітень
72 | вул.Доценка,10 | Ремонт надбалконних плит | 1500 | 6кв.м | квітень
73 | вул.Захисників України,12б | Ремонт надбалконних плит | 1000 | 4кв.м | квітень
74 | вул.Рокоссовського,4 | Ремонт надбалконних плит | 5000 | 20кв.м | квітень
75 | вул.Захисників України,14б | Ремонт надбалконних плит | 1500 | 6кв.м | квітень
76 | вул.Генерала Пухова,150,154 | Ремонт покрівель | 4200 | 40кв.м | квітень
77 | вул.Генерала Пухова, 136, 138 140,142 | Ремонт покрівель | 9900 | 90кв.м | квітень
78 | вул.Доценка,2 ,30,4а | Ремонт покрівель | 13200 | 120 кв.м | квітень
79 | вул.Рокоссовського,6,62 | Ремонт покрівель | 2200 | 20кв.м | квітень
80 | вул.Захисників України,5,17 | Ремонт покрівель | 3300 | 30 кв.м | квітень
81 | Вул.Захисників України, 11а, 11б, 13б,6,8,12,14,12а.б,14б; вул.Рокоссовського,12а.б.в 10,12/1 | Ремонт та фарбування елементів благоустрою та дитячого обладнання | 20000 | 13 дворів | квітень
82 | Вул.Захисників України,16,17 | Ремонт та фарбування елементів благоустрою та дитячого обладнання | 4900 | 2 двори | квітень
83 | вул.Корольова,4а,вул.Пухова, 103, вул.Доценка,3,17г; вул.Рокоссовського,6; 18;вул.Белова,20,вул.1 Травня 169к2; | Встановлення лав | 4800 | 16шт | квітень
84 | Житлові будинки | Аварійні та непередбачені види робіт | 25000 |  | квітень
| Разом: |  | 619455