Пояснення

до рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради

 На виконання Програми організації дорожнього руху на автомобільних дорогах, вулицях міста Чернігова на 2015 – 2017 роки в 2014 році розроблено ФОП «Качан» робочий проект на «Будівництво світлофорного об’єкту на перехресті вул. Шевченка та вул. Малиновського в м. Чернігові», кошторисна вартість складала 572 135,0 грн. В попередні роки проект не було реалізовано, тому проведено перерахунок кошторисної частини робочого проекту на «Будівництво світлофорного об’єкту на перехресті вул. Шевченка та вул. Малиновського в м. Чернігові», згідно експертного звіту від 18 травня 2016 року № 25-0112-16 філії державного підприємства «Укрдержбудекспертиза» у Чернігівській області кошторисна вартість складає 953727,0 грн.

В зв’язку зі збільшенням кошторисної вартості об’єкту в п.3 розділу 4 та пункт 2 розділу 5 Програми організації дорожнього руху на автомобільних дорогах, вулицях міста Чернігова на 2015 – 2017 роки, затвердженої рішенням міської ради від 28 листопада 2014 року (45 сесія, 6 скликання) зі змінам (52 сесія 6 скликання), збільшено на 306,715 тис. грн.

Також на виконання вище зазначеної програми було виготовлено ФОП «Качан» робочий проект на «Капітальний ремонт технічних засобів регулювання дорожнього руху в м. Чернігові», експертний звіти від 13 квітня 2016 року № 25-0059-16 філії державного підприємства «Укрдержбудекспертиза» у Чернігівській області, кошторисною вартістю 1 405 605 грн.

Враховуючи фактичну вартість об’єкту п.3 розділу 4 та пункт 2 розділу 5 Програми організації дорожнього руху на автомобільних дорогах, вулицях міста Чернігова на 2015 – 2017 роки, затвердженої рішенням міської ради від 28 листопада 2014 року (45 сесія, 6 скликання) зі змінам (52 сесія 6 скликання), збільшено на 324,780 тис. грн.

Начальник управління УЖКГ Я. В. Куц