Додаток

до рішення міської ради

« __» листопада 2018 року № 36/VІІ-

Додаток до Програми

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ КОМПЛЕКСНОЇ МІСЬКОЇ ПРОГРАМИ «ЗДОРОВ’Я ЧЕРНІГІВЦІВ»

НА 2018–2021 РОКИ

| № пор. | Заходи Програми | Відповідальні виконавці | Термін виконання заходу | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (тис.грн), у тому числі по роках: |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удосконалення організаційних форм діяльності, методів керівництва та господарювання із застосуванням економічних важелів у галузі охорони здоров'я, з узгодженням їх із законодавством про місцеве самоврядування | Управління охорони здоров’я Чернігівської міської ради (далі – Управління охорони здоров’я), комунальні некомерційні підприємства Чернігівської міської ради (далі – КНП) | 2018–2021 роки | Не потребує фінансування | - | - | - | - | Забезпечення якості надання лікувальних послуг та покращення матеріального забезпечення галузі |
| 2 | Відпрацювання системи телекомунікаційних технологій та налагодження функціонування електронного документообігу в медицині. | Управління охорони здоров’я, КНП | 2018–2021 роки | Не потребує фінансування | - | - | - | - | Забезпечення доступу мешканців до якісних медичних послуг. |
| 3 | Регулярне проведення навчальних семінарів для економістів, бухгалтерів, керівників закладів охорони здоров’я з питань діяльностікомунальних некомерційних підприємств | Управління охорони здоров’я, КНП | 2018–2021 роки | Не потребує фінансування | - | - | - | - | Забезпечення покращення якості надання лікувальних послуг, впровадження медичної реформи |
| 4 | Пропагування кращого досвіду реформування системи охорони здоров'я, роз'яснення її мети і шляхів здійснення | Управління охорони здоров’я, КНП | 2018–2021 роки | Не потребує фінансування | - | - | - | - | Наближення первинної медичної допомоги до жителів міста |
| 5 | Забезпечення виконання функцій головного розпорядника коштів міського бюджету щодо проведення фінансування КНП та інших Програм з охорони здоров’я | Управлінні охорони здоров’я | 2018–2021 роки | Міський бюджет | 346,0 | - | - | - | Забезпечення своєчасного проведення фінансування всіх програмних напрямків з охорони здоров’я, контроль за використанням бюджетних коштів |
| 6 | Продовження роботи щодо оптимізації закладів охорони здоров'я міста | Управління охорони здоров’я, КНП | 2018–2021 роки | Не потребує фінансування | - | - | - | - | Покращення якості надання лікувальних послуг |
| 7 | Забезпечення медикаментами (відповідно до Національного переліку основних лікарських засобів) та виробами медичного призначення для надання гарантованого державою обсягу безоплатної медичної допомоги громадянам | Управління охорони здоров’я, КНП | 2018–2021 роки | Державний бюджет України, міський бюджет, кошти КНП, інші джерела | 9970,9 | 54562,3 | 57345,3 | 60146,9 | Доступність до безоплатної медичної допомоги для населення міста |
| 8 | Заходи матеріально-технічного забезпечення КНП | Управління охорони здоров’я, КНП | 2018–2021 роки | Державний бюджет України, міський бюджет, кошти КНП, інші джерела | 8342,0 | 15203,9 | 16055,3 | 16858,1 | Забезпечення надання медичної допомоги |
| 9 | Придбання медичного обладнання для забезпечення лікувально-діагностичного процесу на сучасному рівні | Управління охорони здоров’я, КНП | 2018–2021 роки | Державний бюджет України, міський бюджет, кошти КНП, інші джерела | 8187,0 | 84057,9 | 89119,6 | 80975,6 | Доступність населення міста до безкоштовних діагностичних обстежень – рання діагностика інвалідизуючої патології |
| 10 | Виконання соціальних гарантій для пільгових категорій чернігівців у частині безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування (постанова Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 № 1303 «Про впорядку-вання безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань») | Управління охорони здоров’я, КНП | 2018–2021 роки | Державний бюджет України, міський бюджет | 2410,9 | 17927,0 | 18930,9 | 19877,5 | Забезпечення хворих безкоштовними препаратами відповідно до Національного переліку основних лікарських засобів |
| 11 | Створення та забезпечення діяльності відокремлених лікарських амбулаторій у віддалених районах міста | Управління охорони здоров’я, КНП | 2018–2021 роки | Міський бюджет, кошти КНП, інші джерела | У межах затвердже-них бюджетних призначень, надходжень КНП та з інших джерел | У межах затвердже-них бюджетних призначень, надходжень КНП та з інших джерел | У межах затвердже-них бюджетних призначень, надходжень КНП та з інших джерел | У межах затвердже-них бюджетних призначень, надходжень КНП та з інших джерел | Доступність населення міста до первинного рівня надання медичної допомоги |
| 12 | Інформаційно-аналітичне забезпечення медичної галузі міста | Управління охорони здоров’я | 2018–2021 роки | Міський бюджет | 254,9 | 1020,0 | 1078,4 | 1133,5 | Впровадження, забезпечення та розповсюд-ження єдиної системи медичної інформаційно-аналітичної інформації та економічного аналізу для забезпечення реалізації основних завдань, покладених чинним законодавством з питань охорони здоров’я |
| 13 | Забезпечення підвищення кваліфікації медичного персоналу | Управління охорони здоров’я, КНП | 2018–2021 роки | Міський бюджет, кошти КНП, інші джерела | 373,7 | 491,4 | 518,9 | 544,9 | Забезпечення надання медичної допомоги |
| 2. ПЕРВИННА МЕДИКО-САНІТАРНА ДОПОМОГА (ПМСД) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Забезпечення надання населенню якісної, ефективної, доступної первинної медичної допомоги | Управління охорони здоров’я, КНП Чернігівської міської ради (далі – КНП ЧМР): «Чернігівська міська лікарня №1» (далі – «ЧМЛ№1»), «Чернігівська міська лікарня №2» (далі – «ЧМЛ №2»), «Чернігівська міська лікарня № 3» (далі – «ЧМЛ №3»), «Чернігівська міська лікарня № 4» (далі – «ЧМЛ №4»), «Дитяча поліклініка № 1» (далі – «ДП №1»), «Дитяча поліклініка № 2» (далі – «ДП № 2») | 2018–2021 роки | Державний бюджет України, кошти, згідно з Договором з НСЗУ (згідно з програмою медичних гарантій), міський бюджет, кошти КНП, інші надходження | 58543,2 | 88886,1 | 94130,4 | 98648,7 | Покращення якості надання лікувальних послуг на первинному рівні |
| 2 | Впровадження інформаційних технологій для роботи закладів охорони здоров’я, які надають первинний рівень медичної допомоги: | Управління охорони здоров’я, КНП ЧМР: «ЧМЛ№ 1», «ЧМЛ № 2», «ЧМЛ № 3», «ЧМЛ №4», «ДП №1», «ДП № 2» | 2018–2021 роки | Державний бюджет України, міський бюджет, кошти КНП, інші джерела | 3700,0 | 4500,0 | 5000,0 | 5240,0 | Оптимізація робочого часу медичного персоналу, доступність до первинного рівня надання медичної допомоги для населення |
| 2.1 | Придбання програмного забезпечення та комп’ютерів, побутового обладнання, розширення локальних мереж: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Створення електронного реєстру |  | 2018–2019 роки |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Проведення навчальних семінарів |  | 2018–2021 роки |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Підписання (перепідписання) декларацій між пацієнтами та лікарями первинного рівня медико-санітарної допомоги |  | 2018–2021 роки |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Забезпечення лікарів первинної ланки оснащенням відповідно до Примірного табелю оснащення,затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) України від 26.01.2018 року № 148 | Управління охорони здоров’я, КНП ЧМР: «ЧМЛ№ 1», «ЧМЛ № 2», «ЧМЛ № 3», «ЧМЛ №4», «ДП №1», «ДП № 2» | 2018–2021 рік | Державний бюджет України, міський бюджет, кошти КНП, інші джерела | 2000,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | Забезпечення медичним інструментарієм та засобами для надання невідкладної допомоги лікарів загальної практики/ сімейної медицини |
| 4 | Запровадження електронного запису на прийом до лікаря, проведення інформацій-них кампаній у засобах масової інформації, продовження роботи сайтів управління охорони здоров'я та КНП | Управління охорони здоров’я, КНП ЧМР: «ЧМЛ№ 1», «ЧМЛ № 2», «ЧМЛ № 3», «ЧМЛ №4», «ДП №1», «ДП № 2» | 2018–2021 роки | Державний бюджет України, міський бюджет, кошти КНП, інші джерела | У межах затвердже-них бюджетних призначень, надходжень КНП та з інших джерел | У межах затвердже-них бюджетних призначень, надходжень КНП та з інших джерел | У межах затвердже-них бюджетних призначень, надходжень КНП та з інших джерел | У межах затвердже-них бюджетних призначень, надходжень КНП та з інших джерел | Забезпечення доступності та якості надання медичної допомоги населенню |
| 5 | Створення цілодобових бригад невідкладної медичної допомоги | Управління охорони здоров’я, КНП ЧМР: «ЧМЛ№ 1», «ЧМЛ № 2», «ЧМЛ № 3», «ЧМЛ №4», «ДП №1», «ДП № 2» | 2018–2021 роки | Державний бюджет України, міський бюджет, кошти КНП, інші джерела | У межах затвердже-них бюджетних призначень, надходжень КНП та з інших джерел | У межах затвердже-них бюджетних призначень, надходжень КНП та з інших джерел | У межах затвердже-них бюджетних призначень, надходжень КНП та з інших джерел | У межах затвердже-них бюджетних призначень, надходжень КНП та з інших джерел | Доступність населення до невідкладної медичної допомоги |
| 3. ВТОРИННА МЕДИЧНА ДОПОМОГА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Забезпечення надання населенню якісної амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги | Управління охорони здоров’я, КНП ЧМР: «ЧМЛ№ 1», «ЧМЛ № 2», «ЧМЛ № 3», «ЧМЛ № 4» | 2018–2021 роки | Державний бюджет України, міський бюджет, кошти КНП, інші джерела | 136370,6 | 284502,9 | 301223,4 | 316990,3 | Забезпечення якості надання лікувальних послуг та покращення матеріального забезпечення галузі |
| 2 | Забезпечення харчування стаціонарних хворих відповідно до норм, затверджених чинним законодавством | Управління охорони здоров’я, КНП ЧМР: «ЧМЛ№ 1», «ЧМЛ № 2», «ЧМЛ № 3», «ЧМЛ №4» | 2018–2021 роки | Державний бюджет України, міський бюджет, кошти КНП, інші джерела | 1831,6 | 7710,7 | 8142,4 | 8549,6 | Покращення якості надання вторинної медичної допомоги |
| 3 | Забезпечення лікування методом гемодіалізу хворих на ниркову недостатність | Управління охорони здоров’я, КНП ЧМР: «ЧМЛ№ 1» | 2018–2021 роки | Державний бюджет України, міський бюджет, кошти КНП | 10639,6 | 30184,2 | 31874,5 | 33468,2 | Забезпечення якості надання лікувальних послуг хворим на ниркову недостатність |
| 4 | Відкриття та забезпечення діяльності в КНП «Чернігівська міська лікарня № 1» Чернігівської міської ради: - глаукомного кабінету у III поліклінічному відділенні; - Центру хірургії одного дня у III поліклінічному відділенні | Управління охорони здоров'я, КНП «Чернігівська міська лікарня № 1» Чернігівської міської ради | 2018 рік | Державний бюджет України, міський бюджет, кошти КНП, інші джерела | У межах затвердже-них бюджетних призначень, надходжень КНП та з інших джерел | - | - | - | Покращення надання якості вторинної медичної допомоги |
| 5 | Запровадити в роботі усіх закладів охорони здоров'я міста систему управління якістю відповідно до вимог стандарту ДСТУ ISO 90 001-2009 | Управління охорони здоров'я, КНП | 2018–2021 роки | Державний бюджет України, міський бюджет, кошти КНП, інші джерела | У межах затвердже-них бюджетних призначень, надходжень КНП та з інших джерел | У межах затвердже-них бюджетних призначень, надходжень КНП та з інших джерел | У межах затвердже-них бюджетних призначень, надходжень КНП та з інших джерел | У межах затвердже-них бюджетних призначень, надходжень КНП та з інших джерел | Покращення якості надання вторинної медичної допомоги |
| 6 | Використання нових механізмів господарювання та виконання інших заходів у рамках реформування галузі | Управління охорони здоров'я, КНП | 2018–2021 роки | Державний бюджет України, міський бюджет, кошти КНП, інші джерела | У межах затвердже-них бюджетних призначень, надходжень КНП та з інших джерел | У межах затвердже-них бюджетних призначень, надходжень КНП та з інших джерел | У межах затвердже-них бюджетних призначень, надходжень КНП та з інших джерел | У межах затвердже-них бюджетних призначень, надходжень КНП та з інших джерел | Покращення якості надання вторинної медичної допомоги |
| 4. ОХОРОНА МАТЕРИНСТВА ТА ДИТИНСТВА, РЕПРОДУКТИВНЕ ЗДОРОВ’Я |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим | Управління охорони здоров’я, КНП «Пологовий будинок»Чернігівської міської ради | 2018–2021 роки | Державний бюджет України, міський бюджет, кошти КНП, інші джерела | 25522,4 | 59132,3 | 62655,4 | 65924,1 | Покращення рівня спеціалізованої медичної допомоги |
| 2 | З метою попередження передчасних пологів: | КНП «Пологовий будинок»Чернігівської міської ради | 2018–2021 роки | Державний бюджет України, міський бюджет, кошти КНП, інші джерела | У межах затвердже-них бюджетних призначень, надходжень КНП та з інших джерел | У межах затвердже-них бюджетних призначень, надходжень КНП та з інших джерел | У межах затвердже-них бюджетних призначень, надходжень КНП та з інших джерел | У межах затвердже-них бюджетних призначень, надходжень КНП та з інших джерел | Зниження рівня малюкової смертності |
| 2.1 | - проводити скринінг вагітних на наявність В-гемолітичного стрептококу |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | -застосовувати сучасні методи лікування невиношування вагітності |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | -застосовувати сучасні лабораторні дослідження |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Проведення навчальних тренінгів для лікарів загальної практики-сімейної медицини з питань спостереження за здоровими вагітними | КНП «Пологовий будинок»Чернігівської міської ради | 2018–2021 роки | Державний бюджет України, міський бюджет, кошти КНП, інші джерела | У межах затвердже-них бюджетних призначень, надходжень КНП та з інших джерел | У межах затвердже-них бюджетних призначень, надходжень КНП та з інших джерел | У межах затвердже-них бюджетних призначень, надходжень КНП та з інших джерел | У межах затвердже-них бюджетних призначень, надходжень КНП та з інших джерел | Підвищення рівня знань лікарів загальної практики/сімейної медицини |
| 4 | Участь у науково-практичних конференціях з питань сучасних технологій в акушерсько-гінекологічній практиці | КНП «Пологовий будинок»Чернігівської міської ради | 2018–2021 роки | Державний бюджет України, міський бюджет, кошти КНП, інші джерела | У межах затвердже-них бюджетних призначень, надходжень КНП та з інших джерел | У межах затвердже-них бюджетних призначень, надходжень КНП та з інших джерел | У межах затвердже-них бюджетних призначень, надходжень КНП та з інших джерел | У межах затвердже-них бюджетних призначень, надходжень КНП та з інших джерел | Підвищення рівня знань лікарів загальної практики/ сімейної медицини та лікарів акушер-гінекологів |
| 5 | Розроблення та впровадження щорічної програми проведення інформаційно- просвітницьких кампаній для населення з питань здорового способу життя, збереження репродуктивного здоров’я та запобігання небажаної вагітності, планування сім’ї та медико-генетичного консультування | КНП «Пологовий будинок» Чернігівської міської ради | 2018–2021 роки | Міський бюджет, кошти КНП, інші джерела | У межах затвердже-них бюджетних призначень, надходжень КНП та з інших джерел | У межах затвердже-них бюджетних призначень, надходжень КНП та з інших джерел | У межах затвердже-них бюджетних призначень, надходжень КНП та з інших джерел | У межах затвердже-них бюджетних призначень, надходжень КНП та з інших джерел | Забезпечення умов безпечного материнства, формування та збереження репродуктив-ного здоров’я |
| 6 | Забезпечення надання дитячому населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги (крім первинної медичної допомоги) | Управління охорони здоров’я, КНП ЧМР: «ДП №1», «ДП № 2» | 2018–2021 роки | Державний бюджет України, міський бюджет, кошти КНП, інші джерела | 25226,1 | 47974,0 | 50748,1 | 53282,0 | Покращення рівня спеціалізованої медичної допомоги |
| 7 | Організація та забезпе-чення оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки | Управлінняохорони здоров’я, КНП ЧМР: «ЧМЛ № 1» | 2018–2021 роки | Міський бюджет | 1930,8 | 3552,5 | 3755,6 | 3947,7 | Покращення стану здоров'я дитячого населення |
| 8 | Проведення реабіліта-ційного лікування дітей з інвалідністю та дітей з хронічними захворюваннями | Управління охорони здоров’я, КНП ЧМР: «ДП №1», «ДП № 2» | 2018–2021 роки | Міський бюджет | 31,5 | 909,0 | 959,9 | 1007,9 | Покращення рівня реабілітації та попередження інвалідності |
| 9 | Продовжити роботу з питань надання медико-соціальних послуг шляхом удосконалення роботи «Клініки, дружньої до молоді», проведення семінарів-тренінгів серед дітей підліткового віку та молоді з метою формування репродук-тивного здоров’я і принципів здорового способу життя | КНП ЧМР: «ДП №1», «ДП № 2» | 2018–2021 роки | Державний бюджет України, міський бюджет, кошти КНП, інші джерела | У межах затвердже-них бюджетних призначень, надходжень КНП та з інших джерел | У межах затвердже-них бюджетних призначень, надходжень КНП та з інших джерел | У межах затвердже-них бюджетних призначень, надходжень КНП та з інших джерел | У межах затвердже-них бюджетних призначень, надходжень КНП та з інших джерел | Збереження репродуктив-ного здоров'я |
| 10 | Підтримка шкіл свідо-мого батьківства, які працюють при кожній жіночій консультації (придбання устатку-вання для проведення занять) | КНП «Пологовий будинок» Чернігівської міської ради | 2018–2021 роки | Державний бюджет України, міський бюджет, кошти КНП, інші джерела | 15,0 | 30,0 | 5,0 | 5,0 | Зниження рівня малюкової смертності |
| 5. серцево-судинні та судинно-мозкові хвороби |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Забезпечити активне виявлення пацієнтів з факторами ризику і ранніми стадіями хвороб системи кровообігу | КНП ЧМР: «ЧМЛ№ 1», «ЧМЛ № 2», «ЧМЛ № 3», «ЧМЛ № 4», «ДП № 1», «ДП № 2» | 2018-2021 роки | Державний бюджет України, міський бюджет, кошти КНП, інші джерела | У межах затвердже-них бюджетних призначень, надходжень КНП та з інших джерел | У межах затвердже-них бюджетних призначень, надходжень КНП та з інших джерел | У межах затвердже-них бюджетних призначень, надходжень КНП та з інших джерел | У межах затвердже-них бюджетних призначень, надходжень КНП та з інших джерел | Попередження зростання ускладнень серцевих і судинно-мозкових захворювань |
| 2 | Забезпечити надання медичної допомоги хворим на серцево-судинні та судинно-мозкові захворювання відповідно до протоколів надання медичної допомоги | КНП ЧМР: «ЧМЛ№ 1», «ЧМЛ № 2», «ЧМЛ № 3», «ЧМЛ №4», «ДП №1», «ДП № 2» | 2018-2021 роки | Державний бюджет України, міський бюджет, кошти КНП, інші джерела | У межах затвердже-них бюджетних призначень, надходжень КНП та з інших джерел | У межах затвердже-них бюджетних призначень, надходжень КНП та з інших джерел | У межах затвердже-них бюджетних призначень, надходжень КНП та з інших джерел | У межах затвердже-них бюджетних призначень, надходжень КНП та з інших джерел | Зменшення смертності населення від серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань |
| 3 | Забезпечити надання невідкладної медичної допомоги при гострому інфаркті міокарда | КНП ЧМР: «ЧМЛ№ 1», «ЧМЛ № 2» | 2018-2021 роки | Державний бюджет України, міський бюджет, кошти КНП, інші джерела | У межах затвердже-них бюджетних призначень, надходжень КНП та з інших джерел | У межах затвердже-них бюджетних призначень, надходжень КНП та з інших джерел | У межах затвердже-них бюджетних призначень, надходжень КНП та з інших джерел | У межах затвердже-них бюджетних призначень, надходжень КНП та з інших джерел | Надання у повному обсязі спеціалізованої медичної допомоги при гострому інфаркті міокарда |
| 4 | Залучення засобів масової інформації (теле- та радіопередачі, преса, відеопокази, санбюлетні, пам’ятки, тощо) для: - пропаганди здорового способу життя серед населення; - підвищення його обізнаності з питань профілактики і основ-них проявів серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань; - забезпечення поши-рення інформаційно-просвітницьких матеріалів з питань профілактики серцево-судинних захворювань (пам’ятки для пацієнтів) | Управління охорони здоров'я, КНП ЧМР | 2018-2021 роки | Державний бюджет України, міський бюджет, кошти КНП, інші джерела | У межах затвердже-них бюджетних призначень, надходжень КНП та з інших джерел | У межах затвердже-них бюджетних призначень, надходжень КНП та з інших джерел | У межах затвердже-них бюджетних призначень, надходжень КНП та з інших джерел | У межах затвердже-них бюджетних призначень, надходжень КНП та з інших джерел | Підвищення рівня поінформова-ності населення щодо факторів ризику серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань та способів їх корекції. Орієнтовно знизити рівень смертності від інсультів, ішемічної хвороби |
| 6. ЕНДОКРИННІ ЗАХВОРЮВАННЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Продовження роботи над формуванням електронного реєстру хворих на цукровий діабет (забезпечення доступу до мережі Інтернет для лікарів-ендокринологів) | КНП ЧМР: «ЧМЛ№ 1», «ЧМЛ № 2», «ЧМЛ № 3», «ЧМЛ №4», «ДП №1», «ДП № 2» | 2018–2021 роки | Державний бюджет України, міський бюджет, кошти КНП, інші джерела | У межах затвердже-них бюджетних призначень, надходжень КНП та з інш. джерел | У межах затвердже-них бюджетних призначень, надходжень КНП та з інш. джерел | У межах затвердже-них бюджетних призначень, надходжень КНП та з інш. джерел | У межах затвердже-них бюджетних призначень, надходжень КНП та з інш. джерел | Покращення доступу до ендокринологічної допомоги |
| 2 | Своєчасне виявлення захворювання на цукровий діабет шляхом проведення регулярного скринінгу | КНП ЧМР: «ЧМЛ№ 1», «ЧМЛ № 2», «ЧМЛ № 3», «ЧМЛ №4», «ДП №1», «ДП № 2» | 2018–2021 роки | Державний бюджет України, міський бюджет, кошти КНП, інші джерела | У межах затвердже-них бюджетних призначень, надходжень КНП та з інших джерел | У межах затвердже-них бюджетних призначень, надходжень КНП та з інших джерел | У межах затвердже-них бюджетних призначень, надходжень КНП та з інших джерел | У межах затвердже-них бюджетних призначень, надходжень КНП та з інших джерел | Покращення діагностування захворювань на цукровий діабет (кількість хво-рих із вперше виявленим захворюванням на цукровий діабет на 1 тис. населення) |
| 3 | Забезпечення хворих на цукровий діабет лікарськими засобами та виробами медичного призначення: | Управління охорони здоров’я, КНП ЧМР: «ЧМЛ№ 1», «ЧМЛ № 2», «ЧМЛ № 3», «ЧМЛ №4», «ДП №1», «ДП № 2» | 2018–2021 роки | Державний бюджет України, міський бюджет, кошти КНП, інші джерела | 7337,9 | 18023,2 | 19032,5 | 19984,1 | Підвищення рівня компенсації хворих, які приймають препарати інсуліну (питома вага хворих з компенсованим цукровим діабетом) |
| 3.1 | Забезпечення хворих на цукровий діабет 2-го типу цукрознижувальними лікарськими засобами (таблетки) |  |  |  |  |  |  |  | Зменшення ускладнень цукрового діабету, зниження рівня смертності та інвалідності внаслідок ускладнень. зумовлених цукровим діабетом |
| 3.2 | Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Створення та забезпечення діяльності кабінету «Діабетична ретинопатія» на базі Чернігівської міської лікарні № 1 Чернігівської міської ради | КНП «Чернігівська міська лікарня №1» Чернігівської міської ради | 2018 рік | Державний бюджет України, міський бюджет, кошти КНП, інші джерела | У межах затвердже-них бюджетних призначень, надходжень КНП та з інших джерел | У межах затвердже-них бюджетних призначень, надходжень КНП та з інших джерел | У межах затвердже-них бюджетних призначень, надходжень КНП та з інших джерел | У межах затвердже-них бюджетних призначень, надходжень КНП та з інших джерел | Зменшення ускладнень цукрового діабету та рівня інвалідності внаслідок ускладнень цукрового діабету |
| 5 | Санітарно-просвітницька робота серед населення з питань запобігання розвитку захворювання на цукровий діабет (інформаційні ролики, бюлетені, участь в програмах засобів масової інформації) | Управління охорони здоров’я, КНП | 2018–2021 роки | Державний бюджет України, міський бюджет, кошти КНП, інші джерела | У межах затвердже-них бюджетних призначень, надходжень КНП та з інших джерел | У межах затвердже-них бюджетних призначень, надходжень КНП та з інших джерел | У межах затвердже-них бюджетних призначень, надходжень КНП та з інших джерел | У межах затвердже-них бюджетних призначень, надходжень КНП та з інших джерел | Забезпечення належного рівня обізнаності населення стосовно проблем виникнення захворювання на цукровий діабет |
| 6 | Участь у проведенні щорічного Всесвітнього Дня боротьби із захворюванням на діабет | Управління охорони здоров’я, КНП ЧМР: «ЧМЛ№ 1», «ЧМЛ № 2», «ЧМЛ № 3», «ЧМЛ №4», «ДП №1», «ДП № 2» | 2018–2021 роки | Державний бюджет України, міський бюджет, кошти КНП, інші джерела | У межах затвердже-них бюджетних призначень, надходжень КНП та з інших джерел | У межах затвердже-них бюджетних призначень, надходжень КНП та з інших джерел | У межах затвердже-них бюджетних призначень, надходжень КНП та з інших джерел | У межах затвердже-них бюджетних призначень, надходжень КНП та з інших джерел | Забезпечення належного рівня обізнаності населення стосовно проблем виникнення захворювання на цукровий діабет |
| 7 | Підвищення кваліфікації медичних працівників, які надають медичну допомогу хворим на цукровий діабет, зокрема лікарів, що надають первинну медико-санітарну допомогу, а також офтальмологів, хірургів, нефрологів та лікарів інших спеціальностей (згідно з графіками курсів підвищення кваліфікації) | Управління охорони здоров’я, КНП | 2018–2021 роки | Державний бюджет України, міський бюджет, кошти КНП, інші джерела | У межах затвердже-них бюджетних призначень, надходжень КНП та з інших джерел | У межах затвердже-них бюджетних призначень, надходжень КНП та з інших джерел | У межах затвердже-них бюджетних призначень, надходжень КНП та з інших джерел | У межах затвердже-них бюджетних призначень, надходжень КНП та з інших джерел | Рання діагностика цукрового діабету |
| 8 | Профілактика ожиріння та пропаганда здорового способу життя. Санітарно-освітня робота з різними віковими групами (теле- та радіопрограми, соціальні ролики, лекції) | Управління охорони здоров’я, КНП | 2018–2021 роки | Державний бюджет України, міський бюджет, кошти КНП, інші джерела | У межах затвердже-них бюджетних призначень, надходжень КНП та з інших джерел | У межах затвердже-них бюджетних призначень, надходжень КНП та з інших джерел | У межах затвердже-них бюджетних призначень, надходжень КНП та з інших джерел | У межах затвердже-них бюджетних призначень, надходжень КНП та з інших джерел | Зниження показника смертності від серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань |
| 7. ІМУНОПРОФІЛАКТИКА ТА ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ ВІД ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Забезпечення своєчасного охоплення щепленнями цільових груп населення згідно з календарем щеплень проти дифтерії, правця, туберкульозу, поліомієліту, кашлюку, кору, епідемічного паротиту, краснухи, гемофільної інфекції та за епідемічними показаннями (у разі необхідності) | Управління охорони здоров’я, КНП ЧМР: «ЧМЛ№ 1», «ЧМЛ № 2», «ЧМЛ № 3», «ЧМЛ №4», «Пологовий будинок», «ДП №1», «ДП № 2» | 2018–2021 роки | Державний бюджет України, міський бюджет, кошти КНП, інші джерела | У межах затвердже-них бюджетних призначень, надходжень КНП та з інших джерел | У межах затвердже-них бюджетних призначень, надходжень КНП та з інших джерел | У межах затвердже-них бюджетних призначень, надходжень КНП та з інших джерел | У межах затвердже-них бюджетних призначень, надходжень КНП та з інших джерел | Забезпечення своєчасності охоплення профілактич-ними щепленнями цільових груп населення не нижче 95 % (щороку) та за епідемічними показаннями (у разі необхідності) |
| 2 | Забезпечення щорічного проведення передсезонної імунопрофілактики грипу в групах ризику | Управління охорони здоров’я, КНП ЧМР: «ЧМЛ№ 1», «ЧМЛ № 2», «ЧМЛ № 3», «ЧМЛ №4», «ДП №1», «ДП № 2» | 2018–2021 роки | Державний бюджет України, міський бюджет, кошти КНП, інші джерела | У межах затвердже-них бюджетних призначень, надходжень КНП та з інших джерел | У межах затвердже-них бюджетних призначень, надходжень КНП та з інших джерел | У межах затвердже-них бюджетних призначень, надходжень КНП та з інших джерел | У межах затвердже-них бюджетних призначень, надходжень КНП та з інших джерел | Забезпечення охоплення профілактичними щепленнями проти грипу в групах ризику |
| 3 | Проведення моніторингу випадків побічної дії вакцин та розробка заходів щодо їх запобігання шляхом обліку, реєстрації та розслідування кожного випадку | КНП ЧМР: «ЧМЛ№ 1», «ЧМЛ № 2», «ЧМЛ № 3», «ЧМЛ №4», «Пологовий будинок», «ДП №1», «ДП № 2» | 2018–2021 роки | Державний бюджет України, міський бюджет, кошти КНП, інші джерела | У межах затвердже-них бюджетних призначень, надходжень КНП та з інших джерел | У межах затвердже-них бюджетних призначень, надходжень КНП та з інших джерел | У межах затвердже-них бюджетних призначень, надходжень КНП та з інших джерел | У межах затвердже-них бюджетних призначень, надходжень КНП та з інших джерел | Забезпечення достовірної та повної реєстрації випадків побічної дії вакцин (щороку) |
| 4 | Проведення інформаційної та санітарно-просвітницької роботи серед населення | Управління охорони здоров’я, КНП, Чернігівський міський відділ Державної установи «Чернігівський обласний лабораторний центр МОЗ України» | 2018–2021 роки | Державний бюджет України, міський бюджет, кошти КНП, інші джерела | У межах затвердже-них бюджетних призначень, надходжень КНП та з інших джерел | У межах затвердже-них бюджетних призначень, надходжень КНП та з інших джерел | У межах затвердже-них бюджетних призначень, надходжень КНП та з інших джерел | У межах затвердже-них бюджетних призначень, надходжень КНП та з інших джерел | Зростання поінформовано-сті населення щодо питань захисту від інфекційних хвороб шляхом імунопрофілактики |
| 4.1 | Удосконалення механізму доступу населення до інформації з проблем імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб із застосуванням засобів масової інформації |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Організація проведення та забезпечення висвітлення кампаній соціальної мобілізації населення під час проведення днів імунізації |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Забезпечення проведення семінарів і нарад для фахівців з імунопрофілактики, їх участі в міжнародних конференціях і семінарах з питань імунопрофілактики та моніторинг випадків побічної дії вакцин та заходів щодо їх запобігання | Управління охорони здоров’я, КНП ЧМР: «ЧМЛ№ 1», «ЧМЛ № 2», «ЧМЛ № 3», «ЧМЛ №4», «Пологовий будинок», «ДП №1», «ДП № 2» | 2018–2021 роки | Державний бюджет України, міський бюджет, кошти КНП, інші джерела | У межах затвердже-них бюджетних призначень, надходжень КНП та з інших джерел | У межах затвердже-них бюджетних призначень, надходжень КНП та з інших джерел | У межах затвердже-них бюджетних призначень, надходжень КНП та з інших джерел | У межах затвердже-них бюджетних призначень, надходжень КНП та з інших джерел | Підвищення рівня кваліфікації фахівців з імунопрофілактики |
| 8. БОРОТЬБА ІЗ ЗАХВОРЮВАННЯМ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ, ВІЛ/СНІД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Забезпечення повного охоплення періодичними рентгенологічними обстеженнями декретованих контингентів та організованого населення, організація лабораторного обстеження осіб з підозрою на туберкульоз | КНП ЧМР: «ЧМЛ№ 1», «ЧМЛ № 2», «ЧМЛ № 3», «ЧМЛ №4», «Пологовий будинок», «ДП №1», «ДП № 2» | 2018–2021 роки | Державний бюджет України, міський бюджет, кошти КНП, інші джерела | У межах затвердже-них бюджетних призначень, надходжень КНП та з інших джерел | У межах затвердже-них бюджетних призначень, надходжень КНП та з інших джерел | У межах затвердже-них бюджетних призначень, надходжень КНП та з інших джерел | У межах затвердже-них бюджетних призначень, надходжень КНП та з інших джерел | Покращення виявлення туберкульозу серед населення |
| 2 | Забезпечення охоплення щепленнями вакциною БЦЖ не менше 97 % новонароджених з досягненням поствакцинальних рубчиків не менше 95 % від щеплених; ревакцинацію БЦЖ проводити згідно з планом, не менше 95% від туберкулінонегативних | КНП ЧМР: «Пологовий будинок», «ДП №1», «ДП № 2» | 2018–2021 роки | Державний бюджет України | У межах затвердже-них бюджетних призначень | У межах затвердже-них бюджетних призначень | У межах затвердже-них бюджетних призначень | У межах затвердже-них бюджетних призначень | Зниження захворюваності серед новонароджених та дітей |
| 3 | Забезпечити щорічне проведення туберкулінодіагностики серед дитячого населення віком від 4 до 14 років | Управління охорони здоров'я, КНП ЧМР: «ДП №1», «ДП № 2» | 2018–2021 роки | Державний бюджет України, міський бюджет, кошти КНП, інші джерела | 1039,0 | 1700,0 | 1800,0 | 1890,0 | #### Забезпечення охоплення туберкулінодіагно-стикою не менше 98 відсотків (щороку) |
| 4 | Здійснення заходів протидії захворюванню на ко-інфекцію (туберкульоз/ВІЛ-інфекцію/СНІД) | Управління охорони здоров'я, КНП | 2018–2021 роки | Державний бюджет України, міський бюджет, кошти КНП, інші джерела | У межах затвердже-них бюджетних призначень, надходжень КНП та з інших джерел | У межах затвердже-них бюджетних призначень, надходжень КНП та з інших джерел | У межах затвердже-них бюджетних призначень, надходжень КНП та з інших джерел | У межах затвердже-них бюджетних призначень, надходжень КНП та з інших джерел | Забезпечить охоплення хворих на туберкульоз першої-четвертої категорій, тестуванням на ВІЛ-інфекцію |
| 5 | Забезпечення медичного страхування медпрацівників на випадок інфікування СНІДом та гепатитом В на робочому місці | КНП | 2018–2021 роки | Державний бюджет України, міський бюджет, кошти КНП, інші джерела | У межах затвердже-них бюджетних призначень, надходжень КНП та з інших джерел | У межах затвердже-них бюджетних призначень, надходжень КНП та з інших джерел | У межах затвердже-них бюджетних призначень, надходжень КНП та з інших джерел | У межах затвердже-них бюджетних призначень, надходжень КНП та з інших джерел | Соціальний захист медичних працівників |
| 6 | Забезпечення діагностики та лікування опортуністичних інфекцій хворих на ВІЛ/СНІД | КНП | 2018–2021 роки | Державний бюджет України, міський бюджет, кошти КНП, інші джерела | У межах затвердже-них бюджетних призначень, надходжень КНП та з інших джерел | У межах затвердже-них бюджетних призначень, надходжень КНП та з інших джерел | У межах затвердже-них бюджетних призначень, надходжень КНП та з інших джерел | У межах затвердже-них бюджетних призначень, надходжень КНП та з інших джерел | Покращення якості медичної допомоги |
| 7 | Проведення санітарно-освітньої роботи серед населення з питань профілактики туберкульозу, ВІЛ/СНІДу («круглі столи», прес-конференції) | Управління охорони здоров'я, КНП, Чернігівський міський відділ Державної установи «Чернігівський обласний лабораторний центр МОЗ України» | 2018–2021 роки | Державний бюджет України, міський бюджет, кошти КНП, інші джерела | У межах затвердже-них бюджетних призначень, надходжень КНП та з інших джерел | У межах затвердже-них бюджетних призначень, надходжень КНП та з інших джерел | У межах затвердже-них бюджетних призначень, надходжень КНП та з інших джерел | У межах затвердже-них бюджетних призначень, надходжень КНП та з інших джерел | Підвищення рівня знань у населення з питань попередження захворювань |
| 9. КРАЩІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Запровадження діагностичних обстежень з метою ранньої діагностики вроджених вад розвитку. Застосування сучасних методів лікування з метою попередження інвалідності. Проведення комплексних заходів щодо реабілітації осіб з інвалідністю, починаючи з первинного рівня надання медичної допомоги. | Управління охорони здоров’я, КНП | 2018–2021 роки | Державний бюджет України, міський бюджет, кошти КНП, інші джерела | У межах затвердже-них бюджетних призначень, надходжень КНП та з інших джерел | У межах затвердже-них бюджетних призначень, надходжень КНП та з інших джерел | У межах затвердже-них бюджетних призначень, надходжень КНП та з інших джерел | У межах затвердже-них бюджетних призначень, надходжень КНП та з інших джерел | Підвищення рівня поінфор-мованості населення щодо попередження зростання інвалідності серед дітей та дорослого населення |
| 2 | Проведення в закладах відбору для отримання рекомендації з метою оздоровлення в санаторіях, базах реабілітації | КНП | 2018–2021 роки | Державний бюджет України, міський бюджет, кошти КНП, інші джерела | У межах затвердже-них бюджетних призначень, надходжень КНП та з інших джерел | У межах затвердже-них бюджетних призначень, надходжень КНП та з інших джерел | У межах затвердже-них бюджетних призначень, надходжень КНП та з інших джерел | У межах затвердже-них бюджетних призначень, надходжень КНП та з інших джерел | Покращення стану здоров’я населення |
| 3 | Дотримання вимог щодо виконання індивідуальної програми реабілітації осіб з інвалідністю | КНП | 2018–2021 роки | Державний бюджет України, міський бюджет, кошти КНП, інші джерела | У межах затвердже-них бюджетних призначень, надходжень КНП та з інших джерел | У межах затвердже-них бюджетних призначень, надходжень КНП та з інших джерел | У межах затвердже-них бюджетних призначень, надходжень КНП та з інших джерел | У межах затвердже-них бюджетних призначень, надходжень КНП та з інших джерел | Покращення стану здоров’я інвалідів |
| 4 | Забезпечення динамічного спостереження за станом здоров’я дітей з інвалідністю, виконання нормативно-правових актів, передбачених для таких дітей, а саме: медикаментозного, реабілітаційного, санаторно-курортного забезпечення, своєчасного оформлення медичних документів для встановлення інвалідності | КНП | 2018–2021 роки | Державний бюджет України, міський бюджет, кошти КНП, інші джерела | У межах затвердже-них бюджетних призначень, надходжень КНП та з інших джерел | У межах затвердже-них бюджетних призначень, надходжень КНП та з інших джерел | У межах затвердже-них бюджетних призначень, надходжень КНП та з інших джерел | У межах затвердже-них бюджетних призначень, надходжень КНП та з інших джерел | Покращення соціальної адаптації дітей-інвалідів |
| 5 | Проведення просвітницької роботи серед населення з питань профілактики інвалідності та здорового способу життя | Управління охорони здоров’я, КНП | 2018–2021 роки | Державний бюджет України, міський бюджет, кошти КНП, інші джерела | У межах затвердже-них бюджетних призначень, надходжень КНП та з інших джерел | У межах затвердже-них бюджетних призначень, надходжень КНП та з інших джерел | У межах затвердже-них бюджетних призначень, надходжень КНП та з інших джерел | У межах затвердже-них бюджетних призначень, надходжень КНП та з інших джерел | Покращення стану здоров’я населення |
| 6 | Залучення громадських організацій, батьків дітей з інвалідністю для надання консультативних послуг з організації самодопомоги та взаємодопомоги | Управління охорони здоров’я, КНП, громадські організації | 2018–2021 роки | Державний бюджет України, міський бюджет, кошти КНП, інші джерела | У межах затвердже-них бюджетних призначень, надходжень КНП та з інших джерел | У межах затвердже-них бюджетних призначень, надходжень КНП та з інших джерел | У межах затвердже-них бюджетних призначень, надходжень КНП та з інших джерел | У межах затвердже-них бюджетних призначень, надходжень КНП та з інших джерел | Покращення надання консультатив-них послуг з організації самодопомоги та взаємодопомоги |
| 7 | Продовження облаштування закладів охорони здоров’я міста для вільного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями (туалети, пандуси, дверні пройми, «жовте маркування») | Управління охорони здоров'я, КНП | 2018–2021 роки | Державний бюджет України, міський бюджет, кошти КНП, інші джерела | У межах затвердже-них бюджетних призначень, надходжень КНП та з інших джерел | У межах затвердже-них бюджетних призначень, надходжень КНП та з інших джерел | У межах затвердже-них бюджетних призначень, надходжень КНП та з інших джерел | У межах затвердже-них бюджетних призначень, надходжень КНП та з інших джерел | Покращення умов перебування в закладах охорони здоров’я міста |
| 10. ПІДТРИМКА УЧАСНИКІВ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ ТА ЧЛЕНІВ ЇХНІХ СІМЕЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оновлення та ведення реєстру учасників антитерористичної операції, які звернулися до закладів охорони здоров'я міста | КНП | 2018–2021 роки | Державний бюджет України, міський бюджет, кошти КНП, інші джерела | У межах затвердже-них бюджетних призначень, надходжень КНП та з інших джерел | У межах затвердже-них бюджетних призначень, надходжень КНП та з інших джерел | У межах затвердже-них бюджетних призначень, надходжень КНП та з інших джерел | У межах затвердже-них бюджетних призначень, надходжень КНП та з інших джерел | Покращення соціального захисту учасників антитерористичної операції |
| 2 | Оновлення бази даних учасників антитерористичної операції, які мають І та ІІ групи інвалідності | Управління охорони здоров’я, КНП | 2018–2021 роки | Державний бюджет України, міський бюджет, кошти КНП, інші джерела | У межах затвердже-них бюджетних призначень, надходжень КНП та з інших джерел | У межах затвердже-них бюджетних призначень, надходжень КНП та з інших джерел | У межах затвердже-них бюджетних призначень, надходжень КНП та з інших джерел | У межах затвердже-них бюджетних призначень, надходжень КНП та з інших джерел | Покращення стану здоров’я учасників антитерористичної операції |
| 3 | Забезпечення безкоштовного медичного обстеження учасників антитерористичної операції та лікування в закладах охорони здоров'я міста | Управління охорони здоров’я, КНП | 2018 – 2021 роки | Державний бюджет України, міський бюджет, кошти КНП, інші джерела | У межах затвердже-них бюджетних призначень, надходжень КНП та з інших джерел | У межах затвердже-них бюджетних призначень, надходжень КНП та з інших джерел | У межах затвердже-них бюджетних призначень, надходжень КНП та з інших джерел | У межах затвердже-них бюджетних призначень, надходжень КНП та з інших джерел | Покращення стану здоров’я учасників антитерористичної операції |
| 11. СТОМАТОЛОГІЧНА ДОПОМОГА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Підвищення рівня надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги дорослому та дитячому населенню | Управління охорони здоров’я, КНП «Міський стоматологічний центр» Чернігівської міської ради, КНП «Дитяча стоматологічна поліклініка» Чернігівської міської ради | 2018 – 2021 роки | Державний бюджет України, міський бюджет, кошти КНП, інші джерела | 9393,3 | 24915,5 | 26352,9 | 27691,5 | Зменшення стоматологічної захворюваності |
| 2 | Постійне проведення медичним персоналом стоматологічних поліклінік, в тому числі працівниками кабінету гігієни, заходів, спрямованих на виконання рекомендацій правил особистої гігієни порожнини рота, пропаганду показань до різних лікувально-профілактичних та гігієнічних зубних паст (соціальні ролики) | КНП «Міський стоматологічний центр» Чернігівської міської ради, КНП «Дитяча стоматологічна поліклініка» Чернігівської міської ради | 2018 – 2021 роки | Державний бюджет України, міський бюджет, кошти КНП, інші джерела | У межах затвердже-них бюджетних призначень, надходжень КНП та з інших джерел | У межах затвердже-них бюджетних призначень, надходжень КНП та з інших джерел | У межах затвердже-них бюджетних призначень, надходжень КНП та з інших джерел | У межах затвердже-них бюджетних призначень, надходжень КНП та з інших джерел | Зменшення стоматологічної захворюваності |
| 3 | Забезпечення зубопротезування пільгових категорій населення, у тому числі учасників антитерористичної операції | КНП «Міський стоматологічний центр» Чернігівської міської ради | 2018 – 2021 роки | Міський бюджет, кошти КНП, інші джерела | 270,0 | 20149,8 | 21278,2 | 22342,1 | Покращення якості надання стоматологічної допомоги населенню |
| 12. ЗМІЦНЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведення капітальних та поточних ремонтів приміщень КНП Чернігівської міської ради | Управління охорони здоров’я, управління капітального будівництва міської ради, КНП | 2018 – 2021 роки | Міський бюджет, кошти КНП, інші джерела | 10313,5 | 67200,4 | 70963,6 | 74511,8 | Покращення стану здоров’я населення міста |
| 2 | Придбання обладнання, комп’ютерного обладнання та оргтехніки, розширення локальної мережі, придбання програмного забезпечення для КНП | Управління охорони здоров’я, КНП | 2018 – 2021 роки | Міський бюджет, кошти КНП, інші джерела | 3129,7 | 92057,9 | 89119,6 | 80975,6 | Покращення стану здоров’я населення міста |
| 3 | Оновлення санітарного транспорту КНП | Управління охорони здоров’я, КНП | 2018 – 2021 роки | Міський бюджет, кошти КНП, інші джерела | 2200,0 | 2700,0 | 2700,0 | 2700,0 | Забезпечення мобільності надання медичної допомоги |

Міській голова															В. А. Атрошенко