## В титул
Додаток 1 до рішення виконавчого комітету міської ради 4 лютого 2016 року №39 ( у редакції рішення виконавчого комітету міської ради) _______________ 2016 р. № ___
Перелік об`єктів благоустрою міста Чернігова на 2016 рік, капітальний ремонт та поточні витрати щодо яких фінансуються за рахунок коштів міського бюджету міста Чернігова
№ з/п | Найменування об`єкта | Рік почат-ку і закін-чення робіт | Кошторисна вартість, грн | Джерело фінансування |  | Поча-ток робіт | Закін-чення робіт | Підрядник | Наяв-ність доку-мен-тації
Міський бюджет
|  |  |  | Загальний фонд, грн | Спец. фонд (бюджет розвитку), грн
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. Видатки розвитку
1.1 | Капітальний ремонт
1.1.1 | Капітальний ремонт зелених насаджень на бульварі по проспекту Миру | 2016 | 830000 |  | 830000 | IІ кв. | IІІ кв.
1.1.2 | Проектні роботи на капітальний ремонт об`єктів благоустрою міста | 2016 | 100000 |  | 100000 | І кв. | IV кв.
1.1.3 | Проектно-кошторисна документація на виконання робіт по створенню скверу між Палацом урочистих подій (РАЦС) та набережною р.Стрижень | 2016 | 50000 |  | 50000 | IІ кв. | IІ кв.
1.1.4 | Капітальний ремонт зелених насаджень у лісопарку Кордівка | 2016 | 528000 |  | 528000 | IІ кв. | IІІ кв.
1.1.5 | Капітальний ремонт зелених зон м.Чернігова | 2016 | 1223000 |  | 1223000 | IІ кв. | IІІ кв.
1.1.6 | Капітальний ремонт фонтанів в м. Чернігові | 2016 | 0 |  | 0 | IІ кв. | IІІ кв.
1.1.7 | Капітальний ремонт дороги на міському пляжі "Золотий берег" | 2016 | 1497000 |  | 1497000 | IІІ кв. | IІІ кв.
| Разом у пункті 1.1.1- 1.1.7 (КЕКВ 3132) |  | 4228000 |  | 4228000
1.2 | Викуп землі під кладовище Яцево (КЕКВ 3160) | 2016 | 400000 |  | 400000 | І кв. | IІ кв.
1.3 | У рамках Програми покращення покриття доріг та проїздів у житловій забудові міста Чернігова на 2012-2016 роки, затвердженої рішенням міської ради від 30.11.2011 (15 сесія 6 скликання) (КЕКВ 3210,3132),
у тому числі, одержувачам коштів:
1.3.1 | комунальному підприємству "Деснянське" Чернігівської міської ради | 2016 | 1565340 |  | 1565340 | І кв. | IІІ кв.
1.3.2 | комунальному підприємству "Новозаводське" Чернігівської міської ради | 2016 | 1580980 |  | 1580980 | І кв. | IІІ кв.
1.3.3 | комунальному підприємству "ЖЕК-10" Чернігівської міської ради | 2016 | 2861570 |  | 2861570 | І кв. | IІІ кв.
1.3.4 | комунальному підприємству "ЖЕК-13" Чернігівської міської ради | 2016 | 1446010 |  | 1446010 | IІ кв. | IІІ кв.
1.3.5 | Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради (ОСББ, ОЖБК) (3132) | 2016 | 1589500 |  | 1589500 | IІІ кв. | IІІ кв.
1.3.6 | Капітальний ремонт конструкції ялинки каркасної та технічне переоснащення святкової ілюмінації | 2016 | 1357200 |  | 1357200 | IV кв. | IV кв.
1.3.7 | Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту в м.Чернігові | 2016 | 200000 |  | 200000 | IV кв. | IV кв.
| Разом у пункті 1.3 |  | 10600600 |  | 10600600
| Разом у розділі 1: |  | 15228600 |  | 15228600
2. Видатки споживання
2.1 | Оплата послуг
2.1.1 | Поточний ремонт малих архітектурних споруд | 2016 | 199000 | 199000 |  | І кв. | IІІ кв. | Згідно із Законом України "Про здійснення державних закупівель"
2.1.2 | Поточний ремонт зупинок громадського транспорту | 2016 | 25000 | 25000 |  | І кв. | IІІ кв.
2.1.3 | Садіння та догляд за зеленими насадженнями, парками та скверами (поточний ремонт) | 2016 | 4180000 | 4180000 |  | І кв. | IV кв.
2.1.4 | Косіння трави | 2016 | 1750080 | 1750080 |  | ІІ кв. | IІІ кв.
2.1.5 | Поточний ремонт місць поховань | 2016 | 70000 | 70000 |  | І кв. | IІ кв.
2.1.6 | Оформлення міста до урочистих подій та свят | 2016 | 429000 | 429000 |  | І кв. | IV кв.
2.1.7 | Поточний ремонт туалетів та зливової станції | 2016 | 50000 | 50000 |  | ІІ кв. | IІ кв.
2.1.8 | Поточний ремонт мостів та шляхопроводів | 2016 | 0 | 0 |  | ІІ кв. | IІ кв.
2.1.9 | Поточний ремонт зливової каналізації | 2016 | 199000 | 199000 |  | І кв. | IV кв.
2.1.10 | Поточний ремонт підземних переходів | 2016 | 100000 | 100000 |  | ІІ кв. | IІІ кв.
2.1.11 | Утримання фонтанів та насосної станції на річці Десна | 2016 | 1107247 | 1107247 |  | І кв. | IV кв.
2.1.12 | Захоронення невідомих, безрідних людей | 2016 | 20000 | 20000 |  | І кв. | IІІ кв.
2.1.13 | Облаштування пляжів | 2016 | 199000 | 199000 |  | ІІ кв. | ІІІ кв.
2.1.14 | Поточний ремонт очисних споруд зливової каналізації | 2016 | 95000 | 95000 |  | ІІ кв. | IІІ кв.
2.1.15 | Оплата послуг супутникового контролю /GPS/ по утриманню об’єктів благоустрою | 2016 | 70500 | 70500 |  | І кв. | IV кв.
2.1.16 | Поточний ремонт фонтанів | 2016 | 50000 | 50000 |  | ІІ кв. | IІІ кв. | Згідно із Законом України "Про здійснення державних закупівель"
2.1.17 | Розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) мереж земельної ділянки на кладовищі "Яцево" в натурі орієнтовною площею 29,0220 га, у постійне користування, за цільовим призначенням для розширення міського кладовища, яка розташована на території Ульянівської сільської ради Чернігівського району Чернігівської області | 2016 | 51478.64 | 51478.64 |  | ІІ кв. | IІ кв.
2.1.18 | Поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення | 2016 | 199000 | 199000 |  | І кв. | IV кв.
2.1.19 | Інші видатки | 2016 | 65326.37 | 65326.37 |  | І кв. | IV кв.
2.1.20 | Утримання очисних споруд та зливової каналізації | 2016 | 2850000 | 2850000 |  | І кв. | IV кв.
2.1.21 | Утримання підземних переходів | 2016 | 270000 | 270000 |  | І кв. | IV кв.
2.1.22 | Утримання місць поховань | 2016 | 782229 | 782229 |  | І кв. | IV кв.
2.1.23 | Прибирання та догляду за зеленими зонами, доріжками у парках, скверах, набережних та пішохідному мосту | 2016 | 5119400 | 5119400 |  | І кв. | IV кв.
2.1.24 | Чищення доріг, замітання вулиць, прибирання снігу, посипання сіллю, піском тощо доріг | 2016 | 17600000 | 17600000 |  | І кв. | IV кв.
2.1.25 | Утримання громадських вбиралень | 2016 | 825000 | 825000 |  | І кв. | IV кв.
2.1.26 | Технічне обслуговування мереж зовнішнього освітлення | 2016 | 4464920 | 4464920 |  | І кв. | IV кв.
2.1.27 | Обслуговування та прибирання місць загального користування під час святкових заходів | 2016 | 30000 | 30000 |  | І кв. | IV кв.
2.1.28 | Обстеження та експертиза мостів та шляхопроводів | 2016 | 100000 | 100000 |  | ІІ кв. | ІІІ кв.
2.1.29 | Обстежння дна річки Десна в районі готелю Брянськ (згідно громадського бюджету участі) | 2016 | 25000 | 25000 |  | ІІ кв. | ІІІ кв.
2.1.30 | Спилювання дерев, корчування пнів, вирубування порослі на березі річки Десна в районі готелю Брянськ (згідно громадського бюджету участі) | 2016 | 125000 | 125000 |  | ІІ кв. | ІІІ кв.
2.1.31 | Облаштування берегової зони річки Десна в районі готелю Брянськ та завезення піску(згідно громадського бюджету участі) | 2016 | 120000 | 120000 |  | ІІ кв. | ІІІ кв.
2.1.32 | Поточний ремонт обладнання на березі річки Десна в районі готелю Брянськ (згідно громадського бюджету участі) | 2016 | 85000 | 85000 |  | ІІ кв. | ІІІ кв.
2.1.33 | Художнє оформлення будинків по вул.Генерала Белова, 6 та 8(згідно громадського бюджету участі "Чернігів у віках") | 2016 | 69800 | 69800 |  | ІІ кв. | ІІІ кв.
2.1.34 | Художнє оформлення будинку в р-н. Масани (згідно громадського бюджету участі "Чернігів у віках") | 2016 | 57180 | 57180 |  | ІІ кв. | ІІІ кв.
2.1.35 | Художнє оформлення будинку в р-н. площі Перемоги (згідно громадського бюджету участі "Чернігів у віках") | 2016 | 48600 | 48600 |  | ІІ кв. | ІІІ кв.
2.1.36 | Художнє оформлення будинку по проспекту Миру,61 (згідно громадського бюджету участі "Чернігів у віках") | 2016 | 40240 | 40240 |  | ІІ кв. | ІІІ кв.
2.1.37 | Поточний ремонт ділянки парку ім. Коцюбинського | 2016 | 175000 | 175000 |  | І кв. | ІІІ кв.
2.1.38 | Поточний ремонт зелених зон в м. Чернігові | 2016 | 199000 | 199000 |  | ІІ кв. | ІІІ кв.
2.1.39 | Поточний ремонт постаменту та площі "Небесної сотні" | 2016 | 70000 | 70000 |  | ІІ кв. | ІІІкв.
2.1.40 | Поточний ремонт місць масового поховання закатованих під час окупації мешканців Чернігівщини та військовополонених в урочищі Кривулівщина | 2016 | 0 | 0 |  | ІІ кв. | ІІІкв.
2.1.41 | Послуги з топографо-геодезичних робіт на пляжі "Золотий берег" | 2016 | 21640 | 21640 |  | ІІ кв. | ІІ кв.
2.1.42 | Послуги з розробки схеми розвитку велосипедного руху і облаштування велосипедної інфраструктури у м.Чернігові | 2016 | 60000 | 60000 |  | ІІ кв. | ІІІкв.
2.1.43 | Послуги з демонтажу пам’ятників ( М.О.Островському та В.М.Примакову) в м.Чернігові | 2016 | 8000 | 8000 |  | ІІІкв. | ІІІкв.
2.1.44 | Послуги з демонтажу стели які присвячені Жовтневій соціалістичній революції та встановленню радянської влади в Україні в м.Чернігові | 2016 | 10000 | 10000 |  | ІІІкв. | ІІІкв.
2.1.45 | Благоустрій водойми для протипожежного водопостачання в районі вул.Масанівська | 2016 | 199000 | 199000 |  | ІІІкв. | ІІІкв.
2.1.46 | Послуги з благоустрою території по проспекту Миру, 17 | 2016 | 199000 | 199000 |  | ІІІкв. | ІІІкв.
2.1.47 | У рамках Програми здійснення заходів, що не могли бути передбачені під час складання міського бюджету, та забезпечення діяльності депутатів Чернігівської міської ради на 2016 рік (КЕКВ 2240) з них: | 2016 | 4100000 | 4100000 |  | IІІ кв. | IV кв.
2.1.47.1 | Поточний ремонт дороги по вул.Ю.Мезенцева в м.Чернігові | 2016 | 100000 | 100000 |  | IV кв. | IV кв.
2.1.47.2 | Поточний ремонт дороги по вул.Гребінки в м.Чернігові | 2016 | 100000 | 100000 |  | IV кв. | IV кв.
2.1.47.3 | Поточний ремонт проїзду біля будинків №4, 4-А; по вул.Рокоссовського та будинку №5 по вул.Захисників України | 2016 | 100000 | 100000 |  | IV кв. | IV кв.
2.1.47.4 | Поточний ремонт внутрішньобудинкових проїздів в м.Чернігові за адресами: вул.Льотна, 27; вул.Льотна, 22; вул.Єськова, 14-14А, 8-10 | 2016 | 100000 | 100000 |  | IV кв. | IV кв.
2.1.47.5 | Поточний ремонт внутрішньобудинкових проїздів у м.Чернігові за адресами: вул.Доценко, 30-А; вул.Пухова 111 к.2; вул.Рокоссовського 18-Б | 2016 | 100000 | 100000 |  | IV кв. | IV кв.
2.1.47.6 | Поточний ремонт внутрішньобудинкових проїздів у м.Чернігові за адресами: вул.Ріпкинська,1; вул.Любецька, 34, 34-А, вул.Пирогова, 5,1 | 2016 | 100000 | 100000 |  | IV кв. | IV кв.
2.1.47.7 | Поточний ремонт проїздів біля будинків у м.Чернігові за адресами: вул.Доценко, 15; вул.Доценко 15-А; вул.Доценко, 15-Б, вул. Доценко, 17, вул.Доценко, 17, вул.Доценко, 13; вул.Г.Бєлова,37 к.1 к.3; вул.Г.Бєлова, 21к.2-3; вул.Бєлова, 23, к.4; вул.Г.Бєлова, 25 | 2016 | 100000 | 100000 |  | IV кв. | IV кв.
2.1.47.8 | Поточний ремонт внутрішньобудинкових проїздів у м.Чернігові за адресами: вул.Шевченка, 53, вул.Шевченка, 53 Б, вул.Савчука, 1 | 2016 | 100000 | 100000 |  | IV кв. | IV кв.
2.1.47.9 | Поточний ремонт доріг у м.Чернігові за адресами: вул.Перемоги, 1; вул.Гагаріна, 13; провул.Транзитний, 50-А; вул.Спортивна, 7 | 2016 | 100000 | 100000 |  | IV кв. | IV кв.
2.1.47.10 | Поточний ремонт ділянки дороги по вул.Кистяківських | 2016 | 50000 | 50000 |  | IV кв. | IV кв.
2.1.47.11 | Поточний ремонт ділянки дороги по вул.Корольова | 2016 | 50000 | 50000 |  | IV кв. | IV кв.
2.1.47.12 | Поточний ремонт внутрішньобудинкових проїздів у м.Чернігові за адресами: вул.Дмитра Самоквасова, 11; вул.Текстильників, 8 | 2016 | 100000 | 100000 |  | IV кв. | IV кв.
2.1.47.13 | Поточний ремонт внутрішньобудинкових проїздів у м.Чернігові за адресами: вул.1-ї Гвардійської Армії, 12, вул.Шевчука ,8 | 2016 | 100000 | 100000 |  | IV кв. | IV кв.
2.1.47.14 | Поточний ремонт внутрішньобудинкової пішохідної доріжки в м.Чернігові за адресами: вул.Всіхсвятська, 12, 12а | 2016 | 100000 | 100000 |  | IV кв. | IV кв.
2.1.47.15 | Поточний ремонт проїздів біля будинків №44, 50, 67, 21 по пр.Перемоги та будинку №2 по вул.Попудренка | 2016 | 100000 | 100000 |  | IV кв. | IV кв.
2.1.47.16 | Поточний ремонт проїзду біля будинків №8-А по вул.Елеваторна, №80,82 по вул.Незалежності та дороги біля будинків №5, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 17 по вул.Нафтовиків та по вул.Андрусенка | 2016 | 100000 | 100000 |  | IV кв. | IV кв.
2.1.47.17 | Поточний ремонт ділянки дороги по вул.Пухова | 2016 | 100000 | 100000 |  | IV кв. | IV кв.
2.1.47.18 | Поточний ремонт внутрішньобудинкової доріжки вздовж будинку №35 по вул.Дніпровській | 2016 | 100000 | 100000 |  | IV кв. | IV кв.
2.1.47.19 | Поточний ремонт ділянки дороги вул.Олексія Фльорова | 2016 | 100000 | 100000 |  | IV кв. | IV кв.
2.1.47.20 | Поточний ремонт дороги по вул.Слобідській | 2016 | 100000 | 100000 |  | IV кв. | IV кв.
2.1.47.21 | Поточний ремонт ділянки дороги по вул.Рахматуліна (від будинку 37 до вул.Механізаторів) | 2016 | 100000 | 100000 |  | IV кв. | IV кв.
2.1.47.22 | Поточний ремонт внутрішньобудинкових проїздів у м.Чернігові за адресами :вул.Музична,2 та вул.Івана Мазепи,60-А | 2016 | 100000 | 100000 |  | IV кв. | IV кв.
2.1.47.23 | Поточний ремонт внутрішньобудинкових проїздів у м.Чернігові за адресами : вул.Харьківська,8,вул.Заньковецька,28 | 2016 | 100000 | 100000 |  | IV кв. | IV кв.
2.1.47.24 | Поточний ремонт внутрішньобудинкових проїздів у м.Чернігові за адресами : вул.В.Радченка, 14; вул. В.Радченка ,12; вул. Старобілоуська,12,31,33;вул.Радченка,4; пр.Перемоги,18 | 2016 | 100000 | 100000 |  | IV кв. | IV кв.
2.1.47.25 | Поточний ремонт внутрішньобудинкових проїздів у м.Чернігові за адресами : вул.Волковича.9;вул.Волковича,13;пр-т.Миру 201-Б;ЧДНЗ №62("Оленя" по вул. Льотна підїзд до садочка) вул. Льотна,11-Кошового;вул. Волковича(проїзд між буд.15-23) | 2016 | 100000 | 100000 |  | IV кв. | IV кв.
2.1.47.26 | Поточний ремонт внутрішньобудинкових проїздів у м.Чернігові за адресами : вул.Пухова,140;вул. Пухова,130;вул.Пухова,142 | 2016 | 100000 | 100000 |  | IV кв. | IV кв.
2.1.47.27 | Поточний ремонт внутрішньобудинкових проїздів у м.Чернігові за адресами : вул.Земнухова ; вул. Трудова; провулку Івана Молявки | 2016 | 100000 | 100000 |  | IV кв. | IV кв.
2.1.47.28 | Поточний ремонт внутрішньобудинкових проїздів у м.Чернігові за адресами : вул.Козацька, 32 ; проспект Миру, 68 | 2016 | 100000 | 100000 |  | IV кв. | IV кв.
2.1.47.29 | Поточний ремонт ділянки дороги по вул.Смирнова | 2016 | 100000 | 100000 |  | IV кв. | IV кв.
2.1.47.30 | Поточний ремонт проїздів в районі вул.Корольова, 8, 10, 10а, 6 | 2016 | 100000 | 100000 |  | IV кв. | IV кв.
2.1.47.31 | Поточний ремонт дороги по пров.Сєрікова та ділянки дороги по вул.Саксаганського від вул.Гагарина до вул. Б. Хмельницького | 2016 | 100000 | 100000 |  | IV кв. | IV кв.
2.1.47.32 | Поточний ремонт внутрішньобудинкових прїздів у м.Чернігові за адресами : вул. Пухова, 131 к.3 ,ву,Савчука,7,вул.Савчука ,7 а | 2016 | 100000 | 100000 |  | IV кв. | IV кв.
2.1.47.33 | Поточний ремонт внутрішньобудинкових проїздів у м.Чернігові за адресами : вул.Мстиславська, 38 | 2016 | 200000 | 200000 |  | IV кв. | IV кв.
2.1.47.34 | Поточний ремонт внутрішньобудинкових проїздів у м.Чернігові за адресами : вул. Текстильників ,39 ,вул. Текстильників ,41 | 2016 | 100000 | 100000 |  | IV кв. | IV кв.
2.1.47.35 | Поточний ремонтділянки дороги 2-провулку Трактирного та доріжки вдовж будинку по проспекту Перемоги ,193 | 2016 | 100000 | 100000 |  | IV кв. | IV кв.
2.1.47.36 | Поточний ремонт внутрішньобудинкових проїздів у м.Чернігові за адресами : вул.Рокоссовського, 45а, вул.Рокоссовськог, 43 | 2016 | 100000 | 100000 |  | IV кв. | IV кв.
2.1.47.37 | Поточний ремонт внутрішньобудинкових проїздів у м.Чернігові за адресами : вул.Пятницька. 49; вул.Мстиславська, 40, 42;та поточний ремонт ділянки тротуару по вул.Пятницькій від вул.Софії Русової до будинку 80 по вул.Пя"тницькій | 2016 | 100000 | 100000 |  | IV кв. | IV кв.
2.1.47.38 | Поточний ремонт ділянок дорог вул. Житомірської та вул. Шкільної | 2016 | 100000 | 100000 |  | IV кв. | IV кв.
2.1.47.39 | Поточний ремонт внутрішньобудинкових проїздів у м.Чернігові за адресами : вул.Толстого, 132; вул.Мазепи, 73 | 2016 | 100000 | 100000 |  | IV кв. | IV кв.
2.1.47.40 | Поточний ремонт внутрішньобудинкових проїздів у м.Чернігові за адресами : вул.проспекту Миру, 55, 50 | 2016 | 100000 | 100000 |  | IV кв. | IV кв.
2.1.47.41 | Поточний ремонт вул.Бланка | 2016 | 100000 | 100000 |  | IV кв. | IV кв.
2.1.48 | Послуги з вивезення твердих та рідких побутових відходів на пляжі "Золотий берег" | 2016 | 15000 | 15000 |  | ІІІкв. | ІІІкв.
2.1.49 | Поточний ремонт водопроводу на бульварі по проспекту Миру від вул.Івана Мазепи до вул.С.Русової в м.Чернігові | 2016 | 13195 | 13195 |  | IІІ кв. | IV кв.
2.1.50 | Поточний ремонт водопроводу на бульварі по проспекту Миру від проспекту Перемоги до вул.Івана Мазепи в м.Чернігові | 2016 | 21212 | 21212 |  | IІІ кв. | IV кв.
2.1.51 | Придбання лавок на бульварі по проспекту Миру в м.Чернігові | 2016 | 56000 | 56000 |  | IV кв. | IV кв.
2.1.52 | Придбання урн на бульварі по проспекту Миру в м.Чернігові | 2016 | 197217 | 197217 |  | IV кв. | IV кв.
2.1.53 | Послуги по встановленню урн на бульварі по проспекту Миру в м.Чернігові | 2016 | 18000 | 18000 |  | IV кв. | IV кв.
2.1.54 | Послуги по встановленню лав на бульварі по проспекту Миру в м.Чернігові | 2016 | 3000 | 3000 |  | IV кв. | IV кв.
2.1.55 | У рамках Програми здійснення заходів, що не могли бути передбачені під час складання міського бюджету, та забезпечення діяльності депутатів Чернігівської міської ради на 2016 рік (КЕКВ 2240), з них: | 2016 | 172131 | 172131 |  | IV кв. | IV кв.
2.1.55.1 | Послуги з улаштування клумб між будинками №30 по вул.Зеньковецької та №31 по вул.Дніпровська в м.Чернігів | 2016 | 18900 | 18900 |  | IV кв. | IV кв.
2.1.55.2 | Поточний ремонт пішоходної доріжки по вул.Пухова, 107 | 2016 | 25000 | 25000 |  | IV кв. | IV кв.
2.1.55.3 | Поточний ремонт ділянки дороги по вул.Корольова | 2016 | 65781 | 65781 |  | IV кв. | IV кв.
2.1.55.4 | Облаштування дитячого ігрового майданчика між вул. Кленова та вул. Сагайдак (Бобровиця) огорожею в м.Чернігові | 2016 | 12450 | 12450 |  | IV кв. | IV кв.
2.1.55.5 | Поточний ремонт ділянки дороги вул.Степана Носа,52-78 | 2016 | 25000 | 25000 |  | IV кв. | IV кв.
2.1.55.6 | Поточний ремонт внутрішньобудинкової доріжки в м. Чернігові за адресою вул. Пухова,107 | 2016 | 25000 | 25000 |  | IV кв. | IV кв.
2.1.56 | Переобладнання вуличного освітлення в зв"язку з розвитком інфраструктури бульвару по проспекту Миру від проспекту Перемоги до вул.Івана Мазепи (додаткова потужність) | 2016 | 16000 | 16000 |  | IV кв. | IV кв.
2.1.57 | Переобладнання вуличного освітлення в зв"язку з розвитком інфраструктури бульвару по проспекту Миру від вул.Івана Мазепи до вул.С.Русової (додаткова потужність) | 2016 | 5000 | 5000 |  | IV кв. | IV кв.
2.1.58 | Послуги електровимірювальної лабораторії по електротехнічним замірам електрообладнання фонтану на бульварі по проспекту Миру від проспекту Перемоги до вул.Івана Мазепи | 2016 | 10000 | 10000 |  | IV кв. | IV кв.
2.1.59 | Послуги електровимірювальної лабораторії по електротехнічним замірам електрообладнання фонтану на бульварі по проспекту Миру від вул.Івана Мазепи до вул.С.Русової | 2016 | 10000 | 10000 |  | IV кв. | IV кв.
2.1.60 | Послуги з охоронних археологічних дослідженнь в зоні проведення підготовчих робіт для розриття траншей для прокладення водопостачання для фонтану по обєкту "Реконструкція бульвару по проспекту Миру від вул.Івана Мазепи до вул. С.Русової в м.Чернігові (улаштування території біля фонтану)" | 2016 | 50697 | 50697 |  | IV кв. | IV кв.
2.1.61 | Завершення благоустрою водойми для протипожежного водопостачання по вул.Масанівська | 2016 | 190000 | 190000 |  | IV кв. | IV кв.
2.1.62 | Послуги з благоустрій вул.Масанівська | 2016 | 55000 | 55000 |  | IV кв. | IV кв.
2.1.63 | Розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) мереж земельної ділянки на кладовищі "Яцево" в натурі орієнтовною площею 19,6000 га, у постійне користування, за цільовим призначенням для розширення міського кладовища "Яцево", яка розташована на території Ульянівської сільської ради Чернігівського району Чернігівської області | 2016 | 62599.26 | 62599.26 |  | IV кв. | IV кв.
2.1.64 | Послуги з благоустрою території по вул.Любченка | 2016 | 195000 | 195000 |  | IV кв. | IV кв.
2.1.65 | Послуги з організації та налаштування ліній віртуальної мережі | 2016 | 194000 | 194000 |  | IV кв. | IV кв.
2.1.66 | Послуги підключення сигналізації GPS alarm | 2016 | 150000 | 150000 |  | IV кв. | IV кв.
2.1.67 | Забезпечення електроживленням точок підключення комутаційних шаф | 2016 | 196000 | 196000 |  | IV кв. | IV кв.
2.1.68 | Послуги з демонтажу незаконно встановлених зовнішніх реклам | 2016 | 70000 | 70000 |  | IV кв. | IV кв.
2.1.69 | Знесення окремих засохлих та пошкоджених дерев і кущів на території ОЖБК | 2016 | 150000 | 150000 |  | IV кв. | IV кв.
2.1.70 | Послуги по встановленню декоративних конструкцій | 2016 | 73000 | 73000 |  | IV кв. | IV кв.
2.1.71 | Завершення благоусторою території по вул.Любченка | 2016 | 195000 | 195000 |  | IV кв. | IV кв.
2.1.72 | Розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) мереж земельної ділянки на кладовищі "Яцево" в натурі орієнтовною площею 6,7000 га, яка знаходиться в оренді Замовника, за цільовим призначенням під кар"єр грунту для забезпечення безпечної експлуатації полігону знешкодження твердих побутових відходів і розташована на території Новобілоуської сільської рад Чернігівського району Чернігівської області | 2016 | 21398.73 | 21398.73 |  | IV кв. | IV кв.
2.1.73 | Послуги по встановленню святкової ялинки на Алеї Героїв | 2016 | 66000 | 66000 |  | IV кв. | IV кв.
2.1.74 | Послуги по завезенню та розплануванню піску на каток на Красній площі | 2016 | 35000 | 35000 |  | IV кв. | IV кв.
| Разом у пункті 2.1 (КЕКВ 2240 КЕКВ 2210) | 2016 | 48754091 | 48754091
2.2 | Освітлення вулиць міста /електроенергія (КЕКВ 2273) | 2016 | 5754272 | 5754272 |  | І кв. | IV кв.
2.3 | Подача газу до Вічного вогню (КЕКВ 2274) | 2016 | 50000 | 50000 |  | І кв. | IV кв.
2.4 | Оренда земельної ділянки під кар’єр ґрунту для забезпечення безпечної експлуатації полігону ТПВ (КЕКВ 2800) | 2016 | 30000 | 30000 |  | І кв. | IV кв.
| Разом у розділі 2: |  | 54588363 | 54588363
3 | У рамках Програми організації дорожнього руху на автомобільних дорогах, вулицях міста Чернігова на 2015-2017 роки, затвердженої рішенням міської ради від 28.11.2014 р (45 сесія 6 скликання) (комунальному шляхо-будівельному підприємству на утримання служби з утримання та експлуатації технічних засобів регулювання дорожнього руху) (КЕКВ 2610) | 2016 | 2102600 | 2102600 |  | І кв. | IV кв.
4 | У рамках Програми утримання структурного підрозділу "Екологічна інспекція" комунального підприємства "АТП- 2528" Чернігівської міської ради на 2015-2017 роки, затвердженої рішенням міської ради від 26.12.2014 (46 сесія 6 скликання) | 2016 | 627000 | 627000 |  | І кв. | IV кв.
5 | У рамках Програми покращення покриття доріг та проїздів у житловій забудові міста Чернігова на 2012-2016 роки, затвердженої рішенням міської ради від 30.11.2011 (15 сесія 6 скликання) (КЕКВ 2610),
у тому числі, одержувачам коштів:
5.1 | комунальному підприємству "Деснянське" Чернігівської міської ради | 2016 | 478300 | 478300 |  | ІІ кв. | ІІ кв.
5.2 | комунальному підприємству "Новозаводське" Чернігівської міської ради | 2016 | 490200 | 490200 |  | ІІ кв. | ІІ кв.
5.3 | комунальному підприємству "ЖЕК-10" Чернігівської міської ради | 2016 | 431000 | 431000 |  | ІІ кв. | ІІ кв.
5.4 | комунальному підприємству "ЖЕК-13" Чернігівської міської ради | 2016 | 387900 | 387900 |  | ІІ кв. | ІІ кв.
| Разом у розділі 5 (КЕКВ 2610): |  | 1787400 | 1787400
6 | Заходи у рамках виконання Програми фінансової підтримки комунальних підприємств міста Чернігова на 2016 рік (одержувач коштів - КП "АТП-2528") | 2016 | 2306687 | 2306687 |  | І кв. | ІІ кв.
7 | Заходи у рамках Програми утримання місць поховань, догляду та охорони кладовищ міста Чернігова на 2016 рік (одержувач коштів - КП «Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування») | 2016 | 3194560 | 3194560 |  | І кв. | ІІ кв.
8 | Знесення окремих засохлих та пошкоджених дерев і кущів на прибудинкових територіях (поточний ремонт) (КЕКВ 2610),
у тому числі, одержувачам коштів:
8.1 | комунальному підприємству "Деснянське" Чернігівської міської ради | 2016 | 268000 | 268000 |  | ІІ кв. | ІІІ кв.
8.2 | комунальному підприємству "Новозаводське" Чернігівської міської ради | 2016 | 249000 | 249000 |  | ІІ кв. | ІІІ кв.
8.3 | комунальному підприємству "ЖЕК-10" Чернігівської міської ради | 2016 | 249000 | 249000 |  | ІІ кв. | ІІІ кв.
8.4 | комунальному підприємству "ЖЕК-13" Чернігівської міської ради | 2016 | 249000 | 249000 |  | ІІ кв. | ІІІ кв.
8.5 | комунальному підприємству " Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування" Чернігівської міської ради (знесення дерев за прямими витратами: зарплата, нарахування, предмети та матеріали) | 2016 | 199000 | 199000 |  | ІІ кв. | ІІІ кв.
| Разом у розділі 8 (КЕКВ 2610): |  | 1214000 | 1214000
9 | Поточний ремонт надвірних туалетів (КЕКВ 2610),
у тому числі, одержувачам коштів:
9.1 | комунальному підприємству "Деснянське" Чернігівської міської ради | 2016 | 50000 | 50000 |  | ІІ кв. | ІІ кв.
9.2 | комунальному підприємству "Новозаводське" Чернігівської міської ради | 2016 | 60000 | 60000 |  | ІІ кв. | ІІ кв.
| Разом у розділі 9 (КЕКВ 2610): |  | 110000 | 110000
| Усього у розділах 1-9: |  | 81159210 | 65930610 | 15228600
Секретар міської ради
В.Е.Бистров

## Лист1
Додаток 1 до рішення виконавчого комітету міської ради _______________ 2016 р. № ___
Річний титульний список на капітальний ремонт та поточні витрати об’єктів благоустрою міста Чернігова на 2016 рік за рахунок коштів міського бюджету міста Чернігова
№ з/п | Найменування об`єкта | Рік почат-ку і закін-чення робіт | Кошторисна вартість, грн | Джерело фінансування |  | Поча-ток робіт | Закін-чення робіт | Підрядник | Наяв-ність доку-мен-тації
Міський бюджет
|  |  |  | Загальний фонд, грн | Спец. фонд (бюджет розвитку), грн
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. Видатки розвитку
1.1 | Капітальний ремонт
1.1.1 | Капітальний ремонт зелених насаджень | 2016 | 830000 |  | 830000 | І кв. | IV кв. | Згідно із Законом України "Про здійсне-ння держав-них закупі-вель"
1.1.2 | Проектні роботи на капітальний ремонт об"єктів благоустрою міста | 2016 | 300000 |  | 300000
| Разом у пункті 1.1.1- 1.1.2 |  | 1130000 |  | 300000
1.2 | Викуп землі під кладовище Яцево (КЕКВ 3160) | 2016 | 400000 |  | 400000
1.3 | Покращання покриття доріг та проїздів у житловій забудові м. Чернігова у рамках Програми покращення покриття доріг та проїздів у житловій забудові міста на 2012-2016 роки,
у тому числі, одержувачам коштів:
1.3.1 | комунальному підприємству "Деснянське" Чернігівської міської ради | 2016 | 380340 |  | 380340 | І кв. | IV кв. | Згідно із Законом України "Про здійсне-ння держав-них закупі-вель"
1.3.2 | комунальному підприємству "Новозаводське" Чернігівської міської ради | 2016 | 395980 |  | 395980 | І кв. | IV кв.
1.3.3 | комунальному підприємству "ЖЕК-10" Чернігівської міської ради | 2016 | 317970 |  | 317970 | І кв. | IV кв.
1.3.4 | комунальному підприємству "ЖЕК-13" Чернігівської міської ради | 2016 | 261010 |  | 261010 | І кв. | IV кв.
| Разом у пункті 1.3 (КЕКВ 3210) |  | 1355300 |  | 1355300
| Разом у розділі 1: |  | 2885300 |  | 2885300
2. Видатки споживання
2.1 | Оплата послуг
2.1.1 | Поточний ремонт малих архітектурних споруд | 2016 | 199000 | 199000 |  | І кв. | IV кв. | Згідно із Законом України "Про здійсне-ння держав-них закупі-вель"
2.1.2 | Поточний ремонт зупинок громадського транспорту | 2016 | 199000 | 199000
2.1.3 | Садіння та догляд за зеленими насадженнями, парками та скверами (поточний ремонт) | 2016 | 4180000 | 4180000 |  | І кв. | IV кв.
2.1.4 | Косіння трави | 2016 | 1980000 | 1980000
2.1.5 | Поточний ремонт місць поховань | 2016 | 70000 | 70000 |  | І кв. | IV кв.
2.1.6 | Оформлення міста до урочистих подій та свят | 2016 | 429000 | 429000 |  | І кв. | IV кв.
2.1.7 | Поточний ремонт туалетів та зливової станції | 2016 | 50000 | 50000 |  | І кв. | IV кв.
2.1.8 | Поточний ремонт мостів та шляхопроводів | 2016 | 70000 | 70000 |  | І кв. | IV кв.
2.1.9 | Поточний ремонт зливової каналізації | 2016 | 199000 | 199000 |  | І кв. | IV кв.
2.1.10 | Поточний ремонт підземних переходів | 2016 | 100000 | 100000 |  | І кв. | IV кв.
2.1.11 | Утримання фонтанів та насосної станції на річці Десна | 2016 | 1107247 | 1107247 |  | І кв. | IV кв.
2.1.12 | Захоронення невідомих, безрідних людей | 2016 | 20000 | 20000 |  | І кв. | IV кв.
2.1.13 | Облаштування пляжів | 2016 | 199000 | 199000 |  | І кв. | IV кв.
2.1.14 | Поточний ремонт очисних споруд зливової каналізації | 2016 | 95000 | 95000 |  | І кв. | IV кв.
2.1.15 | Оплата послуг супутникового контролю /GPS/ по утриманню об’єктів благоустрою | 2016 | 70500 | 70500 |  | І кв. | IV кв.
2.1.16 | Поточний ремонт фонтанів | 2016 | 50000 | 50000 |  | І кв. | IV кв. | Згідно із Законом України "Про здійсне-ння держав-них закупі-вель"
2.1.17 | Експертна грошова оцінка земельних ділянок (паїв) для розширення кладовища "Яцево" (5 черга) | 2016 | 51000 | 51000 |  | І кв. | IV кв.
2.1.18 | Поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення | 2016 | 199000 | 199000 |  | І кв. | IV кв.
2.1.19 | Інші видатки | 2016 | 167968 | 167968 |  | І кв. | IV кв.
2.1.20 | Утримання очисних споруд та зливової каналізації | 2016 | 3000000 | 3000000 |  | І кв. | IV кв.
2.1.21 | Утримання підземних переходів | 2016 | 270000 | 270000 |  | І кв. | IV кв.
2.1.22 | Утримання місць поховань | 2016 | 4308585 | 4308585 |  | І кв. | IV кв.
2.1.23 | Прибирання та догляду за зеленими зонами, доріжками у парках, скверах, набережних та пішохідному мосту | 2016 | 5119400 | 5119400 |  | І кв. | IV кв.
2.1.24 | Чищення доріг, замітання вулиць, прибирання снігу, посипання сіллю, піском тощо доріг | 2016 | 17600000 | 17600000 |  | І кв. | IV кв.
2.1.25 | Утримання громадських вбиралень | 2016 | 825000 | 825000 |  | І кв. | IV кв.
2.1.26 | Технічне обслуговування мереж зовнішнього освітлення | 2016 | 4950000 | 4950000 |  | І кв. | IV кв.
2.1.27 | Обслуговування та прибирання місць загального користування під час святкових заходів | 2016 | 30000 | 30000 |  | І кв. | IV кв.
2.1.28 | Обстеження та експертиза мостів та шляхопроводів | 2016 | 100000 | 100000
2.1.29 | Благоустрій берегової зони р.Десна в районі готелю Брянськ | 2016 | 355000 | 355000
2.1.30 | "Чернігів у віках" | 2016 | 215820 | 215820
| Разом у пункті 2.1 (КЕКВ 2240) | 2016 | 46209520 | 46209520
2.2 | Освітлення вулиць міста /електроенергія/ (КЕКВ 2273) | 2016 | 3500000 | 3000000 |  | І кв. | IV кв.
2.3 | Подача газу до Вічного вогню (КЕКВ 2274) | 2016 | 600000 | 600000 |  | І кв. | IV кв.
2.4 | Оренда земельної ділянки під кар’єр ґрунту для забезпечення безпечної експлуатації полігону ТПВ (КЕКВ 2800) | 2016 | 30000 | 30000
| Разом у розділі 2: |  | 50339520 | 50339520
3 | Утримання служби з утримання та експлуатації технічних засобів регулювання дорожнього руху (одержувач коштів комунальне шляхо-будівельне підприємство) (КЕКВ 2610) | 2016 | 2102600 | 2102600 |  | І кв. | IV кв. | Згідно із Законом України "Про здійсне-ння держав-них закупі-вель"
4 | Утримання екологічної інспекції відповідно до Програми з утримання структурного підрозділу "Екологічної інспекції" (одержувач коштів- КП "АТП- 2528") | 2016 | 627000 | 627000 |  | І кв. | IV кв.
5 | Покращання покриття доріг та проїздів у житловій забудові м. Чернігова у рамках Програми покращання покриття доріг та проїздів у житловій забудові міста на 2012-2016 роки (КЕКВ 2610),
у тому числі, одержувачам коштів:
5.1 | комунальному підприємству "Деснянське" Чернігівської міської ради | 2016 | 288300 | 288300 |  | І кв. | IV кв. | Згідно із Законом України "Про здійсне-ння держав-них закупі-вель"
5.2 | комунальному підприємству "Новозаводське" Чернігівської міської ради | 2016 | 300200 | 300200 |  | І кв. | IV кв.
5.3 | комунальному підприємству "ЖЕК-10" Чернігівської міської ради | 2016 | 241000 | 241000 |  | І кв. | IV кв.
5.4 | комунальному підприємству "ЖЕК-13" Чернігівської міської ради | 2016 | 197900 | 197900 |  | І кв. | IV кв.
| Разом у розділі 5 (КЕКВ 2610): |  | 1027400 | 1027400
6 | Згідно програми "Підтримки та розвитку комунальних підприємств на 2016 рік" (одержувач коштів - КП "АТП-2528" | 2016 | 4695400 | 4695400
| Разом у розділі 6 (КЕКВ 2610): |  | 4695400 | 4695400
7 | Знесення окремих засохлих та пошкоджених дерев і кущів на прибудинкових територіях (поточний ремонт) (КЕКВ 2610),
у тому числі, одержувачам коштів:
7.1 | комунальному підприємству "Деснянське" Чернігівської міської ради | 2016 | 118000 | 118000 |  | І кв. | IV кв.
7.2 | комунальному підприємству "Новозаводське" Чернігівської міської ради | 2016 | 99000 | 99000 |  | І кв. | IV кв. | Згідно із Законом України "Про здійсне-ння держав-них закупі-вель"
7.3 | комунальному підприємству "ЖЕК-10" Чернігівської міської ради | 2016 | 99000 | 99000 |  | І кв. | IV кв.
7.4 | комунальному підприємству "ЖЕК-13" Чернігівської міської ради | 2016 | 99000 | 99000 |  | І кв. | IV кв.
7.5 | комунальному підприємству " Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування" Чернігівської міської ради | 2016 | 99000 | 99000 |  | І кв. | IV кв.
| Разом у розділі 7 (КЕКВ 2610): |  | 514000 | 514000
8 | Поточний ремонт надвірних туалетів (КЕКВ 2610),
у тому числі, одержувачам коштів:
8.1 | комунальному підприємству "Деснянське" Чернігівської міської ради | 2016 | 50000 | 50000 |  | І кв. | IV кв.
8.2 | комунальному підприємству "Новозаводське" Чернігівської міської ради | 2016 | 60000 | 60000 |  | І кв. | IV кв.
| Разом у розділі 8 (КЕКВ 2610): |  | 110000 | 110000
| Усього у розділах 1-8: |  | 62301220 | 59415920 | 2885300
Заступник міського голови -
| керуючий справами виконкому | [5 empty] | С. Г. Віхров