## В титул
Додаток 2 до рішення виконавчого комітету міської ради _______________ 2017 р. № ___
Перелік об`єктів на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг, що належать до комунальної власності міста Чернігова, на 2017 рік, та фінансуються за рахунок коштів міського бюджету міста Чернігова
№ з/п | Найменування об`єкта | Рік почат-ку і закін-чення робіт | Кошторисна вартість, грн | Джерело фінансування |  | Поча ток робіт | Закін-чення робіт | Підрядник | Наяв-ність документації
Міський бюджет
|  |  |  | Спеціальний фонд, грн | Загальний фонд, грн
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. Будівництво об'єктів
1.1 | Виготовлення та коригування проектно-кошторисної документації на будівництво світлофорних об'єктів | 2017 | 420000 | 420000 |  | II кв. | II кв.
1.2 | Будівництво світлофорних об’єктів, з них: | 2017 | 2000000 | 2000000 |  | II кв. | III кв.
1.2.1 | Будівництво світлофорного об'єкту на перехресті вул.Київська та вул.Мстиславська в м.Чернігів | 2017 | 725009 | 725009 |  | II кв. | III кв.
| Разом у пунктах 1.1-1.2 |  | 2420000 | 2420000
| Разом у розділі 1 (КЕКВ 3122) |  | 2420000 | 2420000
2. Капітальний ремонт об'єктів
2.1 | Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі, у тому числі : |  | 143974705 | 143974705
2.1.1 | Капітальний ремонт ділянки дороги по вул. Івана Мазепи | 2017 | 23634629 | 23634629 |  | II кв. | IV кв.
2.1.1.1 | Капітальний ремонт ділянки дороги по вул. Івана Мазепи (технічний нагляд) | 2017 | 95294 | 95294 |  | II кв. | IV кв.
2.1.1.2 | Капітальний ремонт ділянки дороги по вул. Івана Мазепи (авторський нагляд) | 2017 | 4901 | 4901 |  | II кв. | IV кв.
2.1.2 | Капітальний ремонт проспекту Миру | 2017 | 27569985 | 27569985 |  | II кв. | III кв.
2.1.2.1 | Капітальний ремонт проспекту Миру (технічний нагляд) | 2017 | 110989 | 110989 |  | II кв. | III кв.
2.1.2.2 | Капітальний ремонт проспекту Миру (авторський нагляд) | 2017 | 5730 | 5730 |  | II кв. | III кв.
2.1.3 | Капітальний ремонт дороги по вул. Преображенська | 2017 | 9882152 | 9882152 |  | II кв. | III кв.
2.1.3.1 | Капітальний ремонт дороги по вул. Преображенська (технічний нагляд) | 2017 | 39818 | 39818 |  | II кв. | III кв.
2.1.3.2 | Капітальний ремонт дороги по вул. Преображенська (авторський нагляд) | 2017 | 11333 | 11333 |  | II кв. | III кв.
2.1.4 | Капітальний ремонт дороги по вул. Пушкіна | 2017 | 9103646 | 9103646 |  | II кв. | II кв.
2.1.4.1 | Капітальний ремонт дороги по вул. Пушкіна (технічний нагляд) | 2017 | 36781 | 36781 |  | II кв. | II кв.
2.1.4.2 | Капітальний ремонт дороги по вул. Пушкіна (авторський нагляд) | 2017 | 11333 | 11333 |  | II кв. | II кв.
2.1.5 | Капітальний ремонт ділянки дороги по проспекту Перемоги (коригування) | 2017 | 679373 | 679373 |  | II кв. | II кв.
2.1.6 | Капітальний ремонт ділянки дороги по проспекту Перемоги (від вул. Жабинського до площі Перемоги) (коригування) | 2017 | 1489974 | 1489974 |  | II кв. | II кв.
2.1.7 | Капітальний ремонт ділянки дороги з забезпеченням водовідведення по вул. Стрілецька | 2017 | 375892 | 375892 |  | II кв. | II кв.
2.1.8 | Капітальний ремонт ділянки дороги із забезпеченням водовідведення по вул.Жабинського | 2017 | 42000 | 42000 |  | II кв. | III кв.
2.1.9 | Капітальний ремонт дороги вул.Рокоссовського | 2017 | 7045499 | 7045499 |  | II кв. | III кв.
2.1.10 | Капітальний ремонт ділянки дороги вул.Гетьмана Полуботка (від просп. Миру до вул..Олега Міхнюка) | 2017 | 21451517 | 21451517 |  | II кв. | III кв.
2.1.11 | Капітальний ремонт ділянки дороги вул. Шевченка (від просп. Миру до вул..Олега Міхнюка) | 2017 | 23500308 | 23500308 |  | II кв. | III кв.
2.1.12 | Капітальний ремонт ділянки дороги вул.Київська (від проспекту Миру до вул.Довженка) | 2017 | 98337 | 98337 |  | II кв. | III кв.
2.1.13 | Капітальний ремонт ділянки дороги вул.Попудренка | 2017 | 1169000 | 1169000 |  | II кв. | III кв.
2.1.14 | Капітальний ремонт ділянки дороги вул.Берегова (від вул.1-ша Кордівка до перехрестя вул.Олега Міхнюка) | 2017 | 16071298 | 16071298 |  | II кв. | III кв.
2.1.14.1 | Капітальний ремонт ділянки дороги вул.Берегова (від вул.1-ша Кордівка до перехрестя вул.Олега Міхнюка) (технічний нагляд) | 2017 | 64904 | 64904 |  | II кв. | III кв.
2.1.14.2 | Капітальний ремонт ділянки дороги вул.Берегова (від вул.1-ша Кордівка до перехрестя вул.Олега Міхнюка) (авторський нагляд) | 2017 | 10199 | 10199 |  | II кв. | III кв.
2.1.15 | Капітальний ремонт ділянки тротуару проспекту Миру (від вул.Шевченка до вул.Бєлінського) | 2017 | 1469813 | 1469813 |  | III кв. | III кв.
2.2 | Виготовлення та корегування пректно-кошторисної документації на капітальний ремонт об'єктів вулично-дорожньої мережі | 2017 | 3450000 | 3450000 |  | I кв. | IV кв.
2.3 | Капітальний ремонт світлофорних об'єктів та технічних засобів регулювання дорожнього руху | 2017 | 7000000 | 7000000 |  | II кв. | III кв.
2.3.1 | Капітальний ремонт світлофорного об'єкту на перехресті вул.Громадська - пр. Миру | 2017 | 510000 | 510000 |  | II кв. | III кв.
2.3.2 | Капітальний ремонт світлофорного об'єкту на перехресті вул.Козацька- пр. Миру | 2017 | 65000 | 65000 |  | II кв. | III кв.
2.3.3 | Капітальний ремонт світлофорного об'єкту на перехресті вул.Мартина Небаби- пр. Миру | 2017 | 430000 | 430000 |  | II кв. | III кв.
2.3.4 | Капітальний ремонт світлофорного об'єкту на перехресті вул.Котляревського-пр.Миру | 2017 | 295000 | 295000 |  | II кв. | III кв.
2.3.5 | Капітальний ремонт світлофорного об'єкту на перехресті вул.В.Чорновола-вул.С.Русової -пр.Миру | 2017 | 590000 | 590000 |  | II кв. | III кв.
2.3.6 | Капітальний ремонт світлофорного об'єкту на пішохідному переході по пр. Перемоги 114 (Ляльковий театр) | 2017 | 390000 | 390000 |  | II кв. | III кв.
2.3.7 | Капітальний ремонт світлофорного об'єкту на перехресті вул.Гонча- пр. Перемоги | 2017 | 460000 | 460000 |  | II кв. | III кв.
2.3.8 | Капітальний ремонт світлофорного об'єкту на перехресті вул.Мстиславська- пр.Перемоги | 2017 | 110000 | 110000 |  | II кв. | III кв.
2.3.9 | Капітальний ремонт світлофорного об'єкту на перехресті вул.П'ятницька-пр. Перемоги | 2017 | 480000 | 480000 |  | II кв. | III кв.
2.3.10 | Капітальний ремонт світлофорного об'єкту на перехресті вул.Кирпоноса- пр. Перемоги | 2017 | 150000 | 150000 |  | II кв. | III кв.
2.3.11 | Капітальний ремонт світлофорного об'єкту на перехресті вул.Реміснича- пр. Перемоги | 2017 | 330000 | 330000 |  | II кв. | III кв.
2.3.12 | Капітальний ремонт світлофорного об'єкту на перехресті вул.Хлібопекарська -пр.Перемоги | 2017 | 490000 | 490000 |  | II кв. | III кв.
2.3.13 | Капітальний ремонт світлофорного об'єкту на пішохідному переході по пр. Перемоги 47 (біля Швейного об'єднання) | 2017 | 390000 | 390000 |  | II кв. | III кв.
2.3.14 | Капітальний ремонт світлофорного об'єкту на перехресті вул.Любецька - вул.Івана Мазепи | 2017 | 460000 | 460000 |  | II кв. | III кв.
2.3.15 | Капітальний ремонт світлофорного об'єкту на пішохідному переході по вул.Івана Мазепи (ЗНЗ №6) | 2017 | 280000 | 280000 |  | II кв. | III кв.
2.3.16 | Капітальний ремонт світлофорного об'єкту на перехресті вулиці Доценко- вулиці Рокоссовського | 2017 | 510000 | 510000 |  | II кв. | III кв.
2.3.17 | Капітальний ремонт світлофорного об'єкту на вулиці Всіхсвятська- вулиці Рокоссовського | 2017 | 530000 | 530000 |  | II кв. | III кв.
2.3.18 | Капітальний ремонт світлофорного об'єкту на перехресті вулиці Рокоссовського-вулиці Шевченка | 2017 | 530000 | 530000 |  | II кв. | III кв.
2.4 | Капітальний ремонт доріг приватного сектору, з них: | 2017 | 18371915 | 18371915 |  | II кв. | IV кв.
2.4.1 | Капітальний ремонт дороги по вул.Смирнова | 2017 | 1238389.15 | 1238389.15 |  | II кв. | IV кв.
2.4.2 | Капітальний ремонт дороги по вул.Заводська | 2017 | 1321739.96 | 1321739.96 |  | II кв. | IV кв.
2.4.3 | Капітальний ремонт дороги по вул.Шевчука | 2017 | 1088079.61 | 1088079.61 |  | II кв. | IV кв.
2.4.4 | Капітальний ремонт дороги по вул.Бланка | 2017 | 1361873.57 | 1361873.57 |  | II кв. | IV кв.
2.4.5 | Капітальний ремонт дороги по вул.Невського | 2017 | 3046613 | 3046613 |  | II кв. | IV кв.
2.4.6 | Капітальний ремонт дороги по вул.Харківська | 2017 | 1229441.86 | 1229441.86 |  | II кв. | IV кв.
2.4.7 | Капітальний ремонт дороги по провулку Лермонтова | 2017 | 801666.97 | 801666.97 |  | II кв. | IV кв.
2.4.8 | Капітальний ремонт дороги по вул.Подусівська | 2017 | 2103632.62 | 2103632.62 |  | II кв. | IV кв.
2.4.9 | Капітальний ремонт дороги по вул.Бланка (ПКЗ+88-10+26) | 2017 | 2740934.86 | 2740934.86 |  | II кв. | IV кв.
2.4.10 | Капітальний ремонт дороги по провул. Ушакова | 2017 | 295886.6 | 295886.6 |  | II кв. | IV кв.
2.4.11 | Капітальний ремонт дороги по вул.Нова | 2017 | 1144985.4 | 1144985.4 |  | II кв. | IV кв.
2.4.12 | Капітальний ремонт дороги по вул.1-а Набережна | 2017 | 1562513 | 1562513 |  | II кв. | IV кв.
2.4.13 | Капітальний ремонт дороги по вул.Крайня | 2017 | 436158.4 | 436158.4 |  | II кв. | IV кв.
2.5 | Розробка пректно-кошторисної документації на капітальний ремонт об'єктів вулично-дорожньої мережі (в рамках Програми розвитку велосипедного руху і облаштування велосипедної інфраструктури у м.Чернігові на 2017-2020 роки) | 2017 | 370000 | 370000 |  | II кв. | III кв.
2.6 | Розроблення проектно-кошторисної документаії на капітальний ремонт доріг приватного сектору | 2017 | 200000 | 200000 |  | ІI кв. | IV кв.
| Разом у пунктах 2.1-2.6 |  | 173366620 | 173366620
| Разом у розділі 2 (КЕКВ 3132) |  | 173366620 | 173366620
3. Реконструкція об'єктів
3.1 | Виготовлення та коригування проектно-кошторисної документації на реконструкцію об'єктів вулично-дорожньої мережі | 2017 | 500000 | 500000 |  | I кв. | IІ кв.
| Разом у розділі 3 (КЕКВ 3142) |  | 500000 | 500000
| Разом у роділах 1 - 3 |  | 176286620 | 176286620
4. Поточний ремонт
4.1 | Проведення поточного ремонту вулично-дорожньої мережі | 2017 | 16000000 |  | 16000000 | I кв. | III кв.
4.2 | Забезпечення проведення географічної інформаційної систем на мережах зливової каналізації | 2017 | 650000 |  | 650000 | I кв. | III кв.
| Разом у розділі 4 (КЕКВ 2240) |  | 16650000 |  | 16650000
| Разом у розділах 1 - 4 |  | 192936620 | 176286620 | 16650000
| Секретар міської ради |  |  |  | М. П. Черненок