Пояснювальна записка

до проекту рішення Чернігівської міської ради

«Про внесення змін до Програми розроблення (оновлення)

містобудівної документації м. Чернігова на 2017 – 2020 роки»

Цей проект рішення Чернігівської міської ради підготовлений з метою організації розроблення містобудівної документації на місцевому рівні та у відповідності до вимог Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про основи містобудування».

Програмою розроблення (оновлення) містобудівної документації м. Чернігова на 2017 – 2020 роки (далі – Програма), затвердженою рішенням Чернігівської міської ради від 17 серпня 2017 року № 22/VII-8, було передбачено створення у 2017 році топографічних планів масштабу 1:2000 в цифровій і графічній формі з переоформленням в УСК-2000 на територію м. Чернігова. На виконання вказаної Програми у жовтні 2017 року управлінням архітектури та містобудування міської ради були оголошені відкриті торги щодо закупівлі послуги «Створення топографічних планів масштабу 1:2000 в цифровій і графічній формі з переоформленням в УСК-2000 на територію м. Чернігова». У зв’язку з тим, що станом на 31.12.2017 вказана тендерна процедура не завершена, пропонується перенести в Програмі створення топографічних планів масштабу 1:2000 в цифровій і графічній формі з переоформленням в УСК-2000 на територію м. Чернігова з відповідним фінансуванням у розмірі 1 800 000 (один мільйон вісімсот тисяч) гривень з 2017 року на 2018 рік.

Вказаною Програмою було передбачено завершення у 2017 році розроблення проекту «Детальний план території. Функціонально-планувальна організація лісопарку «Кордівка» з міським садом» (внесення змін та доповнень до проекту за результатами розгляду його на засіданні архітектурно-містобудівної ради та громадського обговорення цього проекту). Станом на 31.12.2017 вказаний проект містобудівної документації не розглянутий на засіданні архітектурно-містобудівної ради та не проведено його громадське обговорення. У зв’язку з чим, пропонується перенести в Програмі завершення розроблення проекту «Детальний план території. Функціонально-планувальна організація лісопарку «Кордівка» з міським садом» з відповідним фінансуванням у розмірі 22 500 (двадцять дві тисячі п’ятсот) гривень з 2017 року на 2018 рік.

Програмою економічного та соціального розвитку міста Чернігова на         2018 рік, затвердженою рішенням Чернігівської міської ради від 30 листопада 2017 року № 25/VII-1, не передбачено розроблення Концепції Генерального плану м. Чернігова. У зв’язку з чим, пропонується перенести в Програмі розроблення (оновлення) містобудівної документації м. Чернігова на 2017 – 2020 роки виконання зазначеного проекту з відповідним фінансуванням у розмірі 1 300 000 (один мільйон триста тисяч) гривень з 2018 року на 2019 рік.

Начальник управління архітектури

та містобудування міської ради                                                        С. С. Калюжний