## В титул
Додаток 5 до рішення виконавчого комітету міської ради _______________ 2017 р. № ___
Перелік об'єктів житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2017 рік, інші видатки, які фінансуються за рахунок коштів міського бюджету міста Чернігова
№ з/п | Найменування об`єкта | Рік почат-ку і закін-чення робіт | Кошторисна вартість, грн | Джерело фінансування |  | Поча ток робіт | Закін-чення робіт | Підрядник | Наяв-ність документації
Міський бюджет
|  |  |  | Спеціальний фонд, грн | Загальний фонд, грн
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. Поточні видатки
…
1.1 | Інформаційне забеспечення населення міста : друк буклетів,інформаційних матеріалів, біг-бордів (відповідно до реалізації Програми сприяння створеню ОСББ та підтримки будинків ОСББ та ЖБК) | 2017 | 10000 | 10000 |  | I кв. | ІI кв.
1.2 | Виготовлення технічних паспортів відповідно до реалізації Програми сприяння створеню ОСББ та підтримки будинків ОСББ та ЖБК | 2017 | 600000 | 600000 |  | ІI кв. | ІI кв.
1.3 | "Встановлення дитячого ігрового комплексу та обладнання прибудинкової території" (у рамках бюджету участі) | 2017 | 117920 | 117920 |  | ІI кв. | ІI кв.
1.4 | Стерилізація безпритульних тварин (у рамках бюджету участі) одержувач коштів Громадська організація "Об"єднання захисту безпритульних тварин "Щаслива доля" | 2017 | 279000 | 279000 |  | I кв. | IV кв.
| Разом у пунктах 1.1 - 1.4 (КЕКВ 2210, КЕКВ 2240, КЕКВ 2610) |  | 1006920 | 1006920
| Разом у розділі 1 |  | 1006920 | 1006920
2. Капітальні видатки
2.1 | Програма "Безпечне місто Чернігів" на 2016-2017 роки | 2017 | 5880000 | 5880000 |  | ІI кв. | ІI кв.
| Разом у пункті 2.1 (КЕКВ 3122) |  | 5880000 | 5880000
| Разом у розділі 2 |  | 5880000 | 5880000
| Разом у розділах 1 - 2 |  | 6886920 | 6886920
| Секретар міської ради |  |  |  | В. Е. Бистров

## Лист1
Додаток 2 до рішення виконавчого комітету міської ради _______________ 2016 р. № ___
Річний титульний список на будівництво, реконструкцію та ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг у місті Чернігові, що належать до комунальної власності, на 2016 рік за рахунок коштів міського бюджету міста Чернігова
№ з/п | Найменування об`єкта | Рік почат-ку і закін-чення робіт | Кошторисна вартість, грн | Джерело фінансування |  | Поча ток робіт | Закін-чення робіт | Підрядник | Наяв-ність документації
Міський бюджет
|  |  |  | Спеціальний фонд, грн | Загальний фонд, грн
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Будівництво об’єктів
1.1 | Будівництво світлофорного об’єкта на перехресті вул. Шевченка та вул. Академіка Павлова (на виконання Програми організації дорожнього руху на автомобільних дорогах, вулицях м. Чернігова на 2015 – 2017 роки , затвердженої рішенням Чернігівської міської ради від 28 листопада 2014 року (45 сесія 6 скликання) | 2016 | 573000 | 573000 |  | IІІ кв. | IІІ кв.
| Будівництво світлофорного об’єкта на перехресті вул. Київська та вул. Мстиславська (на виконання Програми організації дорожнього руху на автомобільних дорогах, вулицях м. Чернігова на 2015 – 2017 роки , затвердженої рішенням Чернігівської міської ради від 28 листопада 2014 року (45 сесія 6 скликання) | 2016 | 390000 | 390000 |  | IІ кв. | ІІ кв.
| Будівництво світлофорного об’єкта вул. Толстого в районі ЗОШ №4 (на виконання Програми організації дорожнього руху на автомобільних дорогах, вулицях м. Чернігова на 2015 – 2017 роки , затвердженої рішенням Чернігівської міської ради від 28 листопада 2014 року (45 сесія 6 скликання) | 2016 | 200000 | 200000 |  | IV кв. | IV кв.
1.2 | Виготовлення та коригування проектно-кошторисної документації на будівництво світлофорних об'єктів (на виконання Програми організації дорожнього руху на автомобільних дорогах, вулицях м. Чернігова на 2015 – 2017 роки, затвердженої рішенням Чернігівської міської ради від 28 листопада 2014 року (45 сесія 6 скликання) | 2016 | 250000 | 250000 |  | І кв. | ІІ кв.
| Встановлення системи відеоспостереження вулиць міста Чернігова (на виконання Програми організації дорожнього руху на автомобільних дорогах, вулицях м. Чернігова на 2015 – 2017 роки, затвердженої рішенням Чернігівської міської ради | 2016 | 3500000 | 3500000 |  | ІІ кв. | ІІ кв.
| Разом у розділі 1 (КЕКВ 3122): | 2016 | 4913000 | 4913000
2 | Капітальний ремонт об’єктів | 2016
2.1 | Капітальний ремонт технічних засобів регулювання дорожнього руху (на виконання Програми організації дорожнього руху на автомобільних дорогах, вулицях м. Чернігова на 2015 – 2017 роки , затвердженої рішенням Чернігівської міської ради від 28 листопада 2014 року (45 сесія 6 скликання) | 2016 | 990000 | 990000 |  | I кв. | IV кв.
2.8 | Розробка та коригування проектно - кошторисної документації на капітальний ремонт обєктів вулично - дорожньої мережі | 2016 | 597000 | 597000 |  | I кв. | I кв.
| Разом у розділі 2 (КЕКВ 3132): |  | 1587000 | 1587000 |  | I кв. | IV кв.
3 | Поточний ремонт об'єктів
3.1 | Поточний ремонт об`єктів вулично-дорожньої мережі | 2016 | 11000000 |  | 11000000
| Разом у розділі 3 (КЕКВ 2240): |  | 11000000 |  | 11000000
| Усього у розділах 1-3: |  | 17500000 | 6500000 | 11000000
| Секретар міської ради |  |  |  | В. Е. Бистров