## В титул
Додаток 2 до рішення виконавчого комітету міської ради _______________ 2017 р. № ___
Перелік об`єктів на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг, що належать до комунальної власності міста Чернігова, на 2017 рік, та фінансуються за рахунок коштів міського бюджету міста Чернігова
№ з/п | Найменування об`єкта | Рік почат-ку і закін-чення робіт | Кошторисна вартість, грн | Джерело фінансування |  | Поча ток робіт | Закін-чення робіт | Підрядник | Наяв-ність документації
Міський бюджет
|  |  |  | Спеціальний фонд, грн | Загальний фонд, грн
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. Будівництво об'єктів
1.1 | Виготовлення та коригування проектно-кошторисної документації на будівництво світлофорних об'єктів | 2017 | 420000 | 420000 |  | II кв. | II кв.
1.2 | Будівництво світлофорних об’єктів | 2017 | 2000000 | 2000000 |  | II кв. | III кв.
| Разом у пунктах 1.1-1.2 |  | 2420000 | 2420000
| Разом у розділі 1 (КЕКВ 3122) |  | 2420000 | 2420000
…
2. Капітальний ремонт об'єктів
2.1 | Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі, у тому числі : |  | 89805861 | 89805861
2.1.1 | Капітальний ремонт ділянки дороги по вул. Івана Мазепи | 2017 | 12085484 | 12085484 |  | II кв. | II кв.
…
2.1.2 | Капітальний ремонт по проспекту Миру | 2017 | 5115484 | 5115484 |  | II кв. | II кв.
2.1.3 | Капітальний ремонт дороги по вул. Преображенська | 2017 | 5604650 | 5604650 |  | II кв. | II кв.
2.1.4 | Капітальний ремонт дороги по вул. Пушкіна | 2017 | 5419893 | 5419893 |  | II кв. | II кв.
…
2.1.5 | Капітальний ремонт ділянки дороги по проспекту Перемоги | 2017 | 171106 | 171106 |  | II кв. | II кв.
2.1.6 | Капітальний ремонт ділянки дороги по проспекту Перемоги (від вул. Жабинського до площі Перемоги) | 2017 | 676425 | 676425 |  | II кв. | II кв.
2.1.7 | Капітальний ремонт ділянки дороги з забеспеченням водовідведення по вул. Стрілецька | 2017 | 271252 | 271252 |  | II кв. | II кв.
2.1.8 | Капітальний ремонт ділянки дорогиіз забезпеченням водовідведення по вул.Жабинського | 2017 | 6794230 | 6794230 |  | II кв. | III кв.
2.1.9 | Капітальний ремонт ділянки дороги вул.Рокоссовського (від вул.Шевченка до вул.Доценка) в м.Чернігів | 2017 | 24000000 | 24000000 |  | II кв. | III кв.
2.1.10 | Капітальний ремонт ділянки дороги від вул.Гетьмана Полуботка до вул.Пушкіна | 2017 | 9400000 | 9400000 |  | II кв. | III кв.
2.1.11 | Капітальний ремонт ділянки дороги від вул.Шевченка до Палацу урочистих подій в м.Чернігові | 2017 | 8000000 | 8000000 |  | II кв. | III кв.
2.1.12 | Капітальний ремонт ділянки дороги вул.Київська (від проспекту Миру до вул.Довженка) в м.Чернігів | 2017 | 2098337 | 2098337 |  | II кв. | III кв.
2.1.13 | Капітальний ремонт ділянки дороги вул.Попудренка | 2017 | 1169000 | 1169000 |  | II кв. | III кв.
2.1.14 | Капітальний ремонт ділянки дороги вул.Берегова (від вул.1-ша Кордівка до перехрестя вул.Олега Міхнюка) | 2017 | 9000000 | 9000000 |  | II кв. | III кв.
2.2 | Виготовлення та корегування пректно-кошторисної документації на капітальний ремонт об'єктів вулично-дорожньої мережі | 2017 | 2250000 | 2250000 |  | I кв. | II кв.
…
2.3 | Капітальний ремонт світлофорних об'єктів та технічних засобів регулювання дорожнього руху | 2017 | 7000000 | 7000000 |  | II кв. | III кв.
2.3.1 | Капітальний ремонт світлофорних об'єктів по проспекту Миру | 2017 |  | 0 |  | II кв. | III кв.
2.3.2 | Капітальний ремонт світлофорних об'єктів по вул.Київська | 2017 |  | 0 |  | II кв. | III кв.
2.3.3 | Капітальний ремонт світлофорних об'єктів по вул.Івана Мазепи | 2017 |  | 0 |  | II кв. | III кв.
2.3.4 | Капітальний ремонт світлофорних об'єктів по вул.Любецька | 2017 |  | 0 |  | II кв. | III кв.
2.3.5 | Капітальний ремонт світлофорних об'єктів по вул.Інструментальна | 2017 |  | 0 |  | II кв. | III кв.
2.3.6 | Капітальний ремонт світлофорних об'єктів по проспекту Перемоги | 2017 |  | 0 |  | II кв. | III кв.
2.3.7 | Капітальний ремонт світлофорних об'єктів по вул.Толстого | 2017 |  | 0 |  | II кв. | III кв.
2.3.8 | Капітальний ремонт світлофорних об'єктів по вул.Гагаріна | 2017 |  | 0 |  | II кв. | III кв.
2.3.9 | Капітальний ремонт світлофорних об'єктів по вул.Глібова | 2017 |  | 0 |  | II кв. | III кв.
2.3.10 | Капітальний ремонт світлофорних об'єктів по вул. Бєлова | 2017 |  | 0 |  | II кв. | III кв.
2.3.11 | Капітальний ремонт світлофорних об'єктів по вул.Кільцева | 2017 |  | 0 |  | II кв. | III кв.
2.3.12 | Капітальний ремонт світлофорних об'єктів по вул.Шевченка | 2017 |  | 0 |  | II кв. | III кв.
2.3.13 | Капітальний ремонт світлофорних об'єктів по вул.Рокоссовського | 2017 |  | 0 |  | II кв. | III кв.
2.3.14 | Капітальний ремонт світлофорних об'єктів по вул.1 Травня | 2017 |  | 0 |  | II кв. | III кв.
2.3.15 | Капітальний ремонт світлофорних об'єктів по вул.Олександра Молодчего | 2017 |  | 0 |  | II кв. | III кв.
2.4 | Капітальний ремонт доріг приватного сектору, з них: | 2017 | 7000000 | 7000000 |  | II кв. | IV кв.
2.4.1 | Капітальний ремонт дороги по вул.Смирнова | 2017 | 660000 | 660000 |  | II кв. | IV кв.
2.4.2 | Капітальний ремонт дороги по вул.Заводська | 2017 | 1210000 | 1210000 |  | II кв. | IV кв.
2.4.3 | Капітальний ремонт дороги по вул.Шевчука | 2017 | 250000 | 250000 |  | II кв. | IV кв.
2.4.4 | Капітальний ремонт дороги по вул.Бланка | 2017 | 1467000 | 1467000 |  | II кв. | IV кв.
2.4.5 | Капітальний ремонт дороги по вул.Невського | 2017 | 1440000 | 1440000 |  | II кв. | IV кв.
2.4.6 | Капітальний ремонт дороги по вул.Харківська з забезпеченням водовідведення | 2017 | 400000 | 400000 |  | II кв. | IV кв.
2.4.7 | Капітальний ремонт дороги по провулку Лермонтова | 2017 | 685500 | 685500 |  | II кв. | IV кв.
2.4.8 | Капітальний ремонт дороги по вул.Подусівська | 2017 | 887500 | 887500 |  | II кв. | IV кв.
| Разом у пунктах 2.1-2.4 |  | 106055861 | 106055861
| Разом у розділі 2 (КЕКВ 3132) |  | 106055861 | 106055861
3. Реконструкція об'єктів
3.1 | Виготовлення та коригування проектно-кошторисної документації на реконструкцію об'єктів вулично-дорожньої мережі | 2017 | 500000 | 500000 |  | I кв. | I кв.
| Разом у розділі 3 (КЕКВ 3142) |  | 500000 | 500000
…
| Разом у роділах 1 - 3 |  | 108975861 | 108975861
…
4. Поточний ремонт
4.1 | Проведення поточного ремонту об'єктів вулично-дорожньої мережі та штучних споруд | 2017 | 7000000 |  | 7000000 | I кв. | III кв.
4.2 | Забезпечення проведення географічної інформаційної систем на мережах зливової каналізації | 2017 | 1540000 |  | 1540000 | I кв. | III кв.
| Разом у розділі 4 (КЕКВ 2240) |  | 8540000 | 0 | 8540000
| Разом у розділах 1 - 4 |  | 117515861 | 108975861 | 8540000
| Секретар міської ради |  |  |  | В. Е. Бистров

## Лист1
Додаток 2 до рішення виконавчого комітету міської ради _______________ 2016 р. № ___
Річний титульний список на будівництво, реконструкцію та ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг у місті Чернігові, що належать до комунальної власності, на 2016 рік за рахунок коштів міського бюджету міста Чернігова
№ з/п | Найменування об`єкта | Рік почат-ку і закін-чення робіт | Кошторисна вартість, грн | Джерело фінансування |  | Поча ток робіт | Закін-чення робіт | Підрядник | Наяв-ність документації
Міський бюджет
|  |  |  | Спеціальний фонд, грн | Загальний фонд, грн
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Будівництво об’єктів
1.1 | Будівництво світлофорного об’єкта на перехресті вул. Шевченка та вул. Академіка Павлова (на виконання Програми організації дорожнього руху на автомобільних дорогах, вулицях м. Чернігова на 2015 – 2017 роки , затвердженої рішенням Чернігівської міської ради від 28 листопада 2014 року (45 сесія 6 скликання) | 2016 | 573000 | 573000 |  | IІІ кв. | IІІ кв.
| Будівництво світлофорного об’єкта на перехресті вул. Київська та вул. Мстиславська (на виконання Програми організації дорожнього руху на автомобільних дорогах, вулицях м. Чернігова на 2015 – 2017 роки , затвердженої рішенням Чернігівської міської ради від 28 листопада 2014 року (45 сесія 6 скликання) | 2016 | 390000 | 390000 |  | IІ кв. | ІІ кв.
| Будівництво світлофорного об’єкта вул. Толстого в районі ЗОШ №4 (на виконання Програми організації дорожнього руху на автомобільних дорогах, вулицях м. Чернігова на 2015 – 2017 роки , затвердженої рішенням Чернігівської міської ради від 28 листопада 2014 року (45 сесія 6 скликання) | 2016 | 200000 | 200000 |  | IV кв. | IV кв.
1.2 | Виготовлення та коригування проектно-кошторисної документації на будівництво світлофорних об'єктів (на виконання Програми організації дорожнього руху на автомобільних дорогах, вулицях м. Чернігова на 2015 – 2017 роки, затвердженої рішенням Чернігівської міської ради від 28 листопада 2014 року (45 сесія 6 скликання) | 2016 | 250000 | 250000 |  | І кв. | ІІ кв.
| Встановлення системи відеоспостереження вулиць міста Чернігова (на виконання Програми організації дорожнього руху на автомобільних дорогах, вулицях м. Чернігова на 2015 – 2017 роки, затвердженої рішенням Чернігівської міської ради | 2016 | 3500000 | 3500000 |  | ІІ кв. | ІІ кв.
| Разом у розділі 1 (КЕКВ 3122): | 2016 | 4913000 | 4913000
2 | Капітальний ремонт об’єктів | 2016
2.1 | Капітальний ремонт технічних засобів регулювання дорожнього руху (на виконання Програми організації дорожнього руху на автомобільних дорогах, вулицях м. Чернігова на 2015 – 2017 роки , затвердженої рішенням Чернігівської міської ради від 28 листопада 2014 року (45 сесія 6 скликання) | 2016 | 990000 | 990000 |  | I кв. | IV кв.
2.8 | Розробка та коригування проектно - кошторисної документації на капітальний ремонт обєктів вулично - дорожньої мережі | 2016 | 597000 | 597000 |  | I кв. | I кв.
| Разом у розділі 2 (КЕКВ 3132): |  | 1587000 | 1587000 |  | I кв. | IV кв.
3 | Поточний ремонт об'єктів
3.1 | Поточний ремонт об`єктів вулично-дорожньої мережі | 2016 | 11000000 |  | 11000000
| Разом у розділі 3 (КЕКВ 2240): |  | 11000000 |  | 11000000
| Усього у розділах 1-3: |  | 17500000 | 6500000 | 11000000
| Секретар міської ради |  |  |  | В. Е. Бистров