- Додаток 2 до розпорядження

- міського голови

24 травня 2011 року №  112-р

- План

підготовки та проведення у м. Чернігові 28 травня 2011 року спортивно-екологічної акції

у рамках проведення  Всеукраїнського  велодня - 2011

| № з/п | Робота до виконання | Відповідальні | Термін виконання | Відмітки про виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Розробити Програму Акції | Стецько О. М. Коржинська Т. О. Рогов Д.В.(за згодою) | квітень |  |
| 2 | - Створити організаційний комітет з підготовки та проведення у м. Чернігові спортивно-екологічної акції - у рамках проведення Всеукраїнського велодня-2011 | Коржинська Т. О. Рогов Д. В. (за згодою) | квітень |  |
| 3 | Розробити кошторис проведення Акції | Антошин В. Л. Коржинська Т. О. Рогов Д. В. (за згодою) | квітень |  |
| 4 | Розробити макети рекламно-інформаційної продукції (афіші, флаєри, аудіо - , відеороліки тощо) | Рогов Д. В. (за згодою) Коржинська Т. О. | квітень |  |
| 5 | Домовитися з рекламними підприємствами щодо друку та розміщення реклами у місцевих та всеукраїнських засобах масової інформації | Голуб В. Л. Соломаха І. Г. Рогов Д. В. (за згодою) | до 20 травня |  |
| 6 | Розміщення афіш у громадському транспорті та у інших масових місцях Чернігова | Антошин В. Л. Воронін В. В. | до 20 травня |  |
| 7 | Підготувати відповідні листи та забезпечити присутність на заході працівників Чернігівського відділу ДАІ з обслуговування адміністративної території м. Чернігова та автомобільної-технічної інспекції (підпорядкованого ВДАІ) при УМВС України в Чернігівській області, швидкої допомоги, відділення охорони громадського порядку Чернігівського міського відділу УМВС України в Чернігівській області | Бойко Ю. І. Коваль А. В. Алістратов О. В. Коржинська Т. О. Єршов О.О.(за згодою) | перша половина травня, 28 травня |  |
| 8 | Забезпечення проведення заходу «Веселі старти» на Красній площі звукопідсилюючою технікою | Стецько О. М. Лифар І. Ю. (за згодою) | 28 травня |  |
| 9 | Підключення звукопідсилюючої апаратури до електромереж на Алеї Героїв під час проведення заходу | Антошин В. Л. | до 28 травня |  |
| 10 | Підготувати та провести захід «Веселі старти» на Алеї Героїв (розробити Положення про проведення конкурсів, сценарій їх проведення та супровід) | Стецько О. М. Антішко А. Ф.(за згодою) Рогов Д. В.(за згодою) | перша половина травня |  |
| 11 | Забезпечити заохочувальними подарунками учасників конкурсів на Красній площі | Рогов Д. В.(за згодою) | 28 травня |  |
| 12 | Завчасне попередження керівників підприємств громадського транспорту щодо проведення акції у м.Чернігові | Воронін В. В. | до 20 травня |  |
| 13 | Залучити студентів до розповсюдження рекламно-інформаційної продукції із запрошенням відвідати заходи Всеукраїнського велодня-2011 | Коржинська Т. О. Антішко А. Ф. (за згодою) | травень |  |
| 14 | - Узгодити з працівниками Чернігівського відділу ДАІ з обслуговування адміністративної території м. Чернігова та автомобільної-технічної інспекції (підпорядкованого ВДАІ) при УМВС України в Чернігівській області маршрут руху колони містом | Стецько О. М. Коржинська Т. О. Рогов Д. В.(за згодою) | до 20 травня |  |
| 15 | Забезпечити рух колони містом супроводжуючими вело інструкторами | Стецько О. М. Антішко А. Ф. (за згодою) Пиріжок Д. М. (за згодою) | 28 травня |  |
| 16 | Забезпечити присутність членів організаційного комітету на робочих нарадах з підготовки та проведення Акції | Стецько О. М. Коржинська Т. О. | 18 травня 25 травня (за потреби) |  |
| 17 | Підготувати листи подяки курівникам відповідних служб за підтримку у проведенні Акції | Коржинська Т. О. | 29 травня |  |
| 18 | Забезпечити анонсування та висвітлення заходів акції у засобах масової інформації | Соломаха І. Г. | травень |  |

Заступник міського голови -

керуючий справами виконкому													С. Г. Віхров