- Додаток 1

до Міської комплексної цільової програми

«Місто Чернігів – дружнє до сім’ї та дітей»

на 2024-2028 роки

Завдання та заходи з виконання Міської комплексної цільової програми

«Місто Чернігів – дружнє до сім’ї та дітей»

на 2024-2028 роки

Підпрограма 1: Міська цільова програма підтримки сім’ї та забезпечення ґендерної рівності на 2024 - 2028 роки

| Найменування завдання | Найменування заходу | Термін виконання | Відповідальні виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування | У тому числі за роками (тис. грн.) |  |  |  |  | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| І. Підтримка сім’ї. Запобігання домашньому насильству. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Популяризація сімейних цінностей та національних родинних традицій, підвищення престижу багатодітної сім’ї, створення умов для зміцнення її, як соціального інституту | 1.1.Підтримка та проведення інформаційно просвітницьких кампаній, культурологічних заходів, спрямованих на популяризацію сімейних цінностей та національних родинних традицій, формування культури планування сім’ї, зокрема до Міжнародного дня сім'ї, Дня матері, Дня батька тощо | 2024-2028 | Управління у справах сім'ї, молоді та спорту; Чернігівський міський центр соціальних служб; КЗ «ПНЗ «Центр роботи з дітьми та молоддю за місцем проживання» ЧМР інститути громадянського суспільства (за згодою). | Бюджет Чернігівської міської територіальної громади | 70,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | Популяризація національних культурних сімейних традицій та моральних цінностей сім’ї. Зменшення кількості розлучень, зміцнення шлюбу |
|  | 1.2.Розроблення, виготовлення, розміщення та розповсюдження інформаційної продукції щодо утвердження сімейних відносин, виховання почуття батьківської та материнської відповідальності тощо | 2024-2028 |  | Бюджет Чернігівської міської територіальної громади | 43,0 | 5,0 | 7,0 | 9,0 | 10,0 | 12,0 | Формування у населення відповідального ставлення до сімейних відносин, батьківства та материнства. Утвердження сімейних цінностей, популяризація міцних родинних стосунків |
|  | 1.3.Проведення міського конкурсу - фестивалю «Таланти багатодітної родини» | 2024-2028 |  | Бюджет Чернігівської міської територіальної громади | 100,0 | 10,0 | 15,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | Створення умов для всебічного розвитку дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей, підтримка талановитих дітей із сімей вразливої категорії |
|  | 1.4.Здійснення заходів щодо вшанування жінок, яким присвоєно почесне звання України «Мати - героїня » | 2024-2028 |  | Бюджет Чернігівської міської територіальної громади | 36,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 10,0 | Формування позитивного ставлення до багатодітності. Відзначення кращих матерів, які забезпечують належні умови для всебічного розвитку дітей |
| 2.Підготовка молоді до подружнього життя, відповідального батьківства та материнства | 2.1.Організація та проведення тематичних зустрічей, тренінгів, відеолекторіїв з питань підготовки молоді до сімейного життя | 2024-2028 | Управління у справах сім'ї, молоді та спорту; Чернігівський міський центр соціальних служб; КЗ «ПНЗ «Центр роботи з дітьми та молоддю за місцем проживання» ЧМР, інститути громадянського суспільства (за згодою), Управління охорони здоров’я ЧМР | Бюджет Чернігівської міської територіальної громади | 35,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | Підвищення рівня обізнаності молоді з питань сімейних стосунків |
| 3.Підтримка соціально вразливих категорій сімей | 3.1.Забезпечення прав багатодітних сімей міста та внутрішньо переміщених сімей на пільги, визначені чинним законодавством, зокрема шляхом виготовлення та видачі бланків посвідчень батьків багатодітної сім’ї та посвідчень дитини з багатодітної сім’ї | 2024-2028 | Управління у справах сім'ї, молоді та спорту; КЗ «ПНЗ «Центр роботи з дітьми та молоддю за місцем проживання» ЧМР, інститути громадянського суспільства (за згодою), Департамент соціальної політики ЧМР | Бюджет Чернігівської міської територіальної громади | 135,0 | 22,0 | 23,0 | 26,0 | 30,0 | 34,0 | Своєчасне отримання багатодітними сім’ями міста та внутрішньо переміщеними особами посвідчень батьків та дітей з багатодітних сімей, які дають право на пільги згідно з законодавством |
|  | 3.2.Підтримка та проведення благодійних акцій, культурологічних заходів для соціально незахищених сімей (багатодітних, зокрема багатодітних сімей учасників бойових дій, загиблих та поранених воїнів бойових дій, внутрішньо переміщених, інших сімей з дітьми, які потребують особливої соціальної уваги), зокрема з нагоди відзначення Міжнародного дня захисту дітей, Дня святого Миколая, новорічних та різдвяних свят, Великодних свят тощо | 2024-2028 |  | Бюджет Чернігівської міської територіальної громади | 175,0 | 25,0 | 30,0 | 35,0 | 40,0 | 45,0 | Підтримка дітей із сімей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки |
| 4.Створення ефективної системи запобігання та протидії домашньому насильству, надання допомоги сім’ям, які опинились у складних життєвих обставинах | 4.1. Забезпечення розгляду питань з протидії домашньому насильству на засіданнях міської Координаційної ради з питань соціального супроводу сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах | 2024-2028 | Управління у справах сім'ї, молоді та спорту; Чернігівський міський центр соціальних служб; КЗ «ПНЗ «Центр роботи з дітьми та молоддю за місцем проживання» ЧМР, інститути громадянського суспільства (за згодою). | Бюджет Чернігівської міської територіальної громади | В межах кошторисних призначень |  |  |  |  |  | Забезпечення міжвідомчої взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи з протидії домашньому насильству |
|  | 4.2.Налагоджен-ня ефективної взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії домашньому насильству, щодо виявлення сімей, насамперед сімей з дітьми, в яких вчиняється насильство, з метою своєчасного та належного реагування | 2024-2028 |  | Бюджет Чернігівської міської територіальної громади | В межах кошторисних призначень |  |  |  |  |  | Своєчасне виявлення та надання допомоги сім’ям, в яких вчиняється насильство |
|  | 4.3.Організація надання соціально - психологічної допомоги дітям, які постраждали від різних форм насильства та жорстокого поводження | 2024-2028 |  | Бюджет Чернігівської міської територіальної громади | В межах кошторисних призначень |  |  |  |  |  | Соціально - психологічна реабілітація дітей, які пережили насильство, подолання наслідків отриманих травм |
|  | 4.4. Підтримка та проведення заходів у рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» та інших інформаційно - просвітницьких заходів, спрямованих на формування нетерпимого ставлення у суспільстві до всіх проявів насильства та мотивування потерпілих звертатися за допомогою, зокрема виготовлення тематичної інформаційної продукції | 2024-208 |  | Бюджет Чернігівської міської територіальної громади | 55,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 13,0 | 15,0 | Посилення обізнаності широких верств населення міста з проблематики домашнього насильства, створення запобіжних і захисних механізмів боротьби з усіма формами ґендерно -зумовленого насильства |
|  | 4.5.Проведення інформаційно - просвітницьких заходів та громадської просвітньої роботи, що пропагує позитивне виховання дітей, несумісне із жорстокістю | 2024-2028 |  | Бюджет Чернігівської міської територіальної громади | - | - | - | - | - | - | Зменшення кількості випадків насильства в сім’ях, жорстокого поводження з дітьми |
| Всього за розділом І: |  |  |  |  | 649,0 | 90,0 | 108,0 | 128,0 | 150,0 | 173,0 |  |
| ІІ.Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Попереджен-ня загрози та надання допомоги постраждалим від ґендерно –обумовленого насильства та дискримінації | 2.1.Проведення інформаційно - роз'яснювальної роботи з питань подолання ґендерних стереотипів та попередження дискримінації за ознакою статі | 2024-2028 | Управління у справах сім'ї, молоді та спорту; Чернігівський міський центр соціальних служб; КЗ «ПНЗ «Центр роботи з дітьми та молоддю за місцем проживання» ЧМР, інститути громадянського суспільства (за згодою). | Бюджет Чернігівської міської територіальної громади | 40,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | Підвищення рівня обізнаності населення з питань попередження дискримінації за ознакою статі |
|  | 2.2.Проведення регіональної акції «Жінки, знайте свої права» | 2024-2028 |  | Бюджет Чернігівської міської територіальної громади | 55,0 | 7,0 | 9,0 | 11,0 | 13,0 | 15,0 | Подолання стереотипних уявлень про роль жінки та чоловіка, підвищення рівня обізнаності жінок щодо прав та мотивування до соціальної та громадської активності |
|  | 2.3.Проведення інформаційно - просвітницьких кампаній, освітніх, культурно - мистецьких заходів, зокрема виготовлення та розміщення інформаційної продукції з питань утвердження в суспільстві культури гендерної рівності та подолання гендерних стереотипів, протидії насильства | 2024-2028 |  | Бюджет Чернігівської міської територіальної громади | 60,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | Підвищення рівня обізнаності громадськості щодо утвердження гендерної рівності в суспільстві та подолання гендерних стереотипів |
| 2.1.Створення умов для збалансованої участі жінок і чоловіків у громадсько - політичних процесах, прийнятті суспільно важливих рішень | 2.1.1. Підтримка жіночих ініціатив з урахуванням потреб дівчат та хлопців, жінок та чоловіків | 2024-2028 |  | Бюджет Чернігівської міської територіальної громади | 135,0 | 22,0 | 23,0 | 25,0 | 30,0 | 35,0 | Створення умов та можливостей для паритетної участі жінок і чоловіків у прийнятті політичних, економічних та соціальних рішень |
|  | 2.1.2. Проведення інформаційно - просвітницької кампанії, інформаційних, освітніх культурологічних заходів, зокрема конкурсу «Жінка року», заходів до державних та локальних свят | 2024-2028 |  | Бюджет Чернігівської міської територіальної громади | 320,0 | 50,0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 75,0 | Підвищення обізнаності громадян у сфері запобігання та протидії дискримінації |
| Всього за розділом ІІ: |  |  |  |  | 610,0 | 93,0 | 109,0 | 121,0 | 136,0 | 151,0 | - |
| Разом за підпрограмою 1 « Міська цільова програма підтримки сім’ї та забезпечення ґендерної рівності на 2024 - 2028 роки» |  |  |  |  | 1259,0 | 183,0 | 217,0 | 249,0 | 286,0 | 324,0 |  |