## Лист1
Додаток 3 до рішення виконавчого комітету міської ради 21 січня 2013 р. №13
Річний титульний список на реконструкцію об’єктів благоустрою міста Чернігова на 2013 рік за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету міста Чернігова
№ з/п | Найменування об’єкта | Рік початку і закінчення робіт | Кошто-рисна вартість, грн. | Джерело фінансування |  | Поча-ток робіт | Закінчення робіт | Підрядник | Наяв-ність доку-мен-тації
Міський бюджет
|  |  |  | Загаль-ний фонд, грн. | Спец. фонд (бюджет розвитку), грн.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. Реконструкція мереж зовнішнього освітлення (на виконання цільової Програми освітлення міста Чернігова на 2012-2014 роки, затвердженої рішенням міської ради від 30.11.2011 (15 сесія 6 скликання))
1.1 | Реконструкція шаф управління зовнішнім освітленням | 2013 | 300000 |  | 300000 | І кв. | IV кв. | Згідно із Законом України "Про здійснення державних закупівель"
1.2 | Вулиці Ціолковського | 2013 | 103000 |  | 103000 | ІІІ кв. | IV кв.
1.3 | Вулиці Воровського | 2013 | 49000 |  | 49000 | І кв. | IV кв.
1.4 | Вулиці Суворова | 2013 | 92000 |  | 92000 | І кв. | IV кв.
1.5 | Вулиці Старостриженської | 2013 | 27000 |  | 27000 | І кв. | IV кв.
1.6 | Вулиці Красносільського | 2013 | 275000 |  | 275000 | І кв. | IV кв.
1.7 | Вулиці Кирпоноса | 2013 | 135000 |  | 135000 | І кв. | IV кв.
1.8 | Вулиці Магістратської | 2013 | 27000 |  | 27000 | І кв. | IV кв. | Згідно із Законом України "Про здійснення державних закупівель"
1.9 | Вулиці Межової | 2013 | 76000 |  | 76000 | І кв. | IV кв.
1.10 | Вулиці П’ятницької | 2013 | 270000 |  | 270000 | І кв. | IV кв.
1.11 | Вулиці Серьожнікова | 2013 | 32000 |  | 32000 | І кв. | IV кв.
1.12 | Вулиці Щорса | 2013 | 300000 |  | 300000 | І кв. | IV кв.
1.13 | Вулиці Святомиколаївської | 2013 | 73000 |  | 73000 | І кв. | IV кв.
1.14 | Масани (мікрорайону) | 2013 | 194000 |  | 194000 | І кв. | IV кв.
| Разом у розділі 1 (КЕКВ 3142): |  | 1953000 |  | 1953000
2. Капітальні вкладення (на виконання Програми модернізації та заміни ліфтів у житловому фонді міста Чернігова на 2008-2015 роки, затвердженої рішенням міської ради від 26.06.2008 (29 сесія 5 скликання))
2.1 | Комунальному підприємству "Деснянське" Чернігівської міської ради | 2013 | 706129 |  | 706129 | І кв. | IV кв. | Згідно із Законом України "Про здійснення державних закупівель"
2.2 | Комунальному підприємству "Новозаводське" Чернігівської міської ради | 2013 | 706128 |  | 706128 | І кв. | IV кв.
2.3 | Комунальному підприємству "ЖЕК-10" Чернігівської міської ради | 2013 | 706128 |  | 706128 | І кв. | IV кв.
| Разом у розділі 2 (КЕКВ 3210): |  | 2118385 |  | 2118385
3 | Будівництво розворотного кола по вул. Славутицькій (КЕКВ 3122) | 2013 | 400000 |  | 400000 | І кв. | ІV кв.
4 | Будівництво дитячих спортивно-ігрових комплексів на території міста (КЕКВ 3122) | 2013 | 292930 |  | 292930 | І кв. | IV кв.
5 | Реконструкція інженерного вводу до Вічного вогню (встановлення засобу обліку споживання газу) (КЕКВ 3142) | 2013 | 7300 |  | 7300 | І кв. | IV кв.
6 | Виконання Програми відновлення та реконструкції дитячих ігрових та спортивних майданчиків на період 2009-2014 років, затвердженої рішенням міської ради від 30.01.2009 (34 сесія 5 скликання) (КЕКВ 3210) | 2013 | 400000 |  | 400000 | І кв. | ІV кв.
7 | Проектні роботи на будівництво об’єктів благоустрою міста (КЕКВ 3122) | 2013 | 100000 |  | 100000 | І кв. | IV кв.
| Усього у розділах 1-7: |  | 5271615 |  | 5271615
Заступник міського голови -
| керуючий справами виконкому | [5 empty] | С. Г. Віхров