Додаток до рішення

виконавчого комітету

Чернігівської міської ради

"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 року №\_\_\_\_\_

ПРОГРАМА

МОДЕРНІЗАЦІЇ ЇДАЛЕНЬ ТА ХАРЧОБЛОКІВ У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ М. ЧЕРНІГОВА НА 2021-2023 РОКИ

Чернігів – 2020

Зміст

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | стор. |
| 1. | Паспорт Програми…………………………………………………….. | 3 |
| 2. | Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма... | 4 |
| 3. | Мета Програми………………………………………………………... | 4 |
| 4. | Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсяги та джерела фінансування, строки та етапи виконання Програми…….. | 5 |
| 5. | Перелік завдань, заходів Програми та очікувані результати……..... | 5 |
| 6. | Напрямки діяльності та заходи Програми…………………………... | 6 |
| 7. | Координація та контроль за ходом виконання Програми………….. | 7 |

1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЇДАЛЕНЬ ТА ХАРЧОБЛОКІВ У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ М. ЧЕРНІГОВА НА 2021-2023 РОКИ (ДАЛІ - ПРОГРАМА)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ініціатор розроблення Програми | Чернігівська міська рада |
|  | Розробник Програми | Управління освіти Чернігівської міської ради |
|  | Співрозробники Програми | Керівники закладів освіти міста Чернігова |
|  | Відповідальний виконавець Програми | Управління освіти Чернігівської міської ради, управління капітального будівництва Чернігівської міської ради |
|  | Учасники Програми | Чернігівська міська рада, управління освіти Чернігівської міської ради, управління капітального будівництва Чернігівської міської ради, заклади освіти міста Чернігова |
|  | Термін реалізації Програми | 2021 – 2023 роки |
|  | Джерела фінансування, які беруть участь у виконанні Програми | Міський бюджет;  інші джерела, не заборонені законодавством |
|  | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми | 30 млн грн |

2. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ

ЯКОЇ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

Найважливішими компонентами розвитку особистості дитини є її фізичне, психічне та духовне здоров’я, стан якого визначається впливом на нього усього комплексу соціально-економічних, екологічних і духовних факторів. У контексті формування гармонійно розвиненої особистості постає питання створення умов для збереження здоров’я дітей, їх всебічного розвитку, навчання і виховання. Одним із основних факторів впливу на здоров’я дітей є забезпечення їх достатнім, якісним і безпечним харчуванням.

Програма визначає перспективи та стратегічні напрямки розвитку організації харчування у закладах освіти міста Чернігова.

Важливою складовою системи забезпечення якості та безпечності харчування дітей є стан харчоблоків та їдалень.

За період багаторічної експлуатації шкільних їдалень та харчоблоків закладів дошкільної освіти міста Чернігова, матеріально-технічний стан цих приміщень потребує модернізації обладнання та капітального ремонту. Санітарно-технічний стан приміщень не відповідає чинним стандартам, застаріле обладнання, зношені і частково непрацюючі комунікації впливають на якість харчування та на час приготування страв.

Протягом останніх 4 років за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів частково вдалося оновити та замінити обладнання, яке вийшло з ладу, у ЗЗСО №1, 3, 7, 11, 12, 22, 30, 35 та у ЗДО №1, 10, 22, 37, 38, 39, 45, 54, 57, 65, 66, 70, 74 на суму близько 4 млн грн. Так, придбано морозильні камери, жарочні шафи, тістоміси, машини посудомийні, електричні сковорідки, картоплечистки, овочерізки, витяжки, марміти перших та других страв, пароконвекційні печі та інше обладнання. Також частково виконано ремонті роботи у ЗДО №7, 34, 57 та ЗЗСО №1, 3, 7, 11, 22.

Розробка Програми обумовлена необхідністю створення у закладах освіти безпечного середовища, організації здорового, раціонального та безпечного харчування учнів та вихованців, поширення знань і навичок здорового харчування. Програмою пропонується щорічне виконання відповідних заходів у закладах загальної середньої та дошкільної освіти, які дозволять значно модернізувати та оновити стан їдалень та харчоблоків.

3. МЕТА ПРОГРАМИ

Основною метою Програми є:

- здійснення комплексу заходів для розвитку системи організації харчування, яке б відповідало сучасним вимогам санітарних правил і норм;

- забезпечення дітей повноцінним, збалансованим та раціональним харчуванням з метою зміцнення і збереження здоров’я, здійснення профілактики захворювань, запобігання їх розвитку або загострення, підвищення їх розумової й фізичної діяльності;

- забезпечення якісного й безпечного харчування дітей, поліпшення раціону харчування, розширення асортименту продукції з урахуванням санітарно-гігієнічних вимог;

- оновлення матеріальної бази харчоблоків закладів освіти міста;

- проведення капітальних або поточних ремонтів приміщень харчоблоків та їдалень з урахуванням принципів універсального дизайну;

- оновлення меблів їдалень закладів освіти міста.

4. ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ, ОБСЯГИ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ, СТРОКИ ТА ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Основними завданнями для розв’язання окреслених проблем є:

-   забезпечення якості надання послуг з харчування в закладах освіти міста Чернігів;

-   забезпечення модернізації матеріально-технічної бази харчоблоків та їдалень закладів освіти міста, оснащення їх сучасним обладнанням та меблями;

- створення безпечних та сучасних робочих місць для працівників харчоблоків.

Реалізація заходів Програми дасть змогу підвищити комфортність перебування учнів та вихованців у закладах освіти, враховуючи умови для дітей з особливими освітніми потребами.

Доцільність прийняття даної Програми обумовлена турботою про здоров'я дітей та створенням умов для організації повноцінного і якісного їхнього розвитку.

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством. Обсяги фінансування Програми визначаються при затвердженні міського бюджету, або при внесенні змін до нього, і можуть коригуватися у залежності від кон’юнктури ціни та можливостей міського бюджету міста Чернігова.

Розпорядником коштів виступає управління освіти Чернігівської міської ради та управління капітального будівництва Чернігівської міської ради.

Відсоткове співвідношення щодо розподілу видатків у 2021-2023 роках буде визначатися при затвердженні міського бюджету або при внесенні змін до нього, і може коригуватися управлінням освіти Чернігівської міської ради в залежності від потреби.

Реалізація Програми розрахована на 3 роки, а саме: на 2021-2023 роки.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Обсяг коштів на виконання Програми\* | | |
| 2021 | 2022 | 2023 |
| 10 млн грн | 10 млн грн | 10 млн грн |

\* *Кількість та перелік об’єктів буде визначатися щорічно за результатами рейтингової оцінки стану харчоблоків та їдалень у закладах освіти та затверджуватися рішенням виконавчого комітету Чернігівської міської ради.*

Орієнтовний розподіл видатків на відповідний бюджетний рік: 45% - на виконання ремонтних робіт, 40% - на придбання обладнання, 15% - на придбання меблів. Розподіл може бути змінено в залежності від потреби та розміру фінансування.

# 5. ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ, ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ ТА ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

**До першочергових завдань Програми відноситься:**

- забезпечення санітарно-гігієнічних умов у закладах освіти відповідно до ДСанПІН 5.5.2.008-01 «Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації   
навчально - виховного процесу», Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, ДБН В.2.2.-3: 2018 «Державні будівельні норми України. Будинки і споруди. Заклади освіти» та ДБН В.2.2-4:2018 «Державні будівельні норми України. Заклади дошкільної освіти. Будинки і споруди».

**Основними заходами для забезпечення виконання Програми є:**

- щорічне визначення переліку об’єктів за результатами рейтингової оцінки стану харчоблоків та їдалень у закладах освіти;

- закупівля обладнання, меблів для їдалень та харчоблоків закладів освіти;

- виготовлення проектно-кошторисної документації для виконання капітального або поточного ремонту;

- виконання ремонтних робіт.

**Очікувані результати від виконання Програми:**

* модернізація їдалень та харчоблоків у закладах освіти;
* забезпечення організації харчування  у відповідність до сучасних вимог технології виробництва та обслуговування учнів та вихованців закладів освіти міста;
* створення належних санітарно – гігієнічних умов у закладах освіти;
* забезпечення права дитини на безпечне та комфортне життя;
* поліпшення показників здоров’я вихованців та учнів закладів освіти міста, які безпосередньо залежать від якості їх харчування;
* забезпечення збалансованого харчування школярів;
* впровадження нових технологій виробництва, форм і методів обслуговування дітей.

# 6. НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ ПРОГРАМИ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Зміст заходу** | **Термін виконання** | **Відповідальні виконавці** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Розробка методології рейтингової оцінки стану харчоблоків та їдалень у закладах освіти міста | 2020 рік | Управління освіти Чернігівської міської ради |
| 2 | Щорічне визначення переліку об’єктів за результатами рейтингової оцінки стану харчоблоків та їдалень у закладах освіти | 2021-2023 роки | Управління освіти Чернігівської міської ради |
| 3 | Забезпечення проведення закупівлі обладнання, меблів для їдалень та харчоблоків закладів освіти | 2021-2023 роки | Управління освіти Чернігівської міської ради |
| 4 | Забезпечення замовлення та розробка проектно - кошторисної документації для проведення ремонтних робіт | 2021-2023 роки | Управління освіти Чернігівської міської ради, управління капітального будівництва Чернігівської міської ради |
| 5 | Забезпечення виконання ремонтних робіт | 2021-2023 роки | Управління освіти Чернігівської міської ради, управління капітального будівництва Чернігівської міської ради |
| 6. | Забезпечення цільового використання коштів | Постійно | Управління освіти Чернігівської міської ради, управління капітального будівництва Чернігівської міської ради |

# 7. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Координація заходів, передбачених Програмою, покладається на управління освіти Чернігівської міської ради, яке щороку до 15 січня інформує Чернігівську міську раду про хід виконання Програми.

Контроль за реалізацією заходів, передбачених Програмою, здійснюють постійна комісія Чернігівської міської ради з питань освіти, медицини, соціального захисту, культури, молодіжної політики та спорту і заступник міського голови відповідно до функціонального розподілу обов’язків.

Секретар міської ради Н. ХОЛЬЧЕНКОВА