Пояснювальна записка

до проекту рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради «Про надання згоди на продовження строку будівництва»

Між регіональним відділенням Фонду державного майна України по Чернігівській області та ДП «УкрСіверБуд» ЗАТ «ДСК» укладеного договір купівлі-продажу об’єкта приватизації шляхом продажу на аукціон незавершеного будівництва плавального басейну за адресою вул. Савчука, 7Д (будівельна адреса) в м. Чернігові, зареєстрований в реєстрі за № 1684 від 24.09.2013 р. Відповідно до рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради № 505 від 03.12.2019 р. строк будівництва плавального басейну було продовжено до 31.12.2020 р., 10.01.2020 р. заключено відповідний договір з регіональним відділенням Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях про внесення змін до вищевказаного договору купівлі-продажу.

Разом з тим, в зв’язку з актуальними змінами у сфері будівництва, а саме набранням чинності ч. 2 ст. 26-1 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» з 01.12.2020 р. подання документів для отримання адміністративних послуг у сфері будівництва та отримання результатів їх розгляду здійснюється виключно в електронній формі через електронний кабінет або іншу державну інформаційну систему.

Враховуючи, що декларація про початок виконання будівельних робіт об’єкту «Завершення будівництва плавального басейну з спортивно-оздоровчим комплексом та улаштуванням автономного джерела теплопостачання на власній земельній ділянці», зареєстрована Управлінням Державної архітектурної інспекції у Чернігівській області за № ЧГ 083151410537 10.02.2015 р. не включена в електронний реєстр, виникло суто технічна проблема автоматичного блокування програмними засобами електронної системи при реєстрації акта готовності об’єкту до експлуатації.

Разом з цим припинено розгляд документів, що надходять в паперовому вигляді після 01.12.2020 р. через центри надання адміністративних послуг. Створення електронної версії вищевказаної декларації з внесенням до Реєстру будівельної діяльності потребує (за роз’ясненнями ДАБІ України) невизначений проміжок часу, що унеможливлює планове введення об’єкта в експлуатацію в грудня 2020 р.

Також просимо прийняти до уваги, що в зв’язку з пандемією Covid-19, порушено логістичні зв’язки з країнами Західної та Східної Європи при постачанні технологічного обладнання басейну та виконанні пусконалагоджувальних робіт. Цей фактор сильно стримує комплексне вирішення питань щодо забезпечення 100% функціонування басейну.

Для завершення будівництва об’єкту необхідно внести зміни до вищевказаного договору щодо продовження його дії.

Враховуючи викладене вище, просимо виконавчий комітет підтримати запропонований до розгляду проект рішення.

Директор виконавчий                                                                     В. М. Сахненко