## на сайт
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенння Чернігівської міської ради
_________________ 2018 року
№ 27/VII -_________
Моніторинговий звіт щодо виконання заходів Плану дій зі сталого енергетичного розвитку м.Чернігова на 2015-2023 роки
за 2015 -2017 роки
|  | Запланований термін реалізації |  | Статус реалі зації | Заплановане фінансування, тис. грн. | Використане фінансування, (тис. грн) |  |  |  | Джерела фінансування | Очікувана результативність |  |  | Примітка, пояснення
№з/п | Назва заходу | Початок | Закінчення |  |  | Всього 2015-2017 роки | 2015 рік | 2016 рік | 2017 рік |  | Еконо мія енергоресурсів по проекту (МВт/г) | Вироб ництво відновлюваної енергії(МВт/г) | Скорочення викидів СО2 (т /рік)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| Всього по місту |  |  |  | 261030 | 351690.987 | 53365 | 102527.9 | 195798.087 |  | 164750.091 | 0.438 | 61561.487
Теплопостачання
| Всього |  |  |  | 63078 | 9279 | 9026 | 0 | 253 |  | 929.646 | 0 | 207.414
1 | Влаштування перемички між котельними по вул. Полуботка, 95 та по вул. Шевченка, 47 Б (дозволить експлуатувати котельню по вул. Шевченка, 47 Б лише в опалювальний період). | 2015 | 2015 | відкладено | 800 | [8 empty] | Розроблено проектно-кошторисну документацію
2 | Реконструкція ЦТП по пр. Миру, 157а | 2015 | 2015 | відкладено | 1600 | [8 empty] | Розроблено проектно-кошторисну документацію
3 | Реконструкція ЦТП по вул. Шевченка, 47б | 2015 | 2015 | відкладено | 1500 | [8 empty] | Розроблено проектно-кошторисну документацію
4 | Реконструкція ЦТП по вул. Пухова, 130 | 2015 | 2015 | відкладено | 1100 | [8 empty] | Розроюлено проектно-кошторисну документацію
5 | Реконструкція ЦТП по вул. Незалежності, 40а | 2015 | 2015 | відкладено | 1550 | [8 empty] | Розроюлено проектно-кошторисну документацію
6 | Реконструкція ЦТП по вул. Незалежності, 18а | 2016 | 2016 | відкладено | 1450 | [8 empty] | Розроюлено проектно-кошторисну документацію
7 | Реконструкція ЦТП по пр. Перемоги, 182а | 2016 | 2016 | відкладено | 2100 | [8 empty] | Розроюлено проектно-кошторисну документацію
8 | Влаштування перемички між котельними по вул. Інструментальна, 17 та по вул. Нафтовиків, 12, що дозволить котельню по вул. Нафтовиків, 12 закрити. | 2016 | 2016 | відкладено | 1600 | [8 empty] | Розроюлено проектно-кошторисну документацію
9 | Реконструкція ЦТП по вул. Рокосовского, 54б | 2016 | 2016 | відкладено | 1400 | [8 empty] | Розроюлено проектно-кошторисну документацію
10 | Реконструкція ЦТП по вул. Белова, 21а | 2017 | 2017 | відкладено | 1200 | [8 empty] | Розроюлено проектно-кошторисну документацію
11 | Заміна зношених теплових мереж на трубопроводи ПІТ ППУ | 2016 | 2020 |  | 19888 | 253 |  |  | 253 | Кошти ПАТ "Облтеплокомуненерго" | 0.04 |  | 0.1
12 | Реконструкція наявної котельні по вул. Генерала Бєлова, 6а V мікрорайону в м. Чернігові | 2017 | 2017 | відкладено | 28890 | 0 | [7 empty] | Розроюлено проектно-кошторисну документацію
13 | Реконструкція автономної котельні з заміною обладнання без зміни зовнішніх геометричних параметрів по вул. Малясова 14 в м.Чернігів |  |  | новий, виконано |  | 2323.07 | 2323.07 |  |  | Кошти ПАТ "Облтеплокомуненерго" | 245.637 |  | 51.3431
14 | Реконструкція автономної котельні з заміною обладнання без зміни зовнішніх геометричних параметрів по вул.Соснова,23 в м.Чернігів |  |  | новий, виконано |  | 1954.47 | 1954.47 |  |  | Кошти ПАТ "Облтеплокомуненерго" | 167.309 |  | 36.5459
15 | Реконструкція автономної котельні з заміною обладнання без зміни зовнішніх геометричних параметрів по вул. Орловська 2а в м.Чернігів |  |  | новий, виконано |  | 2369.32 | 2369.32 |  |  | Кошти ПАТ "Облтеплокомуненерго" | 192.67 |  | 42.349
16 | Реконструкція автономної котельні з заміною обладнання без зміни зовнішніх геометричних параметрів по вул. Гагаріна 27в м.Чернігів |  |  | новий, виконано |  | 2379.14 | 2379.14 |  |  | Кошти ПАТ "Облтеплокомуненерго" | 323.99 |  | 77.0761
Водопостачання та водовідведення
| Всього |  |  |  | 37037 | 48434.82 | 21490.7 | 9971 | 16973.12 |  | 277.9841 | 0 | 297.1566
1 | Будівництво насосної станції перекачування промислових стоків на каналізаційних очисних спорудах м. Чернігова | 2015 | 2015 | виконано | 1124 | 1682.84 |  | 1682.84 |  | Кошти КП "Чернігівводоканал" | 14.4 |  | 16.704
2 | Реконструкція системи водопостачання житлового мікрорайону по вул. Ушинського в м. Чернігові | 2015 | 2015 | у стані виконання | 1685 | 1546.87 |  | 7.35 | 1539.52 | Кошти КП "Чернігівводоканал" | 25.2174 |  | 29
3 | Технічне переоснащення вузлів обліку холодної води у житлових будинках м. Чернігова | 2016 | 2016 | виконано | 1135 | 839 | 839 |  |  | Кошти КП "Чернігівводоканал" |  |  |  | Забезпечення обліку води сучасними приладами
4 | Реконструкція КНС №8 по вул. Чудінова в м. Чернігові | 2015 | 2015 | відкладено | 474 | [8 empty] | Недостатність фінансових ресурсів
5 | Реконструкція насосної станції циркуляційного мулу на каналізаційних очисних спорудах міста Чернігова на території Киїнської сільської ради Чернігівського району Чернігівської області (район c. Гущин) | 2015 | 2015 | відкладено | 770 | [8 empty] | Недостатність фінансових ресурсів
6 | Будівництво водопроводу по вул. Горького від дюкеру через р. Стрижень до вул. Київської в м. Чернігові | 2015 | 2016 | у стані виконання | 2160 | 1864 | 870 | 994 | 0 | Кошти КП "Чернігівводоканал" | 6.105 |  | 7.0818
7 | Оснащення багатоквартирних житлових будинків засобами обліку холодної води | 2015 | 2015 | виконано | 240 | 6833.34 | 475 | 2108.21 | 4250.13 | Кошти КП "Чернігівводоканал" |  |  |  | Забезпечення обліку води
8 | Реконструкція каналізаційних насосних станцій №9, №12, №13, №14 – дообладнання засобами обліку стічної води | 2015 | 2015 | у стані виконання | 241 | 43.29 |  |  | 43.29 | Кошти КП "Чернігівводоканал" | 5 |  | 6
9 | Будівництво водопроводу по вул. 1-го травня | 2015 | 2015 | відкладено | 1105 | 0 | [7 empty] | Недостатність фінансових ресурсів
10 | Будівництво напірного каналізаційного трубопроводу по намивній території Лісковиця від гідрокар’єру до вул. Ушинського в м Чернігові | 2015 | 2016 | виконано | 8144 | 15943.57 | 15943.57 |  |  | Кошти КП "Чернігівводоканал", державний та місцевий бюджет | 1.8 |  | 2.088
11 | Заміна дюкера через р. Стрижень в районі вулиць Фікселя-Горького (будівництво) | 2015 | 2015 | виконано | 291 | 647.8 | 647.8 |  |  | Кошти КП "Чернігівводоканал" | 3 |  | 4
12 | Заміна вуличного водопроводу по вул.. Щорса від №55-в до вул.. Кропивницького у м. Чернігові (реконструкція) | 2015 | 2015 | виконано | 1215 | 2128.7 |  | 2128.7 |  | Кошти КП "Чернігівводоканал" | 1.103 |  | 1.2795
13 | Заміна аварійних вуличних та внутрішньоквартальних водопровідних мереж | 2015 | 2022 | у стані виконання | 5310 | 847.73 | 163.56 | 327.22 | 356.95 | Кошти КП "Чернігівводоканал" | 58 |  | 66
14 | Реконструкція КНС №11 по вул. Шевченка, 248А в м. Чернігові | 2015 | 2015 | виконано | 685 | 1029 |  | 1029 |  | Кошти КП "Чернігівводоканал" | 1.021 |  | 1.1844
15 | Відновлення водопровідних труб діаметром від 400 до 700 мм і вище | 2016 | 2022 | відкладено | 11890 | 0 | [7 empty] | Недостатність фінансових ресурсів
16 | Реконструкція насосної станції перекачування мулової води на каналізаційних очисних спорудах м. Чернігова | 2015 | 2015 | виконано | 568 | 1019.47 | 1019.47 |  |  | Кошти КП "Чернігівводоканал" | 21.3 |  | 24.708
17 | Реконструкція водопроводу по вулиці Комінтерна від вулиці Войкова до житлового будинку № 41 по вулиці Комінтерна в м. Чернігові |  |  | новий, виконано |  | 1127.2 | 1127.2 |  |  | Кошти КП "Чернігівводоканал" | 3.746 |  | 4.3454
18 | Технічне переоснащення установки ультрафіолетової стабілізації стічної води на каналізаційних очисних спорудах міста Чернігова по вул. Колективній, 58 с. Гущин Чернігівського району Чернігівської області без перепрофілювання та без зміни зовнішніх геометричних параметрів |  |  | новий, виконано |  | 405.1 | 405.1 |  |  | Кошти КП "Чернігівводоканал" | 101.376 |  | 117.5962
19 | Реконструкція водопроводу по вулиці Гагаріна від вулиці Леоніда Пашина до вулиці Костомарівської в м. Чернігові |  |  | новий, виконано |  | 1480.9 |  | 1480.9 |  | Кошти КП "Чернігівводоканал" | 6.711 |  | 7.7848
20 | Реконструкція приміщень адміністративної будівлі по вул. Жабинського, 15 в м. Чернігові |  |  | новий, у стані виконання |  | 515.51 |  | 212.78 | 302.73 | Кошти КП "Чернігівводоканал" | 25.5627 |  | 5.16
21 | Реконструкція водопроводу по вулиці Гончій від вулиці Київської до проспекту Перемоги в м. Чернігові |  |  | новий, виконано |  | 6852.7 |  |  | 6852.7 | Кошти КП "Чернігівводоканал" | 1.25 |  | 1.45
22 | Реконструкція водопроводу по вул. Олександра Молодчого (від вул. Лермонтова до вул. Шевченка) |  |  | новий, виконано |  | 1587.88 |  |  | 1587.88 | Кошти КП "Чернігівводоканал" | 0.21 |  | 0.2436
23 | Реконструкція водопроводу по вулиці Гетьмана Полуботка від вулиці Пушкіна до річки Стрижень в м. Чернігові |  |  | новий, виконано |  | 2039.92 |  |  | 2039.92 | Кошти КП "Чернігівводоканал" | 2.182 |  | 2.5311
Транспорт
| Всього |  |  |  | 48713 | 82635 | 0 | 46390 | 36245 |  | 25662.38 |  | 4842 | 0
1 | Ремонт тролейбусів з встановленням електронної системи керування потужністю | 2015 | 2019 | відкладено | 2553 | 0 | [7 empty] | Недостатність фінансових ресурсів
2 | Придбання нових тролейбусів на заміну старих | 2018 | 2022 | у стані виконання | 0 | 58685 |  | 38940 | 19745 | КП "ЧТУ" ЧМР | 2600 |  | 3016
3 | Заміщення автобусів малої місткості типу «Дельфін», «Рута» на автобуси середньої пасажиромісткості | 2016 | 2016 | у стані виконання | 10160 | 23950 |  | 7450 | 16500 | Кошти перевізників | 23062.38 |  | 1826
4 | Заміщення автобусів малої місткості типу «Дельфін», «ПАЗ» на тролейбуси | 2017 | 2017 | відкладено | 36000 | [8 empty] | Недостатність фінансових ресурсів
Освітлення
| Всього |  |  |  | 3162 | 5410 | 0 | 2610 | 2800 |  | 219 |  | 254.04
1 | Модернізація системи зовнішнього освітлення (заміна світильників) | 2015 | 2022 | у стані виконання | 3162 | 5410 |  | 2610 | 2800 | Міський бюджет | 219 |  | 254.04
Громадські будівлі
| Всього |  |  |  | 81432 | 134869.6 | 13412.3 | 19492.5 | 101964.8 |  | 2322.5 | 0 | 487.0382
1 | Заклади освіти згідно Програми підвищення енергоефективності в установах освіти на 2015-2019 рр. | 2015 | 2019 | завершено | 24127 | 7516.5 | 1526.5 | 5990 |  | Міський бюджет | 534 |  | 107.8482
2 | Термомодернізація ЗНЗ №5 і №11 згідно Програми підвищення енергоефективності в установах освіти на 2015-2019 рр. | 2015 | 2016 | завершено | 22631 | 2519.9 | 1726.4 | 793.5 |  | Міський та державний бюджет | 466 |  | 94.1148
3 | Заклади охорони здоровя згідно Програма енергозбереження в закладах охорони здоров’я м.Чернігова на 2013 – 2017 рр. | 2015 | 2017 | завершено | 7869 | 1627.4 | 1627.4 |  |  | Міський бюджет | 214 |  | 43.2201
4 | Заклади культури згідно Програми енергозбереження в закладах культури м. Чернігова на 2013–2015рр. | 2015 | 2015 | завершено | 823 | 422 | 422 |  |  | Міський бюджет | 23 |  | 4.6451
5 | Встановлення ІТП в 37 закладах освіти, 10 закладах культури, 14 закладах охорони здоров’я, 14 адміністративних та інших будівлях | 2017 | 2017 | у стані виконання | 16530 | 0 | [7 empty] | 5 ІТП встановлено в рамках проведення термомодернізації будівель та виконання програм щодо підвищення енергоефективності
6 | Термомодернізація будівель (закладів освіти - 91 будівля, закладів культури -10 будівель, закладів охорони здоров’я - 22 будівлі, 14 адміністративних та інших будівель - 14) | 2017 | 2023 | у стані виконання | 9452 | 21559.8 |  |  | 21559.8 | Міський та державний бюджет | 629.4 |  | 126.8
7 | Реалізація організаційних і технічних заходів щодо підвищення енергоефективності будівель бюджетної сфери. |  |  | новий, у стані виконання |  | 52864.7 | 8110 | 12709 | 32045.7 | Міськтй та державний бюджет, кошти міжнародних фінансових організацій | 181.7803 |  | 44.0043
8 | Реалізація заходів передбачених Програмою підвищення енергоефективності в бюджетних установах м. Чернігова на 2017-2027 роки |  |  | новий, у стані виконання |  | 48359.3 |  |  | 48359.3 | Міський бюджет | 274.3197 |  | 66.4057
Житлові будинки
| Всього |  |  |  | 12677 | 45983.847 | 8186 | 14857.8 | 22940.047 |  | 134659 | 0 | 49823.83
1 | Житлові будівлі - 1 пакет (співфін. 30%) охопл. 100 буд. | 2017 | 2017 | у стані виконання | 4617 | 0 | [7 empty] | Реалізація заходів відбувається на інших умовах в рамках виконнання міських програм з підвищення енергоефективності
2 | Житлові будівлі - 1 пакет (співфін.20%) охопл.200 буд. | 2017 | 2017 | у стані виконання | 6156 | 0
3 | Житлові будівлі - 1 пакет (співфін.10%) охопл.116 буд. | 2017 | 2017 | у стані виконання | 1904 | 0
4 | Реалізація заходів щодо підвищення енергоефективності житлових будівель. |  |  | новий, у стані виконання |  | 3921.121 | 506 | 837.8 | 2577.321 | Міський бюджет, кошти комунальгих підприємств міської ради | 11482.6024 |  | 4248.5629
5 | Житлові будівлі - енергоефективні заходи (співфін.80%) у рамках програми сприяння створенню ОСББ та підтримки будинків ОСББ та ЖБК на 2016-2018 роки |  |  | новий, у стані виконання |  | 1867.626 |  | 157.3 | 1710.326 | Міськиий бюджет, кошти ОСББ | 5469.152 |  | 2023.5862
6 | Житлові будівлі - енергоефективні заходи (відшкодування 40% тіла кредиту )у рамках програми відшкодування кредитів, отриманих ОСББ, ЖБК на впровадження заходів з енергозбереження у житловому фонді м. Чернігова на 2016–2019 роки |  |  | новий, у стані виконання |  | 1395.1 |  | 12.7 | 1382.4 | Міський бюджет, державний бюджет, кошти ОСББ | 4085.4079 |  | 1511.6009
7 | Впровадження енергоефективних заходів фізичними особами міста Чернігова у рамках урядової програми з енергоефективності для населення (теплі кредити |  |  | новий, у стані виконання |  | 38800 | 7680 | 13850 | 17270 |  | 113621.8377 |  | 42040.0799
М'які (інформаційно-просвітницькі) заходи
| Всього |  |  |  | 2499 | 130 | 30 | 50 | 50 |  | 679.1429 | 0 | 2477
1 | Освітні/інформаційні заходи/кампанії - бюджет | 2015 | 2022 | у стані виконання | 1875 | 50 | 30 | 20 |  | Міський бюджет | 679.1429 |  | 787.7143
2 | Освітні/інформаційні заходи/ кампанії - населення | 2015 | 2022 | у стані виконання | 564 | 80 |  | 30 | 50 | Міський бюджет |  |  | 1689.2857
3 | Освітні/інформаційні заходи/ кампанії - населення-1 поверхові будівлі | 2015 | 2019 | відкладено | 60 | 0 | [7 empty] | Відсутність фінансування
Озеленення
| Всього |  |  |  | 6372 | 24757.72 | 1220 | 9156.6 | 14381.12 |  | 0 | 0 | 3172.5
1 | Інвестиційний проект щодо створення нових очисних споруд для побутових стічних вод у рекреаційній зоні з використанням фітотехнології (зелених насаджень) в м. Чернігові | 2017 | 2017 | відкладено | 5250 | 0 | [7 empty] | Відсутність фінансування
2 | Відтворення рослинності та роботи з впорядкування, ландшафтного дизайну та ін. в зелених зонах міста загального використання з метою їхнього поліпшення та розвитку | 2016 | 2022 | у стані виконання | 172 | 24699.42 | 1220 | 9098.3 | 14381.12 | Міський бюджет |  |  | 3172.5
3 | Захист зелених насаджень від балканської молі | 2015 | 2016 | відкладено | 450 | 0 | [7 empty] | Відсутність фінансування
4 | Зелені закупівлі, інші адміністративні заходи | 2016 | 2016 | у стані виконання | 500 | 58.3 |  | 58.3 |  | Міський бюджет
Альтернативні джерела енергії
| Всього |  |  |  | 6060 | 191 | 0 | 0 | 191 |  | 0.438 | 0.438 | 0.50808
1 | Сонячні колектори для гарячого водопостачання ДНЗ | 2016 | 2016 | відкладено | 5400 | 0 | [7 empty] | Відсутність фінансування
2 | Автономне вуличне освітлення парку на сонячних батареях | 2015 | 2015 | відкладено | 660 | 0 | [7 empty] | Відсутність фінансування
3 | Улаштування автономного зовнішнього освітлення на сонячних батареях у рамках програми реалізаціїї громадського бюджету (бюджету участі у м.Чернігові на 2016-2020 роки) |  |  | завершено |  | 191 |  |  | 191 | Міський бюджет | 0.438 | 0.438 | 0.50808