Затверджено

Рішення міської ради

_______________2010 року

(51 сесія 5 скликання)

Міська Програма

забезпечення профілактики ВIЛ-інфекції,

лікування, догляду та підтримки ВIЛ-інфікованих

і хворих на СНIД на 2010-2013 роки

ЗМІСТ

|  |  | Стор. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Паспорт Міської програми забезпечення профілактики ВIЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВIЛ-інфікованих і хворих на СНIД на 2010-2013 роки | 3 |
| 2. | Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма | 4 |
| 3. | Аналіз причин виникнення проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання програмним методом | 4 |
| 4. | Мета Програми | 5 |
| 5. | Шляхи і способи розв’язання проблеми | 5 |
| 6. | Фінансове забезпечення | 6 |
| 7. | Очікувані результати виконання Програми | 7 |
| 8. | Контроль за ходом виконання Програми | 7 |
| 9. | Додатки до Програми: Додаток 1. Заходи Міської програми забезпечення профілактики ВIЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВIЛ-інфікованих і хворих на СНIД на 2010-2013 роки Додаток 2. Ресурсне забезпечення основних напрямків діяльності Міської програми забезпечення профілактики ВIЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВIЛ-інфікованих і хворих на СНIД на 2010-2013 роки |  |

1. ПАСПОРТ

Міської програми

забезпечення профілактики ВIЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВIЛ-інфікованих і хворих на СНIД

на 2010-2013 роки

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Управління охорони здоров’я Чернігівської міської ради |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва документа органу місцевого самоврядування про розроблення Програми | Рішення Чернігівської обласної ради від 24 грудня 2009 року „Про затвердження обласної програми забезпечення профілактики ВIЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВIЛ-інфікованих і хворих на СНIД на 2009-2013 роки” |
| 3. | Розробник Програми | Управління охорони здоров’я міської ради |
| 4. | Співрозробники Програми | Управління освіти міської ради, міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді |
| 5. | Відповідальний виконавець програми | Управління охорони здоров’я міської ради |
| 6 | Учасники програми | Управління охорони здоров’я міської ради, управління освіти міської ради, відділ у справах сім’ї та молоді міської ради, міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, міська санітарно-епідеміологічна станція (за згодою), міський відділ УМВС України в Чернігівській області (за згодою), громадські організації (за згодою) |
| 7. | Термін реалізації Програми | 2010-2013 роки |
| 8. | Загальний орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього, У тому числі: | 1090,6 тис. грн |
| 8.1. | Коштів місцевого бюджету | 1090,6 тис. грн |
| 8.2. | Коштів інших джерел | - |

2. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ, НА РОЗВ′ЯЗАННЯ ЯКИХ

СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

За критеріями Об’єднаної програми ООН з ВIЛ/СНIДу та Всесвітньої організації охорони здоров’я стан поширеності ВIЛ-інфекції/СНIДу в Україні класифікується як концентрована епідемія. Основною причиною поширення ВІЛ-інфекції залишається вживання ін’єкційних наркотиків.

У зв’язку з тим, що переважна більшість ВIЛ-інфікованих є особами працездатного та репродуктивного віку, епідемія негативно впливає на соціально-економічний розвиток країни та створює загрозу національній безпеці.

Світовий досвід свідчить, що поширення ВIЛ-інфекції/СНIДу призводить до зменшення тривалості життя, зростання потреби в медичних послугах, загострення проблем бідності, соціальної нерівності та сирітства, подолання яких потребує постійного збільшення видатків.

Епідемічна ситуація із захворюванністю на ВІЛ/СНІД у місті Чернігові залишається складною. За всі роки спостереження виявлено 1623 ВІЛ-інфікованих особи, що становить 555,8 на 100 тис. населення. Померло за всі роки із числа ВІЛ-інфікованих 301 особа. За станом на 01.01.2010 року на диспансерному обліку знаходиться 835 ВІЛ-інфікованих осіб (285,9 на 10 тис. населення, в області – 159,9 на 100 тис. населення, в Україні – 198,6 на 100 тис. населення), в т.ч. 69 дітей. Хворих на СНІД – 30 осіб (поширеність 10,3 на 100 тис. населення, в області – 17,8 на 100 тис. населення, в Україні – 25,8 на 100 тис. населення).

Залишається переважним парентеральний шлях інфікування (66,1%), але з року в рік збільшується частка випадків зі статевим шляхом передачі ВІЛ (23,5%), що свідчить про вихід епідемії у широкі верстви населення. Щорічно зростає кількість виявлених ВІЛ-інфікованих серед вагітних та кількість дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями.

Протягом 2009 року міськими закладами охорони здоров'я проведено 33399 обстежень на ВІЛ, у т.ч. 30265 без урахування донорів та вагітних, що складає відповідно 11,2% і 10,2% від усього населення. Позитивний результат мали 266 осіб (0,8% обстежених).

3. АНАЛІЗ ПРИЧИН ВИНИКНЕННЯ ПРОБЛЕМИ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ЇЇ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОГРАМНИМ МЕТОДОМ

Погіршення ситуації із захворюваністю на ВІЛ-інфекцію та збільшення кількості хворих на СНІД зумовлено занепадом суспільної моралі та рядом соціально-економічних причин: невідповідність темпів розвитку інфраструктури медичної та соціальної допомоги темпам поширення епідемії; недостатнє фінансування заходів з профілактики та лікування; недосконала система інформування населення з питань запобігання інфікуванню.

Досвід європейських держав свідчить, що для усунення проблем, пов’язаних з ВIЛ-інфекцією/СНIДом, необхідно забезпечити реалізацію державної політики у сфері профілактики ВIЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки інфікованих і хворих, шляхом об’єднання зусиль органів виконавчої влади та громадськості.

Актуальність розроблення Програми зумовлена необхідністю створення ефективної системи дієвих заходів щодо запобігання подальшому поширенню ВIЛ-інфекції/СНІДу у місті.

4. МЕТА ПРОГРАМИ

Метою Програми є стабілізація епідемічної ситуації, зниження рівня захворюваності та смертності від ВIЛ-інфекції/СНIДу шляхом реалізації державної політики щодо забезпечення доступу населення до широкомасштабних профілактичних заходів, послуг з лікування, догляду та підтримки ВIЛ-інфікованих і хворих на СНIД, включаючи забезпечення стерильними медичними виробами одноразового використання вітчизняного виробництва.

5. ШЛЯХИ І СПОСОБИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ

Для досягнення визначеної Програмою мети слід забезпечити здійснення профілактичних, лікувальних та організаційних заходів, а також заходів з догляду та підтримки ВIЛ-інфікованих і хворих на СНIД.

Організаційними заходами є:

- заходи з удосконалення управління;

- забезпечення діяльності міської координаційної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу;

- забезпечення діяльності та розвитку спеціалізованих служб і закладів, що надають медичні та соціальні послуги ВIЛ-інфікованим і особам із груп ризику;

- створення єдиної системи моніторингу та оцінки ефективності заходів, що здійснюються на регіональному рівні, і відповідних фінансових витрат;

- удосконалення системи епідеміологічного нагляду за поширенням ВIЛ-інфекції з метою підвищення ефективності профілактичних заходів;

- підготовка спеціалістів з питань лікування, профілактики та соціальної підтримки для груп ризику, ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД;

- залучення до виконання Програми профілактики ВIЛ-інфекції медичних, соціальних та педагогічних працівників, працівників органів місцевого самоврядування, роботодавців, професійних спілок, представників бізнесу, громадських та релігійних організацій.

Профілактичними заходами є:

- здійснення заходів з первинної профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу серед населення, передусім, серед молоді, через проведення освітньої та роз’яснювальної роботи із залученням засобів масової інформації та мережі Iнтернет з пропаганди здорового способу життя, духовних, морально-етичних, культурних цінностей та відповідальної поведінки;

- здійснення профілактичних заходів серед представників груп ризику (споживачів ін’єкційних наркотиків; осіб, які утримуються в установах виконання покарань; звільнених від відбування покарань; осіб, які займаються проституцією; мігрантів; безпритульних та бездомних громадян, передусім, дітей, у тому числі із сімей, що перебувають у складних життєвих обставинах тощо);

- здійснення профілактичних заходів для ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД;

- забезпечення проведення заходів, спрямованих на запобігання реінфікуванню ВІЛ та профілактику інших соціально-небезпечних хвороб серед ВІЛ-інфікованих та їх оточення;

- удосконалення механізму запобігання передачі ВIЛ-інфекції від матері до дитини;

- здійснення заходів специфічної профілактики ВІЛ-інфекції;

- забезпечення вільного доступу до консультування та безоплатного тестування на ВIЛ-інфекцію населення, передусім, молоді та представників груп ризику;

- забезпечення осіб, зокрема, медичних та соціальних працівників, що мали контакт з біологічними рідинами, пов'язаний з ризиком ВІЛ-інфікування, засобами профілактики ВІЛ-інфекції та антиретровірусними  препаратами.

Лікувальними заходами є:

- забезпечення лабораторного супроводження антиретровірусної терапії та моніторингу перебігу ВІЛ-інфекції у хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД;

- забезпечення профілактики, діагностики та лікування опортуністичних інфекцій, супутніх захворювань;

Заходами з догляду та підтримки є:

- забезпечення надання паліативної і хоспісної допомоги;

- забезпечення надання соціально-психологічної підтримки і догляду ВІЛ-інфікованим та хворим на СНІД дорослим і дітям та членам їх сімей;

- забезпеченя соціального супроводу ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів.

6. ФIНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Фінансування Програми здійснюється за рахунок асигнувань місцевого  бюджету, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

Обсяг фінансування Програми з місцевого бюджету визначається щороку, виходячи з конкретних завдань Програми та реальних можливостей бюджету.

Загальний орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми з місцевого бюджету складає 1090,6 тис грн., у т.ч. за роками:

2010 рік – 223,0 тис. грн.

2011 рік – 323,0 тис. грн.

2012 рік – 221,6 тис. грн.

2013 рік – 323,0 тис. грн.

7. ОЧIКУВАНI РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Виконання заходів Програми дасть змогу:

- охопити медичними послугами з профілактики ВIЛ-інфекції/СНIДу 60% представників груп ризику;

- забезпечити навчання учнів усіх загальноосвітніх навчальних закладів за програмами формування здорового способу життя і профілактики ВIЛ-інфекції/СНIДу;

- запровадити щотижневе розміщення в засобах масової інформації соціальної реклами щодо формування здорового способу життя і профілактики ВIЛ-інфекції/СНIДу;

- удосконалити механізм профілактики ВIЛ-інфекції/СНIДу серед осіб віком від 15 до 24 років, з метою підвищення рівня їх обізнаності щодо безпечної статевої поведінки, що дасть змогу збільшити до 60% кількість осіб, які самостійно можуть визначатися із запобіганням передачі ВIЛ-інфекції статевим шляхом;

- забезпечити антиретровірусною терапією не менш як 80% хворих на ВIЛ-інфекцію/СНIД, які її потребують;

- знизити на 10% рівень смертності серед інфікованих і хворих;

- забезпечити доступ до замісної підтримувальної терапії та реабілітаційних програм споживачів ін’єкційних наркотиків;

- знизити до 2% рівень передачі ВIЛ-інфекції від матері до дитини;

- забезпечити у 100% дітей, народжених ВIЛ-інфікованими матерями, раннє виявлення випадків інфікування;

- з метою діагностики хвороби на початкових стадіях удосконалити систему добровільного консультування і тестування;

- забезпечити розвиток мережі спеціалізованих служб і закладів з надання медичних та соціальних послуг ВIЛ-інфікованим;

- сприяти підвищенню кваліфікації спеціалістів, залучених до роботи з протидії ВIЛ-інфекції/СНIДу, відповідно до міжнародних стандартів;

- забезпечити лабораторний контроль якості діагностики та лікування ВIЛ-інфікованих і хворих на СНIД.

У період виконання Програми очікується значне зниження негативних проявів, що уповільнюють демографічний і соціально-економічний розвиток міста.

8. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації заходів виконавцями, зазначеними у ній.

Безпосередній контроль за виконанням заходів Програми здійснює управління охорони здоров’я міської ради.

Інформацію про хід виконання заходів Програми виконавці подають управлінню охорони здоров’я міської ради щоквартально до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом.

Відповідальний виконавець Програми щороку до 25 січня готує та подає до управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації узагальнену інформацію про стан ії виконання.