Додаток

до рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради

15 жовтня 2020 року № 454

ПРОГРАМА

сприяння створенню ОСББ та підтримки будинків

ОСББ та ЖБК на 2021-2025 роки

м. Чернігів, 2020

ЗМІСТ

Паспорт Програми……………………………………………………………..…...3

Розділ 1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма.….4

Розділ 2. Мета Програми………………………………………………………..….5

Розділ 3. Завдання Програми……………………………………………………....5

.

Розділ 4. Механізм реалізації Програми….……………………………...……......6

Розділ 5. Джерела та обсяги фінансування заходів Програми………….…….…7

Розділ 6. Очікувані результати від виконання Програми …………..............…..10

Розділ 7. Контроль за виконанням Програми ………………………………...…10

Додаток 1…………………………………………….…….………………….……12

Додаток 2………………………………………………..…………………….……14

Паспорт Програми

| Ініціатор розроблення програми | Чернігівська міська рада |
| --- | --- |
| Розробник Програми | Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради |
| Співрозробники Програми | Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, депутати Чернігівської міської ради |
| Відповідальні виконавці Програми | Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради, управління адміністративних послуг Чернігівської міської ради, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельні кооперативи |
| Строк реалізації Програми | 2021-2025 роки |
| Джерела фінансування заходів Програми | Кошти міського бюджету, кошти об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів, інші джерела фінансування |
| Загальний обсяг коштів міського бюджету, необхідних для реалізації Програми, (тис. грн.) | 54 325, 0 тис. грн. |
| Загальний обсяг коштів об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів, необхідних для реалізації Програми, (тис. грн.) | Співфінансування здійснюється у відповідних обсягах |

Розділ 1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» на місцеві органи влади покладаються обов’язки здійснювати від імені громади та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України та законами України. Так, до відання сільських, селищних, міських рад належить, зокрема, питання щодо затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування.

Однією з найбільш гострих соціально-економічних проблем міста Чернігова є житлова. Досить актуально стоїть питання технічного стану житлового фонду та забезпечення якісних житлово-комунальних послуг. Стратегічним напрямком розвитку житлового фонду міста є модернізація інфраструктури та модернізація самої системи надання комунальних послуг, запровадження нових вимог до якості та термінів виконання робіт, а також дієвої системи контролю за їх дотриманням.

Загалом, реформа, яка була проведена в Україні у житловій сфері, виявила ряд проблем, однією з яких стало проведення приватизації державного та комунального житла без створення відповідного інституту управління приватизованим житлом та вироблення стратегії фінансування капітального ремонту житла тощо. Як наслідок, власниками житла здебільшого стали особи, які не усвідомлюють обов’язку утримання житла, що є необхідною умовою будь-якої власності; натомість, знаходяться в очікуванні фінансової допомоги з боку держави або міської влади, у тому числі на проведення капітального ремонту свого будинку.

На разі, нормативно-правова база взаємовідносин між виконавцями житлово-комунальних послуг та їх споживачами – мешканцями будинків передбачає обов’язкову участь власників житлових та нежитлових приміщень цих будинків в управлінні своїми житловими комплексами.

Одним із пріоритетних напрямків проведення реформи у цій галузі є удосконалення системи управління сферою утримання житлового фонду шляхом утворення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (надалі – ОСББ), оскільки ОСББ є ефективним представником власників будинку, який може управляти і приймати рішення щодо ремонту будинку, його енергоефективної модернізації, розпоряджатися прибудинковою територією, замовляти необхідні для утримання комунальні послуги. Такий вид господарювання працює в більшості держав світу.

ОСББ – юридична особа, яка створюється власниками для управління, утримання і використання спільного майна багатоквартирного будинку.

Одним з основних завдань розвитку житлового сектору у місті Чернігові є створення та розвиток об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.

Станом на сьогодні, житловий фонд міста Чернігова налічує близько 2213 багатоквартирних будинків загальною площею понад 5,5 млн м2, в яких розташовано понад 97 тис. квартир. З них приватна форма власності житла становить біля 90 % від загальної площі. Однак, лише у 90 будинках створені ОСББ. Інші будинки обслуговуються житлово-експлуатаційними конторами комунальної та приватної форм власності.

Програма сприяння створенню ОСББ та підтримки будинків ОСББ та ЖБК на 2021-2025 роки розроблена на підставі норм чинного законодавства України, зокрема, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Житлового Кодексу Української РСР, Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», Закону України «Про особливості здійснення права власності в багатоквартирному будинку», Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду» та інших нормативно-правових актів.

Розділ 2. Мета Програми

Головною метою Програми є формування у свідомості мешканців багатоквартирних будинків господарчого ставлення до спільного майна, стимулювання їх активності у напрямку колективного управління будинком шляхом створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, а також вдосконалення відносин, що виникають у сфері обслуговування житлового фонду об’єднань співвласників багатоквартирних будинків і житлово-будівельних кооперативів, та покращення житлового фонду міста.

Розділ 3. Завдання Програми

Досягнення мети Програми здійснюється шляхом виконання основних завдань:

– сприяння створенню ОСББ, підтримка на всіх етапах їх функціонування;

– проведення необхідної інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо механізму створення ОСББ;

– надання власникам квартир в багатоквартирних житлових будинках практичної допомоги в процесі створення та діяльності ОСББ;

– створення механізму співфінансування робіт по капітальному ремонту багатоквартирних будинків, внутрішньо-будинкових проїздів та малих архітектурних форм на прибудинковій території, для ОСББ та ЖБК;

– забезпечення принципів прозорості і відкритості при наданні фінансової допомоги з міського бюджету;

– залучення коштів мешканців багатоквартирних будинків для підвищення комфорту їх проживання;

– стимулювання активності мешканців багатоквартирних будинків у напрямку покращання стану житлового фонду у місті, господарчого ставлення до спільного майна, його збереження і покращання.

Розділ 4. Механізм реалізації Програми

Виділення коштів з міського бюджету на проведення капітального ремонту багатоквартирних будинків, внутрішньо-будинкових проїздів та малих архітектурних форм на прибудинковій території для ОСББ та ЖБК (надалі – капітальний ремонт) проводиться на умовах: 70 % від загальної вартості робіт – це кошти міського бюджету, 30 % – кошти ОСББ (ЖБК).

У випадку, якщо строк експлуатації будинку перевищує 50 років, фінансування робіт по капітальному ремонту здійснюється у співвідношенні: 85 % від загальної вартості робіт – це кошти міського бюджету, 15 % – кошти ОСББ (ЖБК).

Для будинків, строк експлуатації яких не перевищує 10 років, фінансування робіт по капітальному ремонту за рахунок коштів міського бюджету не здійснюється (статтею 884 Цивільного кодексу України встановлено гарантію якості у договорі будівельного підряду: гарантійний строк становить десять років від дня прийняття об’єкта замовником, якщо більший гарантійний строк не встановлений договором або законом).

При визначенні умов співфінансування згідно з Програмою строк експлуатації будинку обчислюється як різниця між роком звернення щодо участі у Програмі та роком введення будинку в експлуатацію (числа та місяці до уваги не беруться).

Фінансування з міського бюджету для будинку ОСББ (ЖБК) здійснюється в межах до 8,00 тис. грн. на одну квартиру.

ОСББ (ЖБК) може письмово звернутися до постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, транспорту і зв’язку та енергозбереження (надалі – Комісія) з обґрунтуванням необхідності збільшення фінансування з міського бюджету від 8,00 до 15,00 тис. грн. на одну квартиру при проведенні капітального ремонту.

У випадку прийняття Комісією позитивного рішення, фінансування на проведення капітального ремонту з міського бюджету здійснюється в межах до 15,00 тис. грн. на одну квартиру.

Для отримання фінансової підтримки з міського бюджету для проведення капітального ремонту ОСББ/ЖБК необхідно:

1. Виготовити проєктну документацію та у встановленому законом порядку провести її експертизу;

2. Надати до управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради:

2.1. Заявку на участь у Програмі за формою згідно з додатком 1, підписану керівником ОСББ (ЖБК) або іншою уповноваженою рішенням загальних зборів особою;

2.2. Проєктну документацію та експертний звіт про проходження її експертизи (оригінал);

2.3. Оригінали або належним чином завірені копії таких документів:

- статут ОСББ (ЖБК);

- свідоцтво про державну реєстрацію ОСББ (ЖБК), а у разі, якщо воно не видавалося, – витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

- рішення загальних зборів ОСББ (ЖБК) про участь у Програмі;

- документи, що посвідчують особу та повноваження керівника ОСББ (ЖБК) (рішення установчих зборів про утворення органів управління та обрання керівника), або іншого представника (рішення загальних зборів ОСББ (ЖБК), довіреність на представництво інтересів);

- документ, що посвідчує рік введення будинку в експлуатацію;

- довідка про наявність коштів на рахунку ОСББ (ЖБК);

- договір, укладений з проєктною організацією, акт приймання виконаних робіт з розробки проєктної документації та документ, що підтверджує проведення оплати цих робіт.

Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради в порядку черговості надходження заявок на участь у Програмі перевіряє надані пакети документів та у випадку їх відповідності встановленим вимогам, вносить проєкти на розгляд найближчого засідання Комісії. На підставі отриманого рішення Комісії про погодження переліку проєктів на виконання капітального ремонту з визначенням черговості їх реалізації, оформленого протоколом, управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради вносить на розгляд виконавчого комітету Чернігівської міської ради проєкт рішення щодо включення їх до Переліку об’єктів.

У випадку прийняття виконавчим комітетом Чернігівської міської ради рішення про включення вказаних робіт до Переліку об’єктів та надання співфінансування на проведення робіт із капітального ремонту, управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради у визначеному чинним законодавством порядку визначає виконавця робіт по капітальному ремонту і укладає з ним та ОСББ (ЖБК) тристоронній договір на виконання робіт по капітальному ремонту (додаток 2 до Програми).

Розділ 5. Джерела та обсяги фінансування заходів Програми

Джерелами фінансування заходів Програми є кошти міського бюджету, кошти об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів та інші джерела фінансування.

Прогнозний обсяг фінансування заходів Програми з міського бюджету на 2021-2025 роки складає 54 325, 0 тис. грн.

Прогнозний обсяг

фінансового забезпечення виконання заходів Програми

| Найменування заходу | Прогнозний обсяг фінансування заходів Програми (тис. грн.) |  |  |  |  |  | Виконавці |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всього | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| Інформаційне забезпечення населення міста: друк інформаційних матеріалів тощо (кошти міського бюджету) | 150,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради, Прес-служба Чернігівської міської ради |
| Надання консультацій ініціативним групам з питань створення ОСББ | - | - | - | - | - | - | Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради, управління адміністратив-них послуг Чернігівської міської ради |
| Надання ініціативним групам інформації про співвласників багато квартир-них будинків (власників окремих квартир і нежилих приміщень) | - | - | - | - | - | - | Управління адміністратив-них послуг Чернігівської міської ради |
| Забезпечення організації проведення процедури реєстрації ОСББ | - | - | - | - | - | - | Управління адміністратив-них послуг Чернігівської міської ради |
| Допомога керівникам об’єднань у проведенні спільного обстеження технічного стану будинку та його основних конструктив-них елементів | - | - | - | - | - | - | Управителі багатоквартир-них будинків |
| Виготовлення технічного паспорта будинку, планів інженерних мереж та іншої технічної документації (кошти міського бюджету) | 4 500,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради |
| Співфінан- сування капітального ремонту (кошти міського бюджету) | 49 675,0 | 8 875,0 | 9 425,0 | 9 925,0 | 10 450,0 | 11 000,0 | Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради |
| Співфінансування капітального ремонту (кошти ОСББ (ЖБК) | у відпо-відних обсягах | у відпо-відних обсягах | у відпо-відних обсягах | у відпо-відних обсягах | у відпо-відних обсягах | у відпо-відних обсягах | ОСББ, ЖБК |

Розділ 6. Очікувані результати від виконання Програми

У результаті реалізації заходів Програми очікується поліпшення технічного стану будинків та підвищення комфортності проживання у них, активізація співвласників багатоквартирних будинків у напрямку колективного управління будинками, господарчого ставлення до спільного майна, розвиток партнерських відносин між міською владою та власниками багатоквартирних будинків.

Очікувані результати від виконання Програми для територіальної громади міста:

- інформування населення в умовах реформування житлово-комунального комплексу про переваги об’єднань власників житла;

- покращання технічного стану будинків та умов проживання в них;

- цільове та раціональне використання коштів мешканців на утримання житлових будинків;

- контроль за якістю ремонтних робіт у будинках;

- формування свідомості господарчого ставлення до спільного майна;

- активізація згуртованості мешканців багатоквартирних будинків щодо управління будинком та вирішення житлових проблем.

Очікувані результати від виконання Програми для Чернігівської міської ради:

- реалізація державної політики щодо регіонального розвитку у сфері житлово-комунального господарства;

- поліпшення технічного стану житлового фонду міста в цілому;

- створення прозорого механізму взаємодії міської влади з об’єднаннями громадян, спрямованого на вирішення проблемних питань у сфері житлово-комунального господарства;

- створення прозорого механізму взаємодії між виконавчими органами міської ради, підприємствами та громадськістю, спрямованого на вирішення проблемних питань у сфері житлово-комунального господарства;

- створення сприятливих умов для залучення позабюджетних коштів у розвиток об’єктів житлово-комунального господарства та ефективного механізму подальшого його реформування.

Розділ 7. Контроль за виконанням Програми

Головним розпорядником коштів за Програмою виступає управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради.

Координацію та контроль за виконанням Програми здійснює управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради, постійні комісії Чернігівської міської ради з питань житлово-комунального господарства, транспорту і зв’язку та енергозбереження та з питань комунальної власності, бюджету та фінансів.

Звіт про виконання Програми щороку оприлюднюється на офіційному сайті Чернігівської міської ради.

Заступник міського голови –

керуючий справами виконкому                                                           С. ФЕСЕНКО

Додаток 1

до Програми сприяння створенню ОСББ

та підтримки будинків ОСББ та ЖБК

на 2021-2025 роки

Управління житлово-комунального

господарства Чернігівської міської ради

вул. Реміснича, 19, м. Чернігів, 14000

____________________________________

(ПІБ голови ОСББ/ЖБК)

____________________________________

(адреса місця проживання)

__________________________________________

(контактний телефон)

ЗАЯВКА

на участь у Програмі сприяння створенню ОСББ та підтримки будинків ОСББ та ЖБК на 2021-2025 роки

ОСББ (ЖБК) __________________ надає на розгляд заявку про участь у

(назва)

Програмі сприяння створенню ОСББ та підтримки будинків ОСББ та ЖБК на 2021-2025 роки (надалі – Програма) для отримання фінансової підтримки з міського бюджету на проведення робіт по капітальному ремонту, саме:

__________________________________________________________________.

(найменування робіт)

Будинок №____ по вул. (пр.)______________ у м. Чернігові введений в експлуатацію у ___ році, налічує ___ квартир та ____ нежитлових приміщень.

На загальних зборах ОСББ (ЖБК) прийнято рішення про участь у Програмі на умовах співфінансування робіт по капітальному ремонту: ___ % – кошти ОСББ (ЖБК), ___ % – кошти міського бюджету. Сума коштів ОСББ (ЖБК) становить __________грн.___ коп.( _________________ грн. ___ коп.).

(сума прописом)

Відповідно до проєктної документації та експертного звіту про проходження її експертизи загальна вартість робіт по капітальному ремонту складає _____ грн. __ коп.( ______________________________ грн. ___ коп.).

(сума прописом)

До заявки додаються:

- Оригінали проєктної документації та експертного звіту про проходження її експертизи;

- Копія статуту ОСББ (ЖБК);

- Копія свідоцтва про державну реєстрацію ОСББ (Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань);

- Оригінал або копія протоколу загальних зборів ОСББ (ЖБК), на яких прийнято рішення про участь у Програмі;

- Оригінал або копія протоколу установчих зборів ОСББ про утворення органів управління та обрання голови правління ОСББ (ЖБК);

- Копія паспорту керівника ОСББ (ЖБК) або іншої уповноваженої рішенням загальних зборів особи;

- Оригінал або копія документу, що посвідчує рік введення будинку в експлуатацію;

- Довідка про наявність коштів на рахунку ОСББ (ЖБК);

- Копії договору, укладеного з проєктною організацією, акту приймання виконаних робіт з розробки проєктної документації та документу, що підтверджує проведення оплати цих робіт.

Голова правління			________________		______________

(підпис)				(ПІБ)

(м.п.)

*У випадку, якщо заявка на участь у Програмі підписана іншою уповноваженою загальними зборами ОСББ (ЖБК) особою, до неї додаються оригінал або копія протоколу про прийняття відповідного рішення та довіреність на представництво інтересів.

**У випадку надання заявником копій документів, необхідних для участі у Програмі, вони мають бути належним чином завірені.

Додаток 2

до Програми сприяння створенню ОСББ

та підтримки будинків ОСББ та ЖБК

на 2021-2025 роки

- ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР

- на виконання робіт по капітальному ремонту

м. Чернігів                                                       «____» ______________ 20__ року

Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради (далі – Управління), в особі начальника______________________, який діє на підставі Положення про управління, з однієї сторони,

_______________________ (далі – ОСББ («ЖБК»)), в особі ____________________, що діє на підставі ____________, з другої сторони,

та _______________ (далі – Генпідрядник), в особі ____________, що діє на підставі ______________, з третьої сторони, разом - Сторони, уклали цей договір (далі – Договір) про наступне:

- 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За Договором Генпідрядник зобов’язується виконати роботи по капітальному ремонту, а саме: _______________________________________, а Управління та ОСББ (ЖБК) зобов’язуються прийняти вказані роботи та оплатити їх вартість згідно з умовами Договору та Програми сприяння створенню ОСББ та підтримки будинків ОСББ та ЖБК на 2021-2025 роки, затвердженої в новій редакції рішенням Чернігівської міської ради від    «___» _____________ 2020 року № ______ (надалі – Програма).

1.2. Склад, обсяг та вартість робіт по капітальному ремонту визначається згідно з проєктною документацією на об’єкт.

2. ЦІНА ДОГОВОРУ, УМОВИ СПІВФІНАНСУВАННЯ ТА ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ

2.1. Ціна Договору є твердою* (визначається відповідно до                  ДСТУ Б Д.1.1-1:2013) та становить _________________ грн. ___ коп., крім того ПДВ –______________ грн. __ коп., разом з ПДВ – ______________грн. ___ коп.**, з них:

- фінансування з міського бюджету становить ______________грн. ___ коп., з ПДВ**.

- власні кошти ОСББ («ЖБК») становить – ______________грн. ___ коп., з ПДВ**.

2.2. Управління здійснює співфінансування робіт по капітальному ремонту згідно з умовами Програми у розмірі ___ % вартості робіт по капітальному ремонту, з урахуванням положень пункту 2.4 Договору, що становить ______________грн. ___ коп., з ПДВ**, з них:

– вартість робіт по здійсненню технічного нагляду становить ______________грн. ___ коп., з ПДВ**;

– вартість підрядних робіт по капітальному ремонту становить ______________грн. ___ коп., з ПДВ**.

2.3. ОСББ (ЖБК) здійснює співфінансування робіт по капітальному ремонту згідно з умовами Програми у розмірі ___ % від вартості робіт по капітальному ремонту, що становить ______________грн. ___ коп., з ПДВ**, з них:

– вартість робіт по виготовленню проєктної документації та забезпечення проходження її експертизи становить ______________грн. ___ коп., з ПДВ**;

– вартість підрядних робіт по благоустрою територій становить ______________грн. ___ коп., з ПДВ**.

2.4. Фінансування з міського бюджету для будинку ОСББ (ЖБК) здійснюється в межах до ____ тис. грн. на одну квартиру.

2.5. Договірна ціна може бути уточнена Сторонами по закінченню виконання робіт Генпідрядником, для відображення фактичної вартості робіт на підставі підписаних Сторонами акту приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою КБ-3.

2.6.*** В складі договірної ціни, яка є невід’ємною частиною Договору, враховані, в тому числі, кошти на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами – ___ %.

Кошти на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами, не враховуються в вартості виконаних робіт, а використовуються у порядку відповідно до п. 3.8. цього Договору кошти на покриття ризиків, пов’язаних з проєктною документацією - ___ %.

2.7. Договірна ціна зазначена в п. 2.1. цього Договору визначена за результатами аукціону та розрахована Генпідрядником на підставі наданого Замовником проєкту. Договірну ціну розраховано відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» за діючими ресурсними кошторисними нормами з показниками рекомендованими Мінрегіоном для підприємств із бюджетним фінансуванням.

2.8. Фактична вартість виконаних робіт, за певним етапом, в поточному році та за цим Договором в цілому визначається виходячи із фактично виконаного обсягу робіт, та узгодженої Сторонами вартості, але не може перевищувати суму, зазначену в п. 2.1.

2.9. Генпідрядник укладенням цього Договору підтверджує, що вартість робіт економічно обґрунтована, розрахована за звичайними (ринковими) цінами та нормами витрат ресурсів, з врахуванням (в межах) усередненого рівня заробітної плати, визначеного Генпідрядником для об’єкту будівництва (ремонту) за цим Договором, та розрахованого відповідно до пункту 6.1.1.2_ДСТУ - Н Б Д. 1.1-2:2013, «Порядку розрахунку розміру кошторисне заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об’єктів», інших нормативних та законодавчих актів, встановленого на підприємстві рівня загальновиробничих, адміністративних та інших витрат, не включає витрати Генпідрядника, які фінансуються (або мають бути забезпечені) за рахунок бюджетних коштів, капітальних видатків, а також витрати на товари, роботи або послуги, якими Генпідрядник забезпечується на безоплатній основі.

2.10.*** Порядок уточнення Договірної ціни:

2.10.1. Загальний порядок уточнення договірної ціни за цим Договором передбачає можливість її уточнення на підставі обґрунтування Генпідрядника щодо уточнення договірної ціни, з укладанням відповідної додаткові угоди, в випадках та на умовах передбаченим цим Договором, а також діючими нормативами, стандартами, законами, зокрема статтею 41 Закону України «Про публічні закупівлі».

2.10.2. За рахунок передбачених в договірній ціні коштів на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами:

2.10.2.1. Кошти на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами, призначені на відшкодування збільшення вартості трудових, матеріальних ресурсів спричинене інфляцією, яка може відбутися протягом будівництва. Використання цих коштів можливо тільки в межах статті «Інфляція» (без перерозподілу по видам витрат).

2.10.2.2. За умови виникнення у Генпідрядника додаткових витрат спричинених збільшенням ціни на трудові, матеріальні ресурси, пов’язаних з інфляційними процесами, відносно цін погоджених в Договірній ціні, Генпідрядник може звернутися на адресу Замовника листом з пропозицією покриття таких витрат за рахунок коштів врахованих в статі «Інфляція».

2.10.2.3. З листом Генпідрядник надає:

- обґрунтований розрахунок додаткових витрат;

- довідку торгово-промислової палати, яка підтверджує нову ціну певного матеріалу (в тому випадку, якщо вартість за одиницю найменування матеріалу підвищилась більше ніж на 10,1%); або аналіз цін на ринку будівельних матеріалів (не менше 3-х постачальників, в тому випадку, якщо вартість за одиницю найменування матеріалу підвищилась менше ніж на 10,1%);

- порівняльну відомість вартості матеріальних ресурсів за підписом директора та головного бухгалтера підприємства.

2.10.2.4 За умови обґрунтування Генпідрядником та погодження Замовника додаткові витрати враховуються у звітних (первинних) документах наступним чином:

- на матеріальні ресурси - погоджена сума враховується в акті виконаних робіт (форми КБ-2В) в рядку «інфляція».

2.10.3. За рахунок передбачених в договірній ціні коштів на покриття додаткових витрат, пов’язаних з ризиками:

2.10.3.1. В випадку виявлення Генпідрядником збільшення вартості обсягів робіт та додаткових витрат, характер і методи виконання яких не могли бути точно визначені при проєктуванні і уточнюються в процесі будівництва, Генпідрядник може звернутися на адресу Замовника листом з пропозицією покриття таких витрат за рахунок коштів врахованих в статі «Ризики».

2.10.3.2. Кошти на покриття ризиків призначені на відшкодування додаткових витрат, пов’язаних з додатковими роботами, які не були враховані в проєктній документації, якщо Генпідрядник доведе, що такі роботи, додаткові витрати, виникли не з вини Генпідрядника.

2.10.3.3. З листом Генпідрядник надає:

- Відомість обсягів додаткових робіт, які виконуються за рахунок коштів передбачених в статті «Ризики» та «Договірну ціну» на додаткові роботи (за показниками «Договірної ціни» договору);

- Локальний кошторис на додаткові роботи,

- Відомість ресурсів з аналізом цін на будівельні матеріальні ресурси,

- Розрахунки інших витрат та інше.

2.10.3.4. Після погодження Замовником обсягів додаткових робіт та документів наданих з листом та внесення змін у проєктну документацію в установленому порядку, додаткові витрати враховуються у звітних (первинних) документах наступним чином:

- На будівельні роботи - погоджена сума враховується в акті виконаних робіт (форми КБ-2В) в рядку «ризики» з наданням розшифровки витрат у вигляді акту виконаних робіт на додаткові роботи.

2.10.3.5 За умови обґрунтування Генпідрядником та погодження Замовником уточнення договірної ціни Сторонами підписується відповідна додаткова угода.

2.11. Розрахунки проводяться шляхом попередньої оплати на придбання матеріалів, що здійснюється ОСББ (ЖБК) протягом 15 (п’ятнадцяти) календарних днів з дня підписання Договору, у розмірі, визначеному пунктом 2.3. Договору, та подальшої поетапної оплати Управлінням виконаних робіт.

2.12. Генпідрядник протягом одного місяця з дня надходження коштів, як попередньої оплати, підтверджує їх використання згідно акту приймання виконаних підрядних робіт за формою КБ-2в та довідки про вартість виконаних підрядних робіт за формою КБ-3 за призначенням.

2.13. Подальші розрахунки за виконані роботи Управління проводить протягом 14 (чотирнадцяти) банківських днів після підписання акту виконаних підрядних робіт за формою КБ-2в та довідки про вартість виконаних підрядних робіт за формою КБ-3, за умови надходження з бюджету на розрахунковий рахунок Управління коштів за проведені роботи, які є предметом даного Договору.

2.14. Зобов’язання за даним Договором виникають за наявності та в межах бюджетних призначень на ____ рік.

3. ВИКОНАННЯ ТА ПРИЙМАННЯ РОБІТ

3.1. Строки виконання робіт за Договором визначаються календарним графіком виконання робіт, який є невід’ємною частиною Договору, з правом передчасного виконання.

3.2. Якість робіт, що виконуються, повинна відповідати затвердженій проєктній документації на об’єкт, а також державним будівельним нормам, технічним умовам та загальним вимогам, які пред’являються до робіт цього типу.

3.3. Генпідрядник виконує роботи керуючись діючими на території України будівельними нормами та правилами, державними стандартами України, іншими нормативними актами у сфері будівництва.

3.4. З метою контролю за відповідністю робіт та матеріальних ресурсів установленим вимогам Управління організовує здійснення технічного нагляду за виконанням робіт у порядку, встановленому чинним законодавством України.

3.5. Після виконання Генпідрядником робіт Управління та ОСББ (ЖБК) повинні протягом 10 (десяти) днів прийняти виконану роботу та підписати акт виконаних підрядних робіт за формою КБ-2в та довідку про вартість виконаних підрядних робіт за формою КБ-3, а також разом з вищевказаними документами Генпідрядником повинні бути надані документи, що відображають результати лабораторних випробувань****. При цьому Сторонами визнається, що підпис уповноважених Замовником на технічний нагляд осіб на документі, що підтверджує виконання робіт, є обов’язковим реквізитом такого документу, а тому відсутність такого підпису є підставою для Замовника не приймати виконані Генпідрядником роботи.

3.6. У разі виявлення недоліків, Генпідрядник гарантує їх усунення за власний рахунок. Строк усунення недоліків встановлюється Сторонами та зазначається в Акті недоліків виконаних робіт. Якщо недоліки не можуть бути усунені Генпідрядником, Управління та ОСББ (ЖБК) має право відмовитися від прийняття таких робіт.

3.7. Місце виконання робіт: м. Чернігів, __________________________.

- 4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

- 4.1. Управління зобов’язане:

4.1.1. Здійснити співфінансування робіт по капітальному ремонту згідно з умовами Програми та Договору;

4.1.2 Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за виконані роботи;

4.1.3. Приймати виконані роботи згідно з актом виконаних підрядних робіт за формою КБ-2в та довідкою про вартість виконаних підрядних робіт за формою КБ-3;

4.1.4. Забезпечити здійснення технічного нагляду протягом усього періоду виконання робіт в порядку, встановленому чинним законодавством України;

4.1.5. У межах своєї компетенції сприяти ОСББ (ЖБК) у його діяльності, пов’язаній з виконанням Договору.

4.2. Управління має право:

4.2.1. Здійснювати контроль за дотриманням ОСББ (ЖБК) та Генпідрядником умов Договору;

4.2.2. Контролювати виконання робіт у строки, встановлені цим Договором;

4.2.3. Зменшувати виконання робіт та загальну вартість Договору залежно від реального фінансування видатків; у такому разі Сторони вносять відповідні зміни до Договору;

4.2.4. Повернути рахунок Генпідряднику без здійснення оплати у разі неналежного оформлення документів, зазначених у пункті 2.13. Договору (відсутність печатки, підписів тощо);

4.2.5. Вимагати безоплатного виправлення недолiкiв, що виникли внаслідок допущених Генпідрядником порушень, або виправити їх своїми силами. У такому разі збитки, завдані Замовнику (у тому числі понесені Замовником витрати на таке усунення недоліків) відшкодовуються Генпідрядником, у тому числі за рахунок вiдповiдного зниження договірної ціни;

4.2.6. Відмовитися від прийняття закінчених робіт у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх використання відповідно до мети, зазначеної у проєктній документації та Договорі, і не можуть бути усунені Генпідрядником;

4.2.7. Відмовитися від Договору та вимагати відшкодування збитків, якщо Генпідрядник своєчасно не розпочав роботи або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у строк, визначений календарним графіком виконання, стає неможливим;

4.2.8. Делегувати в установленому законодавством порядку повноваження щодо здійснення технічного нагляду за виконаними роботами на об’єкті, перевірці цін, розцінок, прийняттю виконаних робіт, здійсненням контролю третій особі, зокрема спеціалізованій організації  або спеціалісту (за наявності у них відповідних дозволів, які надають право здійснювати технічний нагляд за виконанням робіт по капітальному ремонту відповідно до законодавства на весь час дії Договору). Делегування Замовником своїх повноважень не звільняє його від відповідальності перед Генпідрядником за невиконання або неналежне виконання договірних зобов'язань, а також не позбавляє права здійснювати контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт.

4.2.9. Замовник може дати вказівку Генпідряднику призупинити виконання робіт за Договором або в односторонньому порядку відмовитися від Договору в таких випадках:

- відсутність фінансування за цим Договором;

- банкрутство Генпідрядника.

4.2.10. Замовник також має інші права, які випливають з умов цього Договору та передбачені Цивільним і Господарським кодексами України та іншими актами законодавства.

4.3. ОСББ (ЖБК) зобов’язується:

4.3.1. Здійснити співфінансування робіт по капітальному ремонту згідно з умовами Програми та Договору;

4.3.2. Своєчасно та в повному обсязі провести попередню оплату на придбання матеріалів згідно пункту 2.11. Договору;

4.3.3. Приймати виконані роботи згідно з актом виконаних підрядних робіт за формою КБ-2в та довідкою про вартість виконаних підрядних робіт за формою КБ-3.

4.4. ОСББ (ЖБК) має право:

4.4.1. Здійснювати контроль за дотриманням Управлінням та Генпідрядником умов Договору;

4.5. Генпідрядник зобов’язується:

4.5.1. Забезпечити виконання робіт у строки, встановлені цим Договором, з правом передчасного виконання робіт;

4.5.2. На вимогу інформувати Замовника та ОСББ (ЖБК) про: хід виконання робіт, у тому числі про відхилення від графіка їх виконання (причини, заходи щодо усунення відхилення тощо); забезпечення виконання робіт матеріальними ресурсами; залучення до виконання робіт робочої сили та субпідрядників; результати здійснення контролю за якістю виконуваних робіт, матеріальних ресурсів;

4.5.3. Забезпечувати на місці виконання робіт вжиття необхідних заходів по техніці безпеки, пожежної безпеки і охорони даного місця;

4.5.4. Поставляти всі необхідні для виконання робіт матеріали та виконувати роботи з використанням власної та орендованої техніки та обладнання;

4.5.5. Надавати Замовнику, ОСББ (ЖБК) та іншим, визначеним умовами Договору, уповноваженим особам безперешкодний доступ на об’єкт, а також надавати необхідні документи та інформацію;

4.5.6. У порядку, визначеному нормативними документами та Договором, вести і передати Замовнику та ОСББ (ЖБК) після завершення робіт документи про виконання Договору, при цьому Генпідрядник є відповідальним перед Замовником та ОСББ (ЖБК) за достовірність наданих ним Замовнику, ОСББ (ЖБК) та\або третім особам в порядку виконання Договору документів та інформації, що в них міститься;

4.5.7. Забезпечити охорону будівельного майданчика (фронту робіт), можливість доступу до нього Замовника та ОСББ (ЖБК), осіб, що здійснюють технічний нагляд, а після завершення робіт – звільнити будівельний майданчик (фронт робіт) (очистити від сміття, непотрібних матеріальних ресурсів, тимчасових споруд, приміщень тощо), у разі необхідності – виконати роботи по відновленню елементів благоустрою;

4.5.8. Усунути недоліки в роботах, матеріалах, устаткуванні, виявлені Замовником, відповідними державними органами, технічним наглядом, у строки, визначені актами перевірок, вказівок і приписів та інформувати про це Замовника.

4.5.9. Після закінчення виконання робіт спільно із Замовником забезпечити прийняття закінченого будівництвом об'єкта в експлуатацію, згідно з діючим законодавством.

4.5.10. Здійснювати експертну перевірку, випробовування виконаних робіт, матеріалів, конструкцій виробів, устаткування тощо, які використовуються для виконання робіт, та повідомляти про це Замовника та ОСББ (ЖБК) у строк 5 робочих днів.

4.5.11. Виконувати  належним чином інші зобов'язання, передбачені умовами цього Договору, Цивільним і Господарським кодексами України та іншими нормативно-правовими актами законодавства.

4.6. Генпідрядник має право:

4.6.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за виконані роботи.

4.6.2. Самостійно організувати та виконати весь обсяг робіт або залучити до виконання робіт інших суб’єктів господарювання (субпідрядників), на умовах, визначених чинним законодавством України, та за попереднім письмовим погодженням із Замовником. При цьому, Генпідрядник залишається відповідальним перед Замовником та ОСББ (ЖБК) за результат роботи субпідрядників. Субпідрядники, що залучаються до виконання робіт, повинні відповідати кваліфікаційним та іншим вимогам, передбаченим чинним законодавством, мати досвід виконання аналогічних робіт і ресурси, достатні для їх виконання тощо.

4.6.3. Ініціювати внесення змін до цього Договору у випадках передбачених його умовами з урахуванням Закону України «Про публічні закупівлі».

4.6.4. Генпідрядник має також інші права, передбачені цим Договором, Цивільним і Господарським кодексами України та іншими актами законодавства.

- 5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України та Договором.

5.2. Генпідрядник несе відповідальність за дотримання правил техніки безпеки при виконанні робіт, за якість виконаних робіт, відповідність будівельним нормам, правилам, державним стандартам України та іншим нормативним документам, а також за своєчасність виконання робіт за Договором.

5.3. У разі невиконання Генпідрядником зобов’язань за Договором щодо якості виконаних робіт Управління та ОСББ (ЖБК) мають право на відшкодування завданих збитків у повному обсязі.

5.4. У разі невиконання або неналежного виконання зобов’язань за Договором, Генпідрядник сплачує Управлінню та ОСББ (ЖБК) пеню у розмірі 0,1 відсотка вартості робіт (з урахуванням вартості матеріалів), з яких допущено прострочення виконання понад 20 днів за кожний день прострочення, а також за прострочення понад 30 днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості.

5.5. За несвоєчасне здійснення розрахунків відповідно до пункту 2.13 Договору з вини Управління, при наявності бюджетних призначень на ці цілі, Управління сплачує Генпідряднику пеню в розмірі облікової ставки НБУ, що діяла на момент прострочення, за кожний день прострочення, але не більше 1 (одного) відсотка від загальної вартості робіт за Договором.

Порушення Управлінням пункту 2.13 Договору через не проведення або несвоєчасне проведення платежів органом Державної казначейської служби України, вважається таким, що сталося не з вини Управління.

5.6. У випадку несвоєчасного здійснення розрахунків відповідно до пункту 2.11 Договору з вини ОСББ (ЖБК), Генпідрядник має право відмовитися від виконання зобов’язань за Договором, письмово повідомивши про це ОСББ (ЖБК) та Управління за 10 (десять) календарних днів.

5.7. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від виконання договірних зобов’язань.

5.8. На період дії Договору Генпідрядник відповідно до Закону України “Про дорожній рух” та норм Глави 82 Цивільного кодексу України в повній мірі відповідає за належне утримання об’єкта, забезпечення умов безпеки руху і несе повну безумовну майнову та іншу юридичну відповідальність в частині відшкодування майнової (матеріальної) і нематеріальної (в т. ч. моральної) шкоди та компенсації витрат власникам транспортних засобів, іншим учасникам дорожнього руху, якщо дорожньо-транспортна пригода сталася з причини незадовільного стану автомобільної дороги, допущеного з вини Генпідрядника.

5.9. У разі скоєння дорожньо-транспортної пригоди внаслідок неналежного виконання умов цього Договору з вини Генпідрядника він несе за це відповідальність та бере на себе зобов’язання з врегулювання спорів, пов’язаних з такою дорожньо-транспортною пригодою, розгляд справ у судових органах, відшкодування завданих збитків та інших витрат, пов’язаних із врегулюванням таких спорів.

5.10. У випадку, якщо під час виконання робіт за Договором, з вини Генпідрядника було завдано шкоди майну або здоров’ю третіх осіб, Генпідрядник несе за це відповідальність та бере на себе зобов’язання з врегулювання відповідних спорів, розгляду справ у судових органах, відшкодування завданих збитків та інших пов’язаних витрат.

5.11. Усі спори та розбіжності, що можуть виникнути між Сторонами у процесі виконання Договору, вирішуються шляхом взаємних переговорів та консультацій, а у разі відсутності згоди – в судовому порядку.

6. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія,  війна тощо).

6.2. Сторона, що не може виконувати зобов’язання за цим Договором у наслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 3 робочих днів з моменту їх виникнення повідомити про це інші Сторони у письмовій формі. В такому разі, за домовленістю Сторін, строк виконання робіт встановлений цим Договором може бути змінений. Про перегляд строків виконання робіт складається додаткова угода до цього Договору, яка повинна бути підписана сторонами.

6.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються уповноваженими органами.

7. ГАРАНТІЙНІ СТРОКИ ЯКОСТІ ЗАКІНЧЕНИХ РОБІТ ТА ПОРЯДОК УСУНЕННЯ ВИЯВЛЕНИХ НЕДОЛІКІВ (ДЕФЕКТІВ)

7.1. Генпідрядник гарантує якість виконаних робіт та можливість експлуатації об’єкта протягом гарантійного строку, що визначається нормами чинного законодавства України при умові дотримання експлуатуючою організацією вимог Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій, що затверджені наказом Держжитлокомунгоспу України від 17 травня 2005 року № 76, та Примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд, що затверджений наказом Держжитлокомунгоспу України від 10 серпня 2004 року № 150.

7.2. Гарантійний строк за Договором встановлюється відповідно до чинного законодавства України та розповсюджується на всі види робіт Генпідрядника, а на матеріали та устаткування (обладнання), використані Генпідрядником при виконанні будівельних робіт – відповідно до строку гарантії виробника.

7.3. У разі виявлення протягом гарантійного строку недоліків (дефектів) у закінчених роботах з вини Генпідрядника, Управління та/або ОСББ (ЖБК) повідомляє про них Генпідрядника.

Гарантійні строки продовжуються на час, протягом якого закінчені роботи не могли експлуатуватися внаслідок виявлених недоліків (дефектів), відповідальність за які несе Генпідрядник.

7.4. У разі виявлення Управлінням та/або ОСББ (ЖБК) недоліків (дефектів) протягом гарантійних строків, вони зобов’язані повідомити про це Генпідрядника і запросити його для складення відповідного акта про порядок і строки усунення виявлених недоліків (дефектів).

7.5. Генпідрядник зобов’язаний у розумний строк, але не більше ніж 2 (два) робочі дні прибути за місцем складання дефектного акту, визначеному у повідомленні Управління та/або ОСББ (ЖБК). У разі відсутності представників Генпідрядника на день, час та місце складання дефектного акту, останній вважається повідомленим про складання дефектного акту, обсяг робіт та матеріалів, що підлягають виконанню за таким дефектним актом. Претензій Генпідрядника за складеним дефектним актом, у разі відсутності його представників, Управлінням та/або ОСББ (ЖБК) не приймаються та вважаються погодженими Генпідрядником. Дефектний акт, складений за відсутності представників, невідкладно надсилається Генпідряднику.

7.6. Генпідрядник зобов'язаний у розумний строк, але не більше ніж 5 (п’ять) робочих днів, після складання чи отримання дефектного акту приступити до виконання робіт, визначених дефектним актом.

8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ

8.1. Цей Договір набуває чинності з дня його підписання повноважними представниками Сторін та розповсюджується на правовідносини, які виникли до його укладання і діє до «___» _________________ 20___ року.

8.2. У разі виникнення об’єктивних причин, що унеможливлюють виконання всіх умов цього Договору в зазначені строки, Договір продовжує діяти до моменту остаточного виконання Сторонами своїх зобов’язань.

8.3. Зміни та доповнення до Договору вносяться за взаємною згодою Сторін в письмовій формі шляхом підписання додаткових угод до Договору, які є його невід’ємною частиною.

8.4. Договір укладений у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу – по одному для кожної Сторони.

8.5. Взаємовідносини Сторін, не врегульовані Договором, регламентуються чинним законодавством України.

8.6. Кожна із Сторін гарантує одна одній, що:

- вона є зареєстрованою та здійснює свою діяльність на законних підставах відповідно до законодавства України;

- вона має всі передбачені права та повноваження укладати цей Договір та брати на себе зобов’язання за цим Договором і виконувати їх;

- цей Договір підписаний від імені відповідної Сторони особою (особами), які мають повноваження виступати від імені такої Сторони;

- укладення цього Договору не порушує та не вступає в протиріччя з будь-яким іншим договором, контрактом або угодою, які уклала або у відносинах за якими виступає відповідна Сторона цього Договору на момент укладення цього Договору.

8.7. Генпідрядник несе відповідальність за надання недостовірних даних стосовно ціни робіт, загальної ціни Договору, фактичної вартості зазначеної в актах приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в та довідках про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою КБ-3, в звітних документах по обладнанню, в тому числі, якщо таке буде встановлено в ході перевірки контролюючими органами.

8.8.*****

9. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

9.1.****** До Договору додається та є його невід’ємною частиною:

- Договірна ціна (Додаток 1);

- Календарний графік (Додаток 2);

- План фінансування будівництва (Додаток 3)

10. МІСЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

* ціна договору може бути визначена твердою або динамічною, що погоджується сторонами при укладенні договору з урахуванням норм чинного законодавства та державних будівельних норм;

** ціна Договору та загальна вартість робіт визначаються з урахуванням ПДВ, у разі, якщо учасник є платником податку на додану вартість;

*** пункти 2.6. та 2.10. Договору застосовуються лише у випадку передбачення у договірній ціні ризиків та/або інфляції;

**** документи, що відображають результати лабораторних випробувань надаються Генпідрядником лише у разі улаштування під час виконання відповідних робіт асфальтобетонного покриття;

***** пункт 8.8. Договору передбачений лише у випадку, коли вартість робіт за Договором дорівнює або перевищує 1,5 млн. гривень (відповідно до положень Закону України «Про публічні закупівлі»);

****** перелік додатків, вказаних у пункті 9.1 Договору може бути доповнено відповідно до вимог чинного законодавства.