ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

«____» ______________ 2017 року

№ 24/VII - ________

ПРОГРАМА

розвитку міжнародних відносин міста Чернігова та сприяння залученню інвестицій на 2018-2019 роки

ЗМІСТ

| 1 | # ПАСПОРТ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН МІСТА ЧЕРНІГОВА ТА СПРИЯННЯ ЗАЛУЧЕННЮ ІНВЕСТИЦІЙ НА 2018–2019 РОКИ…………………………………. | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2 | ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ……………………………………………. | 3 |
| 3 | АНАЛІЗ СТАНУ І ТЕНДЕНЦІЙ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЛЯЬНОСТІ ТА ЗОВНІШНІХ ЗНОСИН МІСТА ЧЕРНІГОВА…………………… | 4 |
| 4 | ОКРЕСЛЕННЯ ПРОБЛЕМАТИКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ТА МІЖНАРОДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ………………………………………. | 8 |
| 5 | МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ…………………………………… | 8 |
| 6 | НАПРЯМИ ВИКОНАННЯ ТА ЗАХОДИ ПРОГРАМИ…………….. | 9 |
|  | 6.1. РОЗВИТОК МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН…………………….. | 9 |
|  | 6.2. СПРИЯННЯ ЗАЛУЧЕННЮ ІНВЕСТИЦІЙ…………………….. | 10 |
| 7 | ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ………………………. | 13 |
| 8 | ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ…………. | 13 |
| 9 | ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ... | 14 |
|  | ДОДАТОК: КОШТОРИС ВИТРАТ НА РЕАЛІЗАЦІЮ ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ |  |

# ПАСПОРТ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНИХ

# ВІДНОСИН МІСТА ЧЕРНІГОВА ТА СПРИЯННЯ ЗАЛУЧЕННЮ ІНВЕСТИЦІЙ НА 2018 – 2019 РОКИ

| 1 | Ініціатор розроблення Програми | Виконавчий комітет Чернігівської міської ради |
| --- | --- | --- |
| 2 | Підстава для розробки Програми | Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про інвестиційну діяльність», «Про індустріальні парки», «Про державно-приватне партнерство», «Про транскордонне співробітництво», «Про засади державної регіональної політики», рішення Чернігівської обласної ради від 27 січня 2016 року за № 2-3/VII «Про Програму розвитку інвестиційної, зовнішньоекономічної та виставково – ярмаркової діяльності Чернігівської області на 2016 – 2020 роки «Чернігівщина конкурентоспроможний регіон», рішення Чернігівської міської ради від 29 грудня 2016 року № 14/VII-4 «Про Стратегію розвитку міста Чернігова на період до 2020 року» |
| 3 | Розробник Програми | управління стратегічного розвитку міста Чернігівської міської ради |
| 4 | Відповідальні за виконання Програми | управління та відділи міської ради, підприємства, установи та організації міста Чернігова |
| 5 | Термін реалізації Програми | 2018-2019 роки |
| 6 | Джерела фінансування | міський бюджет та інші джерела незаборонені законодавством |
| 7 | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми | 5 289 тис. грн. |

# 2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Програма розвитку міжнародних відносин міста Чернігова та сприяння залученню інвестицій на 2018 - 2019 роки (далі - Програма) містить обґрунтування та перелік заходів, запланованих на 2018 - 2019 роки управлінням стратегічного розвитку міста Чернігівської міської ради спільно з іншими структурними підрозділами міської ради, господарюючими суб’єктами, громадськими фундаціями з метою сприяння залученню інвестицій в розвиток міста та покращання міжнародного іміджу Чернігова.

Ця Програма підготовлена відповідно до Європейської Хартії місцевого самоврядування, Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про інвестиційну діяльність», інших нормативно-правових актів, обласної Програми «Чернігівщина – конкурентоспроможний регіон» на 2016-2020 роки, Стратегії розвитку міста Чернігова до 2020 року, обласної та міської Програм соціально – економічного розвитку на відповідні терміни.

3. АНАЛІЗ СТАНУ І ТЕНДЕНЦІЙ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЛЯЬНОСТІ ТА ЗОВНІШНІХ ЗНОСИН МІСТА ЧЕРНІГОВА

ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

За підсумками січня – червня поточного року обсяги капітальних інвестицій в місті Чернігові (без урахування малих підприємств) склали 401 млн. грн., що становить майже 20% капітальних інвестицій Чернігівської області.

Рис. 1 Обсяг капітальних інвестицій, освоєних суб’єктами господарювання міста (млн. грн.)

Капітальні видатки міського бюджету за 7 місяців поточного року зросли в 4 рази у порівнянні з відповідним періодом минулого року.

Рис. 2 Капітальні видатки міського бюджету за 7 місяців 2017 року.

Порівняно з відповідним періодом минулого року значно зросли капітальні інвестиції за рахунок місцевих бюджетів (16 % капіталовкладень), за рахунок коштів державного бюджету майже не змінились і склали – 3,3%.

Також 66,4% капіталовкладень здійснювались за рахунок власних коштів підприємств та організацій, 7,6% – кошти населення на будівництво житла.

Рис. 3 Капітальні інвестиції за джерелами фінансування.

Промислові підприємства міста вкладали кошти в оновлення та модернізацію обладнання, ремонт виробничих та невиробничих приміщень. Так, закуплено та оновлено машини та обладнання на ТОВ «Сівертекс» на суму 1,7 млн.грн, ТОВ «ТАН» на суму 3,8 млн.грн., ТОВ «Спорттехніка» придбано станки та обладнання майже за 3,5 млн. грн. та ТОВ «Промсервіс» – електронне устаткування та транспортні засоби на 4,3 млн.грн.

ПАТ «Чернігівобленерго» залучило 6 млн. грн. в будівництво, модернізацію та реконструкцію електричних мереж та обладнання, ПАТ «Облтеплокомуненерго» було закуплено прибори обліку та частотні регулятори на суму 12,7 млн.грн.

Прямі іноземні інвестиції

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, залучених в економіку нашого міста, протягом січня – червня поточного року збільшився майже на 4,2 млн. дол. США та на початок липня склав 25,2 млн. дол. США. Збільшення відбулось, в основному, за рахунок залучення польських та латвійських інвестицій (ТОВ ТФ «Кабель-Україна», ТОВ «Поліссяєвробуд» (Ризький хліб).

Найбільші обсяги іноземних інвестицій зосереджено в промисловості 17,4 млн. дол. США (69,1%) прямих іноземних інвестицій в економіку міста.

У сферу оптової та роздрібної торгівлі вкладено майже 1,1 млн. дол. США (4,3%). У діяльність сфери адміністративного та допоміжного обслуговування вкладено 4,5 млн. дол. США (17,8%). Порівняно з початком року в галузь залучено майже 100 тис. дол. США.

Збільшення суми прямих іноземних інвестицій у підприємства, що здійснюють операції з нерухомим майном, з початку 2017 року склало 0,23 млн. дол. США. Станом на 01.07.2017 року іноземні вкладення у галузь становили 1,8 млн. дол. США (7,1%).

Рис. 4 Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) за видами економічної діяльності.

Основним донором іноземних коштів залишається Польща (15,6 млн. дол. США або 62% іноземних інвестицій в економіку міста).

Рис. 5 Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) за країнами світу.

Міжнародне співробітництво Чернігова здійснюється як в рамках існуючої договірної бази, так і через безпосередні контакти громади міста з громадянами закордонних країн і являє собою спільні дії, спрямовані на встановлення і поглиблення економічних, науково-технічних, гуманітарних та культурних зв’язків. Черніговом укладено відповідні договори з 8 містами-партнерами. Це: Габрово (Болгарія), Тарнобжег (Польща), Градец-Кралове (Чехія), Меммінген (Німеччина), Петах-Тіква (Ізраїль), Прілеп (Македонія), Огре (Латвійська Республіка), Гомель (Республіка Білорусь).

До більш значних міжнародних заходів слід віднести:

- зустріч з  делегацією Великопольського воєводства (Республіка Польща) у складі члена правління Великопольського Воєводства Лешека Войтасяка та Голови Правління АТ Цегельски Войцеха Венцлавка. В ході зустрічі були обговорені можливості співробітництва міста Чернігова з польським містом Познань та Великопольським Воєводством;

- зустріч з представниками Першого медичного центру Тель-Авіва (Ізраїль). В ході зустрічі був підписаний Меморандум про співпрацю між нашим містом і Першим медичним центром Тель-Авіву. Сторони домовились, що ізраїльська сторона на безкоштовній основі буде надавати чернігівським лікарям будь-яку методичну і науково-консультаційну допомогу за всіма напрямками. Також передбачені кілька форматів навчання, підвищення кваліфікації лікарів у Чернігові, яке готові проводити провідні ізраїльські спеціалісти. Окрім того, Перший медичний центр Тель-Авіва готовий безкоштовно прийняти на стажування лікарів з Чернігова та навчати їх на практиці в медичному закладі світового рівня;

- візит делегації  Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи на чолі з його президентом – пані Гудрун Мозлер-Тьорнстрьом. В ході зустрічі були обговорені питання щодо налагодження контактів з експертами, інвесторами в галузях громадського транспорту, управління відходами, сталої енергетики.

Серед заходів щодо налагодження зв’язків з містами-партнерами слід відмітити організацію поїздки  до Меммінгена групи дітей, батьки яких загинули під час воєнних дій на Сході України або є учасниками антитерористичної операції. Діти провели 12 днів в Німеччині.

Загалом, за період виконання програми, було прийнято більше 70 закордонних делегацій. Місто відвідали представники Латвії, Ізраїлю, Японії, Польщі, Білорусі, Австрії, Об’єднаних Арабських Еміратів  і т.д. Більше 40 офіційних делегацій представників міської ради були направлені за кордон, а саме в Польщу, Латвію, Німеччину, Францію, Великобританію, Грецію.

# 4. ОКРЕСЛЕННЯ ПРОБЛЕМАТИКИ

ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ТА МІЖНАРОДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Загалом ситуація характеризується недостатньо активним розвитком. Промислові території міста використовуються неефективно. В межах промислових формувань наявні вільні від використання території та площі, що не задіяні у виробничій діяльності. Керівництво міста вживає рішучих заходів щодо створення сприятливих умов для вітчизняних та іноземних інвесторів.

Основними проблемами, що стримують залучення інвестицій в економіку міста є:

- непомірна та непрозоро сформована плата за приєднання до електромереж;

- обмежений доступ до кредитних ресурсів через високі відсоткові ставки банків;

- несприятливий інвестиційний клімат (економічна, фінансова та суспільно-політична нестабільність, військовий конфлікт на Сході України, недостатня розвиненість ринків капіталу, слабка розвиненість фондового ринку, відсутність дієвої системи захисту інвестицій, в т.ч. в судовому порядку);

- відсутність дієвих механізмів державно – приватного партнерства в інвестуванні;

- недостатній рівень державної підтримки інвестиційної діяльності;

- нерозвиненість інвестиційних інструментів.

Позитивне сприйняття міста Чернігова міжнародними організаціями, іноземними державами та громадянами є фактором, який безпосередньо впливає на соціально – економічний розвиток міста.

Недостатній рівень інформованості потенційних інвесторів та  міжнародної спільноти,  щодо ресурсного потенціалу Чернігова, є основною проблемою сфери зовнішніх зносин міста.

# 5. МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

Метою Програми є всебічний розвиток міжнародних відносин міста Чернігова та сприяння залученню інвестицій для створення сприятливого інвестиційного клімату, у т.ч. через досягнення балансу фінансових інтересів інвесторів та соціально-економічного розвитку міста.

Завдання Програми:

  - Створення умов для розвитку промислового виробництва в місті за участю вітчизняних та іноземних інвесторів.

  - Сприяння участі міста Чернігова в міжнародних проектах і програмах (у тому числі спільно з містами-партнерами), спрямованих на культурний, соціальний та економічний розвиток.

  - Сприяння залученню інвестицій шляхом постійного поширення інформації про інвестиційні можливості міста Чернігова на регіональному, державному та міжнародному рівнях.

Основні принципи реалізації інвестиційної політики міста:

- дотримання законних прав та захист інтересів інвесторів;

- забезпечення інвесторам рівних прав та умов здійснення інвестиційної діяльності;

- узгодження інтересів потенційних інвесторів та завдань стратегічного розвитку міста;

- супровід інвестора на етапі прийняття рішення щодо інвестування, започаткування та здійснення бізнесу.

6. НАПРЯМИ ВИКОНАННЯ ТА ЗАХОДИ ПРОГРАМИ

Відповідно до сформульованої мети, напрями виконання Програми визначаються наступним чином.

## 6.1. Розвиток міжнародних відносин

Розвиток міжнародних відносин необхідний для формування позитивного іміджу міста Чернігова на міжнародному рівні, налагодження контактів з потенційними іноземними інвесторами та підприємцями, зацікавленими у розвитку зовнішньоекономічних зв’язків із суб’єктами господарювання Чернігова, а також для забезпечення поширення відомостей про ресурсний потенціал Чернігова. Крім співпраці з містами-партнерами важливою складовою міжнародних відносин повинна стати системна робота з торговими представництвами (місіями) посольств закордонних країн, торгових палат та бізнес-делегаціями.

Зокрема, це дасть змогу забезпечити комунікативні зв’язки суб’єктів реального сектору економіки із закордонною спільнотою та, за участі влади міста, сприяти іміджу Чернігова, як надійного партнера.

На 2018-2019 роки заплановано наведені нижче заходи:

6.1.1. Організація роботи із торговими представництвами (місіями) посольств зарубіжних країн у тому числі шляхом проведення, спільних заходів, обміну бізнес-зусиль із залученням господарюючих суб’єктів міста;

6.1.2. Проведення днів Меммінгена в місті Чернігові;

6.1.3. Сприяння розвитку ділового туризму, організація для ділових кіл та зарубіжних ЗМІ прес-турів до міста з метою ознайомлення з його економічним, інвестиційним та науково-технічним потенціалом;

6.1.4. Проведення системної роботи з містами-партнерами (обмін делегаціями, спільні інформаційні проекти, взаємообмін інноваційними технологіями, обмін досвідом роботи в різноманітних сферах);

6.1.5. Прийом, супровід та розміщення офіційних і робочих іноземних делегацій, що прибули з метою обміну досвідом муніципального управління та залучення інвестицій, проведення відповідних переговорів і підписання угод про співпрацю;

6.1.6. Забезпечення протокольною атрибутикою зустрічей, інших протокольних заходів за участю керівництва міської ради;

6.1.7. Виготовлення та розповсюдження серед міжнародних партнерів та почесних гостей міста інформаційно-презентаційної поліграфічної, сувенірної та канцелярської продукції з символікою міста;

6.1.8. Участь в реалізації Програм транскордонного співробітництва, що фінансуються з боку міжнародних організацій;

6.1.9. Забезпечення мовного супроводу міжнародних зустрічей та заходів ( в т.ч. оренда обладнання для синхронного перекладу) та офіційного перекладу документів;

6.1.10. Організаційне та транспортне забезпечення закордонних поїздок організованих груп дітей загиблих та учасників АТО;

6.1.11. Робота з культурно-національними товариствами, що діють в Україні та місті, по реалізації спільних соціальних та гуманітарних програм.

## 6.2. Сприяння залученню інвестицій

Сприяння залученню інвестицій в економіку міста є важливою складовою реалізації Стратегії розвитку міста Чернігова до 2020 року, яка кореспондується з Стратегією сталого розвитку Чернігівської області до 2020 року .

На 2018 – 2019 роки заплановано наступні заходи:

6.2.1. Моніторинг виконання Стратегії розвитку міста Чернігова до 2020 року;

6.2.2. Проведення міжнародного інвестиційного форуму «Перспективи Чернігова»;

6.2.3. Співпраця з рейтинговими агенціями щодо визначення кредитного рейтингу міста;

6.2.4. Розробка та впровадження дизайн-коду міста Чернігова;

6.2.5. Відпрацювання механізмів приватно-державного партнерства шляхом реалізації проекту генерування електро та теплової енергії з полігонного газу міського звалища побутових відходів;

6.2.6. Проведення роботи щодо розширення географії міст-партнерів, підписання відповідних угод, зокрема з країнами Центральної Європи, Балтії та Скандинавії;

6.2.7. Забезпечення функціонування системи активного моніторингу залучення капітальних інвестицій (в тому числі і іноземних) в економіку міста;

6.2.8. Постійна актуалізація ресурсної складової інвестиційного паспорта м. Чернігова;

6.2.9. Реалізація проекту створення індустріального парку на території м. Чернігова;

6.2.10. Промоція найбільших перспективних інвестиційних та інноваційних проектів господарюючих суб’єктів міста;

6.2.11. Розробка та друк дорожньої інвестиційної карти міста щодо визначення та використання найбільш оптимальних механізмів та інструментів залучення інвестицій;

6.2.12. Формування спільно з управліннями земельних ресурсів, економічного розвитку міста та архітектури і містобудування міської ради бази земельних ділянок «Greenfield» та «Brownfield»(у т.ч. зі складу земель суміжних населених пунктів, що увійдуть в межі міста) промислового та іншого призначення;

6.2.13. Наповнення та супроводження, розміщення відповідної інформації в Facebook та інших соціальних мережах сайту «Інвестуйте в Чернігів»;

6.2.14. Моніторинг інформаційних ресурсів, щодо проектів міжнародної технічної допомоги, грантів, інше. Розповсюдження відповідної інформації серед структурних підрозділів міської ради, організацій, установ;

6.2.15. Створення/виготовлення і підтримка інформаційних і презентаційних ресурсів/матеріалів, зокрема буклетів, компакт-дисків, флаєрів, постерів, планшетів, інформаційних програм і роликів, відеофільмів, плакатів, банерів, стендів, інвестиційних карт, веб-сайтів, інших презентаційних матеріалів про економічний потенціал, інвестиційний клімат, можливості залучення інвестицій в економіку міста і для промоції конкретних продуктів (проектів) та поширення матеріалів серед потенційних інвесторів;

6.2.16. Проведення щорічних міських конкурсів «Інвестор року», «Інвестиційна пропозиція року», «Кращий промоційний матеріал про місто»;

6.2.17. Участь делегацій міської ради в проведенні публічних заходів в інших містах України (Днів міст, професійних та державних свят, ін.);

6.2.18. Участь делегацій представників міста у проведенні інвестиційних форумів та виставкових заходах, круглих столах, конференціях, інших заходах;

6.2.19. Здійснення аналізу позитивних тенденцій розвитку міст України та зарубіжжя, впровадження інновацій в міське господарство, інформування про зазначені напрацювання структурних підрозділів міської ради, організацій, установ;

6.2.20. Проведення презентацій інвестиційного потенціалу м. Чернігова під час проведення форумів, семінарів, круглих столів, виставок, тощо;

6.2.21. Пошук потенційних інвесторів шляхом реєстрації в міжнародних online базах даних інвестиційних проектів (FDI Markets, Matchmaking, тощо) та засобах IP-телефонії;

6.2.22. Організація роботи щодо залучення підприємствами, установами, організаціями міста коштів міжнародної технічної допомоги, а також відповідних державних програм;

6.2.23. Проведення навчальних семінарів та тренінгів з актуальних питань інвестиційного розвитку, залучення коштів міжнародної технічної допомоги, написання грантових заявок, державно-приватного партнерства для підвищення професіоналізму посадових осіб місцевого самоврядування, фахівців бюджетних установ, представників громадських організацій;

6.2.24. Запровадження системи активного моніторингу незадіяних виробничих потужностей господарюючих суб’єктів міста. Організація комунікативних заходів у цьому напрямку;

6.2.25. Співпраця з управліннями та відділами міської ради щодо збору та узагальнення інформації по інвестиційних проектах (пропозиціях) та сприяння у пошуку коштів на їх впровадження;

6.2.26. Надання підтримки структурним підрозділам міської ради із проведення міжнародних заходів;

6.2.27. Налагодження співпраці з Офісом із залучення та підтримки інвестицій «UkraineInvest»;

6.2.28. Проведення бізнес-зустрічей міського голови з найбільш потужними інвесторами м. Чернігова;

6.2.29. Налагодження діалогу з монополістами ринку комунальних послуг для усунення перешкод діяльності інвесторів;

6.2.30. Запровадження на місцевому рівні додаткових пільгових механізмів для інвесторів;

6.2.31. Підготовка пропозицій щодо поліпшення інвестиційного клімату та надання пропозицій органам виконавчої влади;

6.2.32. Впровадження електронної кадастрової системи технологічного обліку та геоінформаційної системи міста;

6.2.33. Налагодження діалогу між громадами та інвесторами з метою встановлення партнерських відносин;

6.2.34. Співпраця з приводу інвестиційних та грантових проектів з донорськими організаціями;

6.2.35. Формування бази даних інвестиційних потреб суб’єктів підприємницької діяльності, розміщення інформації на Інтернет-ресурсах, друкованих інформаційних матеріалах;

6.2.36. Проведення семінарів-тренінгів для менеджерів підприємств та організацій міста з питань розробки інвестиційних проектів;

6.2.37. Створення та оновлення бази даних банківських та небанківських фінансово-кредитних установ і переліку їх послуг у сфері надання кредитів та забезпечення доступу до інформації для підприємців;

6.2.38. Сприяння  у  підготовці та оновленні інвестиційних проектів промисловими та комунальними підприємствами міста;

6.2.39. Підготовка презентацій для потенційних інвесторів, в т. ч. щодо окремих інвестиційних проектів та об’єктів нерухомості українською та англійською мовами;

6.2.40. Реалізація проекту GIZ щодо залучення інтегрованого спеціаліста.

7. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

Реалізація заходів Програми планується за рахунок коштів міського бюджету, суб’єктів господарювання, інших джерел, не заборонених законодавством.

Обсяг фінансування Програми з міського бюджету становитиме у 2018 році 1386 тис. грн., у 2019 році 1503 тис. грн. Для реалізації заходів Програми передбачається залучення небюджетних коштів у сумі 490 тис. грн. у 2018 році та 460 тис. грн. у 2019 році.

Кошторис витрат на реалізацію заходів Програми наведений у додатку.

# 8. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Результати Програми можна оцінювати за кількісними та якісними показниками.

В якості кількісних показників для оцінювання ефективності заходів використовуються наступні показники:

- позитивна динаміка обсягів залучення капітальних та іноземних інвестицій;

- рівень інформованості та обізнаності про Чернігів на національному та міжнародному рівнях.

Що стосується якісних показників успішності виконання Програми, то до них належатимуть:

- створення комфортного бізнес-середовища;

- підвищення позитивного іміджу та репутації міста Чернігова на всеукраїнському та міжнародному рівні як міста, відкритого до співпраці з інвесторами (наприклад, за результатами незалежних опитувань, проведених рейтинговими агенціями, фаховими виданнями, тощо) та надійного бізнес-партнера;

- підвищення інтересу до міста Чернігова з боку іноземних суб’єктів (представників ділових кіл міст-партнерів, посадових осіб іноземних дипломатичних і торгово-економічних представництв, засобів масової інформації, службовців міжнародних програм і фондів тощо);

- рівень задоволеності потенційних інвесторів, що обслуговуються;

- активізація участі підрозділів Чернігівської міської ради, а також підприємств, установ і організацій міста в міжнародних заходах, зокрема, міжнародних програмах обміну, підвищення кваліфікації, фінансування місцевих ініціатив (наприклад, отримання грантів тощо).

9. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ

Виконавцем заходів Програми є управління стратегічного розвитку міста Чернігівської міської ради. До виконання окремих заходів можуть залучатися інші структурні підрозділи міської ради, а також інші підприємства, установи і організації. Контроль за виконанням цієї Програми здійснює Чернігівська міська рада.