## В титул
Додаток 2 до рішення виконавчого комітету міської ради _______________ 2017 р. № ___
Перелік об`єктів на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг, що належать до комунальної власності міста Чернігова, на 2017 рік, та фінансуються за рахунок коштів міського бюджету міста Чернігова
№ з/п | Найменування об`єкта | Рік почат-ку і закін-чення робіт | Кошторисна вартість, грн | Джерело фінансування |  | Поча ток робіт | Закін-чення робіт | Підрядник | Наяв-ність документації
Міський бюджет
|  |  |  | Спеціальний фонд, грн | Загальний фонд, грн
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
…
2.5 | Розробка пректно-кошторисної документації на капітальний ремонт об'єктів вулично-дорожньої мережі (в рамках Програми розвитку велосипедного руху і облаштування велосипедної інфраструктури у м.Чернігові на 2017-2020 роки) | 2017 | 300000 | 300000 |  | II кв. | III кв.
| Разом у пунктах 2.1-2.5 |  | 106655861 | 106655861
| Разом у розділі 2 (КЕКВ 3132) |  | 106655861 | 106655861
…
| Разом у розділах 1 - 4 |  | 117815861 | 109275861 | 8540000
| Секретар міської ради |  |  |  | В. Е. Бистров

## Лист1
Додаток 2 до рішення виконавчого комітету міської ради _______________ 2016 р. № ___
Річний титульний список на будівництво, реконструкцію та ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг у місті Чернігові, що належать до комунальної власності, на 2016 рік за рахунок коштів міського бюджету міста Чернігова
№ з/п | Найменування об`єкта | Рік почат-ку і закін-чення робіт | Кошторисна вартість, грн | Джерело фінансування |  | Поча ток робіт | Закін-чення робіт | Підрядник | Наяв-ність документації
Міський бюджет
|  |  |  | Спеціальний фонд, грн | Загальний фонд, грн
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Будівництво об’єктів
1.1 | Будівництво світлофорного об’єкта на перехресті вул. Шевченка та вул. Академіка Павлова (на виконання Програми організації дорожнього руху на автомобільних дорогах, вулицях м. Чернігова на 2015 – 2017 роки , затвердженої рішенням Чернігівської міської ради від 28 листопада 2014 року (45 сесія 6 скликання) | 2016 | 573000 | 573000 |  | IІІ кв. | IІІ кв.
| Будівництво світлофорного об’єкта на перехресті вул. Київська та вул. Мстиславська (на виконання Програми організації дорожнього руху на автомобільних дорогах, вулицях м. Чернігова на 2015 – 2017 роки , затвердженої рішенням Чернігівської міської ради від 28 листопада 2014 року (45 сесія 6 скликання) | 2016 | 390000 | 390000 |  | IІ кв. | ІІ кв.
| Будівництво світлофорного об’єкта вул. Толстого в районі ЗОШ №4 (на виконання Програми організації дорожнього руху на автомобільних дорогах, вулицях м. Чернігова на 2015 – 2017 роки , затвердженої рішенням Чернігівської міської ради від 28 листопада 2014 року (45 сесія 6 скликання) | 2016 | 200000 | 200000 |  | IV кв. | IV кв.
1.2 | Виготовлення та коригування проектно-кошторисної документації на будівництво світлофорних об'єктів (на виконання Програми організації дорожнього руху на автомобільних дорогах, вулицях м. Чернігова на 2015 – 2017 роки, затвердженої рішенням Чернігівської міської ради від 28 листопада 2014 року (45 сесія 6 скликання) | 2016 | 250000 | 250000 |  | І кв. | ІІ кв.
| Встановлення системи відеоспостереження вулиць міста Чернігова (на виконання Програми організації дорожнього руху на автомобільних дорогах, вулицях м. Чернігова на 2015 – 2017 роки, затвердженої рішенням Чернігівської міської ради | 2016 | 3500000 | 3500000 |  | ІІ кв. | ІІ кв.
| Разом у розділі 1 (КЕКВ 3122): | 2016 | 4913000 | 4913000
2 | Капітальний ремонт об’єктів | 2016
2.1 | Капітальний ремонт технічних засобів регулювання дорожнього руху (на виконання Програми організації дорожнього руху на автомобільних дорогах, вулицях м. Чернігова на 2015 – 2017 роки , затвердженої рішенням Чернігівської міської ради від 28 листопада 2014 року (45 сесія 6 скликання) | 2016 | 990000 | 990000 |  | I кв. | IV кв.
2.8 | Розробка та коригування проектно - кошторисної документації на капітальний ремонт обєктів вулично - дорожньої мережі | 2016 | 597000 | 597000 |  | I кв. | I кв.
| Разом у розділі 2 (КЕКВ 3132): |  | 1587000 | 1587000 |  | I кв. | IV кв.
3 | Поточний ремонт об'єктів
3.1 | Поточний ремонт об`єктів вулично-дорожньої мережі | 2016 | 11000000 |  | 11000000
| Разом у розділі 3 (КЕКВ 2240): |  | 11000000 |  | 11000000
| Усього у розділах 1-3: |  | 17500000 | 6500000 | 11000000
| Секретар міської ради |  |  |  | В. Е. Бистров