|  |  |
| --- | --- |
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО  Заступник міського голови \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ломако О. А.  «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 р. |

План заходів

з підготовки і відзначення Дня міста та 75-ї річниці вигнання нацистських окупантів з міста Чернігова

1. Оформлення міста державною символікою, забезпечення благоустрою та належного санітарного стану території міста, проведення робіт з упорядкування та облаштування братських могил та місць поховань загиблих воїнів.

Управління житлово-комунального господарства міської ради, комунальне підприємство «Зеленбуд» міської ради

Вересень 2018 року

2. Проведення патріотично-виховних заходів, тематичних уроків, лекцій, бесід з історії Чернігова 1941-1945 років за участю ветеранів війни; тематичних та оглядових екскурсій учнівської молоді до краєзнавчих, історичних музеїв; тематичних виставок художньої та мемуарної літератури у бібліотеках, шкільних музеях і музейних кімнатах; тематичних програм, вечорів-реквіємів, літературно-музичних вечорів.

Управління освіти міської ради

Вересень 2018 року

3. Покладання квітів до Братської могили та стели захисників України (сквер ім. М. М. Попудренка).

Деснянська та Новозаводська районні в місті Чернігові ради, управління, відділи, комунальні підприємства та заклади міської ради,

21 вересня 2018 року

4. Шістнадцятий міський фестиваль культури і мистецтв «Чернігів – рідне місто моє», присвячений Дню міста та 75-й річниці вигнання нацистських окупантів з міста Чернігова

Управління культури та туризму міської ради

18-23 вересня 2018 року

5. Тематичні заходи: години мужності, краєзнавчі екскурси, краєзнавчі інтелектуальні спринти, патріотичні сходинки, історичні години, краєзнавчі турніри у бібліотеках міської комунальної централізованої бібліотечної системи.

Управління культури та туризму міської ради

18-23 вересня 2018 року

6. Одинадцятий міжрегіональний живописний конкурс-пленер «Легенди та міфи Чернігова» (Чернігівська дитяча художня школа, вул. Гонча, 33, Вал).

Управління культури та туризму міської ради

18 -20 вересня 2018 року

7. Урочистості та святковий концерт присвячений Дню міста та 75-й річниці вигнання нацистських окупантів з міста Чернігова (міський Палац культури, вул. Івана Мазепи, 23)

Управління культури та туризму Чернігівської міської ради, комунальне підприємство «Міський Палац культури імені В’ячеслава Радченка» міської ради

20 вересня 2018 року

8. Медичне забезпечення у період проведення заходів з нагоди Дня міста та 75-ї річниці вигнання нацистських окупантів з міста Чернігова (сквер ім. М. М. Попудренка, Красна площа, сквер ім. Б. Хмельницького, Алея Героїв, пониззя Катерининської церкви).

Управління охорони здоров’я міської ради

21-23 вересня 2018 року

9. Забезпечення перекриття руху транспортних засобів на Красній площі зі сторони Чернігівського обласного академічного українського музично-драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка та на пониззі Катерининської церкви

Управління патрульної поліції у м. Чернігові Департаменту патрульної поліції, комунальне підприємство «Міськсвітло» міської ради

20-23 вересня 2018 року

10. Встановлення засобів обмеження руху автотранспорту на Красній площі та на пониззі Катерининської церкви.

Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради, комунальне підприємство «Міськсвітло» міської ради

20-23 вересня 2018 року

11. Охорона громадського правопорядку у період підготовки і відзначення Дня міста та 75-ї річниці вигнання нацистських окупантів з міста Чернігова (сквер ім. М. М. Попудренка, сквер ім. Б. Хмельницького, Красна площа, Алея Героїв, пониззя Катерининської церкви).

Чернігівський відділ поліції Головного управління національної поліції України в Чернігівській області; управління патрульної поліції у місті Чернігові Департаменту патрульної поліції; комунальне підприємство «Муніципальна варта» міської ради

20-23 серпня 2018 року

12. Доставка та монтаж (демонтаж) 13 (тринадцяти) тимчасових конструкцій (об’єктів торгівлі) та електрообладнання для підключення 13 (тринадцяти) тимчасових конструкцій (об’єктів торгівлі) до джерел електричного струму (Красна площа)

Комунальне підприємство «Паркування та ринок» Чернігівської міської ради, комунальне підприємство «Міськсвітло» Чернігівської міської ради

до 21 вересня 2018 року

13. Робота виставки-ярмарку та торгівля сувенірною продукцією власного виробництва, кондитерськими виробами, продукцією ресторанного господарства та надання послуг у сфері розваг та відпочинку (Красна площа, сквер ім. Б. Хмельницького)

Структурні підрозділи, комунальні підприємства та заклади міської ради, підприємства міста,

21-23 вересня 2018 року

14. Забезпечення встановлення 6 контейнерів для сміття та 8 біотуалетів (територія Красної площі за Чернігівським обласним українським академічним музично-драматичним театром ім. Т. Г. Шевченка).

Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради

до 21 вересня 2018 року

15. Забезпечення заходів пожежної та техногенної безпеки у період проведення заходів з нагоди Дня міста та 75-ї річниці вигнання нацистських окупантів з міста Чернігова відповідно до плану заходів (Красна площа, сквер ім. Б. Хмельницького, Алея Героїв.)

Чернігівський міський відділ УДСНС України в Чернігівській області

21-23 вересня 2018 року

16. Урочисте відкриття алеї Героїв за участю військового оркестру військово-музичного центру сухопутних військ Збройних Сил України, м. Чернігів.

Управління культури та туризму

міської ради

21 вересня 2018 року

17. Концертна програма (Красна площа)

Управління культури та туризму міської ради, комунальне підприємство «Міський Палац культури імені В’ячеслава Радченка» міської ради

21 вересня 2018 року

18. Відкриття IIІ Всеукраїнського фестивалю духових оркестрів (парад оркестрів за маршрутом: Красна площа – пониззя Катерининської церкви).

Управління культури та туризму

міської ради

22 вересня 2018 року

19. Відкриття фестивалю творчої молоді «Чернігів The Best» (Красна площа).

Управління культури та туризму міської ради, комунальне підприємство «Міський Палац культури імені В’ячеслава Радченка» міської ради

22 вересня 2018 року

20. Святковий концерт до Дня міста (Красна площа).

Управління культури та туризму міської ради, комунальне підприємство «Міський Палац культури імені В’ячеслава Радченка» міської ради

22 вересня 2018 року

21. Галявина «Чернігів літературний» на Валу біля пам’ятника Т. Г. Шевченку

Управління культури та туризму міської ради

22 вересня 2018 року

22. Концертна програма Чернігівської музичної школи № 2 імені Є. В. Богословського (сквер імені Б. Хмельницького)

Управління культури та туризму міської ради

22 вересня 2018 року

23. Концертні виступи аматорських колективів та фольклорного колективу «Сіверяни» (житловий масив «Шерстянка», вул. Дмитра Самоквасова, 8)

Управління культури та туризму міської ради

22 вересня 2018 року

24. Концертна програма за участю шкіл естетичного виховання (алея Героїв, Мала міська сцена)

Управління культури та туризму міської ради

23 вересня 2018 року

25. Концертна програма оркестру центру військово-музичногомистецтва Повітряних Сил Збройних Сил України (м. Вінниця) у сквері біля ТЦ «Мегацентр»

Управління культури та туризму міської ради

23 вересня 2018 року

26. Концертна програма оркестру військової академії (м. Одеса) у сквері імені Б. Хмельницького

Управління культури та туризму міської ради

23 вересня 2018 року

27. «Чернігів Нова Пошта напів марафон New Run (Красна площа).

Департамент сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації

(за згодою)

23 вересня 2018 року

Начальник управління культури

та туризму Чернігівської міської ради О. І. Шевчук