ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

28 квітня 2011 року

( 8 сесія 6 скликання)

П Р О Е К Т

„Автоматизація процесу управління стоматологічною поліклінікою

як складова покращання стоматологічного здоров'я населення

міста Чернігова”

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА ПРОЕКТУ (ПРОГРАМИ)

Рада Всеукраїнського конкурсу проектів та

програм розвитку місцевого самоврядування

Дирекція Всеукраїнського конкурсу проектів та

Програм розвитку місцевого самоврядування

##### Категорія конкурсного відбору                                             Реєстраційний номер

###### Заповнюється Дирекцією                                                      Заповнюється Дирекцією

ЗМІСТ ПРОЕКТУ

| 1. | ## Заява |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Реєстраційна картка проекту | ст.2 |
| 3. | Зміст проекту | ст. 3 |
| 4. | Проект | ст. 4-15 |
| 4.1 | Анотація проекту | ст.4-6 |
| 4.2 | Докладний опис проекту | ст. 6 |
| 4.2.1 | Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано проект | ст. 6-9 |
| 4.2.2 | ## Мета та завдання проекту | ст. 9 |
| 4.2.3 | Технологія досягнення цілей | ст. 10-13 |
| 4.2.4 | План-графік реалізації заходів проекту | ст. 13-14 |
| 4.2.5 | Очікувані результати проекту | ст. 14 |
| 5. | Бюджет проекту | ст. 15 |
| 6. | Додатки |  |
|  | Додаток 1 ## Форма 1. Загальний бюджет проекту Форма 2. Розклад бюджету за статтями видатків | ст. 15 ст. 16 |
|  | Додаток 2. Очікувані джерела фінансування | ст. 17 |
|  | Додаток 3. Протокол про наміри спільної реалізації проекту | ст. 18 |
|  | Додаток 4. Інформація про партнерські організації | ст. 19 |
|  | Додаток 5. Резюме виконавців проекту | ст. 20 |

# П Р О Е К Т

4.1. Анотація проекту

„Автоматизація процесу управління стоматологічною полiклiнiкою як складова покращання стоматологічного здоров’я населення міста Чернiгова”

Рівень здоров’я населення України, який є показником суспільного розвитку країни протягом останніх десятиліть має тенденцію до погіршення. Це обумовлено соціально-економічними негараздами в країні, високим рівнем антропогенного забруднення довкілля, екологічними умовами на території проживання та екзогенними чинниками, що впливають на здоров’я людини.

Стоматологічне здоров’я людини є невід’ємною частиною її загального здоров’я.

Стан здоров'я жителів міста Чернігова з року в рік погіршується, про що свідчать показники захворюваності, смертності, інвалідності, які перевищують середньообласні і в Україні.

Захворюваність органів порожнини рота серед жителів м.Чернiгова досить висока і в 2010 році становить 13,45 на 100000 населення. Суттєвий негативний вплив на стоматологічне здоров’я населення міста спричинила аварія на Чорнобильській АЕС.

В основу проекту покладено концепцію iнформатизацiї в стоматології, яка включає в себе конкретні заходи щодо удосконалення технології управління, підвищення ефективності лікувально-діагностичного процесу та профілактичних заходів.

Сучасна стоматологія – це високоспеціалізоване, наукове, працемістке і соціально важливе виробництво з чіткою медико-клінічною, організаційно-економічною і правовою специфікою. Тому вирішити проблеми, які виникли в стоматології, на сучасному етапі можливо лише шляхом комплексного підходу із запровадженням новітніх медичних технологій.

У стоматологічній поліклініці Чернігівської міської ради створені всі передумови для реалізації проекту. Протягом 17 років на базі поліклініки формувався комплекс програмно-технічних засобів „Стоматологічна поліклініка”. Програмне забезпечення комплексу включає 3 складові: „Планово-економічний відділ та кадри”, „Бухгалтерія” та „Стоматологія”, кожна з яких має свої задачі. Інформаційно всі програми взаємодіють між собою і кожен користувач має доступ до рівня, який відповідає його функціональним обов’язкам. Комплекс програмно-технічних засобів „Стоматологічна поліклініка” є унікальним і аналогів серед стоматологічних закладів України не має.

Іноваційність проекту полягає у включенні до програмного комплексу „Стоматологічна поліклініка” рентгендіагностичного блоку, що в кінцевому результаті збільшить діагностичні можливості у наданні стоматологічної допомоги населенню. Комплекс „Стоматполіклініка” є унікальним, аналогів серед стоматологічних закладів України йому немає.

Реалізація заходів проекту має соціально-економічну спрямованість, а саме:

- кардинально змінює рівень забезпеченості адміністрації закладу інформацією для прийняття ефективних управлінських рішень і контролю за їх виконанням;

- прискорює оперативну обробку інформації з високою економічною, зокрема ресурсозберігаючою ефективністю;

- миттєвий доступ до архіву медичної документації, що полегшує дотримання стандартних протоколів лікування і обстеження;

- контроль якості лікувально-діагностичного процесу в режимі реального часу;

- суттєва економія коштів за рахунок зменшення кількості паперових носіїв інформації,

- збільшення ефективності використання робочого часу;

- скорочення термінів лікування стоматологічних хворих;

- раннє виявлення та профілактика складної стоматологічної патології;

- збільшення інформативності діагностики захворювання тканин пародонта.

Перелік заходів проекту:

- забезпечити постійний моніторинг стану надання стоматологічної допомоги населенню м.Чернігова;

- визначити пріоритети у наданні стоматологічної допомоги населенню;

- підвищити рівень кваліфікаційної підготовки медичних працівників з питань раннього виявлення стоматологічних захворювань;

- забезпечити первинну та вторинну профілактику стоматологічних захворювань;

- удосконалити систему виявлення хвороб на ранніх доклінічних стадіях;

-	застосовувати стандарти та протоколи надання стоматологічної допомоги населенню;

-	підвищувати рівень знань з питань профілактики стоматологічних захворювань серед населення;

-	розробити програми „Пародонтологія” та „Імплантологія”;

-	покращити матеріально-технічну базу шляхом придбання сучасного спеціалізованого рентгенобладнання, переоснащення зуботехнічної лабораторії, придбання апарату для скейлінгу в стоматології, сучасних стоматологічних установок тощо.

Очікувані результати проекту:

Виконання заходів проекту дасть змогу:

-	покращити стан стоматологічного здоров’я населення м.Чернігова;

- істотно підвищити рівень поінформованості населення щодо профілактики та виявлення стоматологічних захворювань;

- підвищити відсоток санованих хворих від потребуючих з 73,9 в 2010 році  до 75 в 2013 році.

Цільові групи проекту:

- основними цільовими групами проекту є населення міста Чернігова (в основному Деснянського району міста);

- особлива увага буде приділена декретованим групам населення: ліквідатори аварії на ЧАЕС, інваліди, учасники війни, прирівняні до них категорії, пенсіонери та ін.;

- пацієнти, яким проводиться ортопедичне, ортодонтичне, імплантологічне, фізіотерапевтичне стоматологічне лікування.

Обсяг коштів, необхідних для реалізації проекту:

Обсяг коштів – 780 тисяч грн. відповідно до 4 категорії проекту. Фінансування з боку учасників конкурсу (місцева влада) -  350 тисяч грн, фінансування з боку учасників конкурсу (державний бюджет) –  350 тисяч грн., організації-партнери – 80 тисяч грн.

Організації-партнери, співвиконавці проекту:

Чернігівська міська рада, управління охорони здоров'я Чернігівської міської ради, стоматологічна поліклініка Чернігівської міської ради, ТОВ „АСТ+”.

4.2. Докладний опис проекту

4.2.1. Опис та соціально-економічний аналіз проблеми, на розв’язання якої спрямовано проект

Інформація про адміністративно-територіальну одиницю

Місто Чернігів – обласний і районний центр України, адміністративний, промисловий, історичний і культурний центр Чернігівської області. Поділений на два міські райони: Деснянський і Новозаводський. Чернігів вперше згаданий у літопису у 907 році. Займає територію 79 км². Середньорічна чисельність наявного населення  у 2010 році – 297,6 тис. чоловік. Органом місцевого самоврядування є Чернігівська міська рада, в районах міста – Деснянська та Новозаводська районні ради.

На території міста розміщено більше 70 промислових підприємств. Галузями, які визначають розвиток промислового виробництва у місті і мають найбільш вагомі частки у галузевій структурі, є харчова промисловість, хімічна, машинобудування, електроенергетика та легка промисловість.

У місті 44 загальноосвітніх навчальних закладів, 3 будинки культури і 21 масова бібліотека різних форм підпорядкування.

У місті функціонують 10 медичних закладів, підпорядкованих Чернігівській міській раді. Стоматологічна допомога територіально прикріпленому дорослому населенню м.Чернігова надається двома стоматологічними поліклініками – обласною та міською. Крім того, у місті працюють 43 приватних стоматологічних кабінетів.

Місто має складну демографічну ситуацію. Погіршується структура показника демографічного навантаження за рахунок збільшення людей похилого віку. Складну демографічну ситуацію в місті обтяжують наслідки аварії на Чорнобильській АЕС. 44,5%  потерпілих внаслідок аварії - діти віком до 18 років.

Протягом останніх років у місті зберігаються високі рівні захворюваності, смертності.

У той же час позитивним є факт, що за підсумками 2010 р. у місті народилось на 116 дітей більше. Таким чином, народжуваність зросла на 5,5% і складає 9,6 на 1000 жителів міста (2843 новонароджених) проти 9,1 у попередньому році (2727 новонароджених). Смертність населення зменшилась на 5,6% і складає 11,8  на 1000  населення  проти 12,5 у 2009  році.  Обласний  показник  смертності  складає 19,6.

У структурі смертності превалюють хвороби органів кровообігу (63%), новоутворення (17,3%) і травми (7%). Майже кожний четвертий з померлих – особа працездатного віку.

Детальне визначення проблематики

Стоматологічне здоров’я людини є невід’ємною частиною її загального здоров’я. Стан твердих тканин зубів, тканин пародонта та слизової оболонки порожнини рота у значній мірі віддзеркалює загальний стан здоров’я людини, якість надання їй медичної допомоги, умови та характеристики харчування, стан різних органів і систем організму.

Захворюванiсть органів порожнини рота серед населення м.Чернiгова досить висока і в 2010 році становить 13,45 на 100000 населення. Суттєвий негативний вплив на стоматологiчне здоров’я жителів міста спричинила аварія на Чорнобильськiй АЕС. Клiнiчнi данi свiдчать, що iонiзуюче опромiнення зумовлює ураження тканин зубiв i пародонта, i як наслідок, призводить до пiдвищення iнтенсивностi карiєсу та ураження тканин пародонта.

Стоматологічна допомога є найбільш масовим видом медичної допомоги. У 2010 році до міської стоматологічної поліклініки звернулись за допомогою 151044 особа. У динаміці за останні 5 років кількість відвідувань зростає, навантаження на лікарів збільшується. Перевиконуються показники виконання плану умовних одиниць праці (УОП) та кількості санацій в день, збільшується хірургічна активність.

Стоматологія відноситься до найбільш витратних складових медичної галузі. Враховуючи те, що фінансування галузі здійснюється за залишковим принципом, виникають серйозні проблеми щодо можливостей оновлення медичної апаратури та обладнання. Особливо це стосується дороговартісної апаратури, зокрема рентгенологічної. Шляхами виходу із ситуації, що склалася, вбачається оптимізації діяльності закладу, пошук додаткових джерел фінансування, раціональне використання наявного ресурсу і потенціалу.

Надання стоматологічної допомоги на сучасному рівні можливо лише шляхом комплексного підходу із запровадженням новітніх медичних технологій.

У стоматологічній поліклініці Чернігівської міської ради створені всі передумови для реалізації проекту. Протягом 17 років на базі поліклініки формувався комплекс програмно-технічних засобів „Стоматологічна поліклініка”. Програмне забезпечення комплексу включає 3 складові: „Планово-економічний відділ та кадри”, „Бухгалтерія” та „Стоматологія”, кожна з яких має свої задачі. Інформаційно всі програми взаємодіють між собою і кожен користувач має доступ до рівня, який відповідає його функціональним обов’язкам. Комплекс програмно-технічних засобів „Стоматологічна поліклініка” є унікальним і аналогів серед стоматологічних закладів України не має.

Проект передбачає включення до програмного комплексу „Стоматологічна поліклініка” рентгендіагностичний блоку у вигляді програми „Рентгендіагностика”, що в кінцевому результаті збільшить діагностичні можливості у наданні стоматологічної допомоги населенню.

В основу проекту покладено концепцiю iнформатизацiї в стоматологiї, яка включає в себе конкретнi заходи щодо удосконалення технології управління, пiдвищення ефективностi лікувально-діагностичного процесу та профілактичних заходів.

Соціальний та економічний аспекти вирішення проблеми у проектний спосіб

Послідовне виконання заходів, передбачених проектом, дасть змогу  забезпечити надання медичної допомоги стоматологічним хворим на якісно новому сучасному рівні. Збільшиться ефективність використання робочого часу. Завдяки ранньому виявленню складної стоматологічної патології та контролю лікувально-діагностичного процесу в режимі реального часу, підвищиться ефективність та скоротяться терміни лікування стоматологічних хворих. Профілактична робота сприятиме запобіганню захворювань та поліпшенню якості життя.

Економічний аспект реалізації проекту пов'язаний із застосуванням новітніх технологій у процесі інформатизації закладу, що сприятиме прийняттю ефективних управлінських рішень і контролю за їх виконанням. Прискорюється процес оперативної обробки інформації з високою економічною, зокрема ресурсозберігаючою, ефективністю. Суттєва економія коштів досягається за рахунок зменшення кількості паперових носіїв інформації. В кінцевому результаті вирішується питання щодо збереження і відновлення здоров'я жителів міста, особливо працездатного віку, що позитивно вплине на соціально-економічний розвиток міста.

Підтвердження існування перспективного бачення

У місті чітко визначено перспективне бачення щодо розвитку системи охорони здоров'я, яке знайшло своє відображення у Стратегічному плані розвитку міста до 2015 року та Програмі соціально – економічного розвитку міста Чернігова на 2011 рік, затверджених на сесіях міської ради.

Готується „Комплексна програма реформування та удосконалення системи охорони здоров'я міста Чернігова”. Реалізація програми сприятиме вирішенню питань щодо збереження галузі, надання гарантованого рівня медичної допомоги жителям міста, оптимальної концентрації спеціалізованих служб у медичних закладах з метою їх раціонального використання, збереження та посилення кадрового потенціалу.

Головною метою визначено: зміцнення, збереження і відновлення здоров'я населення, сприяння мотивованій потребі особистості у власному здоров’ї.

Серед основних завдань на 2011 рік визначені:

- створення єдиного інформаційного поля в системі охорони здоров'я;

- розвиток спеціалізованих видів медичної допомоги;

- оснащення закладів охорони здоров'я сучасними апаратурою і обладнанням;

- залучення позабюджетних джерел фінансування;

- впровадження у практичну діяльність новітніх методів діагностики і лікування.

Підстави для визначення цільових груп  та заходів

Ураженість жителів міста Чернігова захворюваннями твердих тканин зубів та тканин пародонту досягає 98%. Тому цільовою групою визначено все населення міста. Особлива увага приділяється декретованим групам населення, які мають найвищий ризик стоматологічної захворюваності та пацієнтам, які мають складну стоматологічну патологію.

Обгрунтування спрямованості результатів проекту визначеним цільовим групам

Результати проекту спрямовані на проведення первинної та вторинної профілактики стоматологічних захворювань, оскільки профілактичний підхід до збереження здоров'я найвищий за ефективністю та найдешевший за вартістю. Раннє виявлення складної стоматологічної патології дасть змогу своєчасно забезпечити лікування і сприятиме скороченню його термінів. Покращиться якість стоматологічної санації населення, особливо серед декретованих груп. Буде регулярно поповнюватись база даних пацієнтів з накопиченням результатів досліджень та проведеного лікування.

4.2.2. Мета та завдання проекту

Метою проекту є полiпшення якостi надання стоматологiчної допомоги населенню м.Чернiгова.

Основні завдання проекту:

  - постійний моніторинг стоматологічної захворюваності населення;

  - обґрунтоване з’ясування потреб населення у наданні стоматологічної допомоги;

- підвищення ефективності планових профілактичних заходів;

- підвищення рівня діагностики та лікування стоматологічних захворювань з використанням автоматизованих комп’ютерних систем;

  - забезпечення раннього виявлення та своєчасного лікування хворих на складну стоматологічну патологію;

  - оптимізація діяльності поліклініки;

  - забезпечення оперативності у прийнятті управлінських рішень та контроль за їх виконанням.

4.2.3. Технологія досягнення цілей (виконання завдань проекту)

Проект заснований на вже впровадженій у стоматологічній поліклініці системі повного внутрішнього документообігу і базується на медико-економічних стандартах та протоколах надання медичної допомоги.

Автоматизована система управління поліклінікою дозволяє не тільки повністю відображати поточну діяльність стоматологічної служби, але і накопичувати дані з можливістю їх подальшого аналізу з метою поліпшення якості  виробничої і фінансової діяльності медичної установи. Програмний комплекс має модульну структуру і забезпечує включення, виключення або модифікацію окремих компонентів, а також нарощування програмних засобів для розширення переліку інформації, яка обробляється автоматично.

Проект дає можливість аналізувати рівень стоматологічного здоров'я населення, формувати статистичні дані, проводити експертну оцінку якості роботи лікарів-стоматологів, бачити результати роботи, забезпечує ефективне управління інформаційними потоками. Електронна медична картка стоматологічного хворого (згідно із затвердженою формою № 043/0) включає всю інформацію про пацієнта: паспортні дані, скарги, анамнез, дані об'єктивного обстеження, зубну формулу, плани лікування і протезування.

Сучасне лікування зубів неможливе без проведення рентгенівських досліджень. Рентгенодіагностика використовується для підтвердження, а іноді і для постановки медичного діагнозу,  необхідного для правильного лікування зубів. Рентгенівські дослідження допомагають контролювати процес лікування зубів. Лікування зубів повинно бути безпечним для організму, а рентгенівське обстеження пов'язане з негативною дією гамма-променів. Оперативним і основним методом діагностики є рентгенівський знімок. Процедура знімка в апараті «Інтра» абсолютно нешкідлива для пацієнта, оскільки використовує мінімальні дози опромінювання, що особливо важливе для населення м. Чернігова, що постраждало від аварії на Чорнобильській АЕС. Лiкар миттєво отримує точне зображення зубів. Рентгензнімки пацієнтів доступні лікарям на всіх прийомах: терапевтичному, хірургічному, ортопедичному, ортодонтичному. Результати обстежень накопичуються в електронній картці пацієнта і забезпечують постійний моніторинг рівня захворюваності. У практиці лікаря-стоматолога такий знімок дає можливість здійснити контроль якості пломбування каналів, розпізнати початкову стадію карієсу зубів, утворення кіст, пухлин в порожнині рота та ін. Рентгенівський знімок потрібний для діагностики змін опорного апарату зубів, фіксує зміни кісткових тканин. Для цього методу діагностики використовується сучасне професійне устаткування. Рентгенівськи знімки необхідні при лікуванні захворювань пародонту, коли відбувається спад кісткової тканини.

Впровадження проекту кардинально змінює рівень забезпеченості адміністрації інформацією для ухвалення ефективних управлінських рішень, дає можливість підвищити ефективність і якість діагностики, профілактики і лікування стоматологічних захворювань, забезпечує повний контроль якості лiкувально-діагностичного процесу в режимi реального часу, полегшує дотримання стандартним протоколам лікування і обстеження.

Суттєва економія коштів забезпечується за рахунок: зменшення чисельностi паперових статистичних форм в закладах охорони здоров’я, збільшення ефективності використання робочого часу лiкарiв, скорочення термiнiв лікування, прискореної оперативної обробки інформації з високою економічною, зокрема ресурсозберiгаючої ефективністю (включаючи матеріальні і трудові витрати).

Проект базується на вже створеному у стоматологічній поліклініці комплексі програмно-технічних засобів „Стоматологічна поліклініка” і передбачає доорганізацію існуючої системи. Реалізація проекту буде здійснюватись в умовах правового та регуляторного поля. На рівні управління охорони здоров'я міської ради та адміністрації поліклініки буде проводитись моніторинг та координація виконання заходів проекту. Планується залучення профільних фахівців інших медичних закладів та засобів масової інформації для оцінки та оприлюднення заходів за проектом та досягнутих  результатів.

Опис заходів проекту

- Забезпечити постійний моніторинг стану надання стоматологічної допомоги населенню м.Чернігова.

- На основі показників, які характеризують стан стоматологічного здоров’я, визначати потреби і пріоритети у наданні стоматологічної допомоги населенню.

- Підвищити рівень кваліфікаційної підготовки медичних працівників з питань раннього виявлення стоматологічних захворювань.

- Забезпечити первинну та вторинну профілактику стоматологічних захворювань.

- Удосконалити систему виявлення хвороб на ранніх доклінічних стадіях.

- Застосовувати стандарти та протоколи надання стоматологічної допомоги населенню.

- Організувати систему стандартизованого обстеження хворих.

- Підвищувати рівень знань з питань профілактики стоматологічних захворювань серед населення.

- Розробити програми „Пародонтологія” та „Імплантологія”, забезпечити їх зв'язок із складовою комплексу „Стоматологія”.

- Покращити матеріально-технічну базу шляхом придбання сучасного спеціалізованого рентгенобладнання, переоснащення зуботехнічної лабораторії, стоматологічних кабінетів, фізіотерапевтичного кабінету.

- Модернізація комп’ютерної мережі поліклініки з врахуванням нових програм.

Пріоритетні напрямки надання стоматологічної допомоги з використанням сучасного, новітнього медичного та комп’ютерного обладнання:

- автоматизація процесу управління стоматологічною поліклінікою – складова підвищення якості профілактики, діагностики та лікування стоматологічних захворювань;

- використання комп’ютерних технологій для повного, системного, швидкого обстеження стоматологічних хворих, проведення діагностичних досліджень;

- створення плану профілактики стоматологічних захворювань для кожного пацієнта;

- створення єдиного комплексного плану лікування хворих із стоматологічною патологією;

- впровадження нової методики лікування захворювань тканин з використанням системи „Вектор”;

- модернізація зуботехничної лабораторії, що дасть змогу покращити косметичне протезування на рівні світових стандартів стоматологічної естетики.

- впровадження нових сучасних фізіотерапевтичних методів лікування стоматологічних хворих.

- раннє виявлення захворювань твердих тканин зубів, пародонту, деформацій травматичних, запальних, онкологічних уражень зубо-щелепної системи, захворювань слинних залоз та ін.;

- виявлення та лікування складної ортодонтичної патології;

- проведення якісного до- і післяопераційного ренгенологічного обстеження кісткової тканини при проведенні операцій із вживлення імплантів;

- повна оцінка стану кісткових тканин щелеп при ортопедичному лікуванні стоматологічних хворих.

Координуючим органом  із розробки та впровадження проекту є управління охорони здоров’я Чернігівської міської ради.

Основний виконавець проекту – стоматологічна поліклініка Чернігівської міської ради.

Для реалізації проекту планується створити команду фахівців, що будуть здійснювати це завдання.

Стоматологічна поліклініка Чернігівської міської ради є сучасним лікувально-профілактичним закладом вищої акредитаційної категорії. Розрахована на 576 відвідувань за зміну. Зареєстровано 63,75 штатних лікарських посад.  У поліклініці надається спеціалізована стоматологічна допомога територіально прикріпленому населенню м.Чернігова (Деснянський район міста). Діяльність поліклініки спрямована на профілактику, діагностику та лікування стоматологічних захворювань. Поліклініка є координуючим, консультативним центром для стоматологічних кабінетів міських лікарень та приватних стоматологічних кабінетів м.Чернігова.

Поліклініка забезпечує прийом хворих терапевтичного, хірургічного, ортопедичного, ортодонтичного профілю. Обслуговує 118,6 тис.чол. дорослого населення з терапевтичної стоматології та 128,0 тис.чол. – з ортопедичної стоматології.

У поліклініці працює 245 осіб, з них 68 лікарів, 84% мають вищу та першу кваліфікаційні категорії. У структурі поліклініки три відділення: 2 стоматологічних і 1 ортопедичне із зуботехнічною лабораторією. Понад 30 років Чернігівську міську стоматологічну поліклініку очолює головний лікар, Заслужений лікар України Лістовщик Леонід Іванович. У поліклініці значна увага приділяється підвищенню кваліфікації кадрів.  Щорічно проводяться конференції, семінари із залученням провідних спеціалістів.

У стоматологічній поліклініці Чернігівської міської ради впродовж 16 років розроблявся комплекс програмно-технічних засобів „Стоматполіклініка” з автоматизації основної діяльності закладу, який є унікальним і аналогів серед стоматологічних закладів України не має. База даних пацієнтів складає більше 59 тис.чол.

Питання передового досвіду з автоматизації роботи установи неодноразово заслуховувались на координаційній раді Асоціації стоматологів України і на семінарах-нарадах при МОЗ України.

Безпосередніми виконавцями визначені:

керівник проекту: головний лікар Лістовщик Леонід Іванович;

заступник керівника проекту: заступник головного лікаря з медичної частини Овдієнко Наталія Володимирівна; координатори проекту: провідні інженери-програмісти Виноградова Олена Іванівна,Сушильнікова Елла Петрівна;головний бухгалтер Галка Алла Олексіївна.

4.2.4. План-графік реалізації проекту.

| Тривалість заходу (за етапами) | Захід | Джерела фінансування (видатки поточні/капітальні) тис.грн. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І етап | Моніторінгові дослідження і підготовчі заходи | Фонд конкурсу | Місцевий бюджет | Організації-партнери |
| Місяць 1 | Реалізація заходів №1,2,3,4 Підготовка заходів №5,6,7,8 |  |  | УОЗ, МСП ЧМР |
| Місяць 2 | Реалізація заходів №5,6,7,8, Підготовка заходів №9,10,11 |  |  |  |
| Місяць 3 | Реалізація заходів №9,10,11 Підготовка заходів №5,6,7,8 |  |  |  |
| ІІ етап | Реалізація основних заходів |  |  |  |
| Місяць 4 | Реалізація заходів №1-11 |  |  |  |
| Місяць 5 | Реалізація заходів №1-11 |  |  |  |
| Місяць 6 | Реалізація заходів №1-11 | 350,0 тис.грн. | 350,0 тис.грн. | 80,0 тис.грн. |
| ІІІ етап | Реалізація основних заходів |  |  |  |
| Місяць 7 | Реалізація заходів №1-11 |  |  |  |
| Місяць 8 | Реалізація заходів №1-11 |  |  |  |
| Місяць 9 | Реалізація заходів №1-11 |  |  |  |
| IV етап | Реалізація основних заходів |  |  |  |
| Місяць 10 | Реалізація заходів №1-11 |  |  |  |
| Місяць 11 | Реалізація заходів №1-11 |  |  |  |
| Місяць 12 | Реалізація заходів №1-11 |  |  |  |

4.2.5. Очікувані результати проекту

Виконання заходів проекту дасть змогу:

- покращити стан стоматологічного здоров’я населення м.Чернігова;

- істотно підвищити рівень поінформованості населення щодо профілактики, лікування та виявлення стоматологічних захворювань;

- підвищити відсоток санованих з 73,9 в 2010 році  до 75 в 2013 році.

Фінансова сталість:

- використання комп’ютерної мережі дає можливість збільшити продуктивність праці до 30% за рахунок переходу на автоматизовану систему ведення документації. Вивільнений час використовується для прийому додаткових пацієнтів;

- переміщення акценту у наданні спеціалізованої стоматологічної допомоги із стаціонару на менш витратну поліклінічну службу;

- застосування цифрових рентген-діагностичних технологій зменшує загальну кількість рентгендосліджень, витрати на плівку, проявник та інше і, як результат, зменшує фінансові витрати на обстеження;

- впровадження сучасних методів профілактики, діагностики та лікування сприятиме зменшенню стоматологічної захворюваності, запобіганню складної патології, зменшенню захворюваності та інвалідності серед працездатної частини населення, що в кінцевому результаті покращить демографічну та економічну ситуацію в місті.

Інституційна сталість:

- централізація надання спеціалізованої стоматологічної допомоги в межах єдиного медичного та інформаційного простору дасть змогу сконцентрувати кадровий потенціал, високовартісне діагностичне та комп’ютерне обладнання і апаратуру в одному закладі, що дозволить збільшити обсяги втручань і покращити якість надання спеціалізованої стоматологічної допомоги жителям м.Чернігова;

- розкриваються можливості до поступового переходу до телемедицини, що сприятиме співпраці з провідними стоматологічними кафедрами медуніверситетів України та впровадженню новітніх технологій в стоматології;

- реалізація проекту дасть змогу зацікавити суспільство можливістю поліпшення якості життя і збільшення його тривалості серед тих, хто звернувся за стоматологічною допомогою;

- посилення профілактичної спрямованості у діяльності лікарів-стоматологів.

Політична сталість:

- активізується участь лікарів в державній політиці надання спеціалізованої стоматологічної допомоги, виведе їх на якісно новий професійний рівень;

- сприятиме реалізації прав і потреб громадян на отримання спеціалізованої стоматологічної допомоги в місті Чернігові.

### Додаток 1

Форма 1

Загальний бюджет проекту

| Найменування заходiв, що здiйснюються за проектом; перелiк та найменування видаткiв | Загальна вартiсть (тис.грн.) | Джерела фiнансування |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Фонд конкурсу | Учасник конкурсу | Органiзацiї-партнери |
| 1.Придбання та монтаж медичного обладнання в тому числi: | 766,46 | 341,48 | 345,98 | 79,00 |
| 1.1 Дентальний апарат «Інтра» з тубусом і каліматором | 35,97 | - | 35,97 | - |
| 1.2 Апарат «Vektor»-4 шт. | 142,60 | 142,60 | - | - |
| 1.3 Стоматологічна установка «Аякс-15» з відеокамерою та монітором -4шт | 198,88 | 198,88 | - | - |
| 1.4 Робоче місце зубного техніка – 9 шт. | 245,32 | - | 245,32 | - |
| 1.5 Комплекс для візуалізації процесу лікування на 2 робочих місця | 44,69 | - | 44,69 | - |
| 1.6 Лазер діод ний для лікування «Пікасо АМД» | 54,00 | - | - | 54,00 |
| 1.7 Апарат озонотерапії «Озонімед» | 20,00 | - | 20,00 | - |
| 1.8 Муфельна піч з програмним забезпеченням | 25,00 | - |  | 25,00 |
| 2.Реконструкція локально-обчислювальної мережі | 1,5 | - | 0,50 | 1,00 |
| 3. Модернізація та розробка програмного забезпечення в тому числі: | 12,04 | 8,52 | 3,52 | - |
| 3.1 Створення модуля програмного забезпечення: “Діагностика та лікування захворювань пародонту та вибору методів лікування із застосуванням дентальної імплантації” | 12,04 | 8,52 | 3,52 | - |
| Всього: | 780,00 | 350,00 | 350,00 | 80,00 |

Форма 2

## Розклад бюджету за статтями видатків

| Статті видатків | Загальна сума (тис. грн.) | Джерела фінансування |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Державний бюджет |  | Рада переможець |  | Організації партнери |  |
|  |  | тис. грн. | % | тис. грн. | % | тис. грн. | % |
| 1. Видатки розвитку: | 780,00 | 350,00 | 45 | 350,00 | 45 | 80,00 | 10 |
| 2.1 Капітальні видатки: | 341,48 | 341,48 | 44 | 345,98 | 44,5 | 79,00 | 9,9 |
| 2.1.2. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (2110) | 724,77 | 341,48 | 44 | - | - | - | - |
| 2.2 Інші видатки | 13,54 | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.1 Видатки на придбання матеріалів та обладнання для реконструкції локально-обчислювательної мережі (ЛОМ) (1131) | 1,5 | - | - | 0,5 | 0,06 | 1,00 | 0,1 |
| 2.2.2 Модернізація та розробка програмного забезпечення (1139) | 12,04 | 8,52 | 1 | 3,52 | 0,44 | - | - |

Додаток 2

Очікувані джерела фінансування

| Джерело фінансування | Сума (грн.) | % частка від всієї суми |
| --- | --- | --- |
| Фінансування з боку учасників конкурса (місцева влада) | 350,000 | 45 |
| Фінансування з боку учасників конкурсу (державного бюджету) | 350,00 | 45 |
| Фінансування з боку організацій-партнерів | 80,00 | 10 |
| Сукупне фінансування | 780,000 | 100 |

Додаток 3

Протокол про наміри спільної реалізації проекту

від 28 квітня 2011 року

Чернігівська міська рада в особі міського голови Соколова О.В., що надалі називається „Партнер” – з одного боку та управління охорони здоров'я Чернігівської міської ради в особі начальника управлінняи Бойка Юрія Івановича, стоматотологічна поліклініка Чернігівської міської ради в особі головного лікаря Лістовщика Леоніда Івановича, що надалі називаються „Учасник конкурсу”, дійшли до згоди і вирішили:

- Об'єднати свої організаційні, наукові можливості для підготовки та реалізації проекту „Автоматизація процесу управління стоматологічною поліклінікою як складова покращання стоматологічного здоров'я населення міста Чернігова”.

- Розподілити обов'язки таким чином:

  - Чернігівська міська рада бере на себе такі зобов'язання:

- координування дій між органами виконавчої влади та місцевого самоврядування для досягнення цілей проекту;

- виділити з міського бюджету кошти, передбачені зазначеним проектом у розмірі 350 000 грн.;

- надання підтримки та сприяння реалізації проекту, підтримка громадських ініціатив, спрямованих на досягнення мети проекту.

  - Управління охорони здоров'я Чернігівської міської ради та стоматологічна поліклініка Чернігівської міської ради беруть на себе такі зобов'язання:

- відповідальність за цільове використання коштів;

- дотримання Законів України щодо дій, пов'язаних з виконанням проекту;

- реалізація конкурсних завдань.

2.3. Стоматологічна поліклініка Чернігівської міської ради виділяє кошти спеціального фонду у розмірі 80 000 грн.

3. Подальшу діяльність здійснювати на основі додатково складеного і підписаного договору, що є складовою частиною до дійсного протоколу.

Чернігівський міський голова                                     	      О.В.Соколов

Начальник  управління охорони здоров'я

Чернігівської міської ради                                                             Ю.І.Бойко

Головний лікар

стоматологічної поліклініки

Чернігівської міської ради                               		   Л.І.Лістовщик

Додаток 4

#### Інформація про організацію – партнера

|  | Партнер |
| --- | --- |
| Повна офіційна назва, організації партнера | Чернігівська міська рада |
| Місце розташування | 14000, м. Чернігів, вул. Магістратська, 7 |
| Юридичний статус | державна установа |
| Офіційна адреса | 14000, м. Чернігів, вул. Магістратська, 7 |
| Контактна особа | Соколов Олександр Володимирович |
| Телефон | 67-53-04 |
| Факс | (0462)651-550 |
| Адреса електронної пошти | gorsovet@cg.ukrtel.net |
| Кількість штатних співробітників | за штатним розкладом |
| Роль та залученість до підготовки проекту | реалізація конкурсних завдань |
| Завдання, які покладаються на організацію-партнера в реалізації проекту | координування між органами виконавчої влади та місцевого самоврядування для досягнення цілей проекту; надання підтримки та сприяння реалізації проекту, підтримка громадських ініціатив, спрямованих на досягнення мети проекту |

Керівник проекту                                                                                Л.І.Лістовщик

Чернігівський міський голова                                                            О.В.Соколов

РЕЗЮМЕ

керівника проекту

Лістовщик Леонід Іванович

Головний лікар стоматологічної поліклініки

Чернігівської міської ради

Заслужений лікар України

Базова освіта:

Київський медичний інститут імені академіка О.О.Богомольця, 1976 р.

З 1980 року і до теперішнього часу – головний лікар міської стоматологічної  поліклініки м.Чернігова.

Неодноразово обирався депутатом районної та обласної рад.

1994-1996 роки – консультант з охорони здоров’я у гуманітарному відділі облдержадміністрації.

Вміння та навички:

Великий досвід управлінської роботи.

Досвід реалізації проектів від постановки проблеми до успішного впровадження проектів.

Застосування законодавства України (трудове право, підприємницьке право, муніципальне право).

Володіння сучасними підходами до розвитку територіальних громад (підприємницький підхід, соціальне партнерство).

Володіння соціально-економічною ситуацією в Україні, Чернігівський області  досвід співробітництва з представниками органів місцевого самоврядування, громадських організацій.

У закладі створена команда фахівців орієнтована на досягнення мети. Багаторічна співпраця з Асоціацією стоматологів України, кафедрою післядипломної освіти Української медичної стоматологічної академії, кафедрою організації та управління охороною здоров’я України Національної медичної академії післядипломної освіти, кафедрою терапевтичної стоматології Національного медичного університету імені академіка О.О.Богомольця. Неодноразово з доповідями виступав на засіданнях координаційної ради Асоціації стоматологів України та науково-практичних конференціях при МОЗ України щодо передового досвіду управління стоматологічною поліклінікою.

Запатентовано 25 раціональних пропозицій з нових методів лікування та протезування  зубів.

Л.І.Лістовщик має авторське право №7461 від 03.04.2003 року на ком’ютерну програму „Комплекс програмно-технічних засобів „Стоматполіклініка”.

Чернігівський міський голова                                     	      О.В.Соколов

Публікації:

Лістовщик Л.І., ОвдієнкоН.В.  Автоматизація процесу управління стоматологічною поліклінікою. Журнал „Дентальные технологии”, 2005 рік.

Лістовщик Л.І., ОвдієнкоН.В.  Сучасні підходи до автоматизації стоматологічних поліклінік. Журнал „Дент-Арт”, 2002 рік.

Лістовщик Л.І., ОвдієнкоН.В.  Управління стоматологічною поліклінікою. Журнал „Полтавський альманах”, 2005 рік.