## Лист1
Додаток 2 до рішення виконавчого комітету міської ради _17 лютого 2014 р.№ 46
Річний титульний список на будівництво, реконструкцію та ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг у місті Чернігові, що належать до комунальної власності, на 2014 рік за рахунок коштів міського бюджету міста Чернігова
№ з/п | Найменування об`єкта | Рік почат-ку і закін-чення робіт | Кошторисна вартість, грн | Джерело фінансування |  |  | Поча ток робіт | Закін-чення робіт | Підрядник | Наяв-ність документації
Міський бюджет
|  |  |  | Спеціальний фонд, грн | Загальний фонд, грн | Бюджет розвитку, грн
1 | 2 | 3 | 4 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Будівництво об’єктів
1.1 | Будівництво світлофорного об’єкта на перехресті вул. Шевченка та вул. Малиновського (на виконання Програми організації дорожнього руху на автомобільних дорогах, вулицях м. Чернігова на 2008 – 2014 роки , затвердженої рішенням Чернігівської міської ради від 21 грудня 2007 року (23 сесія 5 скликання) зі змінами та доповненнями) | 2014 | 290000 |  |  | 290000 | І кв. | IV кв. | Згідно із Законом України "Про здійснення державних закупівель"
1.2 | Будівництво світлофорного об’єкта на перехресті вул. Шевченка та вул. Академіка Павлова (на виконання Програми організації дорожнього руху на автомобільних дорогах, вулицях м. Чернігова на 2008 – 2014 роки , затвердженої рішенням Чернігівської міської ради від 21 грудня 2007 року (23 сесія 5 скликання) зі змінами та доповненнями) | 2014 | 358314 |  |  | 358314 | І кв. | IV кв. |  | є
1.3 | Будівництво світлофорного об’єкта на перехресті вул. Ріпкинської та вул. Старобілоуської (на виконання Програми організації дорожнього руху на автомобільних дорогах, вулицях м. Чернігова на 2008 – 2014 роки , затвердженої рішенням Чернігівської міської ради від 21 грудня 2007 року (23 сесія 5 скликання) зі змінами та доповненнями) | 2014 | 299869 |  |  | 299869 | І кв. | IV кв. | Згідно із Законом України "Про здійснення державних закупівель" | є
1.4 | Проектні роботи на виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво світлофорних об'єктів (на виконання Програми організації дорожнього руху на автомобільних дорогах, вулицях м. Чернігова на 2008 – 2014 роки , затвердженої рішенням Чернігівської міської ради від 21 грудня 2007 року (23 сесія 5 скликання) зі змінами та доповненнями) | 2014 | 200000 |  | Бюджет розвитку, грн 7: 200000; Бюджет розвитку, грн 8: І кв.; Бюджет розвитку, грн 9: IV кв.
1.5 | Перерахунок кошторисів на будівництво світлофорних об'єктів | 2014 | 30000 |  | Бюджет розвитку, грн 7: 30000; Бюджет розвитку, грн 8: І кв.; Бюджет розвитку, грн 9: IV кв.
| Разом у розділі 1 (КЕКВ 3122): |  | 1178183 |  | Бюджет розвитку, грн 7: 1178183
2 | Реконструкція об’єктів
2.1 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію автоматизованої системи керування дорожнім рухом (5-й етап) | 2014 | 130000 |  | Бюджет розвитку, грн 7: 130000
| Разом у розділі 2 (КЕКВ 3142): |  | 130000 |  | Бюджет розвитку, грн 7: 130000
3 | Капітальний ремонт об'єктів
3.1 | Капітальний ремонт технічних засобів регулювання дорожнього руху (на виконання Програми організації дорожнього руху на автомобільних дорогах, вулицях м. Чернігова на 2008 – 2014 роки , затвердженої рішенням Чернігівської міської ради від 21 грудня 2007 року (23 сесія 5 скликання) зі змінами та доповненнями) | 2014 | 300000 |  |  | 300000 | І кв. | IV кв. | Згідно із Законом України "Про здійснення державних закупівель"
3.2 | Капітальний ремонт вул. 50 років СРСР | 2014 | 696370 |  |  | 696370 | І кв. | IV кв. |  | є
3.3 | Капітальний ремонт вул. Київської | 2014 | 894611 |  |  | 894611 | І кв. | IV кв. |  | є
3.4 | Капітальний ремонт вул. Кирпоноса | 2014 | 2000000 |  | Бюджет розвитку, грн 7: 2000000; Бюджет розвитку, грн 8: І кв.; Бюджет розвитку, грн 9: IV кв.
3.5 | Капітальний ремонт вул. Кільцевої | 2014 | 4500000 |  |  | 4500000 | І кв. | IV кв. |  | є
3.6 | Капітальний ремонт тротуару по вул. Рокоссовського | 2014 | 633126 |  |  | 633126 | І кв. | IV кв. |  | є
3.7 | Розробка проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт об’єктів вулично-дорожньої мережі | 2014 | 266874 |  | Бюджет розвитку, грн 7: 266874; Бюджет розвитку, грн 8: І кв.; Бюджет розвитку, грн 9: IV кв.
| Разом у розділу 3 (КЕКВ 3132): |  | 9290981 |  | Бюджет розвитку, грн 7: 9290981
4 | Поточний ремонт об'єктів
4.1 | Поточний ремонт вулично-дорожньої мережі | 2014 | 7109195.53 | 1109195.53 | Загальний фонд, грн 6: 6000000; Бюджет розвитку, грн 8: І кв.; Бюджет розвитку, грн 9: IV кв.
4.2 | Поточний ремонт вулично-дорожньої мережі (за роботи виконані в 2013 році) |  | 64704.12 | 64704.12
4.3 | Поточний ремонт технічних засобів регулювання дорожнього руху (на виконання Програми організації дорожнього руху на автомобільних дорогах, вулицях м. Чернігова на 2008 – 2014 роки , затвердженої рішенням Чернігівської міської ради від 21 грудня 2007 року (23 сесія 5 скликання) зі змінами та доповненнями) | 2014 | 60000 | 60000 | Бюджет розвитку, грн 8: І кв.; Бюджет розвитку, грн 9: IV кв.; Бюджет розвитку, грн 10: Згідно із Законом України "Про здійснення державних закупівель"
4.4 | Ремонт та встановлення пішохідних направляючих огороджень (на виконання Програми організації дорожнього руху на автомобільних дорогах, вулицях м. Чернігова на 2008 – 2014 роки , затвердженої рішенням Чернігівської міської ради від 21 грудня 2007 року (23 сесія 5 скликання) зі змінами та доповненнями) | 2014 | 90000 | 90000 | Бюджет розвитку, грн 8: І кв.; Бюджет розвитку, грн 9: IV кв.
4.5 | Влаштування пристроїв примусового зниження швидкості (на виконання Програми організації дорожнього руху на автомобільних дорогах, вулицях м. Чернігова на 2008 – 2014 роки , затвердженої рішенням Чернігівської міської ради від 21 грудня 2007 року (23 сесія 5 скликання) зі змінами та доповненнями) | 2014 | 40000 | 40000 | Бюджет розвитку, грн 8: І кв.; Бюджет розвитку, грн 9: IV кв.
| Разом у розділі 4 (КЕКВ 2240): |  | 7363899.65 | 1363899.65 | Загальний фонд, грн 6: 6000000; Бюджет розвитку, грн 7: 0
5 | Кредиторська заборгованість за 2013 рік
5.1 | Будівництво об’єктів
5.1.1 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво світлофорних об'єктів |  | 39958.31 |  | Бюджет розвитку, грн 7: 39958.31
| Разом у пунктіі 5.1 (КЕКВ 3122): |  | 39958.31 |  | Бюджет розвитку, грн 7: 39958.31
5.2 | Капітальний ремонт об'єктів
5.2.1 | Капітальний ремонт технічних засобів регулювання дорожнього руху |  | 7149.96 |  | Бюджет розвитку, грн 7: 7149.96
5.2.2 | Розробка проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт об’єктів вулично-дорожньої мережі |  | 197346.05 |  | Бюджет розвитку, грн 7: 197346.05
5.2.3 | Капітальний ремонт перехрестя вул. Ріпкинської, вул. Старобілоуської та вул. Гагаріна |  | 141842.6 |  | Бюджет розвитку, грн 7: 141842.6
| Разом у пунктіі 5.2 (КЕКВ 3132): |  | 346338.61 |  | Бюджет розвитку, грн 7: 346338.61
5.3 | Поточний ремонт об'єктів
5.3.1 | Поточний ремонт вулично-дорожньої мережі |  | 203257.84 | 203257.84
5.3.2 | Поточний ремонт засобів регулювання дорожнього руху |  | 10460.76 | 10460.76
5.3.3 | Ремонт та встановлення пішохідних направляючих огороджень |  | 44877.49 | 44877.49
| Разом у пункті 5.3 (КЕКВ 2240): |  | 258596.09 | 258596.09
| Разом у розділі 5: |  | 644893.01 | 258596.09 | Бюджет розвитку, грн 7: 386296.92
| Усього у розділах 1-5: |  | 18607956.66 | 1622495.74 | Загальний фонд, грн 6: 6000000; Бюджет розвитку, грн 7: 10985460.92
Заступник міського голови
| керуючий справами виконкому |  |  |  | Бюджет розвитку, грн 9: С. Г. Віхров