## В титул
Додаток 5 до рішення виконавчого комітету міської ради _______________ 2017 р. № ___
Перелік об'єктів житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2017 рік, інші видатки, які фінансуються за рахунок коштів міського бюджету міста Чернігова
№ з/п | Найменування об`єкта | Рік почат-ку і закін-чення робіт | Кошторисна вартість, грн | Джерело фінансування |  | Поча ток робіт | Закін-чення робіт | Підрядник | Наяв-ність документації
Міський бюджет
|  |  |  | Спеціальний фонд, грн | Загальний фонд, грн
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. Поточні видатки
1.1 | Інформаційне забеспечення населення міста : друк буклетів,інформаційних матеріалів, біг-бордів (відповідно до реалізації Програми сприяння створеню ОСББ та підтримки будинків ОСББ та ЖБК) | 2017 | 10000 | 10000 |  | I кв. | ІI кв.
1.2 | Виготовлення технічних паспортів відповідно до реалізації Програми сприяння створеню ОСББ та підтримки будинків ОСББ та ЖБК | 2017 | 600000 | 600000 |  | ІI кв. | ІI кв.
1.3 | "Встановлення дитячого ігрового комплексу та обладнання прибудинкової території" (у рамках бюджету участі) | 2017 | 117920 | 117920 |  | ІI кв. | ІI кв.
1.4 | Стерилізація безпритульних тварин (у рамках бюджету участі) одержувач коштів Громадська організація "Об"єднання захисту безпритульних тварин "Щаслива доля" | 2017 | 279000 | 279000 |  | I кв. | IV кв.
| Разом у пунктах 1.1 - 1.4 (КЕКВ 2210, КЕКВ 2240, КЕКВ 2610) |  | 1006920 | 1006920
| Разом у розділі 1 |  | 1006920 | 1006920
2. Капітальні видатки
2.1 | Програма "Безпечне місто Чернігів" на 2016-2017 роки | 2017 | 5880000 | 5880000 |  | ІI кв. | ІI кв.
| Разом у пункті 2.1 (КЕКВ 3122) |  | 5880000 | 5880000
| Разом у розділі 2 |  | 5880000 | 5880000
3. Реконструкція об'єктів
3.1 | Відновлення спортивних майданчиків (згідно Програми відновлення дитячих ігрових та спортивних майданчиків на 2017 рік ), з них: | 2017 | 885600 | 885600
3.1.1 | Відновлення спортивного майданчика по вул. Вячеслава Радченка, 14 (одержувач коштів комунальне підприємство "Новозаводське" Чернігівської міської ради (КЕКВ 3210)) | 2017 | 42855 | 42855 |  | II кв. | III кв.
3.1.2 | Відновлення спортивного майданчика по просп.Миру, 269 (одержувач коштів комунальне підприємство "ЖЕК 13" Чернігівської міської ради (КЕКВ 3210)) | 2017 | 71425 | 71425 |  | II кв. | III кв.
3.1.3 | Відновлення спортивного майданчика по вул.Льотна, 6А (управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради (3142)) | 2017 | 171420 | 171420 |  | II кв. | III кв.
3.1.4 | Відновлення спортивного майданчика по вул.Текстильників, 13 (управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради (3142)) | 2017 | 14258 | 14258 |  | II кв. | III кв.
3.1.5 | Відновлення спортивного майданчика по вул.Шевченка, 32 (управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради (3142)) | 2017 | 42855 | 42855 |  | II кв. | III кв.
3.1.6 | Відновлення спортивного майданчика по вул.вул. Пухова, 142 (управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради (3142)) | 2017 | 65544 | 65544 |  | II кв. | III кв.
3.1.7 | Відновлення спортивного майданчика по вул.Дніпровська, 35 (управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради (3142)) | 2017 | 65544 | 65544 |  | II кв. | III кв.
3.1.8 | Відновлення спортивного майданчика по між вул. Кленова і вул. Ніни Сагайдак (Бобровиця) (управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради (3142)) | 2017 | 65544 | 65544 |  | II кв. | III кв.
3.1.9 | Відновлення спортивного майданчика по вул. Текстильників (навпроти Чернігівської міської лікарні № 4)(управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради (3142)) | 2017 | 65544 | 65544 |  | II кв. | III кв.
3.1.10 | Відновлення спортивних майданчиків (нерозподілені призначення) | 2017 | 280611 | 280611 |  | II кв. | III кв.
3.2. | Відновлення ігрових дитячих майданчиків (згідно Програми відновлення дитячих ігрових та спортивних майданчиків на 2017 рік ) з них: |  | 1500000 | 1500000
3.2.1 | Відновлення ігрового майданчика по вул. 1 Гвардійської Армії, 10 (управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради (3142)) | 2017 | 107142 | 107142 |  | II кв. | III кв.
3.2.2 | Відновлення ігрового майданчика по вул. Волковича, 21 (одержувач коштів комунальне підприємство "ЖЕК 13" Чернігівської міської ради (КЕКВ 3210)) | 2017 | 107142 | 107142 |  | II кв. | III кв.
3.2.3 | Відновлення ігрового майданчика по вул. Олега Міхнюка, 1 (управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради (3142)) | 2017 | 107142 | 107142 |  | II кв. | III кв.
3.2.4 | Відновлення ігрового майданчика по вул. П’ятницька, 70 (одержувач коштів комунальне підприємство "Деснянське" Чернігівської міської ради (КЕКВ 3210)) | 2017 | 71428 | 71428 |  | II кв. | III кв.
3.2.5 | Відновлення ігрового майданчика по вул. П’ятницька, 80 (одержувач коштів комунальне підприємство "Деснянське" Чернігівської міської ради (КЕКВ 3210)) | 2017 | 35714 | 35714 |  | II кв. | III кв.
3.2.6 | Відновлення ігрового майданчика по вул. Дніпровська, 2 (управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради (3142)) | 2017 | 107142 | 107142 |  | II кв. | III кв.
3.2.7 | Відновлення ігрового майданчика навпроти будинку по вул. Висока, 11(управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради (3142)) | 2017 | 35714 | 35714 |  | II кв. | III кв.
3.2.8 | Відновлення ігрового майданчика по вул. Чудінова, 5 (управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради (3142)) | 2017 | 35714 | 35714 |  | II кв. | III кв.
3.2.9 | Відновлення ігрового майданчика навпроти будинків по вул. Литовська, 49-51 (управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради (3142)) | 2017 | 35714 | 35714 |  | II кв. | III кв.
3.2.10 | Відновлення ігрового майданчика по вул. Доценка, 5-а (одержувач коштів комунальне підприємство "ЖЕК 10" Чернігівської міської ради (КЕКВ 3210)) | 2017 | 35714 | 35714 |  | II кв. | III кв.
3.2.11 | Відновлення ігрового майданчика по вул. Рокоссовського, 5 (управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради (3142)) | 2017 | 35714 | 35714 |  | II кв. | III кв.
3.2.12 | Відновлення ігрового майданчика по просп. Перемоги, 168 (одержувач коштів комунальне підприємство "Деснянське" Чернігівської міської ради (КЕКВ 3210)) | 2017 | 35714 | 35714 |  | II кв. | III кв.
3.2.13 | Відновлення ігрового майданчика по вул. Доценка, 5-авул. Генерала Пухова, 129, корп.2 (одержувач коштів комунальне підприємство "ЖЕК 10" Чернігівської міської ради (КЕКВ 3210)) | 2017 | 35714 | 35714 |  | II кв. | III кв.
3.2.14 | Відновлення ігрового майданчика по вул. В’ячеслава Чорновола, 49/2 (одержувач коштів комунальне підприємство "Новозаводське" Чернігівської міської ради (КЕКВ 3210)) | 2017 | 107142 | 107142 |  | II кв. | III кв.
3.2.15 | Відновлення ігрового майданчика по вул. 1-го Травня, 189 (одержувач коштів комунальне підприємство "ЖЕК 10" Чернігівської міської ради (КЕКВ 3210)) | 2017 | 178570 | 178570 |  | II кв. | III кв.
3.2.16 | Відновлення ігрового майданчика по вул. Рокоссовського, 35 (управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради (3142)) | 2017 | 142856 | 142856 |  | II кв. | III кв.
3.2.17 | Відновлення спортивних майданчиків (нерозподілені призначення) | 2017 | 285724 | 285724 |  | II кв. | III кв.
3.3 | Влаштування пайп-парку в Центральному парку культури та відпочинку | 2017 | 1000000 | 1000000 |  | II кв. | III кв.
| Разом у пунктах 3.1- 3.3 (КЕКВ 3142) |  | 3385600 | 3385600
| Разом у розділі 3 |  | 3385600 | 3385600
| Разом у розділах 1 - 3 |  | 10272520 | 10272520
В. Е. Бистров
Секретар міської ради

## Лист1
Додаток 2 до рішення виконавчого комітету міської ради _______________ 2016 р. № ___
Річний титульний список на будівництво, реконструкцію та ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг у місті Чернігові, що належать до комунальної власності, на 2016 рік за рахунок коштів міського бюджету міста Чернігова
№ з/п | Найменування об`єкта | Рік почат-ку і закін-чення робіт | Кошторисна вартість, грн | Джерело фінансування |  | Поча ток робіт | Закін-чення робіт | Підрядник | Наяв-ність документації
Міський бюджет
|  |  |  | Спеціальний фонд, грн | Загальний фонд, грн
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Будівництво об’єктів
1.1 | Будівництво світлофорного об’єкта на перехресті вул. Шевченка та вул. Академіка Павлова (на виконання Програми організації дорожнього руху на автомобільних дорогах, вулицях м. Чернігова на 2015 – 2017 роки , затвердженої рішенням Чернігівської міської ради від 28 листопада 2014 року (45 сесія 6 скликання) | 2016 | 573000 | 573000 |  | IІІ кв. | IІІ кв.
| Будівництво світлофорного об’єкта на перехресті вул. Київська та вул. Мстиславська (на виконання Програми організації дорожнього руху на автомобільних дорогах, вулицях м. Чернігова на 2015 – 2017 роки , затвердженої рішенням Чернігівської міської ради від 28 листопада 2014 року (45 сесія 6 скликання) | 2016 | 390000 | 390000 |  | IІ кв. | ІІ кв.
| Будівництво світлофорного об’єкта вул. Толстого в районі ЗОШ №4 (на виконання Програми організації дорожнього руху на автомобільних дорогах, вулицях м. Чернігова на 2015 – 2017 роки , затвердженої рішенням Чернігівської міської ради від 28 листопада 2014 року (45 сесія 6 скликання) | 2016 | 200000 | 200000 |  | IV кв. | IV кв.
1.2 | Виготовлення та коригування проектно-кошторисної документації на будівництво світлофорних об'єктів (на виконання Програми організації дорожнього руху на автомобільних дорогах, вулицях м. Чернігова на 2015 – 2017 роки, затвердженої рішенням Чернігівської міської ради від 28 листопада 2014 року (45 сесія 6 скликання) | 2016 | 250000 | 250000 |  | І кв. | ІІ кв.
| Встановлення системи відеоспостереження вулиць міста Чернігова (на виконання Програми організації дорожнього руху на автомобільних дорогах, вулицях м. Чернігова на 2015 – 2017 роки, затвердженої рішенням Чернігівської міської ради | 2016 | 3500000 | 3500000 |  | ІІ кв. | ІІ кв.
| Разом у розділі 1 (КЕКВ 3122): | 2016 | 4913000 | 4913000
2 | Капітальний ремонт об’єктів | 2016
2.1 | Капітальний ремонт технічних засобів регулювання дорожнього руху (на виконання Програми організації дорожнього руху на автомобільних дорогах, вулицях м. Чернігова на 2015 – 2017 роки , затвердженої рішенням Чернігівської міської ради від 28 листопада 2014 року (45 сесія 6 скликання) | 2016 | 990000 | 990000 |  | I кв. | IV кв.
2.8 | Розробка та коригування проектно - кошторисної документації на капітальний ремонт обєктів вулично - дорожньої мережі | 2016 | 597000 | 597000 |  | I кв. | I кв.
| Разом у розділі 2 (КЕКВ 3132): |  | 1587000 | 1587000 |  | I кв. | IV кв.
3 | Поточний ремонт об'єктів
3.1 | Поточний ремонт об`єктів вулично-дорожньої мережі | 2016 | 11000000 |  | 11000000
| Разом у розділі 3 (КЕКВ 2240): |  | 11000000 |  | 11000000
| Усього у розділах 1-3: |  | 17500000 | 6500000 | 11000000
| Секретар міської ради |  |  |  | В. Е. Бистров