Пояснювальна записка

до проекту рішення Чернігівської міської ради "Про внесення змін до Програми поліпшення екологічного стану міста Чернігова на 2018-2020 роки"

На розгляд Чернігівської міської ради вноситься питання внесення змін до Програми поліпшення екологічного стану міста Чернігова на 2018-2020 роки", а саме:

1. У складі Програми поліпшення екологічного стану міста Чернігова на 2018-2020 роки пунктом 1.5. передбачено проведення у 2018 році природоохоронного заходу «Поліпшення технічного стану та благоустрій водойми на території Центрального парку культури та відпочинку в м.Чернігові» на суму 1 600,000 тис.грн. У зв’язку із підвищенням розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об’єктів, для реалізації цього природоохоронного заходу необхідно внести зміни до пункту 1.5. додатка до Програми, передбачивши на 2018 рік фінансування з міського бюджету у сумі 1 866,039 тис. грн. (відбувається збільшення фінансування заходу на 266,039 тис. грн.).

2. Нещодавно у м. Чернігові були реалізовані два проекти по реконструкції гідротехнічних споруд:

* гідротехнічної споруди на річці Стрижень по вул. Героїв Чорнобиля;
* шахтного водоскиду на річці Стрижень в районі вулиці Курсанта Єськова.

У зв’язку із проведенням управлінням Державного агентства рибного господарства у Чернігівській області уточнення даної суми компенсації рибному господарству за діючими на момент проведення робіт коефіцієнтами вартості будівництва (питомі капіталовкладення на 1 т риби-сирцю) необхідно здійснити додаткову компенсацію рибному господарству.

Крім того для введення в експлуатацію гідротехнічної споруди на річці Стрижень по вул. Героїв Чорнобиля необхідно здійснити оплату послуги з видачі сертифікату відповідності закінченого будівництвом об’єкта.

Для фінансового забезпечення цих заходів необхідно доповнити додаток до Програми пунктом 1.13. «Реконструкція гідротехнічних споруд із компенсацією збитків рибному господарству» із фінансуванням у 2018 році у сумі 62,008 тис. грн.

3. Для забезпечення завершення робіт з будівництва пункту тимчасового утримання тварин по вул. Любченка в м. Чернігові необхідно доповнити додаток до Програми пунктом 1.14. «Будівництво пункту тимчасового утримання тварин по вул. Любченка в м. Чернігові на земельній ділянці, яка знаходиться в постійному користуванні» із обсягом фінансових ресурсів міського бюджету на 2018 рік у сумі 352,950 тис. грн.

Начальник управління

житлово-комунального

господарства Чернігівської

міської ради Я. В. Куц