- Додаток 2

до Міської комплексної цільової програми

«Місто Чернігів – дружнє до сім’ї та дітей»

на 2024-2028 роки

Завдання та заходи з виконання Міської комплексної цільової програми

«Місто Чернігів – дружнє до сім’ї та дітей»

на 2024-2028 роки

Підпрограма 2: Міська цільова програма соціальної підтримки та захисту дітей незахищених категорій на 2024 - 2028 роки

| Найменування завдання | Найменування заходу | Термін виконання | Відповідальні виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування | У тому числі за роками (тис. грн.) |  |  |  |  | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1. Загальноміські освітньо - виховні та культурологічні заходи з питань соціальної підтримки та захисту дітей незахищених категорій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Утвердження в суспільстві сімейних цінностей, виховання відповідального батьківства, запобігання сімейному неблагополуччю, насильству в сім’ї та соціальному сирітству, забезпечення безпечного та змістовного оздоровлення і відпочинку дітей. | 1.1.Забезпечення проведення засідань за круглим столом, семінарів, інших заходів, у тому числі і міжнародних, спрямованих на реалізацію Програми, збереження та популяризацію національних культурних сімейних традицій і цінностей, підвищення престижу багатодітних сімей тощо. | 2024-2028 | Управління у справах сім'ї, молоді та спорту; Чернігівський міський центр соціальних служб; КЗ «ПНЗ «Центр роботи з дітьми та молоддю за місцем проживання» ЧМР, Управління (служба) у справах дітей ЧМР, інститути громадянського суспільства (за згодою). | Бюджет Чер-нігівської міської територіальної громади | 100,0 | 10,0 | 15,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | Популяризація національних культурних сімейних традицій та моральних цінностей сім’ї |
|  | 1.2. Забезпечення проведення профілактичної роботи, спрямованої на запобігання бездоглядності, безпритульності дітей, недопущення їх втягнення у злочинну та іншу протиправну діяльність, запобіганню насильства в сім’ї, наркоманії, тютюнокуріння та алкоголізму | 2024-2028 |  | Бюджет Чер-нігівської міської територіальної громади | В межах кошторисних призначень |  |  |  |  |  | Профілактичною роботою охоплені всі діти із сімей |
|  | 1.3. З метою підвищення правової культури дітей, розвитку їх мистецьких та спортивних здібностей, проводити: святкування Дня захисту дітей (01 червня); заходи до дня Святого Миколая; відзначення новорічних та різдвяних свят. | 2024-2028 |  | Бюджет Чер-нігівської міської територіальної громади | 850,0 | 150,0 | 160,0 | 170,0 | 180,0 | 190,0 | Створення умов для всебічного розвитку дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей, підтримка талановитих дітей із сімей вразливої категорії |
|  | 1.4. Проводити обстеження умов проживання та виховання дітей, які проживають у сім’ях у складних життєвих обставинах, з метою своєчасного виявлення бездоглядних дітей, запобігання дитячій злочинності. | 2024-2028 |  | Бюджет Чер-нігівської міської територіальної громади | В межах кошторисних призначень |  |  |  |  |  | Зменшення кількості правопорушень дітьми із сімей у складних життєвих обставинах |
| 1.2. Створення ефективної системи взаємодії щодо зменшення бездоглядних, безпритульних дітей, запобігання дитячій злочинності. | 1.2.1. Забезпечення розгляду питань бездоглядних, безпритульних дітей, запобігання дитячій злочинності на засіданнях міської Координаційної ради з питань дітей | 2024-2028 | Управління у справах сім'ї, молоді та спорту; Чернігівський міський центр соціальних служб; КЗ «ПНЗ «Центр роботи з дітьми та молоддю за місцем проживання» ЧМР, Управління (служба) у справах дітей ЧМР | Бюджет Чер-нігівської міської територіальної громади | - | - | - | - | - | - | Забезпечення міжвідомчої взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи з питань соціального захисту дітей |
| Всього за розділом І: |  |  |  |  | 950,0 | 160,0 | 175,0 | 190,0 | 205,0 | 220,0 | - |
| ІІ. Забезпечення оздоровлення дітей соціально незахищених категорій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Забезпечення заходів з оздоровлення та відпочинку дітей соціально незахищених категорій | 2.1.1. Вживати заходів щодо належної підготовки до оздоровлення та відпочинку дітей, визначених у Законі України «про оздоровлення та відпочинок дітей» | 2024-2028 | Управління у справах сім'ї, молоді та спорту; Чернігівський міський центр соціальних служб; комунальний заклад «Позашкільний навчальний заклад «Центр роботи з дітьми та молоддю за місцем проживання» інститути громадянського суспільства (за згодою), Управління (служба) у справах дітей ЧМР | Бюджет Чер-нігівської міської територіальної громади | 995,0 | 199,0 | 199,0 | 199,0 | 199,0 | 199,0 | Збільшення кількості оздоровлення дітей на місцевій базі відповідно до завдань Програми |
| Всього за розділом ІІ: |  |  |  |  | 995,0 | 199,0 | 199,0 | 199,0 | 199,0 | 199,0 | - |
| Разом за підпрограмою 2 « Міська цільова програма соціальної підтримки та захисту дітей незахищених категорій на 2024 - 2028 роки» |  |  |  |  | 1945,0 | 359,0 | 374,0 | 389,0 | 404,0 | 419,0 | - |