ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проєкту рішення Чернігівської міської ради «Про внесення змін до Програми розвитку електричного транспорту м. Чернігова                              на 2018-2022 роки»

З метою сталого функціонування електротранспорту та подальшого його розвитку рішенням Чернігівської міської ради від 21 серпня 2018 року 33/VII-3 було затверджено Програму розвитку електричного транспорту      м. Чернігова на 2018-2022 роки (зі змінами та доповненнями) (далі - Програма).

У зв’язку з тим, що комунальним підприємством «Чернігівське тролейбусне управління» міської ради вже впроваджено низку заходів Програми, необхідно здійснити перегляд її складових та відповідних видатків.

Цим проєктом рішення пропонується комплексний перерозподіл видатків в межах Програми, без залучення нових фінансових ресурсів та додавання нових заходів. Оскільки бюджетний 2020 рік добігає завершення та настав час для складання міського бюджету 2021 року, основні зміни припадають на 2020 та 2021 роки, зокрема пропонується збільшення видатків на такі важливі заходи для стабільної роботи та розвитку електротранспорту:

- Капітальний ремонт кабельних ліній 10 кВ.

- Капітальний ремонт тролейбусів

- Придбання спецавтотранспорту та обладнання.

- Капітальні ремонти технологічних споруд КП «ЧТУ» ЧМР.

При цьому збережено видатки на першочергові заходи:

- Придбання низькопідлогових енергоефективних тролейбусів.

- Реконструкція та оновлення контактної мережі тролейбуса.

- Заміна високовольтного обладнання тягових підстанцій.

- Реконструкція тягових підстанцій.

Після актуалізації Програми видатки з міського бюджету міста Чернігова на впровадження її заходів будуть мати наступні розміри.

| № | Заходи Програми | Обсяг фінансових ресурсів міського бюджету міста Чернігова, тис. грн |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік |
| 1 | Придбання нових низькопідлогових енергоефективних тролейбусів в рамках міжнародної фінансової угоди з Європейським інвестиційним банком | 0,0 | 35 454,0 | 1 866,0 |
| 2 | Придбання низькопідлогових енергоефективних тролейбусів | 24 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 |
| 3 | Капітальний ремонт тролейбусів | 0,0 | 6 000,0 | 3 000,0 |
| 4 | Капітальний ремонт тролейбусної мережі за участю Державного фонду регіонального розвитку | 8 227,7 | 2 376,0 | 2 376,0 |
| 5 | Реконструкція та оновлення контактної мережі тролейбуса | 7 627,0 | 4 500,0 | 4 500,0 |
| 6 | Капітальний ремонт кабельних ліній 10 кВ | 8 280,0 | 12 000,0 | 4 230,0 |
| 7 | Заміна низьковольтного обладнання тягових підстанцій | 0,0 | 0,0 | 2 500,0 |
| 8 | Заміна високовольтного обладнання тягових підстанцій | 0,0 | 4 500,0 | 0,0 |
| 9 | Реконструкція тягових підстанцій | 0,0 | 24 700,0 | 0,0 |
| 10 | Розробка транспортної моделі міста Чернігова | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 |
| 11 | Удосконалення схеми організації руху міського електротранспорту | 300,0 | 300,0 | 0,0 |
| 12 | Придбання спецавтотранспорту та обладнання У т. ч. на придбання спецавтотранспорту на придбання обладнання (автомийка, домкрати, шиномонтажне обладнання) | 0,0 | 9 200,0 5 700,0 3 500,0 | 3 300,0 3 300,0 0,0 |
| 13 | Капітальний ремонт головного корпусу КП "ЧТУ" ЧМР | 500,0 | 2 000,0 | 0,0 |
| 14 | Капітальний ремонт будівлі цеху планових ремонтів КП "ЧТУ" ЧМР | 5 500,0 | 5 500,0 | 0,0 |
| 15 | Фінансова підтримка комунального підприємства "Чернігівське тролейбусне управління" ЧМР | 14 000,0 | 20 000,0 | 0,0 |
|  | Усього | 68 434,7 | 159 530,0 | 51 772,0 |

Порівняльні таблиці.

І. Правки до Паспорту Програми.

|  |  | До змін | Після змін |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, у тому числі: | 713 913,4 тис. грн | 710 034,9 тис. грн. |
| - 7.1. | - Кошти державного бюджету | - 67 446,0 тис. грн. | - 67 446,0 тис. грн. |
| - 7.2. | - Кошти міського бюджету м. Чернігова | - 341 339,7 тис. грн | - 341 272,2 тис. грн. |
| - 7.3. | - Власні кошти підприємства | - 37 527,7 тис. грн. | - 33716,7 тис. грн. |
| - 7.4. | - Кошти інших джерел, не заборонених законодавством | - 267 600,0 тис. грн | - 267 600,0 тис. грн. |

І. Правки до Додатку 1 Програми.

| Джерела фінансування, які пропонується залучити на виконання Програми | 2020 рік, тис. грн. |  | 2021 рік, тис. грн. |  | 2022 рік, тис. грн. |  | Усього витрат на виконання Програми, тис. грн. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До змін | Після змін | До змін | Після змін | До змін | Після змін | До змін | Після змін |
| Усього, у т.ч. | 383 145,4 | 126 147,4 | 138 480,5 | 396 027,0 | 128 002,0 | 123 575,0 | 713 913,4 | 710 034,9 |
| Державний бюджет України | 24 680,0 | 24680,0 | 21 383,0 | 21 383,0 | 21 383,0 | 21 383,0 | 67 446,0 | 67 446,0 |
| міський бюджет м. Чернігова | 140 368,0 | 68 434,7 | 73 329,5 | 159 530,0 | 66 106,0 | 51 772,0 | 341 339,7 | 341 272,2 |
| власні кошти КП «ЧТУ» ЧМР | 13 826,7 | 6 032,7 | 7 438,0 | 10 844,0 | 13 513,0 | 14 090,0 | 37 527,7 | 33 716,7 |
| інші джерела, не заборонені законодавством | 204 270,0 | 27 000,0 | 36 330,0 | 204 270,0 | 27000,0 | 36 330,0 | 267 600,0 | 267 600,0 |

ІІ. Правки до Додатку 2 Програми.

| П.1.1 Було: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Перелік заходів |  | Строк вико- нання заходу |  | Виконавець, співвиконавці | Джерела фінансування | Вартість, тис. грн. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Усього |  | 2020 р. |  |  | 2021 р. | 2022 р. |  |
| 1.1 | Придбання нових низькопідлогових енергоефективних тролейбусів в рамках міжнародної фінансової угоди з Європейським інвестиційним банком |  | 2020-2021 |  | Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв’язку ЧМР, комунальне підприємство «Чернігівське тролейбусне управління» ЧМР, Міністерство інфраструктури України, Європейський інвестиційний банк | Усього, у т.ч. | 223920,0 |  | 212724,0 |  |  | 11196,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | міський бюджет м. Чернігова | 37320,0 |  | 35454,0 |  |  | 1866,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | інші джерела | 186600,0 |  | 177270,0 |  |  | 9330,0 | 0,0 |  |
| П.1.1 Стало: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Придбання нових низькопідлогових енергоефективних тролейбусів в рамках міжнародної фінансової угоди з Європейським інвестиційним банком | 2021-2022 |  | Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв’язку ЧМР, комунальне підприємство «Чернігівське тролейбусне управління» ЧМР (далі - КП "ЧТУ" ЧМР), Міністерство інфраструктури України, Європейський інвестиційний банк |  | Усього, у т.ч. |  | 223920,0 |  | 0,0 | 212724,0 |  |  | 11196,0 |
|  |  |  |  |  |  | міський бюджет м. Чернігова |  | 37320,0 |  | 0,0 | 35454,0 |  |  | 1866,0 |
|  |  |  |  |  |  | інші джерела |  | 186600,0 |  | 0,0 | 177270,0 |  |  | 9330,0 |

Пояснення: на 2020 рік Програмою передбачено фінансування з міського бюджету податку на додану вартість за нові тролейбуси, придбані в рамках міжнародної фінансової угоди з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ).

Враховуючи довготривалість процедур спільного з ЄІБ проекту постала необхідність оновити строки виплат податку на додану вартість  за нові тролейбуси.

| П.1.3 Було: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Перелік заходів | Строк вико- нання заходу |  | Виконавець, співвиконавці |  | Джерела фінансування | Вартість, тис. грн. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Усього |  | 2020 р. | 2021 р. | 2022 р. |
| 1.3 | Виконання зобов'язань з погашення відсотків по кредиту, наданого Європейським інвестиційним банком | 2020-2022 |  | КП "ЧТУ" ЧМР |  | Усього, у т.ч. | 11123,0 |  | 4424,0 | 3388,0 | 3311,0 |
|  |  |  |  |  |  | власні кошти підприємства | 11123,0 |  | 4424,0 | 3388,0 | 3311,0 |
| П.1.3 Стало: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Виконання зобов'язань з погашення відсотків по кредиту, наданого Європейським інвестиційним банком |  | 2021-2022 |  | КП "ЧТУ" ЧМР | Усього, у т.ч. |  | 7812,0 | 0,0 | 4424,0 | 3388,0 |
|  |  |  |  |  |  | власні кошти підприємства |  | 7812,0 | 0,0 | 4424,0 | 3388,0 |

Пояснення: враховуючи довготривалість процедур спільного з ЄІБ проекту постала необхідність оновити строки виплат відсотків по кредиту – перенести на 1 рік вперед.

| П.1.6 Було: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Перелік заходів | Строк вико- нання заходу |  | Виконавець, співвиконавці | Джерела фінансування |  | Вартість, тис. грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Очікуваний результат |
|  |  |  |  |  |  |  | Усього | 2019 р. |  | 2020 р. |  |  | 2021 р. |  | 2022 р. |  |  |
| 1.6 | Капітальний ремонт тролейбусів | 2018, 2020-2022 |  | Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв’язку ЧМР, КП "ЧТУ" ЧМР | Усього, у т.ч. |  | 15000,0 | 0,0 |  | 3750,0 |  |  | 3750,0 |  | 3750,0 |  | Здійснення капітального ремонту 12 одиниць старих тролейбусів. Продовження терміну експлуатації старих тролейбусів. |
|  |  |  |  |  | міський бюджет м. Чернігова |  | 12000,0 | 0,0 |  | 3000,0 |  |  | 3000,0 |  | 3000,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | власні кошти підприємства |  | 3000,0 | 0,0 |  | 750,0 |  |  | 750,0 |  | 750,0 |  |  |
| П.1.6 Стало: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Капітальний ремонт тролейбусів | 2018, 2021-2022 | Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв’язку ЧМР, КП "ЧТУ" ЧМР |  | Усього, у т.ч. | 15000,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 7500,0 |  | 3750,0 |  | Здійснення капітального ремонту 12 одиниць старих тролейбусів. Продовження терміну експлуатації старих тролейбусів. |  |
|  |  |  |  |  | міський бюджет м. Чернігова | 12000,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 6000,0 |  | 3000,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | власні кошти підприємства | 3000,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 1500,0 |  | 750,0 |  |  |  |

Пояснення: у 2020 році капітальний ремонт тролейбусів не виконувався, у зв’язку з чим пропонується видатки у розмірі 3 000 тис. грн з 2020 року перенести на 2021 рік.

| П.2.3 Було: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Перелік заходів | Строк вико- нання заходу | Виконавець, співвиконавці | Джерела фінансування | Вартість, тис. грн. |  |  | Очікуваний результат |
|  |  |  |  |  | Усього | 2020 р. | 2021 р. |  |
| 2.3 | Капітальний ремонт кабельних ліній 10 кВ | 2019-2022 | Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв’язку ЧМР, управління житлово-комунального господарства ЧМР, КП "ЧТУ" ЧМР та інші суб'єкти господарювання | Усього, у т.ч. | 18 600,0 | 9 200,0 | 4 537,5 | Капітальний ремонт кабельних ліній протяжністю 19,8 км (2020 р. - 9,8 км, 2021 р. - 5 км, 2022 р. - 5 км) забезпечить постійність, регулярність та надійність роботи електротранспорту. |
|  |  |  |  | міський бюджет м. Чернігова | 16 740,0 | 8 280,0 | 4 067,5 |  |
|  |  |  |  | власні кошти підприємства | 1 860,0 | 920,0 | 470,0 |  |
| П.2.3 Стало: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Капітальний ремонт кабельних ліній 10 кВ | 2019-2022 | Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв’язку ЧМР, управління житлово-комунального господарства ЧМР, КП "ЧТУ" ЧМР та інші суб'єкти господарювання | Усього, у т.ч. | 26 532,5 | 9 200,0 | 12 470,0 | Капітальний ремонт кабельних ліній протяжністю 15 км (2020 р. - 5 км, 2021 р. - 6 км, 2022 р. - 4 км) забезпечить постійність, регулярність та надійність роботи електротранспорту. |
|  |  |  |  | міський бюджет м. Чернігова | 24672,5 | 8 280,0 | 12 000,0 |  |
|  |  |  |  | власні кошти підприємства | 1 860,0 | 920,0 | 470,0 |  |

Пояснення: при виконанні робіт з капітального ремонту кабельних ліній тролейбусного господарства у 2020 році  стало видно ступінь зношеності кабелю 10 кВ, який виявився не сумісний з безпечною роботою підприємства, а також об’єм фінансових вкладень для такого виду робіт. Враховуючи критичний стан кабельних ліній 10 кВ, передбачених коштів на їх капітальний ремонт у 2021 році не достатньо. За попередніми оцінками на першочергові роботи з капітального ремонту кабельних ліній 10кВ на 3-х найбільш важливих ділянках необхідно 12 000 тис. грн. У зв’язку з цим пропонується збільшити видатки на такі роботи у 2021 році за рахунок зменшення видатків на заміну низьковольтного обладнання (5 500 тис. грн з п.2.4) та реконструкцію тягових підстанцій (2 500 тис. грн з п.2.6), які не здійснювались у 2020 році.

| П.2.4 Було: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Перелік заходів |  | Строк вико- нання заходу | Виконавець, співвиконавці |  |  | Джерела фінансування | Вартість, тис. грн. |  |  |  | Очікуваний результат |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Усього | 2020 р. | 2021 р. | 2022 р. |  |
| 2.4 |  | Заміна низько-вольтного обладнання тягових підстанцій | 2020, 2021 |  | Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв’язку ЧМР, КП "ЧТУ" ЧМР |  | Усього, у т.ч. | 10 000,0 | 5 100,0 | 4 900,0 | 0,0 | Комплектація ввідних комірок 600 В - загалом 49 шт. Підвищення енергоефективності тягових підстанцій. Виконання екологічних вимог до обладнання тягових підстанцій. |
|  |  |  |  |  |  |  | міський бюджет м. Чернігова | 8 000,0 | 4 080,0 | 3 920,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | власні кошти підприємства | 2 000,0 | 1 020,0 | 980,0 | 0,0 |  |
| П.2.4 Стало: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 |  | Заміна низько-вольтного обладнання тягових підстанцій | 2022 |  |  | Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв’язку ЧМР, КП "ЧТУ" ЧМР | Усього, у т.ч. | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | Комплектація ввідних комірок 600 В - загалом 8 шт. Підвищення енергоефективності тягових підстанцій. Виконання екологічних вимог до обладнання тягових підстанцій. |
|  |  |  |  |  |  |  | міський бюджет м. Чернігова | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 | 2 500,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | власні кошти підприємства | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 |  |

Пояснення: враховуючи те, що питання капітального ремонту кабельних ліній 10 кВ тролейбусного господарства є пріоритетним, пропонується частину видатків на ремонт низьковольтного обладнання тягових підстанцій у розмірі 2 500 тис. грн перенести на 2022 рік – для комплектації 8 шт. ввідних комірок 600 В, а залишок від суми 4 080+3 920=9 000 тис. грн (2020 та 2021 роки) у розмірі 5 500 тис. грн передбачити для ремонту кабельних ліній 10 кВ (п.2.3) у 2021 році.

| П.2.5 Було: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Перелік заходів |  | Строк вико- нання заходу | Виконавець, співвиконавці |  |  | Джерела фінансування | Вартість, тис. грн. |  |  | Очікуваний результат |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Усього | 2020 р. | 2021 р. |  |
| 2.5 |  | Заміна високо-вольтного обладнання тягових підстанцій | 2020 |  | Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв’язку ЧМР, управління житлово-комунального господарства ЧМР, КП "ЧТУ" ЧМР та інші суб'єкти господарювання |  | Усього, у т.ч. | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 | Комплектація ввідних комірок 10 кВ - загалом 13 шт. Підвищення енергоефективності тягових підстанцій. Виконання екологічних вимог до обладнання тягових підстанцій. |
|  |  |  |  |  |  |  | міський бюджет м. Чернігова | 4 500,0 | 4 500,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | власні кошти підприємства | 500,0 | 500,0 | 0,0 |  |
| П.2.5 Стало: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 |  | Заміна високо-вольтного обладнання тягових підстанцій | 2021 |  |  | Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв’язку ЧМР, управління житлово-комунального господарства ЧМР, КП "ЧТУ" ЧМР та інші суб'єкти господарювання | Усього, у т.ч. | 5 000,0 | 0,0 | 5 000,0 | Комплектація ввідних комірок 10 кВ - загалом 13 шт. Підвищення енергоефективності тягових підстанцій. Виконання екологічних вимог до обладнання тягових підстанцій. |
|  |  |  |  |  |  |  | міський бюджет м. Чернігова | 4 500,0 | 0,0 | 4 500,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | власні кошти підприємства | 500,0 | 0,0 | 500,0 |  |

Пояснення: оскільки у 2020 році роботи із заміни високовольтного обладнання тягових підстанцій не здійснювались, видатки на такі заходи пропонується перенести на 2021 рік.

| П. 2.6 Було |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Перелік заходів | Строк вико- нання заходу | Виконавець, співвиконавці | Джерела фінансування | Вартість, тис. грн. |  |  |  |  | Очікуваний результат |  |
|  |  |  |  |  | Усього | 2019 р. | 2020 р. | 2021 р. | 2022 р. |  |  |
| 2.6 | Реконструкція тягових підстанцій | 2020-2022 | Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв’язку ЧМР, управління житлово-комунального господарства ЧМР, КП "ЧТУ" ЧМР та інші суб'єкти господарювання | Усього, у т.ч. | 60 000,0 | 0,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | Повне оновлення обладнання 3-х тягових підстанцій. Підвищення енергоефективності роботи тягових підстанцій. |  |
|  |  |  |  | міський бюджет м. Чернігова | 60 000,0 | 0,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20000,0 |  |  |
| П. 2.6 Стало |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Реконструкція тягових підстанцій | 2021 | Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв’язку ЧМР, управління житлово-комунального господарства ЧМР, КП "ЧТУ" ЧМР та інші суб'єкти господарювання | Усього, у т.ч. | 44 700,0 | 0,0 | 0,0 | 20 000,0 | 0,0 | Повне оновлення обладнання 1 тягової підстанції. Підвищення енергоефективності роботи тягових підстанцій. |  |
|  |  |  |  | міський бюджет м. Чернігова | 44 700,0 | 0,0 | 0,0 | 24 700,0 | 0,0 |  |  |

Пояснення:  оскільки роботи з реконструкції тягових підстанцій у 2020 році не виконувались, пропонується перенести частину видатків у розмірі 15 300 тис. грн на заходи, які потребують у 2021 році фінансування: ремонт кабельних ліній – 2 500 тис. грн (п. 2.3), придбання спецавтотранспорту (п. 4.1) – 5 300 тис. грн, капітальний ремонт головного корпусу – 2 000 тис. грн. (п. 5.1), капітальний ремонт будівлі цеху планових ремонтів – 5 500 тис. грн (п. 5.2).

Залишок  у розмірі 4 700 тис. грн з 2020 року перенести на 2021 рік, оскільки вони вже не будуть використані.

| П.3.1 Було: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Перелік заходів |  | Строк вико- нання заходу | Виконавець, співвиконавці | Джерела фінансування |  | Вартість, тис. грн. |  |  |  |  |  | Очікуваний результат |
|  |  |  |  |  |  |  | Усього |  | 2020 р. |  | 2021 р. |  |  |
| 3.1 |  | Розробка транспортної моделі міста Чернігова. Створення нових та оптимізації старих напрямків руху громадського транспорту. | 2020 | Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв’язку ЧМР | Усього, у т.ч. |  | 3 000,0 |  | 6 000,0 |  | 0,0 |  | Отримання актуальних даних про пасажиропотоки. Аналіз транспортної ситуації міста. |
|  |  |  |  |  | міський бюджет м. Чернігова |  | 3 000,0 |  | 3 000,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | інші джерела |  | 0,0 |  | 3 000,0 |  | 0,0 |  |  |
| П.3.1 Стало: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Розробка транспортної моделі міста Чернігова. Створення нових та оптимізації старих напрямків руху громадського транспорту. | 2021 | Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв’язку ЧМР, КП "ЧТУ" ЧМР | Усього, у т.ч. | 6 000,0 |  | 0,0 |  | 6 000,0 |  | Отримання актуальних даних про пасажиропотоки. Аналіз транспортної ситуації міста. |  |
|  |  |  |  |  | міський бюджет м. Чернігова | 3 000,0 |  | 0,0 |  | 3 000,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | інші джерела | 0,0 |  | 0,0 |  | 3 000,0 |  |  |  |

Пояснення: оскільки у 2020 році у міському бюджеті міста Чернігова кошти на розробку транспортної моделі не передбачались та, відповідно, дослідження не здійснювались, видатки на такі заходи пропонується перенести на 2021 рік.

| П.4.1 Було: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Перелік заходів | Строк вико- нання заходу | Виконавець, співвиконавці | Джерела фінансування | Вартість, тис. грн. |  |  |  | Очікуваний результат |
|  |  |  |  |  | Усього | 2020 р. | 2021 р. | 2022 р. |  |
| 4.1 | Придбання спец-автотранспорту | 2020-2022 | Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв’язку ЧМР, комунальне підприємство «Чернігівське тролейбусне управління» ЧМР | Усього, у т.ч. | 7200,0 | 1900,0 | 3300,0 | 2000,0 | У 2020 р. - автомобіль АТ-70М-041 або аналог та автовишка АП-17 або аналог; у 2021 р. - аварійний автомобіль; у 2022 р. - пересувна електротехнічна |
|  |  |  |  | міський бюджет м. Чернігова | 7200,0 | 1900,0 | 3300,0 | 2000,0 |  |
| П.4.1 Стало: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Придбання спец-автотранспорту та обладнання | 2021-2022 | Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв’язку ЧМР, управління житлово-комунального господарства ЧМР, КП "ЧТУ" ЧМР та інші суб'єкти господарювання | Усього, у т.ч. | 12 500,0 | 0,0 | 9 200,0 | 3 300,0 | У 2021 р. - автогідропідйомник, автомобіль контактної мережі АТ-17М або аналог, мікроавтобус аварійно-ремонтної служби, автомийка на 2 пости, домкрати та шиномонтажне обладнання; у 2022 р. - пересувна електротехнічна лабораторія, трактор, автомобіль комерційний, автомобіль служби безпеки руху |
|  |  |  |  | міський бюджет м. Чернігова | 12 500,0 | 0,0 | 9 200,0 | 3 300,0 |  |

Пояснення: У 2020 році у міському бюджеті міста Чернігова не було передбачено кошти на придбання спецавтотранспорту для КП «ЧТУ». У зв’язку з цим видатки 2020 року у розмірі 1 900 тис. грн пропонується перенести на 2021 рік та додати 4 000 тис. грн (отримаємо 1 900+3 300+4 000=9 200 тис. грн) – для закупівлі спецавтотранспорту  (автогідропідйомник, автомобіль контактної мережі АТ-17М або аналог, мікроавтобус аварійно-ремонтної служби) на суму 5 700 тис. грн та обладнання (автомийка, домкрати, шиномонтажне обладнання) на суму 3 500 тис. грн. Також пропонується збільшити видатки на придбання спецавтотранспорту у 2022 році на суму 1 300 тис. грн. Додаткові кошти на 2021 та 2022 роки у розмірі 5 300 тис. грн перенесено з реконструкції тягових підстанцій у 2020 році (п.2.6).

| П.5.1 Було: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Перелік заходів | Строк вико- нання заходу | Виконавець, співвиконавці | Джерела фінансування |  | Вартість, тис. грн. |  |  |  |  |  |  |  |  | Очікуваний результат |
|  |  |  |  |  |  | Усього | 2019 р. |  | 2020 р. |  |  | 2021 р. |  | 2022 р. |  |
| 5.1 | Капітальний ремонт головного корпусу КП "ЧТУ" ЧМР | 2018, 2020 | КП "ЧТУ" ЧМР | Усього, у т.ч. |  | 2700,0 | 0,0 |  | 3 500,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | Відновлення покрівлі, підлоги та ремонт 1-6-ї оглядових канав. Підвищення якості обслуговування рухомого складу за рахунок поліпшення умов праці. |
|  |  |  |  | міський бюджет м. Чернігова |  | 500,0 | 0,0 |  | 500,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | власні кошти підприємства |  | 4 400,0 | 0,0 |  | 3 000,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| П.5.1 Стало: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Капітальний ремонт головного корпусу КП "ЧТУ" ЧМР | 2018, 2020-2021 | Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв’язку ЧМР, КП "ЧТУ" ЧМР | Усього, у т.ч. | 7 900,0 |  |  | 0,0 |  | 3 500,0 | 3 000,0 |  | 0,0 |  | Відновлення покрівлі, підлоги та ремонт 1-6-ї оглядових канав. Ремонт шиномонтажної дільниці. Підвищення якості обслуговування рухомого складу. |
|  |  |  |  | міський бюджет м. Чернігова | 2 500,0 |  |  | 0,0 |  | 500,0 | 2 000,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | власні кошти підприємства | 5 400,0 |  |  | 0,0 |  | 3 000,0 | 1 000,0 |  | 0,0 |  |  |

Пояснення: Шиномонтажна дільниця головного корпусу гостро потребує відновлення. У 2021 році передбачається ремонт шиномонтажної дільниці з придбанням відповідного обладнання за рахунок коштів міського бюджету, перенесених з невикористаних у 2020 році видатків на реконструкцію тягових підстанцій (2 000 тис. грн з п. 2.6) та власних коштів підприємства.

| П.5.2 Було: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Перелік заходів | Строк вико- нання заходу |  | Виконавець, співвиконавці | Джерела фінансування |  | Вартість, тис. грн. |  |  |  |  | Очікуваний результат |
|  |  |  |  |  |  |  | Усього | 2020 р. |  | 2021 р. | 2022 р. |  |
| 5.2 | Капітальний ремонт будівлі цеху планових ремонтів КП «ЧТУ» ЧМР | 2020-2021 |  | Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв’язку ЧМР, КП «ЧТУ» ЧМР | Усього, у т.ч. |  | 8 200,0 | 6 850,0 |  | 1 350,0 | 0,0 | Заміна всіх вікон та вітражу, заміна воріт, встановлення системи опалення. Підвищення якості обслуговування рухомого складу та енергоефективності будівлі. |
|  |  |  |  |  | міський бюджет м. Чернігова |  | 5 500,0 | 5 500,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | власні кошти підприємства |  | 2 700,0 | 1 350,0 |  | 1 350,0 | 0,0 |  |
| П.5.2 Стало: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Капітальний ремонт будівлі цеху планових ремонтів КП «ЧТУ» ЧМР | 2020- 2021 | Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв’язку ЧМР, КП «ЧТУ» ЧМР |  | Усього, у т.ч. | 13 700,0 |  |  | 6 850,0 | 6 850,0 | 0,0 | Заміна всіх вікон та вітражу, заміна воріт, встановлення системи опалення. Підвищення якості обслуговування рухомого складу та енергоефективності будівлі. |
|  |  |  |  |  | міський бюджет м. Чернігова | 11 000,0 |  |  | 5 500,0 | 5 500,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | власні кошти підприємства | 2 700,0 |  |  | 1 350,0 | 1 350,0 | 0,0 |  |

Пояснення: У 2020 році КП «ЧТУ» замовило проєктно-кошторисну документацію та провело тендер на виконання робіт з капітального ремонту половини цеху планових ремонтів на суму 8 040 тис. грн. У 2020 році в Програмі передбачено на цей проєкт 5 500 тис. грн. Для завершення проєкту у 2021 році необхідно 2 500 тис. грн. Для здійснення капітального ремонту другої половини цеху, організації опалення та встановлення відповідного обладнання необхідно орієнтовно ще 3 000 тис. грн. (загалом 5 500 тис. грн). Проєктно-кошторисну документацію комунальне підприємство планує замовляти у 2021 році, з урахуванням актуальної на той час цінової ситуації. Додаткові кошти на 2021 рік у розмірі 5 500 тис. грн перенесено з невикористаних у 2020 році видатків на реконструкцію тягових підстанцій (п. 2.6).

| П.5.3 Було: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Перелік заходів | Строк вико- нання заходу |  | Виконавець, співвиконавці | Джерела фінансування | Вартість, тис. грн. |  |  |  | Очікуваний результат |
|  |  |  |  |  |  | Усього | 2020 р. | 2021 р. | 2022 р. |  |
| 5.3 | Капітальний ремонт покрівель тягових підстанцій | 2018, 2020 |  | КП "ЧТУ" ЧМР | Усього, у т.ч. | 1 400,0 | 1 100,0 | 0,0 | 0,0 | Заміна всіх вікон та вітражу, заміна воріт, встановлення системи опалення. Підвищення якості обслуговування рухомого складу та енергоефективності будівлі. |
|  |  |  |  |  | власні кошти підприємства | 1 400,0 | 1 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| П.5.2 Стало: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Капітальний ремонт покрівель тягових підстанцій | 2018, 2021 | КП "ЧТУ" ЧМР |  | Усього, у т.ч. | 1 400,0 | 0,0 | 1 100,0 | 0,0 | Заміна всіх вікон та вітражу, заміна воріт, встановлення системи опалення. Підвищення якості обслуговування рухомого складу та енергоефективності будівлі. |
|  |  |  |  |  | власні кошти підприємства | 1 400,0 | 0,0 | 1 100,0 | 0,0 |  |

Пояснення: Оскільки у 2020 році капітальний ремонт покрівель тягових підстанцій не здійснювався, видатки на ці роботи (власні кошти комунального підприємства) пропонується перенести на 2021 рік.

| П. 6.1 Було |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перелік заходів |  | Строк вико- нання заходу | Виконавець, співвиконавці | Джерела фінансування | Вартість, тис. грн. |  |  |  |  |  | Очікуваний результат |
|  |  |  |  |  | Усього | 2018 р. | 2019 р. | 2020 р. | 2021 р. | 2022 р. |  |
| 6. Фінансова підтримка підприємства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Фінансова підтримка комунального підприємства "Чернігівське тролейбусне управління" Чернігівської міської ради | 2020 | Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв’язку Чернігівської міської ради, КП «ЧТУ» ЧМР | Усього, у т.ч. | 14000,0 | 0,0 | 0,0 | 14000,0 | 0,0 | 0,0 | Стабільна робота КП "ЧТУ" ЧМР в умовах впровадження обмежувальних заходів, пов'язаних з пандемією COVID-19. Безперебійне забезпечення перевезень працівників критичних об'єктів міської інфраструктури. |
|  |  |  |  | міський бюджет м. Чернігова | 14000,0 | 0,0 | 0,0 | 14000,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| П. 6.1 Стало |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Фінансова підтримка комунального підприємства "Чернігівське тролейбусне управління" Чернігівської міської ради | 2020-2021 | Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв’язку Чернігівської міської ради, КП «ЧТУ» ЧМР | Усього, у т.ч. | 34000,0 | 0,0 | 0,0 | 14000,0 | 20000,0 | 0,0 | Стабільна робота КП "ЧТУ" ЧМР в умовах впровадження обмежувальних заходів, пов'язаних з пандемією COVID-19. Безперебійне забезпечення перевезень пасажирів громадським транспортом. |
|  |  |  |  | міський бюджет м. Чернігова | 34000,0 | 0,0 | 0,0 | 14000,0 | 20000,0 | 0,0 |  |

Пояснення: Постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня    2020 року № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», установлено карантин з 1 серпня до 31 грудня 2020 р., у тому числі на території Чернігівської області та заборонено здійснення пасажирських перевезень, зокрема, в міському електричному транспорті в кількості пасажирів більше, ніж кількість місць для сидіння.

У зв’язку з тим, що основними фінансовими надходженнями комунального підприємства «Чернігівське тролейбусне управління» Чернігівської міської ради є доходи від продажу квитків на проїзд, з початком дії обмежувальних заходів підприємство опинилось у скрутному становищі, оскільки основні витрати, зокрема, на заробітну платню та оплату за електроенергію, перевищують надходження. За орієнтовними розрахунками у разі продовження терміну дії карантину у 2021 році комунальне підприємство «Чернігівське тролейбусне управління» Чернігівської міської ради недоотримає 37,7 млн грн надходжень, що ставить під загрозу виконання зобов’язань з перевезення пасажирів та виплату заробітної плати на підприємстві.

Пропонується передбачити у 2021 році видатки у розмірі 20 000 тис. грн на захід «Фінансова підтримка комунального підприємства «Чернігівське тролейбусне управління» Чернігівської міської ради (п. 6.1) за рахунок видатків на реконструкцію тягових підстанцій (п. 2.6) у 2022 році у тому ж розмірі.

У разі завершення карантинних заходів у 2021 році, фінансову підтримку комунальне підприємство «Чернігівське тролейбусне управління» Чернігівської міської ради отримає в межах понесених втрат, відповідно до бюджетних призначень.

Заступник начальника управління –

начальник відділу електротранспорту,

зв’язку та безпеки дорожнього руху

управління транспорту, транспортної

інфраструктури та зв’язку

Чернігівської міської ради						Н. СІКАЧ