                                      






  ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                                                  Розпорядження міського голови 

  26 березня 2012 року № 58-р
План

 підготовки  та проведення фестивалю "Романтік"
	№
	Назва заходу 
	Відповідальні 
	Термін виконання
	Відмітки про виконання

	1.
	Розробити концепцію фестивалю
	Романова А. А.
	березень 
	

	2.
	Розробити пропозиції до Плану з підготовки та проведення фестивалю, визначити відповідальних від Чернігівської міської ради за проведення складових фестивалю
	Романова А. А.
Атрощенко Б. Ф.
	березень
	

	3.
	Забезпечити координацію роботи з підготовки та проведення фестивалю 
	Атрощенко Б. Ф.
	березень – травень 
 
	

	4.
	Забезпечити організацію та проведення робочих нарад щодо підготовки фестивалю
	Атрощенко Б. Ф.
	у міру необхідності
	

	5.
	Скласти кошторис витрат на організацію та проведення фестивалю
	Романова А. А.
Атрощенко Б. Ф.
	до 20 березня
	

	6.
	Забезпечити розробку макетів та видання інформаційно- промоційних матеріалів (біг-борди, сіті-лайти, листівки, флаєри). Забезпечити їх своєчасне розміщення та реалізацію
	Романова А. А. 

Атрощенко Б. Ф.
	березень - квітень
	

	7.
	Забезпечити анонсування  та висвітлення заходів фестивалю  у місцевих та всеукраїнських засобах масової інформації, на Інтернет-ресурсах
	Соломаха І. Г. Атрощенко Б. Ф.


	березень – травень 
	

	8.
	Забезпечити охорону громадського порядку у місцях проведення фестивальних заходів
	Алістратов О. В.


	25-27 травня
	

	9.
	Організувати регулювання руху транспорту та перекриття автомобільного руху вулицями міста та на Красній площі відповідно до програми фестивалю
	Алістратов О. В.


	25-27 травня
	

	10.
	Забезпечити чергування карет швидкої медичної допомоги та санітарно-епідеміологічного нагляду під час проведення заходів фестивалю згідно з його програмою 
	Бойко Ю. І.


	25-27 травня
	

	11.
	Організувати заходи з протипожежної та техногенної безпеки  у місцях проведення фестивальних заходів
	Кузнєцов О. О.


	25-27 травня
	

	12.
	Забезпечити встановлення великої сцени на Красній площі
	Атрощенко Б. Ф.

	25-27 травня
	

	13.
	Забезпечити проведення фестивальних заходів звукопідсилюючою технікою та світловою апаратурою. 
	Атрощенко Б. Ф.


	25–27 травня
	

	14.
	Забезпечити підключення  до міських  електромереж сценічних майданчиків (Красна площа, Алея Героїв, Центральний парк культури та відпочинку)
	Степанець В. І.
	25– 27 травня
	

	15.
	Забезпечити транспортне обслуговування учасників фестивалю, своєчасне внесення коректив у графіки та маршрути руху транспорту 
	Воронін В. В.
	травень
	

	16.
	Забезпечити підготовку та залучення волонтерів до організації та безпосередньої участі у проведенні фестивалю 
	Голуб В. Л.

Кузнєцова-
Молодчая Т. С.
	травень
	

	17.
	Узгодити з працівниками відділення ДАІ Чернігівського міського відділу УМВС України в Чернігівській області маршрут руху відповідних  колон містом (згідно з програмою фестивалю)
	Алістратов О. В.

Атрощенко Б. Ф.

	травень
	

	18.
	Забезпечити своєчасне фінансування заходів з підготовки та проведення фестивалю
 
	Бистров В.Е.
	березень-травень 
	

	19.
	Визначити запрошених почесних гостей та забезпечити відповідну роботу щодо їх запрошення на фестиваль (підготовка та відправлення листів-запрошень, взаємозв’язок)
	Романова А.А. 

Атрощенко Б.Ф.
	березень, травень 
	

	20.
	Забезпечити узгодження дій щодо участі у роботі фестивалю представників міст-партнерів Чернігова та інших міст України (листування, забезпечення умов участі тощо) 
	Атрощенко Б.Ф.
	березень - травень
	

	21.
	Розробити плани-схеми поселення, графіки харчування, транспортного забезпечення, визначити відповідальних за супровід гостей фестивалю
	Атрощенко Б.Ф.
	квітень 
	

	22.
	Розробити сценарні плани проведення складових фестивалю, залучення до їх проведення представників громадських та інших організацій, приватних підприємств
	керівники структурних підрозділів міської ради відповідно до програми проведення фестивалю
	лютий - травень
	

	23.
	Надати пропозиції щодо організації торгівлі та роботи закладів громадського харчування під час проведення фестивалю та забезпечити її організацію 
	Романова А.А.

Сидоренко В.В.
	лютий
	

	24.
	Забезпечити встановлення та вивіз біотуалетів і контейнерів для сміття та своєчасне прибирання територій у місцях проведення складових фестивалю (згідно з програмою фестивалю) 
	Кривенко В.Г.
	25-27 травня 
	

	25.
	Підготувати та провести відповідну роботу щодо збору романтичних зізнань
	Романова А.А.

Атрощенко Б.Ф.

Голуб В. Л.

Кузнєцова-Молодчая Т. С.
	березень – 
15 травня
	


