Додаток до рішення виконавчого комітету

Чернігівської міської ради

11 листопада 2021 року № 687

- Додаток 3

до Міської комплексної цільової програми

«Місто Чернігів – дружнє до сім’ї та дітей»

на 2019-2023 роки

Завдання та заходи з виконання Міської комплексної цільової програми

«Місто Чернігів – дружнє до сім’ї та дітей»

на 2019-2023 роки

Підпрограма 3: Міська цільова програма розвитку та поліпшення матеріально-технічної бази

комунального закладу «Позашкільний навчальний заклад «Центр роботи з дітьми та молоддю за місцем проживання»

Чернігівської міської ради на 2019 - 2023 роки

| Найменування завдання | Найменування заходу | Термін виконання | Відповідальні виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн. |  | У тому числі за роками (тис. грн.) |  |  |  |  | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| 1.1. Збереження та розширення мережі клубів за місцем проживання у складі Центру | 1.1.1. Запровадження ефективної моделі фінансування потреб Центру | 2019-2023 | управління у справах сім'ї, молоді та спорту; комунальний заклад «Позашкільний навчальний заклад «Центр роботи з дітьми та молоддю за місцем проживання» | Бюджет Чернігівської міської територіальної громади | У межах програми згідно кошторисних призначень на поточний рік |  |  |  |  |  |  | Збереження, зміцнення та оновлення закладу у відповідності до вимог сучасності, розширення мережі гуртків, створення умов для розвитку технічної творчості; |
|  | 1.1.2. Забезпечення фінансування захищених статей | 2019-2023 |  | Бюджет Чернігівської міської територіальної громади | 34370,2 |  | 4322,0 | 4884,0 | 6100,0 | 9263,6 | 9800,0 |  |
|  | 1.1.3. Розширення мережі гуртків (додаткові ставки керівників гуртків – 4 ставки) | 2019-2023 |  | Бюджет Чернігівської міської територіальної громади | У межах програми згідно кошторисних призначень на поточний рік |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.4. Створення необхідних умов для розвитку технічної творчості (відкриття гуртків за напрямками, додаткові ставки керівників гуртків – 2 ставки) | 2019-2023 |  | Бюджет Чернігівської міської територіальної громади | У межах програми згідно кошторисних призначень на поточний рік |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Забезпечення освітньо-виховного процесу у клубах за місцем проживання | 1.2.1. Виховання в дітей шкільного віку та молоді патріотизму, любові до України, поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей українського народу, а також інших національностей і народів | 2019-2023 | управління у справах сім'ї, молоді та спорту; КЗ «ПНЗ «Центр роботи з дітьми та молоддю за місцем проживання» ЧМР інститути громадянського суспільства (за згодою). | Бюджет Чернігівської міської територіальної громади | У межах програми згідно кошторисних призначень на поточний рік |  |  |  |  |  |  | Задоволення потреб учнів у професійному самовизначенні і творчій самореалізації, збільшення чисельності вихованців, постійно зайнятих у позаурочний час гуртковою роботою у клубах за місцем проживання до 5 % від загальної кількості дітей шкільного віку |
|  | 1.2.2. Створення умов для творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку вихованців клубів за місцем проживання |  |  | Бюджет Чернігівської міської територіальної громади | У межах програми згідно кошторисних призначень на поточний рік |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.3. Задоволення потреб дітей шкільного віку та молоді у професійному самовизначенні і творчій самореалізації |  |  | Бюджет Чернігівської міської територіальної громади | У межах програми згідно кошторисних призначень на поточний рік |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.4. Соціальний захист учасників навчально-виховного процесу |  |  | Бюджет Чернігівської міської територіальної громади | У межах програми згідно кошторисних призначень на поточний рік |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.5. Пошук, розвиток та підтримка здібних, обдарованих і талановитих дітей шкільного віку та молоді |  |  | Бюджет Чернігівської міської територіальної громади | У межах програми згідно кошторисних призначень на поточний рік |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Проведення соціально-профілактичної роботи серед дітей шкільного віку та молоді | 1.3.1. Заходи з профілактики бездоглядності, правопорушень та формування здорового способу життя | 2019-2023 | управління у справах сім'ї, молоді та спорту; КЗ «ПНЗ «Центр роботи з дітьми та молоддю за місцем проживання» ЧМР інститути громадянського суспільства (за згодою). | Бюджет Чернігівської міської територіальної громади | 58,0 | 0 |  | 17,0 | 19,0 | 0 | 22,0 | Забезпечення соціального захисту учасників навчально-виховного процесу |
| 2. Здійснення інформаційно-методичної та організаційно-масової роботи | 2.1.1. Організація дозвілля вихованців клубів, забезпечення проведення масових заходів | 2019-2023 | управління у справах сім'ї, молоді та спорту; КЗ «ПНЗ «Центр роботи з дітьми та молоддю за місцем проживання» ЧМР інститути громадянського суспільства (за згодою). | Бюджет Чернігівської міської територіальної громади | 123,0 | 20,0 |  | 22,0 | 24,0 | 27,0 | 30,0 | Поліпшення забезпечення позашкільного навчального закладу науково-методичними матеріалами; збільшення проведення заходів профілактики, соціально-виховної роботи та змістовного дозвілля |
|  | 2.1.2. Придбання комплекту звукової апаратури, проектора, екрану та мікрофонів для проведення заходів |  |  |  | - | - |  | - | - | - | - |  |
|  | 2.1.3. Організація та проведення конкурсів, семінарів, тренінгів, майстер-класів, круглих столів, конференцій з питань позашкільної освіти, організації дозвілля, оздоровлення дітей шкільного віку та молоді |  |  |  | 53,0 | 11,0 |  | 12,0 | 14,0 | 0 | 16,0 |  |
|  | 2.1.4. Матеріально-технічне забезпечення заходів, що проводяться згідно з календарним планом (транспортне обслуговування, поліграфічні послуги, оплата праці залучених працівників, організація виставок та презентацій, оплата інших послуг з організації заходів) |  |  |  | У межах програми згідно кошторисних призначень на поточний рік |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.5. Модернізація та підтримка сайту Центру |  |  |  | 11,0 |  | 0 | 3,0 | 3,0 | 0 | 5,0 |  |
| 3.1. Здійснення капітальних ремонтів приміщень клубів за місцем проживання | 3.1.1. Здійснення капітальних ремонтів приміщень клубів за місцем проживання | 2019-2023 | управління у справах сім`ї, молоді та спорту, управління капітального будівництва, КЗ «ПНЗ «Центр роботи з дітьми та молоддю за місцем проживання» ЧМР | Бюджет Чернігівської міської територіальної громади | Згідно з проектно-кошторисною документацією |  |  |  |  |  |  | Забезпечення сталого функціонування всіх інженерних систем, систем забезпечення життєдіяльності, протипожежного захисту та оповіщення; оновлення та модернізація обладнання, меблів, інвентарю, систем комунікацій та мереж |
| 3.2. Створення комфортного, безпечного та сучасного середовища на базі приміщень клубів за місцем проживання, поліпшення та оновлення матеріально-технічної бази | 3.2.1. Придбання меблів | 2019-2023 | управління у справах сім`ї, молоді та спорту, КЗ «ПНЗ «Центр роботи з дітьми та молоддю за місцем проживання» ЧМР | Бюджет Чернігівської міської територіальної громади | 200,0 |  | 0 | 55,0 | 55,0 | 22,0 | 68,0 |  |
|  | 3.2.2. Придбання оргтехніки (ноутбуки, кольоровий принтер, тощо) |  |  |  | 543,7 |  | 220,7 | 78,0 | 87,0 | 48,0 | 110,0 |  |
|  | 3.2.3. Підключення клубів до мережі Інтернет з облаштуванням точок доступу Wi-Fi, абонплата за послуги |  |  |  | 275,0 |  | 18,0 | 65,0 | 73,0 | 27,0 | 92,0 |  |
|  | 3.2.4. Придбання канцтоварів, витратних матеріалів для творчості, тощо |  |  |  | 222,0 |  | 27,0 | 30,0 | 84,0 | 38,0 | 43,0 |  |
|  | 3.2.5. Придбання спортивного інвентарю |  |  |  | 393,0 |  | 55,0 | 162,0 | 70,0 | 18,0 | 88,0 |  |
|  | 3.2.6. Придбання господарських, будівельних, витратних матеріалів, утримання автотранспорту та інші поточні видатки | 2019-2023 |  | Бюджет Чернігівської міської територіальної громади | 3383,2 |  | 290,0 | 313,0 | 344,0 | 1178,0 | 1258,2 |  |
| 3.3. Підтримка задовільного технічного стану будівель, майна та комунікацій, забезпечення протипожежного захисту та безаварійної експлуатації всіх систем та мереж | 3.3.1. Забезпечення функціонування систем протипожежного захисту та оповіщення | 2019-2023 | управління у справах сім`ї, молоді та спорту, КЗ «ПНЗ «Центр роботи з дітьми та молоддю за місцем проживання» ЧМР | Бюджет Чернігівської міської територіальної громади | 252,0 |  | 0 | 60,0 | 84,0 | 0 | 108,0 |  |
|  | 3.3.2. Забезпечення приміщень вогнегасниками відповідно до чинних норм, технічне обслуговування |  |  |  | 81,0 |  | 0 | 19,0 | 21,0 | 14,0 | 27,0 |  |
|  | 3.3.3. Проведення замірів опору ізоляції |  |  |  | 45,0 |  | 0 | 12,0 | 15,0 | 0 | 18,0 |  |
|  | 3.3.4. Придбання матеріалів та послуг для проведення поточних ремонтів приміщень |  |  |  | 141,0 |  | 23,0 | 26,0 | 30,0 | 24,0 | 38,0 |  |
|  | 3.3.5. Забезпечення ремонту та обслуговування комп’ютерної техніки, оргтехніки, обладнання, меблів та інвентарю_________ 3.3.6. Оплата послуг по забезпеченню господарської діяльності, послуг по утриманню будинків та прибудинкових територій, інші поточні видатки |  |  |  | 94,0 3117,4 |  | 10,0 452,3 | 12,0 187,0 | 40,0 207,0 | 16,0 1102,4 | 16,0 1168,7 |  |
| 4.1. Підтримка високого рівня якості науково-методичного та кадрового забезпечення | 4.1.1. Підвищення кваліфікації фахівців Центру | 2019-2023 | управління у справах сім`ї, молоді та спорту, КЗ «ПНЗ «Центр роботи з дітьми та молоддю за місцем проживання» ЧМР | Бюджет Чернігівської міської територіальної громади | 39,0 |  | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 0 | 12,0 | Забезпечення високого рівня якості науково-методичного та кадрового забезпечення |
|  | 4.1.2. Навчання відповідальних з охорони праці, цивільного захисту, пожежної безпеки, за експлуатацію електроустаткування |  |  |  | 6,0 |  | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 0 | 2,0 |  |
|  | 4.1.3. Забезпечення клубів новітньою методичною літературою та посібниками, у тому числі електронними |  |  |  | 18,0 |  | 0 | 5,0 | 6,0 | 0 | 7,0 |  |
|  | 4.1.4. Участь у конкурсах, семінарах, тренінгах, майстер-класах, круглих столах, конференціях з питань позашкільної освіти, організації дозвілля, оздоровлення дітей шкільного віку та молоді |  |  |  | 26,0 |  | 0 | 8,0 | 8,0 | 0 | 10,0 |  |
| Разом: |  |  |  |  | 43451,5 |  | 5458,0 | 5980,0 | 7296,0 | 11778,0 | 12939,5 |  |

Секретар міської ради										Олександр ЛОМАКО