- Додаток 3

до Міської комплексної цільової програми

«Місто Чернігів – дружнє до сім’ї та дітей»

на 2024-2028 роки

Завдання та заходи з виконання Міської комплексної цільової програми

«Місто Чернігів – дружнє до сім’ї та дітей»

на 2024-2028 роки

Підпрограма 3: Міська цільова програма розвитку та поліпшення матеріально-технічної бази

комунального закладу «Позашкільний навчальний заклад «Центр роботи з дітьми та молоддю за місцем проживання»

Чернігівської міської ради на 2024 - 2028 роки

| Найменування завдання | Найменування заходу | Термін виконання | Відповідальні виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн. |  | У тому числі за роками (тис. грн.) |  |  |  |  |  | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 |  |
| 1.Збереження та розширення мережі клубів за місцем проживання у складі Центру | 1.1. Запровадження ефективної моделі фінансування потреб Центру | 2024-2028 | Управління у справах сім'ї, молоді та спор-ту ЧМР; комунальний заклад «Позашкільний навчальний заклад «Центр роботи з дітьми та молоддю за місцем проживання» ЧМР | Бюджет Чернігівської міської територіальної громади | У межах програми згідно кошторисних призначень на поточний рік |  |  |  |  |  |  |  | Збереження, зміцнення та оновлення закладу у відповідності до вимог сучасності, розширення мережі гуртків, створення умов для розвитку технічної творчості; |
|  | 1.2. Забезпечення фінансування захищених статей | 2024-2028 |  | Бюджет Чернігівської міської територіальної громади | 67699,4 |  | 9402,2 | 11282,6 | 13539,1 |  | 15570,0 | 17905,5 |  |
|  | 1.3. Розширення мережі гуртків | 2024-2028 |  | Бюджет Чернігівської міської територіальної громади | У межах програми згідно кошторисних призначень на поточний рік |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4. Створення необхідних умов для розвитку технічної творчості (відкриття гуртків за напрямками) | 2024-2028 |  | Бюджет Чер-нігівської міської територіальної громади | У межах програми згідно кошторисних призначень на поточний рік |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Забезпечення освітньо -виховного процесу у клубах за місцем проживання | 2.1. Виховання в дітей шкільного віку та молоді патріотизму, любові до України, поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей українського народу, а також інших національностей і народів | 2024-2028 | Управління у справах сім'ї, молоді та спорту ЧМР, КЗ «ПНЗ «Центр роботи з дітьми та молоддю за місцем проживання» ЧМР, інститути громадянського суспільства (за згодою). |  | У межах програми згідно кошторисних призначень на поточний рік |  |  |  |  |  |  |  | Задоволення потреб учнів у професійному самовизначенні і творчій самореалізації, збільшення чисельності вихованців, постійно зайнятих у позаурочний час гуртковою роботою у клубах за місцем проживання до 5 % від загальної кількості дітей шкільного віку |
|  | 2.2. Створення умов для творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку вихованців клубів за місцем проживання |  |  |  | У межах програми згідно кошторисних призначень на поточний рік |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3. Задоволення потреб дітей шкільного віку та молоді у професійному самовизначенні і творчій самореалізації |  |  |  | У межах програми згідно кошторисних призначень на поточний рік |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.4. Соціальний захист учасників навчально-виховного процесу |  |  |  | У межах програми згідно кошторисних призначень на поточний рік |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.5. Пошук, розвиток та підтримка здібних, обдарованих і талановитих дітей шкільного віку та молоді |  |  |  | У межах програми згідно кошторисних призначень на поточний рік |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Проведення соціально-профілактичної роботи серед дітей шкільного віку та молоді | 3.1. Заходи з профілактики бездоглядності, правопорушень та формування здорового способу життя | 2024-2028 | Управління у справах сім'ї, молоді та спорту ЧМР; КЗ «ПНЗ «Центр роботи з дітьми та молоддю за місцем проживання» ЧМР, інститути громадянського суспільства (за згодою). | Бюджет Чер-нігівської міської територіальної громади | 175,0 |  | 25,0 | 30,0 | 35,0 |  | 40,0 | 45,0 | Забезпечення соціального захисту учасників навчально-виховного процесу |
| 4. Здійснення інформаційно-методичної та організаційно-масової роботи | 4.1. Організація дозвілля вихованців клубів, забезпечення проведення масових заходів | 2024-2028 | Управління у справах сім'ї, молоді та спорту ЧМР; КЗ «ПНЗ «Центр роботи з дітьми та молоддю за місцем проживання» ЧМР, інститути громадянського суспільства (за згодою). | Бюджет Чер-нігівської міської територіальної громади | 247,0 |  | 35,0 | 45,0 | 52,0 |  | 55,0 | 60,0 | Поліпшення забезпечення позашкільного навчального закладу науково-методич-ними матеріалами; збільшення проведення заходів профілактики, соціально-виховної роботи та змістовного дозвілля |
|  | 4.2. Організація та проведення конкурсів, семінарів, тренінгів, майстер-класів, круглих столів, конференцій з питань позашкільної освіти, організації дозвілля, оздоровлення дітей шкільного віку та молоді |  |  |  | 150,0 |  | 20,0 | 25,0 | 30,0 |  | 35,0 | 40,0 |  |
|  | 4.3. Матеріально-технічне забезпечення заходів, що проводяться згідно з календарним планом (транспортне обслуговування, поліграфічні послуги, оплата праці залучених працівників, організація виставок та презентацій, оплата інших послуг з організації заходів) |  |  |  | 950,0 |  | 170,0 | 180,0 | 190,0 |  | 200,0 | 210,0 |  |
|  | 4,4. Утримання приміщень, прибудинкових територій, транспортних засобів та інше |  |  |  | 1570,0 | 250,0 |  | 280,0 |  | 310,0 | 345,0 | 385,0 |  |
| 5. Створення комфортного, безпечного та сучасного середовища на базі приміщень клубів за місцем проживання, поліпшення та оновлення матеріально-технічної бази | 5.1. Придбання оргтехніки (ноутбуків, кольорового принтеру, інших основних засобів) | 2024-2028 | Управління у справах сім`ї, молоді та спорту, КЗ «ПНЗ «Центр роботи з дітьми та молоддю за місцем проживання» ЧМР | Бюджет Чернігівської міської територіальної громади | 750,0 |  | 150,0 | 150,0 | 150,0 |  | 150,0 | 150,0 |  |
|  | 5.2. Підключення клубів до мережі Інтернет з облаштуванням точок доступу Wi-Fi, абонплата за послуги |  |  |  | 455,0 |  | 75,0 | 80,0 | 90,0 |  | 100,0 | 110,0 |  |
|  | 5.3. Придбання канцтоварів, витратних матеріалів для творчості, тощо |  |  |  | 750,0 |  | 140,0 | 145,0 | 150,0 |  | 155,0 | 160,0 |  |
|  | 5.4. Придбання спортивного інвентарю |  |  |  | 295,0 |  | 50,0 | 55,0 | 60,0 |  | 65,0 | 65,0 |  |
|  | 5.5. Придбання меблів |  |  |  | 360,0 |  | 50,0 | 60,0 | 70,0 |  | 80,0 | 100,0 |  |
|  | 5.6. Забезпечення функціонування систем протипожежного захисту та оповіщення |  |  |  | 475,0 |  | 85,0 | 90,0 | 95,0 |  | 100,0 | 105,0 |  |
|  | 5.7. Утримання в належному стані та безпечна експлуатація опалювальних та освітлювальних пристроїв під час аварійних відключень |  |  |  | 1400,0 |  | 220,0 | 250,0 | 280,0 |  | 310,0 | 340,0 |  |
| 6. Підтримка задовільного технічного стану будівель, майна та комунікацій, забезпечення протипожежного захисту та безаварійної експлуатації всіх систем та мереж | 6.1. Забезпечення приміщень вогнегасниками відповідно до чинних норм, технічне обслуговування | 2024-2028 | Управління у справах сім`ї, молоді та спорту, КЗ «ПНЗ «Центр роботи з дітьми та молоддю за місцем проживання» ЧМР | Бюджет Чернігівської міської територіальної громади | 140,0 |  | 25,0 | 25,0 | 30,0 |  | 30,0 | 30,0 |  |
|  | 6.2. Проведення замірів опору ізоляції |  |  |  | 182,0 |  | 30,0 | 32,0 | 35,0 |  | 40,0 | 45,0 |  |
|  | 6.3.Придбання матеріалів та послуг для проведення поточних ремонтів приміщень |  |  |  | 265,0 |  | 45,0 | 45,0 | 50,0 |  | 60,0 | 65,0 |  |
|  | 6.4. Забезпечення ремонту та обслуговування комп’ютерної техніки, оргтехніки, обладнання, меблів та інвентарю |  |  |  | 155,0 |  | 26,0 | 26,0 | 30,0 |  | 35,0 | 38,0 |  |
| 7. Підтримка високого рівня якості науково-методичного та кадрового забезпечення | 7.1.Навчання відповідальних з охорони праці, цивільного захисту, пожежної безпеки, за експлуатацію електроустаткування | 2024-2028 | Управління у справах сім`ї, молоді та спорту, КЗ «ПНЗ «Центр роботи з дітьми та молоддю за місцем проживання» ЧМР | Бюджет Чернігівської міської територіальної громади | 50,0 |  | 8,0 | 9,0 | 10,0 |  | 11,0 | 12,0 | Забезпечення високого рівня якості науково-методичного та кадрового забезпечення |
|  | 7.2. Забезпечення клубів новітньою методичною літературою та посібниками, у тому числі електронними |  |  |  | 27,0 |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  | 6,0 | 6,0 |  |
|  | 7.3. Участь у конкурсах, семінарах, тренінгах, майстер-класах, круглих столах, конференціях з питань позашкільної освіти. |  |  |  | 80,0 |  | 10,0 | 15,0 | 15,0 |  | 20,0 | 20,0 |  |
|  | 7.4.Підвищення кваліфікації фахівців Центру |  |  |  | 95,0 |  | 17,0 | 18,0 | 20,0 |  | 20,0 | 20,0 |  |
| 8.Здійснення капітальних ремонтів приміщень клубів за місцем проживання | 8.1. Здійснення капітальних ремонтів приміщень клубів за місцем проживання, які пристосовані як найпростіші укриття під час проведення занять | 2024-2028 | Управління капітального будівництва ЧМР, КЗ «ПНЗ «Центр роботи з дітьми та молоддю за місцем проживання» ЧМР | Бюджет Чер-нігівської міської територіальної громади | Спільно з УКБ у межах програми згідно кошторисних призначень |  |  |  |  |  |  |  | Забезпечення сталого функціонування всіх інженерних систем, систем забезпечення життєдіяльності, протипожежного захисту та оповіщення; оновлення та модернізація обладнання, систем комунікацій та мереж |
|  | - капітальний ремонт клубу за місцем проживання «Мушкетер», вул. Любомира Боднарука, 8 | 2024-2028 | Управління капітального будівництва ЧМР, КЗ «ПНЗ «Центр роботи з дітьми та молоддю за місцем проживання» ЧМР | Бюджет Чер-нігівської міської територіальної громади | Спільно з УКБ у межах програми згідно кошторисних призначень |  |  |  |  |  |  |  | Забезпечення сталого функціонування всіх інженерних систем, систем забезпечення життєдіяльності, протипожежного захисту та оповіщення; оновлення та модернізація обладнання, систем комунікацій та мереж |
|  | - капітальний ремонт клубу за місцем проживання «Берегиня»,вул. Героїв Чорнобиля,4- а | 2024-2028 | Управління капітального будівництва міської ради, КЗ «ПНЗ «Центр роботи з дітьми та молоддю за місцем проживання» ЧМР |  | Спільно з УКБ у межах програми згідно кошторисних призначень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - капітальний ремонт клубу за місцем проживання "Атлант», вул. Самострова,11 | 2024-2028 | Управління капітального будівництва міської ради, КЗ «ПНЗ «Центр роботи з дітьми та молоддю за місцем проживання» ЧМР |  | Спільно з УКБ у межах програми згідно кошторисних призначень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - капітальний ремонт клубу за місцем проживання «Щит княжого міста», вул.Реміснича,58 | 2024-2028 | Управління капітального будівництва міської ради, КЗ «ПНЗ «Центр роботи з дітьми та молоддю за місцем проживання» ЧМР |  | Спільно з УКБ у межах програми згідно кошторисних призначень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - капітальний ремонт клубу за місцем проживання «Мрія», вул. Реміснича,55-а | 2024-2028 | Управління капітального будівництва міської ради, КЗ «ПНЗ «Центр роботи з дітьми та молоддю за місцем проживання» ЧМР |  | Спільно з УКБ у межах програми згідно кошторисних призначень |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всього за підпрограмою 3 «Міська цільова програма розвитку та поліпшення матеріально-технічної бази комунального закладу «Позашкільний навчальний заклад «Центр роботи з дітьми та молоддю за місцем проживання» Чернігівської міської ради на 2024-2028 роки» |  |  |  |  | 76270,4 |  | 10838,2 | 12847,6 | 15246,1 |  | 17427,0 | 19911,5 |  |