## В титул
Додаток 3 до рішення виконавчого комітету міської ради 4 лютого 2016 року №39 ( у редакції рішення виконавчого комітету міської ради) _______________ 2016 р. № ___
Перелік об’єктів благоустрою міста Чернігова на 2016 рік, реконструкція яких передбачається за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету міста Чернігова
№ з/п | Найменування об’єкта | Рік початку і закінчення робіт | Кошторисна вартість, грн. | Джерело фінансування (міський бюджет) | Поча-ток робіт | Закінчення робіт | Підрядник | Наяв-ність доку-мен-тації
Спец. фонд (бюджет розвитку), грн
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Проектні роботи на реконструкцію об"єктів благоустрою міста | 2016 | 199991 | 199991 | І кв. | IV кв. | Згідно із Законом України "Про здійснення державних закупівель"
2 | Реконструкція бульвару по проспекту Миру від проспекту Перемоги до вул. Щорса (в межах існуючого об"єкту) | 2016 | 1966961 | 1966961 | ІІ кв. | IV кв.
3 | Технічний та авторський нагляд на реконструкцію бульвару по проспекту Миру від проспекту Перемоги до вул. Щорса (в межах існуючого об"єкту) | 2016 | 35648 | 35648 | ІІ кв. | IV кв.
4 | Реконструкція шаф управління зовнішнім освітленням міста Чернігова (закінчення) | 2016 | 500000 | 500000 | ІІ кв. | IV кв.
5 | Згідно Програми енергоефективної модернізації мереж зовнішнього освітлення міста Чернігова на 2016-2017 роки | 2016 | 9197790 | 9197790 | ІІ кв. | IV кв.
| Разом у розділах 1-5 (КЕКВ 3142): |  | 11900390 | 11900390
6. Капітальні вкладення
6.1 | Влаштування спортивних майданчиків на території міста
6.1.1 | Комунальному підприємству "Деснянське" Чернігівської міської ради | 2016 | 250000 | 250000 | І кв. | ІІ кв. | Згідно із Законом України "Про здійснення державних закупівель"
6.1.2 | Комунальному підприємству "Новозаводське" Чернігівської міської ради | 2016 | 250000 | 250000 | І кв. | ІІ кв.
6.1.3 | Комунальному підприємству "ЖЕК-10" Чернігівської міської ради | 2016 | 250000 | 250000 | І кв. | ІІ кв.
6.1.4 | Комунальному підприємству "ЖЕК-13" Чернігівської міської ради | 2016 | 250000 | 250000 | І кв. | ІІ кв.
| Разом у розділі 6.1: |  | 1000000 | 1000000
6.2 | Влаштування дитячих майданчиків на території міста
6.2.1 | Комунальному підприємству "Деснянське" Чернігівської міської ради | 2016 | 375000 | 375000 | І кв. | ІІ кв. | Згідно із Законом України "Про здійснення державних закупівель"
6.2.2 | Комунальному підприємству "Новозаводське" Чернігівської міської ради | 2016 | 375000 | 375000 | І кв. | ІІ кв.
6.2.3 | Комунальному підприємству "ЖЕК-10" Чернігівської міської ради | 2016 | 375000 | 375000 | І кв. | ІІ кв.
6.2.4 | Комунальному підприємству "ЖЕК-13" Чернігівської міської ради | 2016 | 375000 | 375000 | І кв. | ІІ кв.
| Разом у розділі 6.2 (КЕКВ 3210): |  | 1500000 | 1500000
| Разом у розділах 6.1-6.2 |  | 2500000 | 2500000
7 | Проектні роботи на будівництво об’єктів благоустрою міста | 2016 | 100000 | 100000 | ІІ кв. | ІV кв.
| Разом у розділі 7(КЕКВ 3122): |  | 100000 | 100000
| Усього у розділах 1-7: |  | 14500390 | 14500390
| Секретар міської ради |  |  |  |  | В. Е. Бистров

## Лист1
Додаток 3 до рішення виконавчого комітету міської ради _______________ 2016 р. № ___
Річний титульний список на реконструкцію об’єктів благоустрою міста Чернігова на 2016 рік за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету міста Чернігова
№ з/п | Найменування об’єкта | Рік початку і закінчення робіт | Кошто-рисна вартість, грн. | Джерело фінансування (міський бюджет) | Поча-ток робіт | Закінчення робіт | Підрядник | Наяв-ність доку-мен-тації
Спец. фонд (бюджет розвитку), грн
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Проектні роботи на реконструкцію об"єктів благоустрою міста | 2016 | 199991 | 199991 | І кв. | IІ кв. | Згідно із Законом України "Про здійснення державних закупівель"
2 | Реконструкція бульвару по проспекту Миру від проспекту Перемоги до вул. Щорса (в межах існуючого об"єкту) | 2016 | 1966961 | 1966961 | ІІ кв. | IІ кв.
3 | Технічний та авторський нагляд на реконструкцію бульвару по проспекту Миру від проспекту Перемоги до вул. Щорса (в межах існуючого об"єкту) | 2016 | 35648 | 35648 | ІІ кв. | IІ кв.
4 | Реконструкція шаф управління зовнішнім освітленням міста Чернігова (закінчення) | 2016 | 500000 | 500000 | ІІ кв. | IІ кв.
| Разом у розділах 1-4 (КЕКВ 3142): |  | 2702600 | 2702600
5. Капітальні вкладення
5.1 | Влаштування спортивних майданчиків на території міста
5.1.1 | Комунальному підприємству "Деснянське" Чернігівської міської ради | 2016 | 250000 | 250000 | ІІ кв. | ІІ кв. | Згідно із Законом України "Про здійснення державних закупівель"
5.1.2 | Комунальному підприємству "Новозаводське" Чернігівської міської ради | 2016 | 250000 | 250000 | ІІ кв. | ІІ кв.
5.1.3 | Комунальному підприємству "ЖЕК-10" Чернігівської міської ради | 2016 | 250000 | 250000 | ІІ кв. | ІІ кв.
5.1.4 | Комунальному підприємству "ЖЕК-13" Чернігівської міської ради | 2016 | 250000 | 250000 | ІІ кв. | ІІ кв.
| Разом у розділі 5.1: |  | 1000000 | 1000000
5.2 | Влаштування дитячих майданчиків на території міста
5.2 | Комунальному підприємству "Деснянське" Чернігівської міської ради | 2016 | 375000 |  | ІІ кв. | ІІ кв.
5.2 | Комунальному підприємству "Новозаводське" Чернігівської міської ради | 2016 | 375000 |  | ІІ кв. | ІІ кв.
5.2 | Комунальному підприємству "ЖЕК-10" Чернігівської міської ради | 2016 | 375000 |  | ІІ кв. | ІІ кв.
5.2 | Комунальному підприємству "ЖЕК-13" Чернігівської міської ради | 2016 | 375000 |  | ІІ кв. | ІІ кв.
| Разом у розділі 5.2 (КЕКВ 3210): |  | 1500000
| Разом у розділах 5.1-5.2 |  | 2500000 | 2500000
6 | Проектні роботи на будівництво об’єктів благоустрою міста | 2016 | 100000 | 100000 | ІІ кв. | ІІ кв.
| Разом у розділі 6 (КЕКВ 3122): |  | 100000 | 100000
| Усього у розділах 1-6: |  | 5302600 | 5302600
| Секретар міської ради |  |  |  |  | В. Е. Бистров