ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету

Чернігівської міської ради

 «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 року

№\_\_\_\_

#### Програма

“Безпечне місто Чернігів на 2016-2017 роки”

…

#### Паспорт

Програми “Безпечне місто Чернігів на 2016-2017 роки”

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ініціатор розроблення Програми | Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради  |
|  | Розробник Програми | Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради  |
|
|  | Відповідальний виконавець Програми | Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради |
|
|
|  | Термін реалізації Програми | 2016-2017 роки |
|  | Перелік джерел фінансування, які беруть участь у виконанні Програми  | Міський бюджет |
|
|
|  | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для виконання Програми за кошти міського бюджету | 9359200,0 грн. |

**…**

**…**

3. Заходи з реалізації Програми у 2016-2017 роках

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Найменування заходу | Роки | Джерела фінансування | Термін виконання | Відповідальні особи |
| 2016 рік | 2017 рік |
| 1 | Створення міської робочої групи з реалізації організаційно-технічнихзаходів щодо створенняСистеми відеоспостереження та відеоконтролювання |  |  | Не потребує фінансування | Червень 2016 року | Заступник міського голови |
| 2 | Проведення консультацій з відповідними фахівцями щодо розроблення технічного завдання для виконання процедури закупівлі послуг |  |  | Не потребує фінансування | Червень 2016 року | Робоча група |
| 3 | Визначення та затвердження основних вимог до Системи для подальшого розроблення Технічного завдання на її розробку та впровадження |  |  | Не потребує фінансування | Червень-липень 2016 року | Робоча група зі створення та розвитку Системи |
| 4 | Визначення переліку критично важливих об’єктів та об’єктів захисту міста для встановлення Системи з урахуванням пріоритетності включення їх у Систему та визначенням конкретних місць установки відеокамер (з врахуванням встановлення камер відеоспостереження на стратегічних об’єктах КП «Водоканал»)  |  |  | Не потребує фінансування | Червень 2016 року | Робоча група Чернігівського ГУНП України у Чернігівській області |
| 5 | Погодження місць розміщення засобів відеоспостереження з власниками приміщень, об’єктів |  |  | Не потребує фінансування | Липень2016 року | Робоча група |
| 6 | Розробка Технічного завдання на створення Системи  |  |  | Не потребує фінансування | Липень2016 року | Робоча група |
| 7 | Розробка проектно-кошторисної документації  | 180,0 | 235,0 | Міський бюджет | Протягом року | Виконавець проекту |
| 8 | Створення моніторингового центру:(сервер-3 од.,манітори-3 од.,програмне забезпечення - 1 од.,інше обладнання) | 1290,0 | 360,0 | Міський бюджет | Протягом року | Підрядна організація |
| 9 | Встановлення камер відео спостереження (110 од.) | 1440,0 | 4440,0 | Міський бюджет | Протягом року | Підрядна організація |
| 10 | Створення мережі передавання даних(сервер-2 од.,інше обладнання) | 569,2 | 845,0 | Міський бюджет | Протягом року | Підрядна організація |
|  | Всього витрат на виконання програми  | 3479,2 | 5880,0 |  |  |  |

4. Фінансування програми

Фінансування заходів Програми що проводиться у 2016-2017 роках за рахунок коштів місцевого бюджету в розмірі 9359200,0 грн.

…