Додаток

до Програми розвитку туристичної галузі
та міжнародних відносин міста Чернігова
та сприяння залученню інвестицій на 2013-2014 роки

КОШТОРИС ВИТРАТ

на реалізацію заходів Програми

розвитку туристичної галузі й міжнародних відносин міста Чернігова та сприяння залученню інвестицій

на 2013-2014 роки (виконавець – управління стратегічного розвитку міста та туризму Чернігівської міської ради)

| № з/п | Зміст заходів | Термін виконання |  |  |  | Обсяг фінансування (тис. грн.) |  | Міський бюджет (тис. грн.) |  | Залучені кошти (тис. грн.) |  | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 |  |  | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 |  |
| 3.1. Розвиток туристичної галузі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. Організаційні заходи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1 | Забезпечення діяльності міжвідомчої міської координаційної ради по туризму | Протягом терміну дії Програми щоквартально |  |  |  |  |  |  |  |  |  | У межах кошторису на утримання управління. |
| 3.1.1.2. | Розробка проектів з розвитку туристичної галузі, що потребують додаткових джерел фінансування | Протягом терміну дії Програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  | У межах кошторису на утримання управління |
| 3.1.1.3. | Проведення роботи щодо залучення спонсорів, та інвесторів до реалізації розроблених проектів (написання листів, проведення зустрічей, друк презентаційних матеріалів, виготовлення грамот, подяк, нагород та пам’ятних сувенірів на знак вдячності за співпрацю тощо). | За потребою протягом терміну дії Програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.4. | Проведення науково-практичної конференції «Стан та перспективи розвитку туристичної галузі в м. Чернігові» | 4 квартал |  | - |  | 10,0 | - | 10,0 | - | - | - |  |
| 3.1.1.5. | Організація проведення відкриття туристичного сезону в м. Чернігові. | 2 квартал |  | 2 квартал |  | 10,0 | 10,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Кошти міського бюджету, спонсорська допомога, інші джерела, не заборонені законодавством |
| 3.1.2. Удосконалення рекламно-інформаційної кампанії міста Чернігова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.1 | Виготовлення рекламної та сувенірної продукції (постери, банери, плакати, буклети, путівники, календарі подій, відео- та аудіоролики, сувеніри з символікою міста тощо) з інформацією про туристичний потенціал міста та розповсюдження її серед потенційних туристів з України та із закордону | Протягом терміну дії Програми |  |  |  | 110,0 | 120,0 | 50,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | Кошти міського бюджету, спонсорська допомога, інші джерела, не заборонені законодавством |
| 3.1.2.2. | Друк туристичного фотоальбому «Чернігів» | 4 квартал |  |  |  | 80,0 | - | 60,0 | - | 20,0 |  | Кошти міського бюджету, спонсорська допомога, інші джерела, не заборонені законодавством |
| 3.1.2.3. | Взаємообмін постерами, банерами, а також відео- та аудіороликами, що містять інформацію про туристичний потенціал міста, з іншими містами України та містами-партнерами Чернігова | Протягом терміну дії Програми |  |  |  | 30,0 | 30,0 | 20,0 | 20,0 | 10,0 | 10,0 | У межах кошторису на реалізацію Програми, інші джерела, не заборонені законодавством |
| 3.1.2.4. | Просування туристичного потенціалу міста в мережі Інтернет. Подальше налагодження партнерских взаємин з популярними інформаційними ВЕБ-сайтами туристичного, довідкового, розважального спрямування; | Постійно протягом терміну дії Програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  | У межах кошторису на утримання управління |
| 3.1.2.5. | Удосконалення системи адміністрування та керування офіційним туристичним ВЕБ-сайтом Чернігівської міської ради (www.chernihivtourist.com.ua) відповідно до нових досягнень програмування. Забезпечення роботи багатомовної версії ВЕБ-сайту Удосконалення структури сайту відповідно до показників популярності його розділів, а також забезпечення щоденного оновлення інформації. Підвищення рейтингу ВЕБ-сайту у пошукових системах з метою збільшення кількості відвідувачів. | Постійно протягом терміну дії Програми |  |  |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | - | - |  |
| 3.1.2.6. | Проведення рекламних турів для вітчизняних та закордонних туроператорів, представників ЗМІ та письменників з метою висвітлення туристичних можливостей Чернігова на регіональному, міжнародному та національному рівні. | Протягом терміну дії Програми за окремим планом |  |  |  | 70,0 | 95,0 | 30,0 | 40,0 | 40,0 | 55,0 | Кошти міського бюджету, спонсорська допомога підприємств міста, інші джерела, не заборонені законодавством |
| 3.1.2.7. | Організація проведення та участь у форумах, конференціях, семінарах та інших інформаційних, презентаційних та навчальних заходах (у т.ч. спрямованих на підвищення кваліфікації), присвячених питанням розвитку туристичної галузі. | Протягом терміну дії Програми за окремим планом |  |  |  | 15,0 | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 10,0 | 10,0 | Кошти міського бюджету, спонсорська допомога підприємств міста, інші джерела, не заборонені законодавством |
| 3.1.3. Створення зручних умов для перебування туристів у місті Чернігові |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3.1. | Всебічне сприяння діяльності Чернігівського туристично-інформаційного центру, існуючих турпунктів, та тих, які будуть створюватись. Організація та проведення міжнародної конференції «Туристично-інформаційний центр як ефективний інструмент регіонального маркетингу» | Протягом терміну дії Програми |  |  |  | 10,0 | 20,0 | 5,0 | 15,0 | 5,0 | 5,0 | Кошти міського бюджету, спонсорська допомога підприємств міста, інші джерела, не заборонені законодавством |
| 3.1.3.2. | Розробка, макетування з метою подальшого встановлення інформаційних терміналів (стендів, лайт-боксів, вказівників тощо) в історичній частині міста, в пішохідних зонах, вокзалах, готелях | Протягом терміну дії Програми |  |  |  | 75,0 | 75,0 | 25,0 | 25,0 | 50,0 | 50,0 | Кошти міського бюджету, спонсорська допомога підприємств міста, інші джерела, не заборонені законодавством |
| 3.1.3.3. | Визначення потреби у встановленні нових та заміні існуючих двомовних (українською – латиницею або українською – англійською) дороговказів до екскурсійних та туристично-рекреаційних об’єктів міста та проведення роботи щодо їх поетапного встановлення | Протягом терміну дії Програми |  |  |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - |  |
| 3.1.3.4 | Встановлення та оновлення інформаційних стендів та банерів на в'їздах до міста | 2 кв-л | - |  |  | 30,0 | - | 30,0 | - | - | - |  |
| 3.1.3.5. | Впровадження системи туристичної навігації на зупинкових комплексах в туристичних зонах міста; | Протягом терміну дії Програми |  |  |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | - |  |  |
| 3.1.3.6. | Співпраця з народними майстрами з метою організації торговельних сувенірних рядів у центральній та історичній частинах міста, проведення ярмарок художніх і мистецьких творів, виробів майстрів декоративно-побутового мистецтва, сувенірно-подарункової продукції. | Протягом терміну дії Програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  | У межах кошторису на утримання управління |
| 3.1.4. Розвиток пріоритетних для Чернігова видів туризму: подієвого (фестивального), екскурсійного, сільського, екологічного, активного (водного, велотуризму та ін.). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4.1. | Ініціювання та організація культурно-масових заходів, які будуть унікальні на державному, національному та міжнародному рівнях (фестивалів, виставок, туристично орієнтованих акцій, флеш-мобів тощо); | Постійно протягом терміну дії Програми |  |  |  | 150,0 | 170,0 | 130,0 | 150,0 | 20,0 | 20,0 | Кошти міського бюджету, спонсорська допомога підприємств міста, інші джерела, не заборонені законодавством |
| 3.1.4.2. | Розробка та друк «Календаря подій міста Чернігова» на наступний рік як зведеного документа усіх фестивалів, парадів та інших культурно-масових заходів міста | 4 кв-л | 4 кв-л |  |  | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | - | - |  |
| 3.1.4.3. | Розробка нових екскурсійних маршрутів, турів та програм відвідин туристами, з урахуванням «Календаря подій міста Чернігова» | Протягом терміну дії Програми |  |  |  | 85,0 | 75,0 | 85,0 | 75,0 | - | - |  |
| Усього за напрямом |  |  |  |  |  | 810,0 | 745,0 | 590,0 | 530,0 | 220,0 | 215,0 |  |

| № з/п | Зміст заходів | Термін виконання |  | Обсяг фінансування (тис. грн.) |  | Міський бюджет (тис. грн.) |  | Залучені кошти (тис. грн.) |  | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 |  |
| 3.2. Сприяння залученню інвестицій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Проведення моніторингу наявності вільних виробничих та інших площ, які могли би бути використані для ведення (розширення) бізнесу. | Постійно |  | - | - | - | - | - | - | У межах кошторису на утримання управління |
| 3.2.2 | Збір та узагальнення інформації про наявні земельні ділянки суб’єктів господарювання на території міста Чернігова незалежно від форми власності, які би можливо було запропонувати потенційним інвесторам для реалізації інвестиційних проектів. | Постійно |  | 2,0 | 3,0 | 1,5 | 2,0 | 0,5 | 1,0 | Кошти міського бюджету, інші джерела, не заборонені законодавством |
| 3.2.3 | Проведення моніторингу щодо перспективних інвестиційних та інноваційних проектів підприємств, установ та організацій міста. | Постійно |  | - | - | - | - | - | - | У межах кошторису на утримання управління |
| 3.2.4 | Підтримка просування на ринок найбільш перспективних інвестиційних та інноваційних проектів суб’єктів господарювання міста (рекламування інвестиційних проектів на міжнародному та національному рівнях, державне агентство з інвестицій міжнародні інвестиційні організації, фонди) | Постійно |  | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | Кошти міського бюджету, інші джерела, не заборонені законодавством |
| 3.2.5 | Забезпечення відповідного наповнення сторінки «Інвестиції та туризм» на офіційному сайті міської ради. | Постійно |  | - | - | - | - | - |  | У межах кошторису на утримання управління |
| 3.2.6 | Підготовка матеріалів та розробка «Інвестиційного паспорту міста Чернігова». | 2кв. | 2кв. | 12,0 | 14,0 | 12,0 | 14,0 | - | - | Кошти міського бюджету, інші джерела, не заборонені законодавством |
| 3.2.7 | Друк матеріалів щодо інвестиційного потенціалу міста. Підготовка презентаційних матеріалів по м. Чернігову до участі у різноманітних інвестиційних форумах та виставкових заходах. | Протягом дії Програми |  | 25,0 | 28,0 | 23,0 | 26,0 | 2,0 | 2,0 | Кошти міського бюджету, інші джерела, не заборонені законодавством |
| 3.2.8 | Збір та узагальнення інформації щодо ресурсного потенціалу Чернігова. | Постійно |  | - | - | - | - | - | - | У межах кошторису на утримання управління |
| 3.2.9 | Участь делегацій (представників міста) у проведенні різноманітних інвестиційних форумів, семінарів, виставкових заходів тощо. | Протягом дії Програми |  | 10,0 | 12,0 | 8,0 | 10,0 | 2,0 | 2,0 | Кошти міського бюджету, інші джерела, не заборонені законодавством |
| 3.2.10 | Проведення презентацій інвестиційного потенціалу міста Чернігова під час проведення міжнародних, національних та міждержавних форумів, семінарів, круглих столів, виставок тощо. | Постійно |  | 4,0 | 6,0 | 2,0 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | Кошти міського бюджету, інші джерела, не заборонені законодавством |
| 3.2.11 | Сприяння підприємствам міста у пошуку коштів на впровадження своїх інвестиційних проектів (кошти Стабілізаційного фонду, інвестиційних фондів, банків тощо). | Протягом дії Програми |  | - | - | - | - | - | - | У межах кошторису на утримання управління |
| 3.2.12 | Пошук додаткових можливостей залучення коштів у розвиток міста (міжнародна технічна допомога, кредити міжнародних банківських установ, бюджетних ресурсів тощо). | Протягом дії Програми |  | - | - | - | - | - | - | У межах кошторису на утримання управління |
| 3.2.13 | Збір та узагальнення даних про потенційних інвесторів, спонсорів, меценатів як місцевого, національного, так і міжнародного рівня. Проведення систематичної роботи з потенційними інвесторами, спон- сорами, меценатами: інформування та ознайомлення з проектами розвитку м. Чернігова (написання листів, зустрічі, тощо), надання консультацій та супровід делегацій. | Протягом дії Програми |  | 7,0 | 10,0 | 5,0 | 7,0 | 2,0 | 3,0 | Кошти міського бюджету, інші джерела, не заборонені законодавством |
| 3.2.14 | Створення Банку інвестиційних проектів міста Чернігова із урахуванням інвестиційних та інноваційних проектів усіх підприємств, установ та організацій міста. | Постійно |  | - | - | - | - | - | - | У межах кошторису на утримання управління |
| 3.2.15 | Співпраця з управліннями та відділами міської ради стосовно збору і узагальнення інформації стосовно інвестиційних проектів, пропозицій, намірів та сприяння у пошуку коштів на їх впровадження. | Протягом дії Програми |  | - | - | - | - | - | - | У межах кошторису на утримання управління |
| 3.2.16 | Надання підтримки структурним підрозділам міської ради із проведення міжнародних заходів у галузях культури, освіти, спорту, економіки тощо. | Протягом дії Програми |  | - | - | - | - | - | - | У межах кошторису на утримання управління |
| Усього за напрямом |  |  |  | 62,0 | 76,0 | 52,5 | 65,0 | 9,5 | 11,0 |  |

| № з/п |  | Зміст заходів | Термін виконання |  |  | Обсяг фінансування (тис. грн.) |  | Міський бюджет (тис. грн.) |  | Залучені кошти (тис. грн.) |  | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 |  | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 |  |
| ## 3.3. Розвиток міжнародних відносин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Проведення щорічної зустрічі міст-партнерів у рамках святкування Дня міста. |  | вересень | вересень |  | 30,0 | 35,0 | 25,0 | 30,0 | 5,0 | 5,0 | Кошти міського бюджету, спонсорська допомога підприємств міста |
| 3.3.2. | Прийом, супровід та розміщення офіційних і робочих іноземних делегацій, що прибули з метою обміну досвідом муніципального управління та залучення інвестицій, проведення відповідних переговорів і підписання угод про співпрацю. |  | Протягом дії Програми |  |  | 10,0 | 15,0 | 10,0 | 15,0 | - | - | Кошти міського бюджету, спонсорська допомога підприємств міста, інші джерела, не заборонені законодавством |
| 3.3.3. | Сприяння та організація офіційних і робочих візитів делегацій міста за кордон з метою презентації інвестиційного та туристичного потенціалу Чернігова, участі в міжнародних та міжрегіональних заходах, розвитку відносин з містами-партнерами. |  | Протягом дії Програми |  |  | 8,0 | 10,0 | 1,0 | 1,0 | 7,0 | 9,0 | Спонсорська допомога підприємств міста, співфінансування з боку сторони, що запрошує (міста-партнери, міжнародні організації тощо) |
| 3.3.4. | Виготовлення та розповсюдження серед міжнародних партнерів та почесних гостей міста інформаційно-презентаційної поліграфічної, сувенірної та канцелярської продукції з міською символікою. |  | Протягом дії Програми |  |  | 15,0 | 20,0 | 10,0 | 15,0 | 5,0 | 5,0 | Кошти міського бюджету, спонсорська допомога підприємств міста, інші джерела, не заборонені законодавством |

| № з/п | Зміст заходів | Термін виконання |  | Обсяг фінансування (тис. грн.) |  | Міський бюджет (тис. грн.) |  | Залучені кошти (тис. грн.) |  | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 |  |
| Усього за напрямом |  |  |  | 63,0 | 80,0 | 46,0 | 61,0 | 17,0 | 19,0 |  |
| УСЬОГО |  |  |  | 935,0 | 901,0 | 688,5 | 656,0 | 246,5 | 245,0 |  |