## В титуле
Додаток 4 до рішення виконавчого комітету міської ради ________________2017 р. № ___
Перелік об’єктів капітального ремонту житлового фонду місцевих органів влади міста Чернігова на 2017 рік, які фінансуються за рахунок коштів спеціального фонду міського бюджету міста Чернігова
№ з/п | Найменування об’єкта | Рік початку і закінчення робіт | Кошто-рисна вартість, грн. | Джерело фінансування |  | Поча-ток робіт | Закінчення робіт | Підрядник | Наяв-ність до-кумен-тації
Міський бюджет
|  |  |  | Загальний фонд | Спеціаль-ний фонд, грн.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. Капітальні видатки
1.1 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
1.1.1 | Капітальний ремонт ліфтів у житлових будинках, у тому числі одержувачам коштів:
1.1.1.1 | комунальному підприємству "Деснянське" Чернігівської міської ради | 2017 | 4193854 |  | 4193854 | І кв. | ІV кв.
1.1.1.2 | комунальному підприємству "Новозаводське" Чернігівської міської ради | 2017 | 2449995 |  | 2449995 | І кв. | ІV кв.
1.1.1.3 | комунальному підприємству "ЖЕК-10" Чернігівської міської ради | 2017 | 2956066 |  | 2956066 | І кв. | ІV кв.
1.1.1.4 | комунальному підприємству "ЖЕК-13" Чернігівської міської ради | 2017 | 2400085 |  | 2400085 | І кв. | ІV кв.
| Разом у пунктах 1.1.1.1-1.1.1.4 (3210) |  | 12000000 |  | 12000000
1.2 | Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)
1.1.2 | Капітальний ремонт ліфтів у житлових будинках Об'єднання житлово-будівельних кооперативів, з них: | 2017 | 3598807 |  | 3598807 | ІІ кв. | ІV кв.
1.1.2.1 | Капітальний ремонт пасажирського ліфта в житловому будинку по вул. Рокоссовського, 49, п.1 | 2017 | 102612 |  | 102612 | ІІ кв. | ІV кв.
1.1.2.2 | Капітальний ремонт пасажирського ліфта в житловому будинку по вул.Рокоссовського, 41-Б | 2017 | 223553 |  | 223553 | ІІ кв. | ІV кв.
1.1.2.3 | Капітальний ремонт пасажирського ліфта в житловому будинку по вул.Рокоссовського, 35, п. 1 | 2017 | 146446 |  | 146446 | ІІ кв. | ІV кв.
1.1.2.4 | Капітальний ремонт пасажирського ліфта в житловому будинку по вул.Рокоссовського, 35, п. 2 | 2017 | 212109 |  | 212109 | ІІ кв. | ІV кв.
1.1.2.5 | Капітальний ремонт пасажирського ліфта в житловому будинку по вул. Рокоссовського, 35, п. 3 | 2017 | 184391 |  | 184391 | ІІ кв. | ІV кв.
1.1.2.6 | Капітальний ремонт пасажирського ліфта в житловому будинку по вул. Рокоссовського, 35, п. 4 | 2017 | 136880 |  | 136880 | ІІ кв. | ІV кв.
1.1.2.7 | Капітальний ремонт пасажирського ліфта в житловому будинку по вул. Рокоссовського, 35,п. 5 | 2017 | 142124 |  | 142124 | ІІ кв. | ІV кв.
1.1.2.8 | Капітальний ремонт пасажирського ліфта в житловому будинку по вул. Рокоссовського, 8, п. 1 | 2017 | 158713 |  | 158713 | ІІ кв. | ІV кв.
1.1.2.9 | Капітальний ремонт пасажирського ліфта в житловому будинку по вул. Рокоссовського, 8 п. 2 | 2017 | 219298 |  | 219298 | ІІ кв. | ІV кв.
1.1.2.10 | Капітальний ремонт пасажирського ліфта в житловому будинку по вул. Рокоссовського, 37, п. 1 | 2017 | 189034 |  | 189034 | ІІ кв. | ІV кв.
1.1.2.11 | Капітальний ремонт пасажирського ліфта в житловому будинку по вул. Рокоссовського, 37, п. 2 | 2017 | 206186 |  | 206186 | ІІ кв. | ІV кв.
1.1.2.12 | Капітальний ремонт пасажирського ліфта в житловому будинку по вул. Рокоссовського, 37, п. 3 | 2017 | 3966 |  | 3966 | ІІ кв. | ІV кв.
1.1.2.13 | Капітальний ремонт пасажирського ліфта в житловому будинку по вул. Рокоссовського, 37, п. 4 | 2017 | 3966 |  | 3966 | ІІ кв. | ІV кв.
1.1.2.14 | Капітальний ремонт пасажирського ліфта в житловому будинку по вул. Рокоссовського, 37, п.5 | 2017 | 149530 |  | 149530 | ІІ кв. | ІV кв.
1.1.2.15 | Капітальний ремонт пасажирського ліфта в житловому будинку по вул. Рокоссовського, 2, корп.2, п. 1 | 2017 | 213602 |  | 213602 | ІІ кв. | ІV кв.
1.1.2.16 | Капітальний ремонт пасажирського ліфта в житловому будинку по вул. Рокоссовського, 12/2, п. 1 | 2017 | 3966 |  | 3966 | ІІ кв. | ІV кв.
1.1.2.17 | Капітальний ремонт пасажирського ліфта в житловому будинку по вул. Рокоссовського, 12/2, п. 2 | 2017 | 3966 |  | 3966 | ІІ кв. | ІV кв.
1.1.2.18 | Капітальний ремонт пасажирського ліфта в житловому будинку по вул. Рокоссовського, 16, п. 1 | 2017 | 3966 |  | 3966 | ІІ кв. | ІV кв.
1.1.2.19 | Капітальний ремонт пасажирського ліфта в житловому будинку по вул. Рокоссовського, 16, п. 2 | 2017 | 3966 |  | 3966 | ІІ кв. | ІV кв.
1.1.2.20 | Капітальний ремонт пасажирського ліфта в житловому будинку по вул. Рокоссовського, 16, п.3 | 2017 | 3966 |  | 3966 | ІІ кв. | ІV кв.
1.1.2.21 | Капітальний ремонт пасажирського ліфта в житловому будинку по вул. Рокоссовського, 16, п. 4 | 2017 | 199418 |  | 199418 | ІІ кв. | ІV кв.
1.1.2.22 | Капітальний ремонт пасажирського ліфта в житловому будинку по вул. Рокоссовського, 16, п. 5 | 2017 | 205559 |  | 205559 | ІІ кв. | ІV кв.
1.1.2.23 | Капітальний ремонт пасажирського ліфта в житловому будинку по пр-т Перемоги,184, п. 1 | 2017 | 147727 |  | 147727 | ІІ кв. | ІV кв.
1.1.2.24 | Капітальний ремонт пасажирського ліфта в житловому будинку по пр-т Перемоги, 184, п. 2 | 2017 | 165951 |  | 165951 | ІІ кв. | ІV кв.
1.1.2.25 | Капітальний ремонт пасажирського ліфта в житловому будинку по пр-т Перемоги, 184, п. 3 | 2017 | 189292 |  | 189292 | ІІ кв. | ІV кв.
1.1.2.26 | Капітальний ремонт пасажирського ліфта в житловому будинку по вул. Космонавтів, 3-А, п. 1 | 2017 | 3966 |  | 3966 | ІІ кв. | ІV кв.
1.1.2.27 | Капітальний ремонт пасажирського ліфта в житловому будинку по вул. Космонавтів, 3-А, п. 2 | 2017 | 159463 |  | 159463 | ІІ кв. | ІV кв.
1.1.2.28 | Капітальний ремонт пасажирського ліфта в житловому будинку по вул. Всіхсвятська, 2, п. 1 | 2017 | 3966 |  | 3966 | ІІ кв. | ІV кв.
1.1.2.29 | Капітальний ремонт пасажирського ліфта в житловому будинку по вул. Всіхсвятська, 2, п.2 | 2017 | 207263 |  | 207263 | ІІ кв. | ІV кв.
1.1.2.30 | Капітальний ремонт пасажирського ліфта в житловому будинку по вул. Всіхсвятська, 2, п. 3 | 2017 | 3966 |  | 3966 | ІІ кв. | ІV кв.
| Разом у пункті 1.1.2 (3131) |  | 3598807 |  | 3598807
| Разом у розділі 1(КЕКВ 3131, 3210) |  | 15598807 |  | 15598807
| Заступник міського голови |  |  | М. П. Черненок

## Лист1
Додаток 5 до рішення виконавчого комітету міської ради ________________2016 р. № ___
Річний титульний список на поточні витрати об’єктів житлово-експлуатаційного господарства міста Чернігова на 2016 рік за рахунок коштів загального фонду міського бюджету міста Чернігова
№ з/п | Найменування об’єкта | Рік початку і закінчення робіт | Кошто-рисна вартість, грн. | Джерело фінансування |  | Поча-ток робіт | Закінчення робіт | Підрядник | Наяв-ність до-кумен-тації
Міський бюджет
|  |  |  | Загальний фонд | Спеціаль-ний фонд, грн.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. Поточні видатки
1.1 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) (КЕКВ 2610)
1.1.1 | Розробка проектів землеустрою щодо відведення у постійне користування земельних ділянок, на яких розташовані багатоквартирні житлові будинки, що перебувають у комунальній власності |  | 417000 |  |  |  |  | Згідно із Законом України "Про здійснення державних закупівель"
у тому числі одержувачам коштів:
1.1.1.1 | комунальному підприємству "Деснянське" Чернігівської міської ради | 2016 | 104250 | 104250 |  | І кв. | IV кв.
1.1.1.2 | комунальному підприємству "Новозаводське" Чернігівської міської ради | 2016 | 104250 | 104250 |  | І кв. | IV кв. | Згідно із Законом України "Про здійснення державних закупівель"
1.1.1.3 | комунальному підприємству "ЖЕК-10" Чернігівської міської ради | 2016 | 104250 | 104250 |  | І кв. | IV кв.
1.1.1.4 | комунальному підприємству "ЖЕК-13" Чернігівської міської ради | 2016 | 104250 | 104250 |  | І кв. | IV кв.
1.1.2 | Програма підтримки та розвитку комунальних підприємств міста Чернігова на 2016 рік |  | 14819000
| у тому числі одержувачам коштів: | [6 empty] | Згідно із Законом України "Про здійснення державних закупівель"
1.1.2.1 | комунальному підприємству "Деснянське" Чернігівської міської ради | 2016 | 4040400 | 4040400
1.1.2.2 | комунальному підприємству "Новозаводське" Чернігівської міської ради | 2016 | 4042040 | 4042040
1.1.3.1 | комунальному підприємству "ЖЕК-10" Чернігівської міської ради | 2016 | 3368280 | 3368280
1.1.4.1 | комунальному підприємству "ЖЕК-13" Чернігівської міської ради | 2016 | 3368280 | 3368280
1.1.3 | Програма проведення поточного ремонту будинків, обєктів благоустрою та виконання заходів з підготовки до зими житлового фонду міста Чернігова на 2016 рік |  | 9440000
| у тому числі одержувачам коштів: | [6 empty] | Згідно із Законом України "Про здійснення державних закупівель"
1.1.3.1 | комунальному підприємству "Деснянське" Чернігівської міської ради | 2016 | 2676696 | 2676696
1.1.3.2 | комунальному підприємству "Новозаводське" Чернігівської міської ради | 2016 | 2410340 | 2410340
1.1.3.3 | комунальному підприємству "ЖЕК-10" Чернігівської міської ради | 2016 | 2310576 | 2310576
1.1.3.4 | комунальному підприємству "ЖЕК-13" Чернігівської міської ради | 2016 | 2042388 | 2042388
| Усього у розділі 1: |  | 24676000 | 24676000
Заступник міського голови -
| керуючий справами виконкому | [5 empty] | С. Г. Віхров