## заходи
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету
Чернігівської міської ради
«____»_____________2020 року № ___
ПЛАН заходів щодо підготовки житлового фонду, об’єктів житлово-комунального господарства і соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2020 – 2021 років
№ п/п | Назва заходів | Од-ця виміру | Обсяг робіт, кількість | Термін виконання | Виконавець, замовник | Відповідальний за виконання
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Підготовка житлового фонду міста до зими (поточний ремонт житлових будинків): | од | 1560 | II-III кв. | Комунальні підприємства Чернігівської міської ради: | Начальники комунальних підприємств Чернігівської міської ради:
| покрівель | м2 | 32558.7 |  | "Деснянське", "Новозаводське", | Пригара В. В.,Морський В. І.
| міжпанельних швів | мп | 8661 |  | "ЖЕК-13", "ЖЕК-10" | Рогова О. Г., Лущай І. О.
| мереж теплопосточання | мп | 604.7 |  | ТОВ "Майас Сілтумс" | Директор підприємства:
| мереж гарячого водопостачання | мп | 698.9 |  |  | Гой І. М.
| мереж водопостачання | мп | 1915.4 |  | Об'єднання житлово-будівельних кооперативів | Керуючий ОЖБК
| мереж водовідведення | мп | 3118.2 |  |  | Прищеп В. М.
| мереж електропостачання (щитових) | мп/шт | 3 647 / 1 541
| опалювальних печей | шт | 5
2. | Підготовка іншого житлового фонду, а саме ОСББ, відомчого та інш. (поточний ремонт житлових будинків): | од | 555 | II-III кв. | Об'єднання співвласників багатоквартирних будинків Підприємства і організації незалежно від форм власності та відомчої підпорядкованості, управителі багатоквартирних будинків обрані за рішенням зборів співвласників | голови правлінь ОСББ Керівники підприємств і організацій незалежно від форм власності та відомчої підпорядкованості
3. | Підготовка об’єктів теплопостачання: |  |  | II-III кв. | АТ «Облтеплокомуненерго», КЕП «Чернігівська теплоелектро-централь» ТОВ фірми «ТехНова», ПП «Спеціальна енергетична компанія» | Голова правління Геращенко В. М. Директор ТОВ фірми «ТехНова» Щербина О. Ю. Директор Козлов В. О.
| котелень | од | 41
| теплопунктів | од | 112
| індивідуальних теплопунктів | од | 7
| теплових мереж | км | 319.62
3.1. | Капітальний ремонт або заміна |  |  | II-III кв. | АТ «Облтеплокомуненерго» КЕП «Чернігівська теплоелектро-централь» ТОВ фірми «ТехНова» ПП «Спеціальна енергетична компанія» | Голова правління Геращенко В. М. Директор ТОВ фірми «ТехНова» Щербина О. Ю. Директор Козлов В. О.
| котелень | од | 4
| котлів | од | 1
| мереж | км | 4.925
4. | Підготовка об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства: |  |  | II-IV кв. | Комунальне підприємство "Чернігівводоканал" Чернігівської міської ради | Директор комунального підприємства "Чернігівводоканал" Чернігівської міської ради Малявко С. М.
| артезіанських свердловин; | од | 65
| водопровідних мереж; | км | 557.1
| водопровідних насосних станцій; | од | 5
| водопровідних очисних споруд; | од | 1
| каналізаційних мереж; | км | 333.9
| каналізаційних насосних станцій; | од | 17
| каналізаційних очисних споруд | од | 1
4.1. | Ремонт або заміна ділянок мереж: |  |  | II-IV кв.
| водопостачання; | км | 1.99
| каналізаційних | км | 0.96
5. | Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі: |  |  | II-IV кв. | Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради | Начальник управління ЖКГ Чернігівської міської ради Куц Я. В.
| магістральних; | тис.м2 | 19.978
| приватний сектор; | тис.м2 | 6.1
| внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові; | тис.м2 | 19.7
| світлофорні об'єкти | шт | 2
6. | Поточний ремонт вулично-дорожньої мережі | тис.м2 | 230.8 | II-IV кв. | Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради | Начальник управління ЖКГ Чернігівської міської ради Куц Я. В.
7. | Заготівля протиожиледних матеріалів для обробки вулично-дорожньої мережі в зимовий період: |  |  | II-IV кв. | Комунальне підприємство "АТП-2528" Чернігівської міської ради | Начальник комунального підприємства "АТП-2528" Чернігівської міської ради Волок Р. В.
| піщано-сольової суміші; | тис. т | 4.5
| солі; | тис. т | 4
8. | Заготівля посипкового матеріалу комунальними підприємствами Чернігівської міської ради: |  |  | II-III кв. | Комунальні підприємства Чернігівської міської ради: | Начальники комунальних підприємств Чернігівської міської ради:
| "Деснянське" |  |  |  | "Деснянське" | Пригара В. В.
| піщано-сольової суміші | т | 80
| пісок | т | 100
| сіль | т | 20
| "Новозаводське" |  |  |  | "Новозаводське" | Морський В. І.
| пісок | т | 100
| сіль | т | 25
| "ЖЕК-13" |  |  |  | "ЖЕК-13" | Рогова О. Г.
| пісок | т | 200
| сіль | т | 5
| "ЖЕК-10" |  |  |  | "ЖЕК-10" | Лущай І. О.
| піщано-сольової суміші | т | 100
| пісок | т | 200
| сіль | т | 20
| "Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування" |  |  |  | "Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування" | Куліш В. М.
| піщано-сольової суміші | т | 700
| "Зеленбуд" | т |  |  | "Зеленбуд" | Старіков Р. М.
| пісок |  | 300
| сіль |  | 10
9. | Підготовка спеціалізованої техніки: |  |  | ІІ-ІІІ кв. | Комунальні підприємства Чернігівської міської ради: | Начальники комунальних підприємств:
| комунальним підприємством "АТП-2528" Чернігівської міської ради, в тому числі: | од | 153 |  | "АТП-2528" | Волок Р. В.
| снігоприбиральна |  | 59
| комунальним підприємством "Зеленбуд" Чернігівської міської ради, в тому числі: | од | 23 |  | "Зеленбуд" | Старіков Р. М.
| снігоприбиральна |  | 10
| комунальним підприємством "Чернігівводоканал" Чернігівської міської ради | од | 75 |  | "Чернігівводоканал" | Малявко С. М.
| комунальним підприємством "Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування" Чернігівської міської ради | од | 20 |  | "Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування" | Куліш В. М.
| комунальним підприємством "Міськсвітло" Чернігівської міської ради | од | 9 |  | "Міськсвітло" | Николенко В. М.
| підприємствами і організаціями міста незалежно від форм власності та відомчої підпорядкованості, надавачами послуг з утримання житлового фонду, управителями багатоквартирних будинків |  | всю наявну техніку |  | Підприємства і організації незалежно від форм власності та відомчої підпорядкованості, надавачи послуг з утримання житлового фонду та управителі багатоквартирних будинків | Керівники підприємств і організацій незалежно від форм власності та відомчої підпорядкованості, надавачів послуг з утримання житлового фонду та управителі багатоквартирних будинків
10. | Підготовка електромереж вуличного освітлення |  |  | II-IV кв. | Комунальне підприємство "Міськсвітло" Чернігівської міської ради | Директор комунального підприємства "Міськсвітло" Чернігівської міської ради Николенко В.М.
| повітряних ліній; | км | 507.8
| кабельних ліній | км | 40.5
| ревізія щитів | од | 145
11. | Підготовка комунального транспорту |  |  | II-III кв. | Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку Чернігівської міської ради, комунальне підприємство "Чернігівське тролейбусне управління" Чернігівської міської ради | Начальник управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку Чернігівської міської ради Рижий О. М., начальник КП "Чернігівське тролейбусне управління" Ємець Р. Р.
| тролейбусів; | од | 87
| автотранспорту | од | 23
11.1. | Капітальний ремонт : |  |  | II-III кв. | Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку Чернігівської міської ради, комунальне підприємство "Чернігівське тролейбусне управління" Чернігівської міської ради | Начальник управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку Чернігівської міської ради Рижий О. М., начальник КП "Чернігівське тролейбусне управління" Ємець Р. Р.
| тролейбусів; | од | 1
| контактної мережі | км | 1.5
12. | Підготовка секторів для поховання з покриттям тирсою земельних ділянок для проведення зимового поховання на кладовищі "Яцево" | га | 7.5 | II-III кв. | Комунальне підприємство "Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування" Чернігівської міської ради | Начальник КП "Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування" Куліш В. М.
13. | Підготовка закладів освіти, з них: | об'єктів | 88 | ІІ-ІV кв. | Управління освіти Чернігівської міської ради | Начальник управління освіти Чернігівської міської ради Білогура В. О.
| загальноосвітніх; | об'єктів | 33
| дошкільних | об'єктів | 55
13.1. | заміна існуючих віконних та дверних блоків на енергозберігаючі конструкції в закладах, з них: | об'єктів | 9
| загальноосвітніх; | об'єктів | 5
| дошкільних | об'єктів | 4
13.2. | поточний ремонт покрівель закладів, з них | об'єктів | 4 | ІІ-ІV кв.
| загальноосвітніх; | об'єктів | 2
| дошкільних | об'єктів | 2
13.3. | Підготовка овочесховищ дошкільних навчальних закладів | об'єктів | 55 | ІІ-ІV кв.
14. | Підготовка лікувально-профілактичних закладів (ремонт покрівель, мереж тепло-, водопостачання, водовідведення, електрообладнання, зовнішнього освітлення) | об'єктів | 9 | ІІ-ІV кв. | Управління охорони здоров'я Чернігівської міської ради | Начальник управління охорони здоров'я Чернігівської міської ради Кухар В. В.
14.1. | Підготовка овочесховищ лікувально-профілактичних закладів | об'єктів | 3 | ІІ-ІV кв.
15. | Підготовка закладів культури (ремонт покрівель, мереж тепло-, електро-, водопостачання, водовідведення, електрообладнання) | об'єктів | 7 | ІІ-ІІІ кв. | Управління культури та туризму Чернігівської міської ради | Начальник управління культури та туризму Чернігівської міської ради Шевчук О. І.

## соль пісок
ПЛАН заходів щодо підготовки житлового фонду, об’єктів житлово-комунального господарства і соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2020 – 2021 років
№ п/п | Назва заходів | Од-ця виміру | Кількість |  | Термін виконання | Виконавець, замовник | Відповідальний за виконання
|  |  | Залишок | ПЛАН
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
| Заготівля посипкового матеріалу комунальними підприємствами Чернігівської міської ради: |  |  |  | IV квартал | Комунальні підприємства Чернігівської міської ради: | Начальники комунальних підприємств Чернігівської міської ради:
"АТП-2528"
| піщано-сольової суміші | тис. т | 8.033 | 4.5
| піску; |  | 6.942 | 4
| солі; |  | 0.098 | 4
[6 empty] | АТП-2528 | Волок Р. В.
| "Деснянське" |  |  |  | II-III кв. | "Деснянське" | Пригара В. В.
| піщано-сольової суміші | т | 20 | 80
| пісок |  | 20 | 100
| сіль |  | 5 | 20
| "Новозаводське" |  |  |  |  | "Новозаводське" | Морський В. І.
| піщано-сольової суміші | т | - | -
| пісок |  | - | 100
| сіль |  | - | 25
| "ЖЕК-13" |  |  |  |  | "ЖЕК-13" | Рогова О. Г.
| піщано-сольової суміші | т |  | -
| пісок |  | 27.5 | 200
| сіль |  |  | 5
| "ЖЕК-10"(піщано-сольової суміші) |  |  |  |  | "ЖЕК-10" | Лущай І. О.
| піщано-сольової суміші | т | 85 | 100
| пісок |  | - | 200
| сіль |  | 11 | 20
| "Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування" | т | 70 | 700 |  | "Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування" | Куліш В. М.
| "Зеленбуд" | т |  |  |  | "Зеленбуд" | Старіков Р. М.
| а також: пісок |  | 50 | 300
| сіль |  | 0 | 10

## соль
залишки 2019 року
| пісок | сіль | піщано-сольова
Деснянське | 20 т | 5 т | 20 т
Новозаводське | - | - | -
ЖЕК 10 | - | 11 т | 85 т
ЖЕК 13 | 27, 5 т | - | -
Майас Сілтумс | - | - | -

## техника
підготовка спец техніки
Деснянське | 6
Новозаводське | 4
ЖЕК 10 | 6
ЖЕК 13 | 4
Майас Сілтумс | 2
ОЖБК | 2
Всього | 24