Додаток

до рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради

29 травня 2025 року № 287

ПРОГРАМА

містобудівної діяльності у м. Чернігові на 2024 – 2026 роки

м. Чернігів

2025 рік

Зміст

арк.

| 1. | Паспорт Програми містобудівної діяльності у м. Чернігові на 2024 – 2026 роки (далі – Програма) | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Аналіз стану та потреби у забезпечені містобудівною документацією м. Чернігова | 3 – 5 |
| 3. | Мета Програми | 5 |
| 4. | Нормативно-правова база як підстава для розроблення (оновлення) містобудівної документації | 5 – 6 |
| 5. | Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма | 6 |
| 5.1. | Розроблення проєкту містобудівної документації «Внесення змін до Генерального плану м. Чернігова» (коригування) | 6 – 11 |
| 5.2. | Розроблення детальних планів територій міста | 11 – 13 |
| 5.3. | Проведення містобудівного моніторингу та державної експертизи містобудівної документації | 13 |
| 6. | Перелік завдань, заходів Програми та результативні показники | 13 – 15 |
| 7. | Строки виконання Програми | 15 |
| 8. | Фінансування програми | 15 – 16 |
| 9. | Очікувані результати виконання Програми | 16 |
| 10. | Координація та контроль за виконанням Програми | 16 – 17 |

1. Паспорт Програми

| Найменування | Програма містобудівної діяльності у м. Чернігові на 2024 – 2026 роки |
| --- | --- |
| Розробник програми | Управління архітектури та містобудування Чернігівської міської ради |
| Виконавці програми | Управління архітектури та містобудування Чернігівської міської ради, фінансове управління Чернігівської міської ради |
| Відповідальний виконавець | Управління архітектури та містобудування Чернігівської міської ради |
| Мета | Приведення діючої містобудівної документації Чернігівської територіальної громади у відповідність до вимог чинного законодавства у сфері містобудівної діяльності та розроблення нової містобудівної документації, вирішення нагальних питань містобудівного розвитку міста |
| Термін реалізації програми | 2024 – 2026 роки |
| Джерела фінансування | Кошти бюджету Чернігівської міської територіальної громади та інші джерела фінансування не заборонені чинним законодавством |
| Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми (тис. грн), всього | 16500 |
| у тому числі: |  |
| коштів бюджету ЧМТГ | 16500 |
| коштів інших джерел | – |

2. Аналіз стану та потреби у забезпечені містобудівною

документацією Чернігівської територіальної громади

Генеральний план міста Чернігова (далі – Генплан міста) був розроблений у 1999 – 2002 роках та затверджений рішенням Чернігівської міської ради від 25 грудня 2003 року (10 сесія 4 скликання).

За період дії Генплану міста була розроблена та затверджена наступна містобудівна документація:

– проєкт «Внесення змін до Генерального плану м. Чернігова щодо розміщення багатоквартирної житлової забудови на території військового містечка № 1 по вул. Михалевича», затверджений рішенням Чернігівської міської ради від 28 грудня 2011 року (16 сесія 6 скликання);

– проєкт «Внесення змін до Генерального плану міста в частині розміщення багатоквартирної житлової забудови в кварталі вулиць Попудренка та Маяковського», затверджений рішенням Чернігівської міської ради від 31 серпня 2012 року (24 сесія 6 скликання);

– Тимчасовий порядок використання території м. Чернігова затверджений рішенням Чернігівської міської ради від 28 грудня 2011 року (16 сесія 6 скликання), основною складовою якого є план зонування території міста;

– Схема перспективного розвитку туризму м. Чернігова затверджена рішенням Чернігівської міської ради від 12 квітня 2005 року (16 сесія 4 скликання);

– Генеральний план розвитку Національного архітектурно-історичного заповідника «Чернігів стародавній» у м. Чернігові з визначенням меж та зон охорони пам’яток заповідника, затверджений рішенням Чернігівської міської ради від 23 червня 2009 року (39 сесія 5 скликання);

– Детальний план центральної частини міста, затверджений рішенням Чернігівської міської ради від 8 вересня 2005 року (17 сесія 4 скликання);

– Детальний план території третього мікрорайону житлового району «Масани», затверджений рішенням виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 20 січня 2014 року № 1;

– Детальний план території спортивно-оздоровчого комплексу в кварталі вулиці Кільцевої та проспекту Миру, затверджений рішенням виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 30 травня 2014 року № 133;

– Детальний план території багатоквартирної житлової забудови в кварталі вулиць Кільцевої, Балицького та І. Багряного, затверджений рішенням виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 15 серпня 2016 року          № 416;

– Містобудівне обґрунтування розміщення торгового комплексу по           вул. Проектній, 1 та внесення змін до Генерального плану розвитку м. Чернігова, затверджене рішенням Чернігівської міської ради від 30 червня 2006 року (5 сесія 5 скликання);

– Містобудівне обґрунтування розміщення житлової забудови в районі міської лікарні по вул. Войкова, 24, затверджене рішенням Чернігівської міської ради від 21 листопада 2007 року (22 сесія 5 скликання);

– Містобудівне обґрунтування розташування житлового будинку по вулиці Савчука, 7-в, затверджене рішенням Чернігівської міської ради від 21 листопада 2007 року (22 сесія 5 скликання);

– Містобудівне обґрунтування будівництва багатоповерхових житлових будинків з об’єктами соціально-культурного призначення по вул. Савчука, затверджене рішенням Чернігівської міської ради від 30 січня 2008 року (24 сесія 5 скликання);

– Містобудівне обґрунтування будівництва багатоповерхових житлових будинків з об’єктами соціального призначення на розі вул. Софії Русової (9 Січня) – Мстиславської, затверджене рішенням Чернігівської міської ради від 20 лютого 2008 року (25 сесія 5 скликання);

– Містобудівне обґрунтування розміщення спортивно-розважального комплексу сімейного дозвілля по вул. Савчука, затверджене рішенням Чернігівської міської ради від 23 травня 2008 року (28 сесія 5 скликання);

– Містобудівне обґрунтування з розміщення автоцентру з торгівлею супутніми товарами та наданням побутових послуг по вулиці Кільцевій, затверджене рішенням Чернігівської міської ради від 02 лютого 2009 року (34 сесія 5 скликання).

Частина затвердженої містобудівної документації на сьогодні взагалі не реалізована (п’ять останніх містобудівних обґрунтувань) або застаріла (проєкт детального планування житлового району «Масани» (1-а черга), яким передбачалася забудова І – ІІІ мікрорайонів цього житлового району, затверджений рішенням виконавчого комітету Чернігівської міської ради народних депутатів від 30.12.1988 № 300 «Об утверждении проекта детальной планировки жилого района «Масаны» и индивидуальном строительстве») у зв’язку зі зміною нормативно-правової бази у сфері містобудівної діяльності, необхідністю урахування рішень про надання земельних ділянок для будівництва, змін власників та функціонального призначення об’єктів нерухомого майна на цих територіях, новітніх технологій проєктування.

3. Мета Програми

Програма містобудівної діяльності у м. Чернігові на 2024 – 2026 роки  (далі – Програма) розроблена з метою приведення діючої містобудівної документації м. Чернігова у відповідність до вимог чинного законодавства у сфері містобудівної діяльності та розроблення нової містобудівної документації, вирішення нагальних питань містобудівного розвитку міста.

4. Нормативно-правова база як підстава для розроблення

(оновлення) містобудівної документації

Основними законодавчими актами для розроблення (оновлення) містобудівної документації на місцевому рівні та вирішення нагальних питань містобудівного розвитку міста є Закони України «Про основи містобудування», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про архітектурну діяльність», постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 548 «Про затвердження Порядку проведення експертизи містобудівної документації», від 25.05.2011    № 555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні» та від 25.05.2011 № 559 «Про містобудівний кадастр», Порядок розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 01 вересня 2021 р. № 926, Порядок проведення містобудівного моніторингу, затверджений Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 01.07.2011 №170,   будівельні норми, державні стандарти та правила тощо.

Згідно з частиною 3 статті 2 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» містобудівна документація розробляється у формі електронного документа, формат якого визначається Кабінетом Міністрів України, на оновленій картографічній основі, облікованій у Державному картографо-геодезичному фонді України, в цифровій формі як набори тематичних геопросторових даних у Державній геодезичній референцній системі координат УСК-2000 і єдиній системі класифікації та кодування об’єктів містобудування для формування баз даних містобудівного кадастру..

5. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма

5.1. Розроблення проєкту містобудівної документації

«Внесення змін до Генерального плану м. Чернігова» (коригування)

Згідно зі статтею 17 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» генеральний план населеного пункту є одночасно видом містобудівної документації на місцевому рівні та документацією із землеустрою і призначений для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови території населеного пункту.

Генеральний план населеного пункту розробляється та затверджується в інтересах відповідної територіальної громади з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.

Генеральний план визначає основні принципи та напрямки планувальної організації та функціонального призначення території, формування системи громадського обслуговування населення, організації вулично-дорожньої та транспортної мережі, інженерного обладнання, інженерної підготовки та благоустрою, цивільного захисту території та населення від небезпечних природних і техногенних процесів, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження культурної спадщини та традиційного характеру середовища історичних населених пунктів, а також послідовність реалізації рішень, у тому числі етапність освоєння території.

Відповідно до затвердженого генерального плану розробляють плани зонування території (зонінг), детальні плани територій, програми соціально-економічного розвитку, план земельно-господарського устрою міста, інвестиційні програми та проєкти, галузеві схеми розвитку інженерно-транспортної інфраструктури, документацію із землеустрою, проєктну документацію на будівництво.

Як зазначалося вище Генеральний план міста Чернігова був затверджений у 2003 році. Він був розроблений на період до 2020 року з виділенням першої черги його реалізації, орієнтовно, до 2010 року.

Відповідно до пункту 3 розділу V «Прикінцеві  положення» Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» генеральні плани населених пунктів, затверджені до набрання чинності цим Законом, є безстроковими.

Рішенням Чернігівської міської ради від 31 березня 2016 року № 6/VII-26 «Про надання дозволу на розроблення проекту містобудівної документації «Внесення змін до Генерального плану м. Чернігова» зі змінами (№ 46/VII-15) управлінню архітектури та містобудування Чернігівської міської ради надано дозвіл на розроблення проєкту містобудівної документації «Внесення змін до Генерального плану м. Чернігова» з розробкою плану зонування території міста, історико-архітектурного опорного плану та детальних планів окремих територій міста.

Необхідність виконання цього проєкту обумовлена введенням в дію Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», інших законодавчих та нормативно-правових актів, будівельних норм і державних стандартів щодо розроблення містобудівної документації (ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту», Порядку розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 1 вересня 2021 р.    № 926, Настанова із застосування нормативних документів з питань планування територій, затверджена рішенням Науково-технічної ради Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.06.2011 № 61 тощо), які призвели до суттєвих змін у сфері містобудівної діяльності.

Як зазначалося вище за період дії Генплану міста був затверджений значний обсяг містобудівної документації на місцевому рівні, яка внесла відповідні корективи в містобудівний розвиток міста та зонування його території.

Відповідно до чинного законодавства у Генплані міста повинен бути розроблений розділ «Інженерно-технічні заходи із цивільного захисту на мирний час та особливий період», який на сьогодні відсутній. Він розробляється і затверджується згідно з ДБН Б.1.1-5:2007 «Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у містобудівній документації». Наявність зазначеного розділу під час російської військової агресії є особливо нагальним.

Необхідність внесення змін та доповнень до Генплану міста викликана суттєвими змінами у соціально-економічній ситуації як в країні, так і в місті Чернігові, які вплинули на характер його розвитку.

Одним з основних факторів, які сприяють розвитку міста, визначених Генпланом міста, є наявність значної кількості вільних виробничих та комунально-складських територій, обладнаних необхідною інфраструктурою.

Так, за станом на 01 січня 2003 року фактично незабудовані ділянки виробничої та комунально-складської зони міста складали близько 75 га. Крім того, має місце так званий умовний резерв (115 га), тобто території в межах промислових підприємств, які можуть бути вивільнені в разі реконструкції та ущільнення промислової забудови, раціональної організації промислової території. З початку російської військової агресії для підтримки бізнесу Кабінетом Міністрів України ухвалено програму №246-р від 25 березня 2022 року «Про затвердження плану невідкладних заходів з переміщення у разі потреби виробничих потужностей суб’єктів господарювання з територій, де ведуться бойові дії та/або є загроза бойових дій, на безпечну територію, яка суттєво вплинула на промисловість в м. Чернігів. У зв’язку з географічним розташуванням Чернігова, який знаходиться в небезпечній близькості до Російської Федерації та Республіки Білорусь, частина підприємств релокована на відносно безпечні території в центральній або західній Україні. Тому, площа незайманих площ виробничого призначення збільшується.

Сучасне використання територій деяких промзон є неефективним, а ряд підприємств розміщено з порушенням санітарно-захисних розривів.

Генпланом міста була намічена стратегія стосовно цієї зони міста, виходячи з передумови створення здорового середовища для жителів міста і необхідності інтенсифікації використання земельних ресурсів в промислових та комунально-складських зонах, яка полягала у наступному: максимальне використання виробничих площ та земельних ділянок; вивільнення частини земельних ділянок та виробничих площ для організації нового виробництва або передачі їх іншим користувачам; винесення, перебазування чи перепрофілювання підприємств за екологічними та архітектурно-планувальними умовами тощо.

На цей час припинила свою профільну виробничу діяльність низка промислових та інших підприємств: ПАТ «Чернігівський завод «Металіст», ПАТ «Чернігівське Хімволокно», ПАТ «Чернігівський м’ясокомбінат» (з 2016 року – ПрАТ «Комплекс «Любецькій»), ПАТ «Чернігівський ремонтно-механічний завод «Жовтневий молот», ТОВ «Чернігівський завод будівельних матеріалів», ДП «Чернігівська ПМК – 59» ВАТ «Чернігівводбуд» (з 2010 року – ТОВ «ПМК-59») та інші.

Для забезпечення житлом мешканців міста відповідно до розрахунків Генплану міста потреба у територіях для житлового будівництва на розрахунковий період до 2020 року становила 650 га (серед якої 390 га – території, які пропонувалися включити до проєктної межі міста (райони «Масани» та «Новий Білоус»).

Аналіз містобудівної ситуації, яка на сьогодні склалася в Чернігові, підтверджує, що освоєння територій, передбачених Генпланом міста під житлове будівництво за його межами (землі розпайовані та частково забудовані садибними, садовими або дачними будинками, створені об’єднанні територіальні громади тощо), є досить складним.

Таким чином, на цей час виникає необхідність пошуку додаткових територій (у тому числі територій недіючих виробничих та комунально-складських об’єктів), які придатні для розміщення житлово-громадської забудови, крім передбачених Генпланом міста.

Враховуючи наведене, виникла необхідність удосконалення територіального розвитку міста з відповідною трансформацією функціонального використання окремих його територій.

З 24 липня 2021 року набрали чинності зміни до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», внесені Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель» від 17.06.2020 № 711-IX, якими встановлено, що обов’язковою складовою генерального плану населеного пункту є план зонування території цього населеного пункту.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про планування і забудову територій» (за станом на сьогодні втратив чинність) місцеві правила забудови це нормативно-правовий акт, яким встановлюється порядок планування і забудови та іншого використання територій, окремих земельних ділянок, а також перелік усіх допустимих видів, умов і обмежень забудови та іншого використання територій та окремих земельних ділянок у межах зон, визначених планом зонування.

Чернігів одним із перших серед міст України розробив та затвердив Правила забудови та використання територій в м. Чернігові (рішення міської ради від 24 травня 1995 року (4 сесія 22 скликання), основною складовою яких був план зонування території міста. У 2007 році ці Правила, в тому числі й план зонування території, були відкориговані відповідно до чинних на той час вимог законодавства та державних будівельних норм (рішення міської ради від           31 травня 2007 року (17 сесія 5 скликання).

З прийняттям Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» з правового поля був вилучений термін «місцеві правила забудови». У зв’язку з чим, рішенням міської ради від 28 грудня 2011 року «Про Тимчасовий порядок використання території м. Чернігова та скасування рішень міської ради» (16 сесія 6 скликання) були скасовані Правила забудови та використання території м. Чернігова та фактично перезатверджений, відкоригований у 2007 році, план зонування території міста.

Згідно з визначенням, наведеним у статті 1 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», план зонування території (зонінг) - документація, що є складовою комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади або генерального плану населеного пункту і визначає умови та обмеження використання території у межах визначених функціональних зон.

Статтею 18 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» встановлено, що план зонування території розробляється з метою створення сприятливих умов для життєдіяльності людини, забезпечення захисту територій від надзвичайних ситуацій, запобігання надмірній концентрації населення і об’єктів виробництва, зниження рівня забруднення навколишнього природного середовища, охорони та використання територій з особливим статусом, у тому числі ландшафтів, об’єктів історико-культурної спадщини, а також земель сільськогосподарського призначення і лісів та підлягає стратегічній екологічній оцінці.

План зонування території встановлює функціональне призначення, вимоги до забудови окремих територій (функціональних зон) населеного пункту, їх ландшафтної організації.

За період дії плану зонування території м. Чернігова вперше на державному рівні був прийнятий національний стандарт ДСТУ-Н Б                 Б.1-1-12:2011 «Настанова про склад та зміст плану зонування території (зонінг)», а пізніше державні будівельні норми ДБН Б.1.1-22:2017 «Склад та зміст плану зонування території».

Відповідно до цих норм у схемах зонування введені нові основні типи зон з їх деталізацією на підзони; внесені зміни до містобудівних регламентів кожної територіальної зони, якими встановлюються переважні види використання, супутні види дозволеного використання та допустимі види використання, а також умови та обмеження забудови земельних ділянок.

Основною задачею зонінгу є визначення меж зон (підзон) однорідних видів та умов використання на території населеного пункту і встановлення, диференційовано по зонах (підзонах), містобудівних регламентів.

Згідно з частиною 3 статті 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» передача (надання) земельних ділянок із земель державної або комунальної власності у власність чи користування фізичним або юридичним особам для містобудівних потреб допускається за умови, що відповідні земельні ділянки розташовані в межах території, щодо якої затверджено принаймні один із таких видів містобудівної документації на місцевому рівні:

- комплексний план, складовою частиною якого є план зонування території;

- генеральний план населеного пункту, складовою якого є план зонування території;

- план зонування території як окремий вид містобудівної документації на місцевому рівні, затверджений до набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель";

- детальний план території.

Таким чином, чинний на цей час план зонування території м. Чернігова не в повній мірі відповідає вимогам чинного законодавства та будівельних норм і потребує коригування.

Відповідно до визначення, наведеного у пункті 7 статті 1 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», стратегічна екологічна оцінка це процедура визначення, опису та оцінювання наслідків виконання документів державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, виправданих альтернатив, розроблення заходів із запобігання, зменшення та пом’якшення можливих негативних наслідків, яка включає визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки, складання звіту про стратегічну екологічну оцінку, проведення громадського обговорення та консультацій (за потреби –  транскордонних консультацій), врахування у документі державного планування звіту про стратегічну екологічну оцінку, результатів громадського обговорення та консультацій, інформування про затвердження документа державного планування та здійснюється у порядку, визначеному цим Законом.

Цей Закон регулює відносини у сфері оцінки наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, виконання документів державного планування та поширюється на документи державного планування, які стосуються сільського господарства, лісового господарства, рибного господарства, енергетики, промисловості, транспорту, поводження з відходами, використання водних ресурсів, охорони довкілля, телекомунікацій, туризму, містобудування або землеустрою (схеми) та виконання яких передбачатиме реалізацію видів діяльності (або які містять види діяльності та об’єкти), щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, або які вимагають оцінки, зважаючи на ймовірні наслідки для територій та об’єктів природно-заповідного фонду та екологічної мережі, крім тих, що стосуються створення або розширення територій та об’єктів природно-заповідного фонду (частина 1 статті 2 Закону).

Згідно з частиною 4 статті 2 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» містобудівна документація підлягає стратегічній екологічній оцінці в порядку, встановленому Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку». Розділ «Охорона навколишнього природного середовища», що розробляється у складі проєкту містобудівної документації, одночасно є звітом про стратегічну екологічну оцінку, який має відповідати вимогам Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Статтями 17, 18 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» встановлено, що стратегічній екологічній оцінці підлягають генеральний план населеного пункту та план зонування території.

5.2. Розроблення детальних планів територій міста

Відповідно до статті 19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» детальний план територій міста деталізує положення генерального плану населеного пункту або комплексного плану та визначає планувальну організацію і розвиток частини території населеного пункту або території за його межами без зміни функціонального призначення цієї території. Детальний план території розробляється з урахуванням обмежень у використанні земель, у тому числі обмежень використання приаеродромної території, встановлених відповідно до Повітряного кодексу України.

Він розробляється з метою визначення планувальної організації та функціонального призначення, просторової композиції та параметрів забудови та ландшафтної організації кварталу, мікрорайону, іншої частини території населеного пункту, призначених для комплексної забудови чи реконструкції.

Детальний план території визначає принципи планувально-просторової організації забудови; червоні лінії та лінії регулювання забудови; функціональне призначення, режим та параметри забудови однієї чи декількох земельних ділянок, розподіл територій згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами; містобудівні умови та обмеження (у разі відсутності плану зонування території) або уточнення містобудівних умов та  обмежень згідно із планом зонування території; потребу в підприємствах і закладах обслуговування населення, місце їх розташування; доцільність, обсяги, послідовність реконструкції забудови; черговість та обсяги інженерної підготовки території; систему інженерних мереж; порядок організації транспортного і пішохідного руху; порядок комплексного благоустрою та озеленення, потребу у формуванні екомережі; межі прибережних захисних смуг і пляжних зон водних об’єктів (у разі відсутності плану зонування території).

Згідно з частиною 4 статті 2 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» містобудівна документація підлягає стратегічній екологічній оцінці в порядку, встановленому Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку». Розділ «Охорона навколишнього природного середовища», що розробляється у складі проєкту містобудівної документації, одночасно є звітом про стратегічну екологічну оцінку, який має відповідати вимогам Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Статтею 19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» встановлено, що стратегічній екологічній оцінці підлягають детальні плани території.

Проєкт «Детальний план центральної частини міста Чернігова» був виконаний на замовлення виконавчого комітету Чернігівської міської ради (лист від 10.12.2003 № 3-16/1241) спеціалістами Українського державного науково-дослідного інституту проектування міст «Діпромісто» згідно з договором від 26.02.2004 № 565-02-2004 та додатковою угодою від 10.02.2005 № 1-2005.

Цей проєкт є етапом реалізації Генерального плану міста та розроблений на розрахунковий період генерального плану міста – орієнтовно до 2020 року.

Основною метою цього проєкту було надання пропозиції щодо функціонально-планувальної організації, забудови, благоустрою та інженерного забезпечення території центральної частини міста з урахуванням збереження та розвитку історичного середовища, яке тут склалося.

Детальний план центральної частини міста Чернігова (далі – Детальний план центру) був затверджений рішенням Чернігівської міської ради від 08 вересня 2005 року (17 сесія 4 скликання).

За період дії Детального плану центру відбулися значні законодавчі зміни у сфері містобудівної діяльності, неодноразово змінювалися будівельні норми, державні стандарти та правила щодо розроблення детальних планів території: ДСТУ-Н Б Б.1.1-8:2009 «Настанова щодо складу, змісту, порядку розроблення, погодження та затвердження детального плану території», ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території» тощо.

За цей період також відбулися суттєві зміни у соціально-економічному розвитку міста Чернігова, які вплинули на характер його розвитку та призвели до необхідності удосконалення його територіального розвитку і зонування території міста.

Крім того, рішеннями міської ради змінено цільове та функціональне призначення окремих земельних ділянок, розташованих в центральній частині міста, яке не в повній мірі відповідає положенням Детального плану центру.

З метою врахування інтересів органів місцевого самоврядування, юридичних осіб та мешканців міста виникла необхідність та доцільність зміни функціонального призначення (будівництво Палацу спорту замість співочого поля по вул. Василя Тарновського, 1 (колишня вул. Пушкіна) тощо) та відмови від будівництва окремих об’єктів, передбачених Детальним планом центру (протести мешканців прилеглих житлових будинків проти будівництва багатоквартирного житлового будинку по вул. П’ятницькій, 49а та інше).

Враховуючи наведене, виникла необхідність удосконалення територіального розвитку центральної частини міста з відповідною трансформацією функціонального використання окремих його ділянок.

Рішенням Чернігівської міської ради від 31 травня 2018 року № 31/VII - 7 управлінню архітектури та містобудування Чернігівської міської ради наданий дозвіл на розроблення проєкту містобудівної документації «Внесення змін до Детального плану центральної частини міста Чернігова».

5.3. Проведення містобудівного моніторингу та державної експертизи містобудівної документації

Частиною 13 статті 17 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» встановлено, що зміни до генерального плану населеного пункту можуть вноситися за результатами містобудівного моніторингу.

Відповідно до частини 16 статті 17 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» генеральні плани міст підлягають обов’язковій експертизі містобудівної документації.

Згідно з Порядком проведення експертизи містобудівної документації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 548, експертиза проводиться за рахунок коштів замовника.

6. Перелік завдань, заходів Програми та результативні показники

Завданнями Програми є:

– складання аналітичного звіту за результатами проведення містобудівного моніторингу Генерального плану м. Чернігова;

– розроблення (оновлення) містобудівної документації на місцевому рівні  відповідно до вимог чинного законодавства у сфері містобудівної діяльності;

– забезпечення раціонального розселення і визначення напрямів сталого розвитку територій;

– обґрунтування розподілу земель за цільовим призначенням;

– визначення і раціональне взаємне розташування зон житлової та  громадської забудови, виробничих, рекреаційних, природоохоронних, оздоровчих, історико-культурних та інших зон і об’єктів;

– створення та розвиток інженерно-транспортної інфраструктури міста;

– ведення містобудівного кадастру.

Для вирішення зазначених завдань планується провести заходи, які наведені в таблиці.

Обсяги витрат на проведення основних заходів, що передбачені Програмою

| № п/п | Основні заходи | Обсяг витрат по роках, тис. грн |  |  | Разом, тис. грн | Джерела фінансу-вання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 2 2.1 2.2 2.3 2.4 | Складання аналітичного звіту за результатами проведення містобудівного моніторингу Генерального плану м. Чернігова Розроблення проекту містобудівної документації «Внесення змін до Генерального плану м. Чернігова» (коригування), в тому числі: розділ «Інженерно-технічні заходи із цивільного захисту на мирний час та особливий період» (коригування); план зонування території (коригування); розділ «Охорона навколишнього природного середовища» звіт про стратегічну екологічну оцінку (коригування); історико-архітектурний опорний план |  | 500 8000 1000 4000 1000 2000 |  | 500 8000 1000 4000 1000 2000 | Бюджет ЧМТГ |
| 3 | Розробка детальних планів територій (внесення змін) | 2000 |  | 2000 | 4000 | Бюджет ЧМТГ |
| 4 | Проведення державної експертизи містобудівної документації |  |  | 3000 | 3000 | Бюджет ЧМТГ |
| 5 | Розроблення проекту містобудівної документації «Внесення змін до Детального плану центральної частини міста Чернігова» |  |  | 1000 | 1000 | Бюджет ЧМТГ |
|  | Усього, в т.ч. кошти бюджету ЧМТГ та інші кошти, використання яких не заборонено чинним законодавством | 2000 2000 – | 8500 8500 – | 6000 6000 – | 16500 16500 – |  |

Обсяги витрат, необхідних на виконання заходів, передбачених Програмою, зазначені орієнтовно та можуть змінюватись залежно від фінансування відповідно до затверджених видатків бюджету Чернігівської міської територіальної громади на відповідний рік.

7. Строки виконання Програми

Виконання Програми передбачається здійснити протягом 2024 – 2026 років.

8. Фінансування програми

Згідно з частиною 2 статті 10 «Про регулювання містобудівної діяльності» фінансування робіт з планування території Автономної Республіки Крим, областей, районів, територій територіальних громад (у тому числі населених пунктів), районів у містах, кварталів, інших частин території відповідної територіальної громади, проведення містобудівного моніторингу здійснюється за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів, коштів міжнародної технічної та/або фінансової допомоги, у тому числі у вигляді грантів.

Програма спрямована на визначення послідовності та необхідних обсягів фінансування зазначених заходів під час розроблення річних планів економічного і соціального розвитку міста.

Обсяги фінансування розроблення (оновлення) містобудівної документації розраховані на підставі орієнтовної вартості проєктно-вишукувальних робіт, визначеної за даними проєктних організацій.

Фактична вартість у кожному конкретному випадку буде встановлюватися угодами з виконавцями робіт в установленому законодавством порядку.

Показники програми за необхідності можуть коригуватися.

Фінансування заходів з розроблення містобудівної документації здійснюється за рахунок коштів бюджету Чернігівської міської територіальної громади.

За рішенням Чернігівської міської ради або виконавчого комітету міської ради для розроблення детальних планів окремих територій міста крім коштів місцевого бюджету можуть залучатися кошти з інших джерел, не заборонених чинним законодавством, за умови виконання функції замовника виконавчими органами міської ради.

9. Очікувані результати виконання Програми

Реалізація Програми забезпечить комплексний містобудівний розвиток міста Чернігова з урахуванням державних, громадських і приватних інтересів під час планування, забудови та іншого використання територій міста, сприятиме спрощенню дозвільної системи, поліпшить інвестиційний клімат в будівництві, екологічні та соціальні умови життєдіяльності населення, забезпечить збереження та ефективне використання об’єктів культурної спадщини.

Очікуваним результатом виконання Програми є:

- складання аналітичного звіту за результатами проведення містобудівного моніторингу Генерального плану м. Чернігова;

– розроблення проєкту містобудівної документації «Внесення змін до Генерального плану м. Чернігова» (коригування) та проведення його державної експертизи;

– розроблення плану зонування території (зонінгу) м. Чернігова;

– розроблення історико-архітектурного опорного плану м. Чернігова;

– розроблення детальних планів територій міста.

10. Координація та контроль за виконанням Програми

Координація виконання Програми покладається на управління архітектури та містобудування Чернігівської міської ради.

Контроль за реалізацією заходів, передбачених Програмою, здійснюється постійними комісіями міської ради з питань комунальної власності, бюджету та фінансів, з питань архітектури, будівництва та регулювання земельних відносин, заступником міського голови згідно з розподілом функціональних повноважень та управлінням архітектури та містобудування міської ради.

Заступник міського голови –

керуючий справами виконкому                                              Сергій ФЕСЕНКО