# Пояснювальна записка

# до проекту рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради

# «Про затвердження переліку об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури приватного сектору міста Чернігова, що співфінансуються за рахунок коштів бюджету Чернігівської міської територіальної громади»

У рамках виконання заходів Програми розвитку інженерно-транспортної інфраструктури приватного сектору міста Чернігова на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Чернігівської міської ради від 01 грудня 2020 року № 2/VІІІ-13, відповідно до поданих в порядку черговості до управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради заяв на участь у Програмі проектом рішення пропонується затвердити перелік об`єктів інженерно-транспортної інфраструктури приватного сектору міста Чернігова, що співфінансуються за рахунок коштів бюджету Чернігівської міської територіальної громади, а саме:

1. **ОСН «Вуличний комітет вулиць Перемоги, вул. Московська буд. 40-58, вул. Кримська буд. 64-121, вул. 21 Вересня буд. 38-62»**

У 2020 році орган самоорганізації населення вуличний комітет «Вуличний комітет вулиць Перемоги, вул. Московська буд. 40-58, вул. Кримська буд. 64-121, вул. 21 Вересня буд. 38-62» взяв участь у Програмі щодо реалізації заходів I черги будівництва централізованої каналізації вулиці Московська (від будинку №46 до вулиці Кримської); вулиці Перемоги (від будинку №13 до вулиці Кримської); вулиці 21 Вересня (від будинку №21 до вулиці Кримської); вулиці Панаса Мирного (від будинку №11 до будинку №24); вулиці Кримської (від будинку №75 до вулиці Керченської) в м. Чернігові - загальною довжиноюділянки самопливної каналізаційної мережі (Ø200 мм)- 675 м. п. та загальною довжиноюділянки самопливної каналізаційної мережі (Ø160 мм) - 838 м. п. Крім того, враховуючи рельєф місцевості, проектом передбачається влаштування комплектної підземної каналізаційної насосної станції.

Протягом 2020 року виконані роботи з будівництва 237 м. п. самопливної каналізаційної мережі (Ø 160 мм) та 138 м. п. самопливної каналізаційної мережі (Ø 200 мм).

У зв'язку зі зміною проектного рішення в ході будівництва та необхідністю проведення будівельних робіт, які не зазначені у початковому проекті, але стали через непередбачувані обставини необхідні для виконання проекту, були частково перенесені на 2021 рік.

Фінансування в 2021 році складає 7 480 465,51 грн., з них 5 984 372,41грн - кошти бюджету Чернігівської міської територіальної громади, 1 496 093,10 грн - власні та залучені кошти ОСН.

Начальник управління

житлово-комунального господарства

Чернігівської міської ради Я. КУЦ