Доопрацьовано

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

«___»_________ 2016 року

№ 6/VII

Програма

відновлення дитячих ігрових та спортивних майданчиків

на  2016 – 2017 роки

Чернігів - 2016

Зміст

|  |  | стор. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Паспорт Програми | 3 |
| 2. | Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма | 4 |
| 3. | Мета Програми | 4 |
| 4. | Обґрунтування шляхів і засобів ров’язання проблеми, обсяги та джерела фінансування, строки та етапи виконання Програми | 4 |
| 5. | Перелік завдань, заходів Програми та очікувані результати | 5 |
| 6. | Напрямки діяльності та заходи Програми | 6 |
| 7. | Координація та контроль за ходом виконання Програми | 7 |

1.  Паспорт Програми відновлення дитячих ігрових та спортивних майданчиків на  2016 – 2017 роки (далі - Програма)

| 1. | Ініціатор розроблення програми | Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради |
| --- | --- | --- |
| 2. | Розробник програми | Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради |
| 3. | Співрозробники програми | Комунальні підприємства «Деснянське», «Новозаводське», «ЖЕК-10», «ЖЕК-13», «Зеленбуд» Чернігівської міської ради |
| 4. | Відповідальний виконавець програми | Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради |
| 5. | Учасники програми | Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради, управління у справах сім’ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради, комунальні підприємства «Деснянське», «Новозаводське», «ЖЕК-10», «ЖЕК-13», «Зеленбуд» Чернігівської міської ради |
| 6. | Термін реалізації програми | 2016-2017 роки |
| 7. | Джерела фінансування | Міський бюджет, інші джерела не заборонені законодавством |
| 8. | Загальний обсяг фінансування | 4 786,4 тис. грн |

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Найголовнішим об'єктом турботи нашої держави є діти. Вони заслуговують на захищене, здорове та творче середовище, в якому могли б, граючись, повноцінно розвиватися. Дітям необхідно створити якомога кращі умови на початку життя, які б дозволяли їм бути фізично здоровими, розумово розвиненими, емоційно врівноваженими, соціально відповідальними та здатними набувати знання.

Світ дитини – це світ, в якому дорослі повинні створити найкращі стартові умови для її життя та сприяти розвитку індивідуальних здібностей в безпечному середовищі. У такому випадку українська сім'я буде щасливою та стійкою до глобальних світових змін.

На цей час управлінням житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради разом з підпорядкованими управлінню комунальними підприємствами «Деснянське», «Новозаводське», «ЖЕК-10», «ЖЕК-13» Чернігівської міської ради та районними у місті радами проведено обстеження існуючих дитячих ігрових та спортивних майданчиків на прибудинкових територіях житлових будинків, визначено рівень забезпечення ігровим та спортивним обладнанням та потреби в їхньому оновленні або повній заміні. Значна кількість встановленого ще під час будівництва житлових будинків ігрового та спортивного обладнання  потребує повної або часткової заміни.

3. Мета Програми

Основна мета Програми полягає у забезпеченні дітей міста дитячими ігровими та спортивними майданчиками з метою активного відпочинку, фізичного та соціального розвитку.

4. Обґрунтування шляхів і засобів ров’язання проблеми, обсяги та джерела фінансування, строки та етапи виконання Програми

Виходячи з необхідності створення якісного та здорового середовища для дітей міста та наявності існуючого ігрового обладнання на прибудинкових територіях, основними напрямками розвитку у сфері організації дозвілля в рамках цієї Програми є :

- створення умов для поліпшення фізичного потенціалу і здоров’я нації;

- сприяння фізичному та духовному розвитку кожної дитини;

- створення можливості комфортного та безпечного відпочинку дітей різних вікових категорій на прибудинкових територіях;

- організація різних форм відпочинку та спілкування дітей, задоволення різноманітних інтересів;

- покращення естетичного вигляду дворових територій;

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету та інших джерел не заборонених законодавством.

Обсяги фінансування Програми визначаються при затвердженні міського бюджету, або при внесенні змін до нього і може коригуватися у залежності від кон’юнктури ціни та можливостей міського бюджету м. Чернігова.

Розпорядником коштів виступає управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради.

Кошти з міського бюджету передбачається використовувати для виготовлення проектно-кошторисної документації, придбання дитячого ігрового та спортивного обладнання, проведення робіт з його монтажу на дитячих ігрових та спортивних майданчиках, що розташовані на прибудинкових територіях житлових будинків.

Реалізація Програми розрахована для виконання на 2 роки, а саме на     2016 – 2017 роки.

| Етапи реалізації Програми |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 рік |  |  | 2017 рік |  |
| Вид майданчика | Адреса встановлення | Орієнтовна вартіть, тис. грн | Вид майданчика | Орієнтовна вартіть, тис. грн |
| Дитячі ігрові | Додаток 1 | 1544,00 | Дитячі ігрові | 1500,00 |
| Спортивні | Додаток 2 | 1142,40 | Спортивні | 600,00 |
| Всього | 2686,40 |  | 2100,00 |  |

Кількісна та адресна прив’язка для встановлення дитячих ігрових та спортивних майданчиків у 2017 році буде визначена за пропозиціями депутатів Чернігівської міської ради та погоджена з постійною комісією Чернігівської міської ради з питань житлово-комунального господарства, транспорту і зв’язку та енергозбереження.

5. Перелік завдань, заходів Програми та очікувані результати

До першочергових завдань Програми відноситься:

- організація різних форм відпочинку та спілкування дітей, задоволення різноманітних інтересів дітей та підлітків;

- збільшення ресурсного забезпечення розвитку фізичної культури та спорту за місцем проживання населення.

Основними заходами для забезпечення виконання Програми є:

- розширення мережі дитячих ігрових та спортивних майданчиків на території міста;

- підготовка ділянок для розміщення ігрового та спортивного обладнання;

- придбання безпечного та призначеного для всесезонного використання обладнання для забезпечення існуючих дитячих ігрових та спортивних майданчиків згідно з діючими нормативами;

- роботи з монтажу технологічного обладнання майданчиків;

- облаштування газонів та квітників навколо дитячих ігрових майданчиків на прибудинкових територіях.

Очікувані результати від виконання Програми:

- розвиток сфери фізичної культури і спорту шляхом створення нових спортивних майданчиків та відновлення існуючих;

- більш ефективна робота з дітьми та молоддю за місцем проживання;

- покращення естетичного вигляду дворових територій;

- створення умов для безпечного, комфортного та різноманітного відпочинку дітей різних вікових категорій на прибудинкових територіях;

- збереження та удосконалення існуючої інфраструктури об’єктів дитячого дозвілля.

6.  Напрямки діяльності та заходи Програми

| № | Зміст заходу | Термін виконання | Відповідальні виконавці |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Забезпечити виготовлення відповідної документації для відновлення дитячих ігрових та спортивних майданчиків | 2016-2017 роки | Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради |
| 2 | Забезпечити придбання дитячого ігрового та спортивного обладнання та проведення робіт з його монтажу на дитячих ігрових та спортивних майданчиках | 2016-2017 роки | Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради |
| 3 | Забезпечити цільове та ефективне використання і збереження майна дитячих ігрових та спортивних майданчиків | 2016-2017 роки | Комунальні підприємства «Деснянське», «Новозаводське», «ЖЕК-10», «ЖЕК-13», «Зеленбуд» Чернігівської міської ради |
| 4 | Забезпечити залучення населення до впорядкування зелених насаджень, газонів та квітників навколо дитячих ігрових майданчиків | 2016-2017 роки | Комунальні підприємства «Деснянське», «Новозаводське», «ЖЕК-10», «ЖЕК-13», «Зеленбуд» Чернігівської міської ради |

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координація заходів, передбачених Програмою, покладається на управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради, яке щороку до 15 грудня інформує управління економічного розвитку міста Чернігівської міської ради про хід виконання Програми.

Контроль за реалізацією заходів, передбачених Програмою, здійснюють постійна комісія Чернігівської міської ради з питань житлово-комунального господарства, транспорту і зв'язку та енергозбереження і заступник міського голови відповідно до функціонального розподілу обов’язків.

Додаток 1

до  Програми  відновлення  дитячих ігрових та  спортивних  майданчиків на 2016-2017 роки

Перелік адрес для облаштування дитячих

ігрових майданчиків у 2016 році.

| № п/п | Адреса встановлення | Орієнтовна вартість, тис. грн |
| --- | --- | --- |
| 1 | вул. В. Чорновола, 17 | 104,0 |
| 2 | просп. Миру, 207 | 104,0 |
| 3 | вул. Рокоссовського, 22 | 104,0 |
| 4 | вул. Чайковського, 5 | 104,0 |
| 5 | вул. Слобідська, 77 | 104,0 |
| 6 | вул. Пухова, 140 | 104,0 |
| 7 | вул. Льотна, 22 | 104,0 |
| 8 | просп. Миру, 35 | 104,0 |
| 9 | вул. Елеваторна, 1 (майданчик біля «Млибора») | 104,0 |
| 10 | між вул. Кленова і вул. Ніни Сагайдак (Бобровиця) | 104,0 |
| 11 | просп. Перемоги, 42 | 104,0 |
| 12 | вул. Рокоссовського, 51 | 104,0 |
| 13 | вул. Незалежності, 72 | 148,0 |
| 14 | Центральний парк культури та відпочинку | 148,0 |
| Всього |  | 1544,0 |

Додаток 2

до  Програми  відновлення  дитячих ігрових та  спортивних  майданчиків на 2016-2017 роки

Перелік адрес для облаштування спортивних

майданчиків у 2016 році.

| № п/п | Адреса встановлення | Орієнтовна вартість, тис. грн |
| --- | --- | --- |
| 1 | Парк «Березовий гай» по вул. Пухова | 71,4 |
| 2 | вул. Г. Полуботка, 84 | 71,4 |
| 3 | вул. Бланка, 27 | 71,4 |
| 4 | вул. Рокоссовського, 60 | 71,4 |
| 5 | вул. П’ятницька, 63 | 71,4 |
| 6 | вул. Старобілоуська, 47 | 71,4 |
| 7 | вул. Тичини, 47 | 71,4 |
| 8 | вул. Пухова, 142 | 71,4 |
| 9 | вул. Заньковецької, 28 | 71,4 |
| 10 | Парк «Березовий гай» по вул. Пухова | 71,4 |
| 11 | вул. 50 років Перемоги (Бобровиця) | 71,4 |
| 12 | вул. Гагаріна (зелена зона між ЗНЗ № 18 і ЗНЗ № 21) | 71,4 |
| 13 | вул. Текстильників (зелена зона поряд ЗНЗ № 34) | 71,4 |
| 14 | Парк «Березовий гай» по вул. Пухова | 71,4 |
| 15 | Пляж «Золотий берег» | 142,8 |
| Всього |  | 1142,4 |