Додаток

до рішення виконавчого комітету

Чернігівської міської ради

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 року

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_

#### Програма

“Безпечне місто Чернігів на 2016-2017 роки”

…

3. Заходи з реалізації Програми у 2016-2017 роках

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/  п | Найменування заходу | Роки | | Джерела фінансування | Термін виконання | Відповідальні особи |
| 2016 рік | 2017 рік |
| 1 | Створення міської робочої групи з реалізації організаційно-технічних  заходів щодо створення  Системи відеоспостереження та відеоконтролювання |  |  | Не потребує фінансування | Червень 2016 року | Заступник міського голови |
| 2 | Проведення консультацій з відповідними фахівцями щодо розроблення технічного завдання для виконання процедури закупівлі послуг |  |  | Не потребує фінансування | Червень 2016 року | Робоча група |
| 3 | Визначення та затвердження основних вимог до Системи для подальшого розроблення Технічного завдання на її розробку та впровадження |  |  | Не потребує фінансування | Червень-липень 2016 року | Робоча група зі створення та розвитку Системи |
| 4 | Визначення переліку критично важливих об’єктів та об’єктів захисту міста для встановлення Системи з урахуванням пріоритетності включення їх у Систему та визначенням конкретних місць установки відеокамер (з врахуванням встановлення камер відеоспостереження на стратегічних об’єктах КП «Водоканал») |  |  | Не потребує фінансування | Червень 2016 року | Робоча група Чернігівського ГУНП України у Чернігівській області |
| 5 | Погодження місць розміщення засобів відеоспостереження з власниками приміщень, об’єктів |  |  | Не потребує фінансування | Липень  2016 року | Робоча група |
| 6 | Розробка Технічного завдання на створення Системи |  |  | Не потребує фінансування | Липень  2016 року | Робоча група |
| 7 | Розробка проектно-кошторисної документації | 180,0 |  | Міський бюджет | Протягом року | Виконавець проекту |
| 8 | Створення моніторингового центру:  (сервер-3 од.,  манітори-3 од.,  програмне забезпечення - 1 од.,  інше обладнання) | 1290,0 |  | Міський бюджет | Протягом року | Підрядна організація |
| 9 | Встановлення камер відео спостереження (110 од.) | 1440,0 |  | Міський бюджет | Протягом року | Підрядна організація |
| 10 | Створення мережі передавання даних  (сервер-2 од.,  інше обладнання) | 569,2 |  | Міський бюджет | Протягом року | Підрядна організація |
| 11 | Будівництво системи відеоспостереження в м. Чернігів з урахуванням виготовлення проектно-кошторисної документації |  | 4 410,944 | Міський бюджет | Протягом року | Підрядна організація |
| 12 | Будівництво системи зберігання та обробки даних (створення моніторингового центру та мережі передавання даних) в м. Чернігів |  | 1 469,056 | Міський бюджет | Протягом року | Підрядна організація |
|  | Всього витрат на виконання програми | 3479,2 | 5880,0 |  |  |  |

…

Секретар міської ради М. П. Черненок