ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

« 31 » січня 2018 року

№ 27/VII-1

Програма

відновлення дитячих ігрових та спортивних майданчиків

закладів освіти на 2018-2020 роки

Чернігів – 2018

Зміст

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | стор. |
| 1. | Паспорт Програми | 3 |
| 2. | Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма | 4 |
| 3. | Мета Програми | 5 |
| 4. | Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсяги та джерела фінансування, строки та етапи виконання Програми | 5 |
| 5. | Перелік завдань, заходів Програми та очікувані результати | 6 |
| 6. | Напрямки діяльності та заходи Програми | 7 |
| 7. | Координація та контроль за ходом виконання Програми | 7 |

1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ ВІДНОВЛЕННЯ ДИТЯЧИХ ІГРОВИХ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ НА 2018-2020 РОКИ (ДАЛІ - ПРОГРАМА)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ініціатор розроблення Програми | Чернігівська міська рада |
|  | Розробник Програми | Управління освіти Чернігівської міської ради |
|  | Співрозробники Програми | Керівники закладів освіти міста Чернігова |
|  | Відповідальний виконавець Програми | Управління освіти Чернігівської міської ради |
|  | Учасники Програми | Чернігівська міська рада, управління освіти міської ради, методичний центр управління освіти міської ради, заклади освіти міста Чернігова |
|  | Термін реалізації Програми | 2018 – 2020 роки |
|  | Джерела фінансування, які беруть участь у виконанні Програми | Міський бюджет; інші джерела, не заборонені законодавством |
|  | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми | 12 000,0 тис. грн. |

2. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

Указом Президента України від 09.02.2016 року було схвалено Національну стратегію з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація», у якій зазначено, що результати всеукраїнського опитування свідчать, що на початку XXI століття достатній рівень оздоровчої рухової активності (не менше 4 - 5 занять на тиждень тривалістю одного заняття не менше 30 хвилин) мали лише 3% населення віком від 16 до 74 років, середній рівень (2 - 3 заняття на тиждень) - 6%, низький рівень (1 - 2 заняття на тиждень) - 33% населення. Для більшої частини дорослого населення характерною є гіпокінезія. Серед дітей зростає популярність малорухомого способу проведення дозвілля.

Численними науковими дослідженнями доведено, що рухова активність значною мірою сприяє дотриманню людиною здорового способу життя, а також в окремих випадках зменшенню негативного впливу на організм людини шкідливих звичок, підвищенню стресостійкості та відволікає від асоціальної поведінки.

Одними із пріоритетних завдань Стратегії є:

- формування інфраструктури сучасних і привабливих спортивних та ігрових споруд на базі закладів освіти, що мають бути легко доступні для різних верств населення, насамперед малозабезпечених;

- модернізація в навчальних закладах системи фізичного виховання, яке має бути органічно поєднано з іншими компонентами здорового способу життя.

Станом на 01.09.2017 року у закладах дошкільної освіти, комунальної форми власності, виховуються 11 600 дітей, а у закладах загальної середньої освіти, комунальної форми власності, навчаються 27 244 учнів.

Управлінням освіти Чернігівської міської ради було обстежено та проаналізовано стан існуючих дитячих ігрових та спортивних майданчиків, які знаходяться на території закладів дошкільної та загальної середньої освіти міста, визначено рівень забезпечення ігровим та спортивним обладнанням та потреби в їхньому оновленні або повній заміні, адже значна більшість ігрового та спортивного обладнання було встановлено ще під час будівництва закладів освіти.

Реалізація Програми відповідає стратегічному пріоритету: Розвиток людського потенціалу «Людина - понад усе» Стратегії розвитку міста Чернігова до 2020 року, а саме таким цілям як забезпечення умов для отримання якісної освіти «Інтелект містян = розвиток міста (“Intellectual City”)», пропаганда здорового способу життя людини «Здоров’я містян -> перспективне місто».

Також одними з основних завдань міської цільової Програми розвитку освіти м. Чернігова «Освіта в житті нашого міста на 2017 – 2021 роки, з метою формування у дітей та їх батьків культури здорового способу життя (підпрограма «Дошкільна освіта», «Фізична активність – запорука здоров’я нації»), є оновлення обладнання дитячих ігрових та спортивних майданчиків та облаштування сучасних спортивних споруд.

3. МЕТА ПРОГРАМИ

Основна мета Програми полягає у забезпеченні дітей міста Чернігова дитячими ігровими та спортивними майданчиками з метою їх активного відпочинку, фізичного та соціального розвитку.

4. ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ, ОБСЯГИ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ, СТРОКИ ТА ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Виходячи з необхідності створення якісного та здорового середовища для дітей міста та наявності існуючого ігрового обладнання на території закладів освіти, основними напрямками розвитку у сфері організації дозвілля та підтримки здоров’я, у рамках цієї Програми є :

- створення умов для поліпшення фізичного потенціалу і здоров’я нації;

- сприяння фізичному та духовному розвитку кожної дитини;

- створення можливості комфортного та безпечного дозвілля вихованців на території закладів дошкільної освіти, у тому числі для зайняття фізичною культурою ;

- організація різних форм відпочинку та спілкування дітей, задоволення різноманітних інтересів;

- покращення благоустрою територій закладів освіти міста Чернігова.

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету та інших джерел не заборонених законодавством.

Обсяги фінансування Програми визначаються при затвердженні міського бюджету, або при внесенні змін до нього і може коригуватися у залежності від кон’юнктури ціни та можливостей міського бюджету м. Чернігова.

Розпорядником коштів виступає управління освіти Чернігівської міської ради.

Кошти з міського бюджету передбачається використовувати для виготовлення проектно-кошторисної документації, придбання дитячого ігрового та спортивного обладнання, проведення робіт з його монтажу та встановлення на дитячих ігрових та спортивних майданчиках, що розташовані на територіях закладів освіти міста Чернігова.

Реалізація Програми розрахована для виконання на 3 роки, а саме на 2018 – 2020 роки.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми** | **Етапи виконання Програми** | | |
| **2018 р.** | **2019 р.** | **2020 р.** |
| 1 | 12 000 000 грн. | 3 000 000 грн. | 4 000 000 грн. | 5 000 000 грн. |

**2018 рік:**

* відновлення дитячих ігрових та спортивних майданчиків на території закладів дошкільної освіти № 1, 4, 22 (1 000,0 тис. грн.);
* відновлення фізкультурно-спортивного комплексу на території закладу загальної середньої освіти № 28, 29 (2 000,0 тис. грн.).
* виготовлення відповідної проектної документації для дитячих ігрових та спортивних майданчиків закладів освіти, відновлення яких буде здійснюватися у 2019 році (за наявності відповідних бюджетних коштів).

Кількісна та адресна прив’язка для встановлення дитячих ігрових та спортивних майданчиків у 2019-2020 роках буде визначена управлінням освіти Чернігівської міської ради та затверджена рішенням Чернігівської міської ради.

5. ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ, ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ ТА ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

**До першочергових завдань Програми відноситься:**

- організація різних форм відпочинку та спілкування дітей, задоволення різноманітних інтересів дітей та підлітків;

- збільшення матеріально-технічної бази закладів освіти для забезпечення розвитку фізичної культури та спорту.

**Основними заходами для забезпечення виконання Програми є:**

- виготовлення проектно-кошторисної документації для відновлення та створення сучасних дитячих ігрових та спортивних майданчиків на території міста;

- підготовка ділянок для розміщення ігрового та спортивного обладнання;

- придбання безпечного та призначеного для всесезонного використання обладнання для забезпечення існуючих дитячих ігрових та спортивних майданчиків згідно з діючими нормативами;

- роботи з монтажу та встановлення обладнання майданчиків;

- облаштування газонів та квітників навколо дитячих ігрових майданчиків на територіях закладів освіти.

**Очікувані результати від виконання Програми:**

* розвиток сфери фізичної культури і спорту шляхом створення нових спортивних майданчиків та відновлення існуючих;
* використання новітніх підходів до роботи з дітьми та підлітками під час освітнього процесу;
* покращення естетичного вигляду територій закладів освіти;

- збереження та удосконалення існуючої інфраструктури об’єктів дитячого дозвілля.

6. НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ ПРОГРАМИ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Зміст заходу** | **Термін виконання** | **Відповідальні виконавці** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Забезпечити виготовлення відповідної документації для відновлення дитячих ігрових та спортивних майданчиків | 2018-2020 роки | Управління освіти Чернігівської міської ради |
| 2 | Забезпечити придбання дитячого ігрового та спортивного обладнання та проведення робіт з його монтажу та встановлення на дитячих ігрових та спортивних майданчиках | 2018-2020 роки | Управління освіти Чернігівської міської ради |
| 3 | Забезпечити цільове використання і збереження майна дитячих ігрових та спортивних майданчиків | Постійно | Управління освіти Чернігівської міської ради, заклади дошкільної та загальної середньої освіти міста, комунальної форми власності |
| 4 | Забезпечити залучення працівників закладів освіти до впорядкування зелених насаджень, газонів та квітників навколо дитячих ігрових майданчиків | Постійно | Управління освіти Чернігівської міської ради, заклади дошкільної та загальної середньої освіти міста, комунальної форми власності, комунальне підприємство «Зеленбуд» Чернігівської міської ради |

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координація заходів, передбачених Програмою, покладається на управління освіти Чернігівської міської ради, яке щороку до 15 січня інформує Чернігівську міську раду про хід виконання Програми.

Контроль за реалізацією заходів, передбачених Програмою, здійснюють постійна комісія Чернігівської міської ради з питань з питань освіти, медицини, соціального захисту, культури, молодіжної політики та спорту і заступник міського голови відповідно до функціонального розподілу обов’язків.