Пояснювальна записка

до проекту рішення виконавчого комітету міської ради «Про погодження змін

до Програми розвитку земельних відносин на території міста Чернігова

на 2021-2025 роки»

1. Вносяться зміни до таблиці «Обсяги витрат на проведення основних заходів, які передбачено Програмою» розділу 5 Програми у частині перенесення 1250 тис. грн., передбачених на розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель міста Чернігова, з 2021 року на 2023 рік викликана тим, що на сьогодні відділом геоінформаційного обліку земель управління земельних ресурсів продовжується проводитись робота по наповненню муніципального геопорталу.

Оскільки в процесі створення зазначеної вище карти спеціалістами відділу фактично збираються вихідні дані (підготовчі роботи), для проведення інвентаризації земель у 2021 році відсутня потреба в оголошенні процедури закупівлі.

2. Внесення змін до таблиці «Обсяги витрат на проведення основних заходів, які передбачено Програмою» розділу 5 Програми у частині виділення 700 тис. та перенесення 1300 тис. грн., передбачених на роботи з аерофотознімання та виготовлення ортофотопланів масштабу 1:1000 на територію м. Чернігова та прилеглих територій, пов'язано з невідповідністю погодних умов, що унеможливило виконання даного виду робіт у безлистий період 2021 року.

3. Вносяться зміни до таблиці «Обсяги витрат на проведення основних заходів, які передбачено Програмою» розділу 5 Програми, а саме доповнюється пунктом 6: виділення коштів на розроблення та виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок загальною сумою 400 тис. грн., по 100 тис. грн. щорічно, з метою приведення у відповідність інформації, що міститься у Державному земельному кадастрі щодо земель комунальної власності, які не перебувають в користуванні юридичних та фізичних осіб, а також на виконання рішень суду.

Начальник управління

земельних ресурсів міської ради                                         Василь ДМИТРЕНКО