## Лист1
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету
Чернігівської міської ради
«____»_____________2019 року № ___
ПЛАН заходів щодо підготовки житлового фонду, об’єктів житлово-комунального господарства і соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2019 – 2020 років
№ п/п | Назва заходів | Од-ця виміру | Обсяг робіт, кількість | Термін виконання | Виконавець, замовник | Відповідальний за виконання
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Підготовка житлового фонду міста до зими (поточний ремонт житлових будинків): | од | 1769 | ІІ-ІІІ кв. | Комунальні підприємства Чернігівської міської ради: | Начальники комунальних підприємств Чернігівської міської ради:
| покрівель | м2 | 32154 |  | "Деснянське", "Новозаводське", | Пригара В. В.,Морський В. І.
| міжпанельних швів | мп | 8624.48 |  | "ЖЕК-13", "ЖЕК-10" | Рогова О. Г., Лущай І. О.
| мереж теплопосточання | мп | 328.1 |  | ТОВ "Майас Сілтумс" | Директор підприємства:
| мереж гарячого водопостачання | мп | 682.1 |  |  | Гой І. М.
| мереж водопостачання | мп | 1915 |  | Об'єднання житлово-будівельних кооперативів | Керуючий ОЖБК
| мереж водовідведення | мп | 2715 |  |  | Прищеп В. М.
| мереж електропостачання (щитових) | мп/шт | 4851(1443)
| опалювальних печей | шт | 5
2. | Підготовка іншого житлового фонду, а саме ОСББ, відомчого та інш. (поточний ремонт житлових будинків): | од | 348 | ІІ-ІІІ кв. | Об'єднання співвласників багатоквартирних будинків Підприємства і організації незалежно від форм власності та відомчої підпорядкованості, управителі багатоквартирних будинків обрані за рішенням зборів співвласників | голови правлінь ОСББ Керівники підприємств і організацій незалежно від форм власності та відомчої підпорядкованості
3. | Підготовка об’єктів теплопостачання: |  |  | ІІ-ІІІ кв. | АТ «Облтеплокомуненерго», КЕП «Чернігівська теплоелектро-централь» ТОВ фірми «ТехНова», ПП «Спеціальна енергетична компанія» | Голова правління Геращенко В. М. Директор ТОВ фірми «ТехНова» Щербина О. Ю. Директор Козлов В. О.
| котелень | од | 44
| теплопунктів | од | 110
| теплових мереж | км | 319
3.1. | Капітальний ремонт або заміна |  |  | ІІ-ІІІ кв. | АТ «Облтеплокомуненерго» КЕП «Чернігівська теплоелектро-централь» ТОВ фірми «ТехНова» ПП «Спеціальна енергетична компанія» | Голова правління Геращенко В. М. Директор ТОВ фірми «ТехНова» Щербина О. Ю. Директор Козлов В. О.
| котелень | од | 3
| котлів | од | 1
| мереж | км | 2.76
4. | Підготовка об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства: |  |  | ІІ-ІV кв. | Комунальне підприємство "Чернігівводоканал" Чернігівської міської ради | Директор комунального підприємства "Чернігівводоканал" Чернігівської міської ради Малявко С. М.
| артезіанських свердловин; | од | 66
| водопровідних мереж; | км | 555.41
| водопровідних насосних станцій; | од | 5
| водопровідних очисних споруд; | од | 1
| каналізаційних мереж; | км | 322.72
| каналізаційних насосних станцій; | од | 17
| каналізаційних очисних споруд | од | 1
4.1. | Ремонт або заміна ділянок мереж: |  |  | ІІ-ІV кв.
| водопостачання; | км | 1.2
| каналізаційних | км | 0.4
5. | Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі: |  |  | І-ІІІ кв. | Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради | Начальник управління ЖКГ Чернігівської міської ради Куц Я. В.
| магістральних; | тис.м2 | 17.5
| приватний сектор; | тис.м2 | 7.7
| внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові; | тис.м2 | 20.1
| світлофорні об'єкти | шт | 15
6. | Поточний ремонт вулично-дорожньої мережі | тис.м2 | 124.9 | І-ІІІ кв. | Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради | Начальник управління ЖКГ Чернігівської міської ради Куц Я. В.
7. | Заготівля протиожиледних матеріалів для обробки вулично-дорожньої мережі в зимовий період: |  |  | ІІ-ІV кв. | Комунальне підприємство "АТП-2528" Чернігівської міської ради | Начальник комунального підприємства "АТП-2528" Чернігівської міської ради Волок Р. В.
| піску; | тис. т | 10
| солі; | тис. т | 8
8. | Заготівля посипкового матеріалу комунальними підприємствами Чернігівської міської ради (піщано-сольової суміші): |  |  | ІІ-ІV кв. | Комунальні підприємства Чернігівської міської ради: | Начальники комунальних підприємств Чернігівської міської ради:
| "Деснянське" | т | 200 |  | "Деснянське" | Пригара В. В.
| "Новозаводське" | т | 250 |  | "Новозаводське" | Морський В. І.
| "ЖЕК-13" | т | 220 |  | "ЖЕК-13" | Рогова О. Г.
| "ЖЕК-10" | т | 300 |  | "ЖЕК-10" | Лущай І. О.
| "Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування" | т | 280 |  | "Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування" | Куліш В. М.
| "Зеленбуд" | т | 100 |  | "Зеленбуд" | Старіков Р. М.
| а також: пісок |  | 300
| сіль |  | 20
9. | Підготовка спеціалізованої техніки: |  |  | ІІ-ІІІ кв. | Комунальні підприємства Чернігівської міської ради: | Начальники комунальних підприємств:
| комунальним підприємством "АТП-2528" Чернігівської міської ради, в тому числі: | од | 94 |  | "АТП-2528" | Волок Р. В.
| снігоприбиральна |  | 53
| комунальним підприємством "Зеленбуд" Чернігівської міської ради, в тому числі: | од | 43 |  | "Зеленбуд" | Старіков Р. М.
| снігоприбиральна |  | 24
| комунальним підприємством "Чернігівводоканал" Чернігівської міської ради | од | 74 |  | "Чернігівводоканал" | Малявко С. М.
| комунальним підприємством "Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування" Чернігівської міської ради | од | 20 |  | "Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування" | Куліш В. М.
| комунальним підприємством "Міськсвітло" Чернігівської міської ради | од | 9 |  | "Міськсвітло" | Николенко В. М.
| підприємствами і організаціями міста незалежно від форм власності та відомчої підпорядкованості, надавачами послуг з утримання житлового фонду, управителями багатоквартирних будинків |  | всю наявну техніку |  | Підприємства і організації незалежно від форм власності та відомчої підпорядкованості, надавачи послуг з утримання житлового фонду та управителі багатоквартирних будинків | Керівники підприємств і організацій незалежно від форм власності та відомчої підпорядкованості, надавачів послуг з утримання житлового фонду та управителі багатоквартирних будинків
10. | Підготовка електромереж вуличного освітлення |  |  | ІІ-ІV кв. | Комунальне підприємство "Міськсвітло" Чернігівської міської ради | Директор комунального підприємства "Міськсвітло" Чернігівської міської ради Николенко В.М.
| повітряних ліній; | км | 504.83
| кабельних ліній | км | 40.32
| ревізія щитів | од | 145
11. | Підготовка комунального транспорту |  |  | ІІ-ІІІ кв. | Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку Чернігівської міської ради, комунальне підприємство "Чернігівське тролейбусне управління" Чернігівської міської ради | Начальник управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку Чернігівської міської ради Рижий О. М., начальник КП "Чернігівське тролейбусне управління" Лавренюк Д. О.
| тролейбусів; | од | 90
| автотранспорту | од | 25
11.1. | Капітальний ремонт : |  |  | ІІ-ІІІ кв. | Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку Чернігівської міської ради, комунальне підприємство "Чернігівське тролейбусне управління" Чернігівської міської ради | Начальник управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку Чернігівської міської ради Рижий О. М., начальник КП "Чернігівське тролейбусне управління" Лавренюк Д. О.
| тролейбусів; | од | 2
| контактної мережі | км | 3.5
12. | Підготовка секторів для поховання з покриттям тирсою земельних ділянок для проведення зимового поховання на кладовищі "Яцево" | га | 1.53 | ІІІ кв. | Комунальне підприємство "Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування" Чернігівської міської ради | Начальник КП "Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування" Куліш В. М.
13. | Підготовка закладів освіти, з них: | об'єктів | 90 | ІІІ-ІV кв. | Управління освіти Чернігівської міської ради | Начальник управління освіти Чернігівської міської ради Білогура В. О.
| загальноосвітніх; | об'єктів | 53
| дошкільних | об'єктів | 37
13.1. | заміна існуючих віконних та дверних блоків на енергозберігаючі конструкції в закладах, з них: | об'єктів | 9
| загальноосвітніх; | об'єктів | 3
| дошкільних | об'єктів | 6
13.2. | поточний ремонт покрівель закладів, з них | об'єктів | 24 | ІІ-ІІІ кв.
| загальноосвітніх; | об'єктів | 9
| дошкільних | об'єктів | 15
13.3. | Підготовка овочесховищ дошкільних навчальних закладів | об'єктів | 90 | ІІІ-ІV кв.
14. | Підготовка лікувально-профілактичних закладів (ремонт покрівель, мереж тепло-, водопостачання, водовідведення, електрообладнання, зовнішнього освітлення) | об'єктів | 9 | ІІ-ІV кв. | Управління охорони здоров'я Чернігівської міської ради | Начальник управління охорони здоров'я Чернігівської міської ради Кухар В. В.
14.1. | Підготовка овочесховищ лікувально-профілактичних закладів | об'єктів | 3 | ІІ-ІV кв.
15. | Підготовка закладів культури (ремонт покрівель, мереж тепло-, електро-, водопостачання, водовідведення, електрообладнання) | об'єктів | 7 | ІІ-ІІІ кв. | Управління культури та туризму Чернігівської міської ради | Начальник управління культури та туризму Чернігівської міської ради Шевчук О. І.