## Виконком
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до проєкту рішення Чернігівської міської ради «Про зміни до Програми поліпшення екологічного стану міста Чернігова на 2021 – 2025 роки (в галузі житлово-комунального господарства)»
Зміни до Програми ініційовані у зв’язку із необхідністю завершення у 2023 році робіт по об"єкту "Будівництво централізованої каналізації по вул. Фікселя та по вул. Київська від вул. Гонча до вул.Північна в м. Чернігів". Вносяться наступні зміни до пункту 9 додатка до Програми: фінансове забезпечення заходу на 2023 рік передбачити за рахунок коштів Чернігівської міської територіальної громади у сумі 17 825,05 тис. грн, а суму фінансового забезпечення на 2022 рік за рахунок коштів Чернігівської міської територіальної громади зменшити по факту виконання заходу у 2022 році – 11 357,96 тис. грн.
№ п/п | Найменування заходу | Джерела фінансування | Чинна редакція Програми поліпшення екологічного стану міста Чернігова на 2021 – 2025 роки (в галузі житлово-комунального господарства), у тому числі за роками: |  |  |  |  | Пропонуються зміни до Програми поліпшення екологічного стану міста Чернігова на 2021 – 2025 роки (в галузі житлово-комунального господарства), у тому числі за роками: |  |  |  |  | Різниця в змінах, у тому числі за роками
|  |  | Загальні витрати | … | 2022 рік | 2023 рік | … | Загальні витрати | … | 2022 рік | 2023 рік | … | Всього | … | 2022 рік | 2023 рік | …
1 | 2 | 3 | 4 | … | 6 | 7 | … | 10 | … | 12 | 13 | … | 16 | … | 18 | 19 | …
Зміни в додатку до Програми поліпшення екологічного стану міста Чернігова на 2021 – 2025 роки (в галузі житлово-комунального господарства)
…
9. | Будівництво централізованої каналізації по вул. Фікселя та по вул. Київська від вул. Гонча до вул.Північна в м. Чернігів | Всього, у тому числі: | 49041.84 | … | 30991.63 | 0 | … | 49041.84 | … | 13166.58 | 17825.05 | … | 0 | … | -17825.05 | 17825.05 | …
|  | державний бюджет | … | … | 0 | … | … | … | … | 0 | … | … | … | … | … | … | …
|  | обласний бюджет | … | … | 1808.62 | … | … | … | … | 1808.62 | … | … | … | … | … | … | …
|  | бюджет Чернігівської міської територіальної громади | 37666.36 | … | 29183.01 | 0 | … | 37666.36 | … | 11357.96 | 17825.05 | … | 0 | … | -17825.05 | 17825.05 | …
|  | інші кошти | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |  | …
…
Всього, у тому числі: |  |  | 697186.28 | … | 131889.77 | 116801.84 | … | 697186.28 | … | 114064.72 | 134626.89 | … | 0 | … | -17825.05 | 17825.05 | …
державний бюджет |  |  | 281797.34 | … | 0 | 79652.7 | … | 281797.34 | … | 0 | 79652.7 | … | 0 | … | 0 | 0 | …
обласний бюджет |  |  | 165513.54 | … | 52733.57 | 3300 | … | 165513.54 | … | 52733.57 | 3300 | … | 0 | … | 0 | 0 | …
бюджет Чернігівської міської територіальної громади |  |  | 241222.4 | … | 79156.2 | 33849.14 | … | 241222.4 | … | 61331.15 | 51674.19 | … | 0 | … | -17825.05 | 17825.05 | …
інші кошти |  |  | 8653 | … | 0 | 0 | … | 8653 | … | 0 | 0 | … | … | … | … |  | …
Начальник управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради | [12 empty] | Ярослав КУЦ