ЗАТВЕРЕДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету

Чернігівської міської ради

«___» _____________ 2016 року

№____

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА

комунального підприємства «АТП-2528»  Чернігівської міської ради

(інвестиційна складова)

на 2016 – 2020 роки

м. Чернігів

2016 рік

- Загальний опис Програми

1.1. Ця Інвестиційна програма комунального підприємства              «АТП-2528»  Чернігівської міської ради (інвестиційна складова) на 2016 – 2020 роки  (далі - "Програма") розроблена у відповідності із статтею 31 Закону України "Про житлово-комунальні послуги" від 24 червня 2004 року № 1875-IV та передбачає перелік заходів, строки та графік їх реалізації з відповідними розрахунками та обґрунтуванням, а також зазначенням джерел фінансування.

1.2. Програма не є цільовою програмою з питань місцевого самоврядування та спрямована на визначення економічно-обгрунтованих витрат КП «АТП-2528» Чернігівської міської ради на придбання спеціальної техніки для надання житлово-комунальних послуг з вивезення та знешкодження твердих побутових відходів, вивезення та прийом рідких побутових відходів (інвестиційної складової).

- Інформація про підприємство

2.1. Комунальне підприємство АТП-2528 Чернігівської міської ради функціонує з 1946 року.   За статутом підприємство є  багатопрофільним та надає послуги по санітарному очищенню міста, санітарному прибиранню, знешкодженню твердих побутових відходів, технічному обслуговуванню транспортних засобів та інші види послуг.

2.2. Одним з основних видів діяльності підприємства є санітарне очищення міста: вивезення та знешкодження  твердих побутових відходів,  вивезення та прийом рідких відходів. Для виконання даного виду послуг використовується спеціальна техніка: автомобілі сміттєвози, асенізаційні автомобілі та інша спеціальна техніка.

2.3. Програма не передбачає залучення бюджетних коштів, коштів державних підприємств, установ та організацій, а також не передбачає грошових надходжень за рахунок кредитів, наданих під державні гарантії.

- Техніко-економічна оцінка існуючого стану                       поводження з відходами

На території м. Чернігова щорічно утворюється 600 тис. м3 (120 тис. т) найменш небезпечних твердих побутових відходів четвертого класу.

Первісне накопичення ТПВ у м. Чернігів здійснюється переважно у незмінювані сміттєзбірні контейнери на прибудинкових територіях, на контейнерних майданчиках у житловому секторі у відповідності з вимогами чинних санітарних норм і правил.

Частина житлових будинків м. Чернігова є висотними, оснащеними сміттєпроводами. За наявності сміттєпроводу всі утворювані ТПВ надходять у сміттєпровід, падають у сміттєприймальну камеру і далі подаються в сміттєзбірний контейнер. За відсутності сміттєпроводу мешканці, двірники, прибиральники, тощо виносять ТПВ із приміщень (переважно в полімерних пакетах) і складують їх у сміттєзбірні контейнери.

Сміттєзбірні контейнери міста знаходяться на балансі: КП "Деснянське",  КП "Новозаводське", КП "ЖЕК-10", КП "ЖЕК-13" та інших підприємств міста Чернігова. На сьогоднішній день КП «АТП-2528» здійснює вивезення ТПВ з 1500 контейнерів нежитлових підприємств і організацій, а також з 2200 контейнерів житлово-експлуатаційних підприємств місткістю 1,1, 0,75, 0,6, 0,5, 0,3 м3.

У секторі приватної житлової забудови здійснюється безконтейнерний збір ТПВ з використанням полімерних пакетів, мішків, відер та іншої нестандартної тари. Підприємства, організації, установи мають власні контейнери, розміщують  їх на власних територіях у зручних для під'їзду сміттєвозів місцях.

Існуюча система поводження з ТПВ в м. Чернігові зводиться до їх первісного накопичення у сміттєзбірні контейнери та збирання і вивезення сміттєвозним транспортом на полігон знешкодження ТПВ.

Детальний опис ситуації щодо накопичення, збирання та вивезення ТПВ у м. Чернігові, наведено у Схемі санітарного очищення міста Чернігова, затвердженої рішенням виконавчого комітету Чернігівської міської ради від  15 квітня 2016 року № 125.

Більшість спеціальних автомобілів, які використовуються для виконання послуг по санітарному очищенню міста мають значний ступінь зносу - більше 75 відсотків.

Характеристика спеціальної техніки КП "АТП-2528" Чернігівської міської ради станом на початок  2016 року.

Табл.1

| Марка ТЗ | Державний реєстраційний номер | Період експлуатації | Категорія ТЗ |
| --- | --- | --- | --- |
| ЗиЛ ко-435 | СВ 99-63 аи | 7 років | Сміттєвоз |
| ЗиЛ ко-435 | СВ 89-46 ав | 10 років | Сміттєвоз |
| ЗиЛ ко-435 | СВ 99-61 | 7 років | Сміттєвоз |
| ЗиЛ ко-435 | СВ 89-47 ав | 10 років | Сміттєвоз |
| ЗиЛ ко-435 | СВ 21-64ан | 8 років | Сміттєвоз |
| Зил ко-435 | СВ 89-45аа | 10 років | Сміттєвоз |
| Зил ко435 | СВ 82-19 | 7 років | Сміттєвоз |
| Маз ко426 | СВ 35-43вв | 2 роки | Сміттєвоз |
| ЗиЛ ко-431 | 064-32 мн | 11 років | Сміттєвоз |
| ГАЗ ко-413 | СВ 28-52 ас | 9 років | Сміттєвоз |
| ЗиЛ ко-431 | 045-94мн | 17 років | Сміттєвоз |
| ЗиЛ ко-431 | СВ 84-56 аа | 10 років | Сміттєвоз |
| ЗиЛ ко-432 | СВ 84-56 аа | 11 років | Сміттєвоз |
| ЗиЛ ко-431 | СВ 29-49 ан | 7 років | Сміттєвоз |
| ЗиЛ ко-431 | 015-48мн | 16 років | Сміттєвоз |
| ЗиЛ ко-431 | СВ 47-92ас | 9 років | Сміттєвоз |
| Зил ко-431 | СВ 31-56ао | 10 років | Сміттєвоз |
| Зил ко-431 | СВ 38-19ао | 12 років | Сміттєвоз |
| ЗиЛ ко -431 | СВ 82-16 | 7 років | Сміттєвоз |
| ЗиЛ ко -432 | СВ 82-17 | 8 років | Сміттєвоз |
| ГАЗ -413 | СВ 17-93ас | 9 років | Сміттєвоз |
| ЗиЛ ко-431 | СВ 91-13аа | 10 років | Сміттєвоз |
| ЗиЛ ко-431 | 027-34 мн | 21 рік | Сміттєвоз |
| ЗиЛ ко-431 | 051-88 мн | 13 років | Сміттєвоз |
| ЗиЛ ко-431 | СВ 21-52ан | 21 рік | Сміттєвоз |
| ЗиЛ ко-431 | СВ 39-18ан | 14 років | Сміттєвоз |
| Зил ко-431 | СВ 51-80ан | 2 роки | Сміттєвоз |
| ГАЗ ко-413 | 020-50мн | 15 років | Сміттєвоз |
| ГАЗ ко-413 | СВ 62-85ан | 8 років | Сміттєвоз |
| ГАЗ ко-413 | СВ 05-61ав | 10 років | Сміттєвоз |
| ГАЗ ко-431 | СВ 24-71ам | 7 років | Сміттєвоз |
| ГАЗ ко-413 | СВ 50-46 аа | 11 років | Сміттєвоз |
| ЗиЛ ко -431 | СВ 43-15ам | 6 років | Сміттєвоз |
| Зил ко431 | СВ 41-05ан | 10 років | Сміттєвоз |
| ЗиЛ 4331 | СВ 22-63 вс | 22 роки | Сміттєвоз |
| МАЗ 5340В2 | СВ 23-47 ве | 9 місяців | Сміттєвоз |
| МАЗ 5337А2 | СВ 03-89 вн | 2 місяці | Сміттєвоз |
| МАЗ 5337А2 | СВ 03-85 вн | 2 місяці | Сміттєвоз |
| МАЗ 5337А2 | СВ 03-86 вн | 2 місяці | Сміттєвоз |

У 2015 році за рахунок бюджетних коштів спеціального фонду було профінансовано придбання 5 сміттєвозів МАЗ та навісного обладнання ВЛІВ  до сміттєвозів – 4 шт.

Аналіз використання спеціальних автомобілів-сміттєвозів (на базі автомобілів ЗИЛ та  ГАЗ  з об’ємом бункеру 10-12 м3) показує, що основна кількість парку відповідних автомобілів експлуатується в жорстких умовах значний час (характеристика спецтехніки - таблиця 1), що призвело до їх повного морального та фізичного зношення. Зазначена техніка потребує дуже значних фінансів для підтримки її працездатності.

Досвід експлуатації автомобілів-сміттєвозів, придбаних підприємством в 2014-2015 роках на базі автомобіля МАЗ з об’ємом бункеру 18 м3, продемонстрував їх ефективність.

- Перелік заходів Програми

4.1. Проведення поетапної заміни спеціальної техніки сміттєвозів на базі автомобілів ЗИЛ, ГАЗ на сучасні сміттєвози МАЗ. Планується придбати всього 4  сміттєвоза на базі МАЗ орієнтовною вартістю 1,3 млн. грн. кожний.

4.2. Для підвищення ефективності використання існуючих автомобілів планується придбати навісне обладнання до сміттєвозів, всього 2 комплектів орієнтовною вартістю 1,1 млн. грн.

4.3. У зв’язку зі значним ступенем зносу, більше 75 %  поступової заміни потребують спеціальні вакуумні машини КО-503 для вивезення рідких відходів, з урахуванням чого планується за рахунок прибутку та амортизаційних відрахувань на протязі 5 років провести заміну основного обладнання на  таких спецмашинах – вакуумних ємностей – всього 3 шт, орієнтовною вартістю 39,0 тис. грн. кожна.

4.4. Для сталої роботи по знешкодженню твердих побутових відходів на полігоні планується робота двох одиниць спеціальної техніки -  бульдозерів. Один бульдозер був придбаний у 2 кварталі 2016 році. Ще один бульдозер марки Б-170 планується придбати за рахунок прибутку та амортизаційних відрахувань, орієнтовною вартістю 2,1 млн грн.

4.5. Згідно з рішенням виконавчого комітету Чернігівської міської Ради від 17.03.16 р. № 105 «Про визначення виконавця послуг зі знешкодження твердих побутових відходів на території міста Чернігова», з метою належного виконання зобов’язань по утриманню полігону твердих побутових відходів планується за рахунок інвестиційної складової тарифу та амортизаційних відрахувань придбання екскаватору JCB JS 160W (або еквівалент) в кількості 1 шт. після акумулювання коштів на протязі 3 років. Орієнтовна вартість екскаватора становить 4,2 млн. грн.

- Строки, графік реалізації заходів Програми та джерела фінансування

| №пп | Найменування заходів | Рік |  |  |  |  | Всього (тис. грн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 (тис. грн.) | 2017 (тис. грн.) | 2018 (тис. грн.) | 2019 (тис. грн.) | 2020 (тис. грн.) |  |
| 1 | Придбання спеціалізованої техніки сміттєвоза ВЛІВ МЕДІУМ Б 18-19 MZ 5340" (або еквівалент) - 4 шт. | 1237,4 | - | 1237 | 1237 | 1237 | 4949,6 |
| 2 | Навісне обладнання - 2 шт |  | 1108,2 |  |  |  | 1108,2 |
|  | у т.ч. власні кошти- інвестиційна складова тарифу на вивезення ТПВ (прибуток від операційної діяльності) | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | 5410 |
|  | амортизаційні нарахування | 155,4 | 26,2 | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 647,8 |
| 3 | Ємність вакуумна- 3 шт | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 116,29 |
|  | у т.ч. власні кошти- інвестиційна складова тарифу на вивезення та прийом рідких відходів (прибуток від операційної діяльності) | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 82,5 |
|  | амортизаційні нарахування | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 33,8 |
| 4 | Придбання бульдозера Б-170 (або еквівалент) -1 шт. | 1314 | 754 | - | - | - | 2068 |
|  | у т.ч. власні кошти-інвестиційна складова тарифу на знешкодження ТПВ (прибуток від операційної діяльності) | 1007,5 | 754 | - | - | - | 1761,5 |
|  | амортизаційні нарахування | 306 | - | - | - | - | 306 |
| 5 | Придбання Екскаватора JCB JS 160W (або еквівалент) -1 шт. | - | 560 | 1314 | 1314 | 1314 | 4500 |
|  | у т.ч. власні кошти-інвестиційна складова тарифу на знешкодження ТПВ (прибуток від операційної діяльності) | - | 254 | 1007,5 | 1007,5 | 1007,5 | 3276,0 |
|  | амортизаційні нарахування |  | 306 | 306 | 306 | 306 | 1224,0 |
| 6 | Всього, власні кошти підприємства, у т.ч. | 2574,16 | 2444,96 | 2574 | 2574 | 2574 | 12741,6 |
|  | інвестиційна складова тарифів | 2106,0 | 2106,0 | 2106,0 | 2106,0 | 2106,0 | 10530,0 |
|  | амортизаційні нарахування | 468,2 | 339,0 | 468,2 | 468,2 | 468,2 | 2211,6 |

Програма розрахована на реалізацію з 2016 року по 2020 рік включно.

- Контроль за реалізацією Програми

Контроль за реалізацією Програми покладається на управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради та управління економічного розвитку міста Чернігівської міської ради.