## Лист1
Додаток 1 до рішення виконавчого комітету міської ради 16 січня 2012 р. № 7 (у редакції рішення виконавчого комітету міської ради 19 листопада 2012 р. № 304)
Річний титульний список на капітальний ремонт та поточні витрати об’єктів благоустрою міста Чернігова на 2012 рік за рахунок коштів міського бюджету міста Чернігова
№ з/п | Найменування об`єкта | Рік почат-ку і закін-чення робіт | Кошторисна вартість, грн. | Джерело фінансування |  | Поча-ток робіт | Закін-чення робіт | Підрядник | Наяв-ність доку-мен-тації
Міський бюджет
|  |  |  | Загальний фонд | Спец. фонд (бюджет розвитку)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
І. Видатки розвитку
1.1. | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
1.1.1 | Монтаж обладнання DGPS (заборгованість 2011 року) (КЕКВ 2110) |  | 7200 |  | 7200 |  |  | Згідно із Законом України "Про здійсне-ння держав-них закупі-вель"
1.1.2 | Придбання та монтаж двотарифних електролічильників для зовнішнього освітлення міста | 2012 | 10500 |  | 10500
| Разом у пункті 1.1 |  | 17700 |  | 17700
1.2 | Капітальний ремонт
1.2.1 | Капітальний ремонт зелених насаджень та пішохідних доріжок у парках та скверах | 2012 | 155715 |  | 155715 | І кв. | IV кв.
1.2.2 | Капітальний ремонт зелених насаджень та пішохідних доріжок у парках та скверах (заборгованість 2011 року) |  | 17142 |  | 17142 |  |  | Згідно із Законом України "Про здійсне-ння держав-них закупі-вель"
1.2.3 | Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення (заборгованість 2011 року) |  | 13456.61 |  | 13456.61
1.2.4 | Капітальний ремонт громадського туалету на Алеї Героїв | 2012 | 160000 |  | 160000 | І кв. | IV кв.
1.2.5 | Капітальний ремонт громадського туалету на Алеї Героїв (заборгованість 2011 року) |  | 125097.43 |  | 125097.43
1.2.6 | Капітальний ремонт споруди водовідведення на перехресті вул. Алексєєва, Горького | 2012 | 440000 |  | 440000 | І кв. | IV кв.
1.2.7 | Встановлення огорожі на кладовищах міста | 2012 | 295000 |  | 295000 | І кв. | IV кв.
1.2.8 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт шляхопроводу по вул. Щорса (вибірковий) | 2012 | 151900 |  | 151900 | І кв. | IV кв.
1.2.9 | Капітальний ремонт пішохідного мосту через р. Десна | 2012 | 304330 |  | 304330 | І кв. | IV кв.
| Разом у пункті 1.2 (КЕКВ 2133) |  | 1662641.04 |  | 1662641.04
1.3 | Викуп землі під кладовище Яцево (КЕКВ 2300) | 2012 | 296000 |  | 296000 | І кв. | IV кв.
0
| Разом у розділі 1: |  | 1976341.04 |  | 1976341.04
2. Видатки споживання
2.1 | Оплата послуг
2.1.1 | Поточний ремонт малих архітектурних споруд | 2012 | 234000 | 234000 |  | І кв. | IV кв.
2.1.2 | Поточний ремонт малих архітектурних споруд (заборгованість 2011 року) |  | 23624.77 | 23624.77
2.1.3 | Послуги з садіння та догляду за зеленими насадженнями, парками та скверами (поточний ремонт) | 2012 | 4098500 | 4098500 |  | І кв. | IV кв. | Згідно із Законом України "Про здійсне-ння держав-них закупі-вель"
2.1.4 | Послуги з садіння та догляду за зеленими насадженнями, парками та скверами (поточний ремонт) (заборгованість 2011 року) |  | 222262.53 | 222262.53
2.1.5 | Утримання патрульної служби | 2012 | 99900 | 99900 |  | І кв. | IV кв.
2.1.6 | Утримання патрульної служби (заборгованість 2011 року) |  | 35522.75 | 35522.75
2.1.7 | Поточний ремонт кладовищ (намогильних споруд, водопостачання) | 2012 | 70000 | 70000 |  | І кв. | IV кв.
2.1.8 | Поточний ремонт кладовищ (намогильних споруд, водопостачання) (заборгованість 2011 року) |  | 3751.34 | 3751.34
2.1.9 | Оформлення новорічних заходів | 2012 | 99000 | 99000 |  | І кв. | IV кв.
2.1.10 | Оформлення новорічних заходів (заборгованість 2011 року) |  | 75039.05 | 75039.05
2.1.11 | Послуги з оформлення міста до урочистих подій (поточний ремонт) | 2012 | 95000 | 95000 |  | І кв. | IV кв.
2.1.12 | Послуги з оформлення міста до урочистих подій (заборгованість 2011 року) |  | 23727.54 | 23727.54
2.1.13 | Поточний ремонт туалетів та зливової станції | 2012 | 30030 | 30030 |  | І кв. | IV кв.
2.1.14 | Поточний ремонт туалетів та зливової станції (заборгованість 2011 року) |  | 17218.61 | 17218.61
2.1.15 | Поточний ремонт зливової каналізації | 2012 | 98000 | 98000 |  | І кв. | IV кв.
2.1.16 | Поточний ремонт зливової каналізації (заборгованість 2011 року) |  | 21017.71 | 21017.71 |  |  |  | Згідно із Законом України "Про здійсне-ння держав-них закупі-вель"
2.1.17 | Поточний ремонт підземних переходів | 2012 | 99618 | 99618 |  | І кв. | IV кв.
2.1.18 | Поточний ремонт підземних переходів (заборгованість 2011 року) |  | 11080.85 | 11080.85
2.1.19 | Поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення | 2012 | 99931.39 | 99931.39 |  | І кв. | IV кв.
2.1.20 | Утримання фонтанів та насосної станції на р. Десна | 2012 | 379050 | 379050 |  | І кв. | IV кв.
2.1.21 | Утримання фонтанів та насосної станції на р. Десна (заборгованість 2011 року) |  | 79241.29 | 79241.29
2.1.22 | Захоронення невідомих, безрідних людей | 2012 | 15000 | 15000 |  | І кв. | IV кв.
2.1.23 | Захоронення невідомих, безрідних людей (заборгованість 2011 року) |  | 210.87 | 210.87
2.1.24 | Облаштування пляжів | 2012 | 99000 | 99000 |  | І кв. | IV кв.
2.1.25 | Оформлення землевпорядних документів на кладовища та інвентарних справ на будівлі і споруди (заборгованість 2011 року) |  | 9647.93 | 9647.93
2.1.26 | Оплата послуг супутникового контролю /DGPS/ для утримання об’єктів благоустрою | 2012 | 54000 | 54000 |  | І кв. | IV кв.
2.1.27 | Оплата послуг супутникового контролю /DGPS/ для утримання об’єктів благоустрою (заборгованість 2011 року) |  | 8250 | 8250
2.1.28 | Оренда та обслуговування обладнання (ілюмінація на ялинку) | 2012 | 96000 | 96000 |  | І кв. | IV кв.
2.1.29 | Оренда та обслуговування обладнання (ілюмінація на ялинку) (заборгованість 2011 року) |  | 62250 | 62250
2.1.30 | Розроблення проекту землевідведення для розширення кладовища "Яцево" (5 черга) | 2012 | 15000 | 15000 |  | І кв. | IV кв. | Згідно із Законом України "Про здійсне-ння держав-них закупі-вель"
2.1.31 | Експертиза кошторисів капітального ремонту об’єктів благоустрою | 2012 | 10000 | 10000 |  | І кв. | IV кв.
2.1.32 | Інші видатки (на проведення конкурсних торгів, видача дозволів, погоджень тощо) | 2012 | 39971 | 39971 |  | І кв. | IV кв.
2.1.33 | Інвентаризація зелених насаджень (заборгованість 2011 року) |  | 10000 | 10000
2.1.34 | Розроблення проекту землеустрою для пункту тимчасового утримання тварин (заборгованість 2011 року) |  | 3401.4 | 3401.4
2.1.35 | Виготовлення проектної документації "Будівництво пункту тимчасового утримання тварин" (заборгованість 2011 року) |  | 60696 | 60696
2.1.36 | Поточний ремонт мостів та шляхопроводів | 2012 | 50000 | 50000 |  | І кв. | IV кв.
2.1.37 | Поточний ремонт фонтанів | 2012 | 44000 | 44000 |  | І кв. | IV кв.
2.1.38 | Поточний ремонт пішохідних та бар’єрних огороджень | 2012 | 99000.97 | 99000.97 |  | І кв. | IV кв.
2.1.39 | Розроблення проекту землеустрою існуючого спортивного майданчика по вул. Нахімова | 2012 | 3000 | 3000 |  | І кв. | IV кв.
2.1.40 | Обрізка та знесення аварійних дерев | 2012 | 95000 | 95000 |  | ІІІ кв. | IV кв.
2.1.41 | Поточний ремонт об"єктів вулично-дорожньої мережі міста (грейдування вулиць) | 2012 | 121500 | 121500 |  | ІІІ кв. | IV кв.
| Разом у пункті 2.1 ( КЕКВ 1134) |  | 6811444 | 6811444
2.2 | Оренда земельної ділянки під кар’єр ґрунту для забезпечення безпечної експлуатації полігону ТПВ (КЕКВ 1135) | 2012 | 20000 | 20000 |  | І кв. | IV кв.
2.3 | Оплата інших комунальних послуг
2.3.1 | Утримання мостів та набережних | 2012 | 116000 | 116000 |  | І кв. | IV кв. | Згідно із Законом України "Про здійсне-ння держав-них закупі-вель"
2.3.2 | Утримання очисних споруд та зливової каналізації | 2012 | 1850000 | 1850000 |  | І кв. | IV кв.
2.3.3 | Утримання підземних переходів | 2012 | 224000 | 224000 |  | І кв. | IV кв.
2.3.4 | Утримання міських кладовищ | 2012 | 2718200 | 2718200 |  | І кв. | IV кв.
2.3.5 | Послуги з прибирання та догляду за зеленими зонами, доріжками у парках та скверах | 2012 | 3700000 | 3700000 |  | І кв. | IV кв.
2.3.6 | Чищення доріг, замітання вулиць, прибирання снігу, посипання сіллю, піском тощо доріг | 2012 | 12000000 | 12000000 |  | І кв. | IV кв.
2.3.7 | Утримання міських туалетів | 2012 | 850000 | 850000 |  | І кв. | IV кв.
2.3.8 | Обслуговування мереж зовнішнього освітлення | 2012 | 2950000 | 2950000 |  | І кв. | IV кв.
2.3.9 | Обслуговування та прибирання місць загального користування під час святкових заходів | 2012 | 30000 | 30000 |  | І кв. | IV кв.
| Разом у пункті 2.3 (КЕКВ 1165) |  | 24438200 | 24438200
2.4 | Освітлення вулиць міста /електроенергія/ (КЕКВ 1163) | 2012 | 1496000 | 1496000 |  | І кв. | IV кв.
2.5 | Подача газу до Вічного вогню (КЕКВ 1164) | 2012 | 190000 | 190000 |  | І кв. | IV кв.
| Разом у розділі 2: |  | 32955644 | 32955644
3 | Утримання служби з утримання та експлуатації технічних засобів регулювання дорожнього руху (одержувач коштів комунальне шляхо-будівельне підприємство) (КЕКВ 1310) | 2012 | 951500.29 | 951500.29 |  | І кв. | IV кв.
3.1 | Утримання служби з утримання та експлуатації технічних засобів регулювання дорожнього руху (одержувач коштів комунальне шляхо-будівельне підприємство) (КЕКВ 1310) (заборгованість 2011 року) |  | 34283.71 | 34283.71
4 | Утримання пункту тимчасового утримання тварин (КЕКВ 1310) | 2012 | 262000 | 262000 |  | ІІІ кв. | IV кв.
5 | Покращання покриття доріг та проїздів у житловій забудові м. Чернігова (поточний ремонт) (КЕКВ 1310), | 2012
у тому числі одержувачам коштів:
5.1 | комунальному підприємству "Деснянське" Чернігівської міської ради | 2012 | 275700 | 275700 |  | ІІІ кв. | IV кв. | Згідно із Законом України "Про здійсне-ння держав-них закупі-вель"
5.2 | комунальному підприємству "Новозаводське" Чернігівської міської ради | 2012 | 101400 | 101400 |  | ІІІ кв. | IV кв.
5.3 | комунальному підприємству "ЖЕК-10" Чернігівської міської ради | 2012 | 117000 | 117000 |  | ІІІ кв. | IV кв.
5.4 | комунальному підприємству "ЖЕК-2" Чернігівської міської ради | 2012 | 92200 | 92200 |  | ІІІ кв. | IV кв.
5.5 | комунальному підприємству "ЖЕК-6" Чернігівської міської ради | 2012 | 80000 | 80000 |  | ІІІ кв. | IV кв.
5.6 | комунальному підприємству "ЖЕК-13" Чернігівської міської ради | 2012 | 98400 | 98400 |  | ІІІ кв. | IV кв.
| Разом у розділі 5: |  | 764700 | 764700
6 | Знесення аварійних дерев в житловій забудові міста (поточний ремонт) (КЕКВ 1310),
| у тому числі одержувачам коштів: | [6 empty] | Згідно із Законом України "Про здійсне-ння держав-них закупі-вель"
6.1 | комунальному підприємству "Деснянське" Чернігівської міської ради | 2012 | 99000 | 99000 |  | IV кв. | IV кв.
6.2 | комунальному підприємству "Новозаводське" Чернігівської міської ради | 2012 | 98000 | 98000 |  | IV кв. | IV кв.
6.3 | комунальному підприємству "ЖЕК-10" Чернігівської міської ради | 2012 | 97000 | 97000 |  | IV кв. | IV кв.
| Разом у розділі 6: |  | 294000 | 294000
7 | Покращання покриття доріг та проїздів у житловій забудові м. Чернігова (капітальний ремонт) (КЕКВ 2410), | 2012
у тому числі одержувачам коштів:
7.1 | комунальному підприємству "Деснянське" Чернігівської міської ради | 2012 | 240000 |  | 240000 | І кв. | IV кв. | Згідно із Законом України "Про здійсне-ння держав-них закупі-вель"
7.2 | комунальному підприємству "Новозаводське" Чернігівської міської ради | 2012 | 250000 |  | 250000 | І кв. | IV кв.
7.3 | комунальному підприємству "ЖЕК-10" Чернігівської міської ради | 2012 | 220000 |  | 220000 | І кв. | IV кв.
7.4 | комунальному підприємству "ЖЕК-6" Чернігівської міської ради | 2012 | 100000 |  | 100000 | І кв. | IV кв.
7.5 | комунальному підприємству "ЖЕК-13" Чернігівської міської ради | 2012 | 190000 |  | 190000 | І кв. | IV кв.
| Разом у розділі 7: |  | 1000000 |  | 1000000
| Усього у розділах 1-7: |  | 38238469.04 | 35262128 | 2976341.04
Заступник міського голови-
| керуючий справами виконкому | [5 empty] | С. Г. Віхров