## План заходів
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету
Чернігівської міської ради
21 травня 2024 року № 305
ПЛАН заходів щодо підготовки житлового фонду, об’єктів житлово-комунального господарства і соціальної сфери Чернігівської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2024/2025 років
№ п/п | Назва заходів | Од-ця виміру | Обсяг робіт, кількість | Термін виконання | Виконавець/замовник | Відповідальний за виконання
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Підготовка до зими житлового фонду міста, обслуговування якого здійснюється комунальними управителями та ОЖБК (поточний ремонт житлових будинків): | од | 1446 | II-III кв. | Комунальні підприємства Чернігівської міської ради: | Начальники комунальних підприємств Чернігівської міської ради:
| ремонт покрівель | м2 | 19492 |  | "Деснянське", "Новозаводське", | Пригара В. В., Антонов О. С.
| ремонт міжпанельних швів | мп | 2723 |  | "ЖЕК-13", "ЖЕК-10" | Трохименко С. М., Дмитерко К. К.
| ремонт цоколя | м2 | 2666
| ремонт вимощення | м2 | 1953
| ремонт зливової каналізації | мп | 942 |  | Об'єднання житлово-будівельних кооперативів м. Чернігова | Прищеп В. М.
| ремонт електромереж | од. | 1674
|  | мп | 2237
| ремонт дверей | шт | 125
| скління вікон | м2 | 542
| ремонт мереж теплопостачання | мп | 276
| відновлення ізоляції мереж теплопостачання | мп | 1734
| заміна засувок/кранів/вентилів ЦО | шт | 745
| ремонт мереж гарячого водопостачання | мп | 185
| заміна засувок/вентилів ГВП | шт | 515
| відновлення ізоляції мереж ГВП | мп | 171
| ремонт мереж водопостачання | мп | 1395
| заміна кранів/вентилів мереж ХВП | шт | 613
| ремонт мереж водовідведення | мп | 1936
| заміна складових частин мереж ВВ | од | 149
2. | Підготовка іншого житлового фонду, а саме ОСББ, відомчого та ін. (поточний ремонт житлових будинків) | од | 708 | II-III кв. | Об'єднання співвласників багатоквартирних будинків Підприємства і організації незалежно від форм власності та відомчої підпорядкованості, управителі багатоквартирних будинків обрані за рішенням зборів співвласників, співвласники будинків | Голови правлінь ОСББ Керівники підприємств і організацій незалежно від форм власності та відомчої підпорядкованості, співвласники будинків
3. | Підготовка об’єктів теплопостачання: |  |  | II-III кв. | АТ "Облтеплокомуненерго", КП "Теплокомуненерго", ПП "Спеціальна енергетична компанія" | Голова правління Щербина О. Ю. Директор Коваленко Д. С. Директор Козлов В. О.
| котелень | од | 46
| теплопунктів | од | 119
| теплових мереж (у двотрубному обчисленні) | км | 317.002
3.1. | Капітальний ремонт або заміна: |  |  | II-III кв. | АТ "Облтеплокомуненерго", КП "Теплокомуненерго" | Голова правління Щербина О. Ю. Директор Коваленко Д. С.
| котлів | од | 8
| мереж (у двотрубному обчисленні) | км | 2.01
4. | Підготовка об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства: |  |  | II-IV кв. | Комунальне підприємство "Чернігівводоканал" Чернігівської міської ради | Директор комунального підприємства "Чернігівводоканал" Чернігівської міської ради Малявко С. М.
| артезіанських свердловин | од | 63
| водопровідних мереж | км | 558.49
| водопровідних насосних станцій | од | 4
| водопровідних очисних споруд | од | 1
| каналізаційних мереж | км | 348.99
| каналізаційних насосних станцій | од | 24
| каналізаційних очисних споруд | од | 1
4.1. | Ремонт або заміна ділянок мереж: |  |  | II-IV кв.
| водопостачання | км | 1.2
| каналізаційних | км | 0.158
5 | Поточний ремонт вулично-дорожньої мережі | тис.м2 | 88.2 |  | Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради | Начальник управління ЖКГ Чернігівської міської ради Куц Я. В.
6. | Заготівля протиожиледних матеріалів для обробки вулично-дорожньої мережі в зимовий період: |  |  | II-III кв. | Комунальне підприємство "АТП-2528" Чернігівської міської ради | Начальник комунального підприємства "АТП-2528" Чернігівської міської ради Волок Р. В.
| піску | тис. т | 7
| солі | тис. т | 5
| піщано-сольової суміші | тис. т | 9
7. | Заготівля посипкового матеріалу комунальними підприємствами Чернігівської міської ради: |  |  | II-III кв. | Комунальні підприємства Чернігівської міської ради: | Начальники комунальних підприємств Чернігівської міської ради:
| "Деснянське" |  |  |  | "Деснянське" | Пригара В. В.
| пісок | т | 100
| сіль | т | 20
| "Новозаводське" |  |  |  | "Новозаводське" | Антонов О. С.
| пісок | т | 100
| сіль | т | 15
| "ЖЕК-13" |  |  |  | "ЖЕК-13" | Трохименко С. М.
| пісок | т | 100
| сіль | т | 5
| "ЖЕК-10" |  |  |  | "ЖЕК-10" | Дмитерко К. К.
| піщано-сольової суміші | т | 100
| пісок | т | 200
| сіль | т | 22
| "Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування" |  |  |  | "Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування" | Куліш В. М.
| пісок | т | 800
| сіль | т | 45
| "Зеленбуд" |  |  |  | "Зеленбуд" | Морський В. І.
| пісок | т | 100
| сіль | т | 40
8. | Підготовка спеціалізованої техніки: |  |  | ІІ-ІV кв. | Комунальні підприємства Чернігівської міської ради: | Начальники комунальних підприємств:
| комунальним підприємством "АТП-2528" Чернігівської міської ради, в тому числі: | од | 92 |  | "АТП-2528" | Волок Р. В.
| снігоприбиральна |  | 52
| комунальним підприємством "Зеленбуд" Чернігівської міської ради, в тому числі: | од | 53 |  | "Зеленбуд" | Морський В. І.
| снігоприбиральна |  | 20
| комунальним підприємством "Чернігівводоканал" Чернігівської міської ради | од | 92 |  | "Чернігівводоканал" | Малявко С. М.
| комунальним підприємством "Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування" Чернігівської міської ради | од | 19 |  | "Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування" | Куліш В. М.
| комунальним підприємством "Міськсвітло" Чернігівської міської ради | од | 13 |  | "Міськсвітло" | Гарус С. І.
| підприємствами і організаціями міста незалежно від форм власності та відомчої підпорядкованості, надавачами послуг з утримання житлового фонду, управителями багатоквартирних будинків |  | всю наявну техніку |  | Підприємства і організації незалежно від форм власності та відомчої підпорядкованості, надавачи послуг з утримання житлового фонду та управителі багатоквартирних будинків | Керівники підприємств і організацій незалежно від форм власності та відомчої підпорядкованості, надавачів послуг з утримання житлового фонду та управителі багатоквартирних будинків
9. | Підготовка електромереж вуличного освітлення |  |  | II-IV кв. | Комунальне підприємство "Міськсвітло" Чернігівської міської ради | Директор комунального підприємства "Міськсвітло" Чернігівської міської ради Гарус С. І.
| повітряних ліній | км | 505.99
| кабельних ліній | км | 43.46
| ревізія щитів | од | 146
10. | Підготовка комунального транспорту |  |  | II-III кв. | Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку Чернігівської міської ради, комунальне підприємство "Чернігівське тролейбусне управління" Чернігівської міської ради | Начальник управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку Чернігівської міської ради Рижий О. М., начальник КП "Чернігівське тролейбусне управління" Ємець Р. Р.
| тролейбусів | од | 75
| автотранспорту | од | 25
10.1. | Капітальний ремонт: |  |  | II-III кв. | Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку Чернігівської міської ради, комунальне підприємство "Чернігівське тролейбусне управління" Чернігівської міської ради | Начальник управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку Чернігівської міської ради Рижий О. М., начальник КП "Чернігівське тролейбусне управління" Ємець Р. Р.
| тролейбусів | од | 2
| контактної мережі | км | 2
11. | Підготовка секторів для поховання з покриттям тирсою земельних ділянок для проведення зимового поховання на кладовищі "Яцево" | га | 2.42 | II-III кв. | Комунальне підприємство "Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування" Чернігівської міської ради | Начальник КП "Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування" Куліш В. М.
12. | Підготовка закладів освіти, з них: | об'єктів | 83 | ІІ-ІV кв. | Управління освіти Чернігівської міської ради | Начальник управління освіти Чернігівської міської ради Білогура В. О.
| загальноосвітніх | об'єктів | 31
| дошкільних | об'єктів | 52
12.1. | поточний ремонт покрівель закладів, з них | об'єктів | 22 | ІІ-ІV кв.
| загальноосвітніх | об'єктів | 7
| дошкільних | об'єктів | 15
12.2. | заміна існуючих віконних та дверних блоків на енергозберігаючі конструкції в закладах, з них: | об'єктів | 4 | ІІ-ІV кв.
| загальноосвітніх | об'єктів | 3
| дошкільних | об'єктів | 1
12.3. | Підготовка овочесховищ дошкільних навчальних закладів | об'єктів | 52 | ІІ-ІV кв.
13. | Підготовка лікувально-профілактичних закладів (ремонт покрівель, мереж тепло-, водопостачання, водовідведення, електрообладнання, зовнішнього освітлення) | об'єктів | 6 | ІІ-ІV кв. | Управління охорони здоров'я Чернігівської міської ради | Заступник начальника управління охорони здоров'я Чернігівської міської ради Малець О. О.
13.1. | Підготовка овочесховищ лікувально-профілактичних закладів | об'єктів | 3 | ІІ-ІV кв.
14. | Підготовка закладів культури (ремонт покрівель, мереж тепло-, електро-, водопостачання, водовідведення, електрообладнання) | об'єктів | 7 | ІІ-ІІІ кв. | Управління культури та туризму Чернігівської міської ради | Начальник управління культури та туризму Чернігівської міської ради Шевчук О. І.