Додаток до Програми

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ ПРОГРАМИ

РОЗВИТКУ, ПІДТРИМКИ КОМУНАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ТА

НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ ПОНАД ОБСЯГ, ПЕРЕДБАЧЕНИЙ ПРОГРАМОЮ ДЕРЖАВНИХ ГАРАНТІЙ

МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ МІСТА ЧЕРНІГОВА

НА 2022–2025 РОКИ

| № пор. | Заходи Програми |  | Відповідальні виконавці | Термін виконання заходу | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн), у тому числі по роках: |  |  |  |  |  |  |  | Очікуваний результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всього | 2022 |  | 2023 | 2024 | 2025 |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  |
|  |  | 1. ПІДТРИМКА КОМУНАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оснащення закладів охорони здоров’я міста сучасним лікувально-діагностичним обладнанням. |  | Управління охорони здоров’я КНП ЧМР | 2022–2025 роки | Бюджет Чернігівської міської територіальної громади та інші джерела не заборонені законодавством | 158 047,0 | 35 235,0 |  | 42 794,0 | 45 685,0 | 34 333,0 |  | Покращання показників ефективності лікування та зниження загальної летальності |  |
| 2. | Співфінансування закладів охорони здоров’я щодо покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв |  | Управління охорони здоров’я, КНП ЧМР | 2022–2025 роки | Бюджет Чернігівської міської територіальної громади та інші джерела не заборонені законодавством | 381 398,7 | 87 726, 8 |  | 92 587,0 | 98 090,2 | 102 994,7 |  | Стале функціонуван-ня закладів |  |
| 3 | Продовження роботи щодо оптимізації діяльності та мережі закладів охорони здоров'я міської ради |  | Управління охорони здоров’я, КНП ЧМР | 2022–2025 роки | Бюджет Чернігівської міської територіальної громади та інші джерела не заборонені законодавством | У межах затверджених бюджетних призначень на відповідні роки |  |  |  |  |  |  |  | Покращення якості надання медичних послуг |  |
| 4 | Створення та забезпечення діяльності відокремлених лікарських амбулаторій у віддалених районах міста |  | Управління охорони здоров’я, КНП ЧМР | 2022–2025 роки | Бюджет Чернігівської міської територіальної громади та інші джерела не заборонені законодавством | В межах затверджених бюджетних призначень на відповідні роки |  |  |  |  |  |  |  | Доступність населення міста до первинного рівня надання медичної допомоги |  |
| 5 | Інформаційно-аналітичне забезпечення медичної галузі міста – забезпечення діяльності інформаційно-аналітичного відділу щодо організації ведення медичної статистики, проведення фінансування видатків та ведення фінансової звітності |  | Управління охорони здоров’я | 2022–2025 роки | Бюджет Чернігівської міської територіальної громади | 6 734,8 | 1 505,5 |  | 1 641,2 | 1 750,3 | 1 837,8 |  | Забезпечення діяльності єдиної медичної інформаційно-аналітичної системи та економічного аналізу для реалізації основних завдань галузі охорони здоров’я |  |
| 6 | Впровадження інноваційних технологій шляхом оснащення сучасною комп’ютерною технікою закладів охорони здоров’я міста, підтримка програмного забезпечення |  | Управління охорони здоров’я, КНП ЧМР | 2022–2025 роки | Бюджет Чернігівської міської територіальної громади та інші джерела не заборонені законодавством | 5 250,5 | 1 150,0 |  | 1 210,0 | 1 410,0 | 1 480,5 |  | Покращання рейтингових показників стану здоров’я населення |  |
| 7 | Забезпечення готовності закладів охорони здоров'я до прийому та лікування хворих на особливо небезпечні інфекційні хвороби |  | Управління охорони здоров’я, КНП ЧМР | 2022–2025 роки | Бюджет Чернігівської міської територіальної громади та інші джерела не заборонені законодавством | 10 500,0 | 6 000,0 |  | 4 500,0 |  |  |  | Покращання показників ефективності лікування та зменшення летальності |  |
| 8 | Забезпечення засобами індивідуального захисту, антисептиками, деззасобами медичних працівників при виникненні ускладнень епідемічної ситуації, у тому числі коронавірусної інфекції |  | Управління охорони здоров’я, КНП ЧМР | 2022–2025 роки | Бюджет Чернігівської міської територіальної громади та інші джерела не заборонені законодавством | 46 347,6 | 11 586,9 |  | 11 586,9 | 11 586,9 | 11 586,9 |  | Зменшення захворюваності медичних працівників |  |
| 9 | Забезпечення виплати медичним працівникам пенсій за віком на пільгових умовах відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» |  | Управління охорони здоров’я, КНП ЧМР | 2022–2025 роки | Бюджет Чернігівської міської територіальної громади | 7 512,0 | 1 740,0 |  | 1 830,0 | 1 923,0 | 2 019,0 |  | Забезпечення гарантованих виплат медичним працівникам |  |
| 10 | Оновлення санітарного транспорту КНП ЧМР |  | Управління охорони здоров’я, КНП ЧМР | 2022 – 2025 роки | Бюджет Чернігівської міської територіальної громади та інші джерела не заборонені законодавством | 3 000,0 | 3 000,0 |  |  |  |  |  | Забезпечення мобільності надання медичної допомоги |  |
| 11 | Реконструкція та оснащення сучасним медобладнанням кардіохірургічної операційної КНП «Чернігівська міська лікарня № 2»ЧМР |  | Управління охорони здоров’я, КНП «Чернігівська міська лікарня № 2» ЧМР Управління капітального будівництва ЧМР | 2022 | Бюджет Чернігівської міської територіальної громади та інші джерела не заборонені законодавством | 20 000,0 | 20 000,0 |  |  |  |  |  | Покращання якості кардіохірургічної допомоги |  |
| 12 | Облаштування (монтаж, реконструкція, капітальний ремонт) автоматичної системи пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу, управління евакуацією людей, устаткування передавання тривожних сповіщень в приміщеннях закладів охорони здоров'я Чернігівської міської ради |  | Управління охорони здоров’я ЧМР, КНП ЧМР, Управління капітального будівництва ЧМР | 2022 – 2025 роки | Бюджет Чернігівської міської територіальної громади та інші джерела не заборонені законодавством | 21 667,3 | 13 767,3 |  | 2 300,0 | 5 600,0 |  |  | Гарантування пожежної безпеки закладів охорони здоров'я |  |
|  | За розділом І |  |  |  |  | 660 457,9 | 181 711,5 | 158 449,1 |  | 166 045,4 | 154 251,9 |  |  |  |
|  |  | 2. ПІДТРИМКА НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ ПОНАД ОБСЯГ, ПЕРЕДБАЧЕНИЙ ПРОГРАМОЮ ДЕРЖАВНИХ ГАРАНТІЙ МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Забезпечення безоплатним та пільговим відпуском лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 № 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань» |  | Управління охорони здоров’я, КНП ЧМР | 2022–2025 роки | Бюджет міської територіальної громади | 45 949,0 | 10 640,0 |  | 11 200,0 | 11 760,5 | 12 348,5 |  | Зниження загальної захворюваності та інвалідизації населення; зниження смертності, в тому числі працездатного населення Забезпечення хворих безкоштовними препаратами відповідно до Національного переліку основних лікарських засобів |  |
| 2 | Забезпечення громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 № 160 «Про затвердження Прядку забезпечення громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання» |  | Управління охорони здоров’я, КНП ЧМР | 2022–2025 роки | Бюджет Чернігівської міської територіальної громади та інші джерела не заборонені законодавством | 8 265,0 | 1 915,0 |  | 2 015,0 | 2 115,0 | 2 220,0 |  | Покращання якості та тривалості життя пацієнтів |  |
| 3 | Забезпечення медикаментозного знеболення пацієнтів з онкологічними захворюваннями |  | Управління охорони здоров’я, КНП ЧМР | 2022–2025 роки | Бюджет Чернігівської міської територіальної громади та інші джерела не заборонені законодавством | 6 932,7 | 1 605,0 |  | 1 690,0 | 1 774,5 | 1 863,2 |  | Полегшення стану та покращення якості життя онкологічним хворим в термінальній стадії |  |
| 4 | Забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю засобами догляду за стомою, підгузками та іншими технічними засобами для використання в амбулаторних та побутових умовах згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2009 № 1301 «Про затвердження Порядку забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших окремих категорій населення медичними виробами та іншими засобами» |  | Управління охорони здоров’я, КНП ЧМР | 2022–2025 роки | Бюджет Чернігівської міської територіальної громади та інші джерела не заборонені законодавством | 17 500,0 | 4 050,0 |  | 4 270,0 | 4 480,0 | 4 700,0 |  | Покращення якості життя, соціальних стандартів, гігієни |  |
| 5 | Надання невідкладної стоматологічної допомоги дорослому та дитячому населенню міста |  | Управління охорони здоров'я, КНП «Дитяча стоматологічна поліклініка» ЧМР | 2022–2025 роки | Бюджет Чернігівської міської територіальної громади та інші джерела не заборонені законодавством | 20 304,8 | 4 542,0 |  | 4 901,3 | 5 298,3 | 5 563,2 |  | Збільшення доступності населення до медичних послуг |  |
| 6 | Забезпечення безоплатного зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних металів) пільгового контингенту громадян згідно із вимогами чинного законодавства |  | Управління охорони здоров'я, КНП «Дитяча стоматологічна поліклініка» ЧМР | 2022–2025 роки | Бюджет Чернігівської міської територіальної громади та інші джерела не заборонені законодавством | 3 570,0 | 825,0 |  | 870,0 | 915,0 | 960,0 |  | Покращання якості життя |  |
| 7 | Організація роботи постійно діючої військово-лікарської комісії |  | Управління охорони здоров’я, КНП ЧМР | 2022–2025 роки | Бюджет Чернігівської міської територіальної громади | 8 162,0 | 1 845,5 |  | 1 980,7 | 2 115,0 | 2 220,8 |  | Проведення медичних оглядів військовозобов’язаних громадян, які підлягають призову на військову службу до Збройних Сил України |  |
| 8 | Організація та забезпечення оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги і підтримки та з хронічними захворюваннями |  | Управління охорони здоров’я, КНП «Чернігівська міська лікарня № 2» ЧМР | 2022–2025 роки | Бюджет Чернігівської міської територіальної громади та інші джерела не заборонені законодавством | 19 077,8 | 4 316,7 |  | 4 652,8 | 4 930,9 | 5 177,4 |  | Покращення стану здоров'я дитячого населення |  |
| 9 | Проведення реабілітаційного лікування дітей з інвалідністю та дітей з хронічними захворюваннями |  | Управління охорони здоров’я, КНП «Сімейна поліклініка» ЧМР | 2022–2025 роки | Бюджет Чернігівської міської територіальної громади | 3 510,0 | 810,0 |  | 855,0 | 900,0 | 945,0 |  | Покращення рівня реабілітації та попередження інвалідності |  |
| 10 | Забезпечення надання антирабічної допомоги та екстреної імунопрофілактики правця. |  | КНП ЧМР | 2022–2025 роки | Бюджет Чернігівської міської територіальної громади та інші джерела не заборонені законодавством | 929,0 | 215,0 |  | 226,5 | 237,8 | 249,7 |  | Зниження захворюваності на сказ та правець |  |
| За розділом 2. |  |  |  |  |  | 134 200,3 | 30 764,2 | 32 661,3 |  | 34 527,0 | 36 247,8 |  |  |  |
| Загальна сума |  |  |  |  |  | 794 658,2 | 212 475,7 | 191 110,4 |  | 200 572,4 | 190 499,7 |  |  |  |