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	ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету
Чернігівської міської ради
«__» вересня 2026 року № ___


ПОРЯДОК
формування єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій 
Чернігівської міської територіальної громади 
1. Загальні положення
1.1. Цей Порядок визначає процедуру формування єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій Чернігівської міської територіальної громади.
1.2. Формування єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій Чернігівської міської територіальної громади здійснюється з використанням Єдиної інформаційної системи управління публічними інвестиційними проєктами (далі – Єдина інформаційна система) та включає його створення, наповнення, ведення та оновлення відповідно до вимог цього Порядку.

До набрання чинності нормативно-правовим актом Кабінету Міністрів України, який визначатиме порядок функціонування та складові Єдиної інформаційної системи, формування єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій Чернігівської міської територіальної громади здійснюється з використанням програмних засобів Цифрової інтегрованої інформаційно-аналітичної системи підготовки та моніторингу публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій (DREAM).
2. Основні терміни
2.1. У цьому Порядку під терміном «єдиний проєктний портфель публічних інвестицій Чернігівської міської територіальної громади» (далі – ЄПП громади) розуміється сукупність усіх публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій (далі – проєктів і програм) Чернігівської міської територіальної громади, які включені до галузевих (секторальних) проєктних портфелів Чернігівської міської територіальної громади, пройшли експертну оцінку і визначені як такі, що можуть мати доступ до фінансового забезпечення їх підготовки та реалізації.
Галузевий (секторальний) портфель Чернігівської міської територіальної громади  (далі – СП громади) – це сукупність проєктів та програм межах певної галузі (сектору), які пройшли оцінку, пріоритезацію та відбір за встановленими процедурами і визначені як такі, що можуть претендувати на включення до ЄПП громади. 
2.2. Інші терміни вживаються у значеннях, наведених в Бюджетному кодексі України, законах України, указах Президента України, нормативно-правових актах Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, центральних органів влади, інших нормативних актах. 

3. Механізм формування 
ЄПП громади та СП громади
3.1. Формування ЄПП громади здійснюється управлінням економічного розвитку міста Чернігівської міської ради (далі – управління економічного розвитку міста), яке є відповідальним за реалізацію політики у сфері управління публічними інвестиціями, після затвердження виконавчим комітетом Чернігівської міської ради середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Чернігівської міської територіальної громади.
До ЄПП громади за результатами експертної оцінки можуть бути включені:

- програми місцевого рівня, які включені до СП громади;

- проєкти державного, регіонального та місцевого рівня, в тому числі проєкти публічно-приватного партнерства (концесії), які включені до СП громади.
3.2. Управління економічного розвитку міста інформує галузеві (секторальні) підрозділи про початок формування ЄПП громади.

3.3. Галузеві (секторальні) підрозділи у десятиденний строк із дня отримання інформації про початок формування ЄПП громади забезпечують подання до управління економічного розвитку міста та фінансового управління Чернігівської міської ради пріоритезованих переліків проєктів та програм, які відповідають напрямам публічного інвестування, визначеним у Середньостроковому плані пріоритетних публічних інвестицій Чернігівської міської територіальної громади, для проведення експертної оцінки відповідно до Порядку оцінки публічних інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2025 № 527 «Деякі питання управління публічними інвестиціями» (зі змінами) (далі – Порядок оцінки).
3.4. Управління економічного розвитку міста забезпечує подання переліку проєктів та програм, що пройшли експертну оцінку, на розгляд Інвестиційної ради Чернігівської міської територіальної громади (далі – Інвестиційна рада) для схвалення та прийняття рішення про їх включення до ЄПП громади.
3.5. Протягом п’яти календарних днів з дня схвалення Інвестиційною радою ЄПП громади управління економічного розвитку міста забезпечує його внесення до Єдиної інформаційної системи, оприлюднення на офіційному веб-сайті Чернігівської міської ради.
3.6. Формування СП громади забезпечують структурні підрозділи Чернігівської міської ради, відповідальні за управління публічними інвестиціями у галузі (секторі) (далі – галузеві (секторальні) підрозділи) з використанням Єдиної інформаційної системи.
3.7. До СП громади за результатами галузевої (секторальної) оцінки можуть бути включені:
- проєкти, у тому числі проєкти публічно-приватного партнерства (концесії), та програми місцевого рівня;
- проєкти регіонального рівня, у тому числі проєкти публічно-приватного партнерства (концесії), які включені до єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій Чернігівської області, за умови відповідності напрямам публічного інвестування Чернігівської міської територіальної громади;

- проєкти державного рівня, у тому числі проєкти публічно-приватного партнерства (концесії), які включені до єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій держави, за умови відповідності напрямам публічного інвестування Чернігівської міської територіальної громади.
3.8. Внесення змін до ЄПП громади здійснюється за рішенням Інвестиційної ради.

3.9. У разі необхідності внесення змін до ЄПП громади галузеві (секторальні) підрозділи подають до управління економічного розвитку міста обґрунтовані пропозицій щодо:

- проведення експертної оцінки проєктів та програм з СП громади для подальшого їх включення до ЄПП громади;
- виключення проєктів та програм з ЄПП громади.
3.10. Проєкти та програми можуть бути виключені з ЄПП громади за результатами оцінки ефективності їх реалізації, за результатами повторної галузевої (секторальної) та/або експертної оцінки відповідно до Порядку оцінки, а також на підставі:

- невідповідності визначеним цілям та завданням документів стратегічного планування;
- змін в економічній, політичній або соціальній сфері, які призвели до збільшення ризиків та унеможливили подальшу реалізацію проєкту;

- порушень в дотриманні строків здійснення заходів проєкту або програми;

- внесення до Єдиної інформаційної системи недостовірної інформації щодо проєкту або програми;

- необхідності внесення істотних змін до проєкту / програми.
3.11 Управління економічного розвитку міста з урахуванням пропозицій галузевих (секторальних) підрозділів та/або за результатами експертної оцінки подає на розгляд Інвестиційної ради пропозиції щодо внесення змін до ЄПП громади не частіше ніж один раз на місяць.

Інвестиційна рада розглядає пропозиції, подані управлінням економічного розвитку міста, та схвалює у разі потреби зміни до ЄПП громади.

