## Лист1
Додаток 2 до рішення виконавчого комітету міської ради 17 січня 2011 р. № 10 (у редакції рішення виконавчого комітету міської ради 21 листопада 2011 р. № 307)
Річний титульний список на будівництво, реконструкцію та ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг у м. Чернігові, що налажать до комунальної власності, на 2011 рік за рахунок коштів спеціального та загального фонду міського бюджету міста Чернігова
№ п/п | Найменування об`єкта | Рік початку і закінчення робіт | Кошто-рисна вартість, грн. | Залишки кошторисної вартості | План на рік |  |  | Джерело фінансування |  | Поча- ток робіт | Закінчення робіт | Підрядник | Наяв- ність документації
[5 empty] | Одиниця вико-нання | Обсяг робіт | грн. | Міський бюджет
[8 empty] | загаль-ний фонд, грн. | Спеціаль-ний фонд, грн.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Будівництво об’єктів
1.1 | Будівництво світлофорного об'єкту на перехресті проспекту Миру та вул. Бєлінського (на виконання Програми організації дорожнього руху на автомобільних дорогах, вулицях м. Чернігова на 2008 – 2011 роки , затвердженої рішенням Чернігівської міської ради від 21 грудня 2007 року (23 сесія 5 скликання) зі змінами та доповненнями) | 2011 р. | 172000 | [5 empty] | 172000 | І кв. | IV кв. | Згідно із Законом України "Про здійснен-ня державн-их закупіве-ль"
| Разом по розділу 1 (КЕКВ 2123) |  | 172000 | [5 empty] | 172000
2 | Капітальний ремонт об'єктів
2.1 | Капітальний ремонт засобів регулювання дорожнього руху (на виконання Програми організації дорожнього руху на автомобільних дорогах, вулицях м. Чернігова на 2008 – 2011 роки, затвердженої рішенням Чернігівської міської ради від 21 грудня 2007 року (23 сесія 5 скликання) зі змінами та доповненнями) | 2011 р. | 290000 | [5 empty] | 290000 | І кв. | IV кв. | Згідно із Законом України "Про здійснен-ня державн-их закупіве-ль"
2.2 | Встановлення засобів дорожнього орієнтування (на виконання Програми соціально-економічного розвитку міста Чернігова на 2010 рік затвердженої рішенням Чернігівської міської ради від 20 травня 2010 року (50 сесія 5 скликання) | 2011 р. | 100000 | [5 empty] | 100000 | І кв. | IV кв.
2.3 | Капітальний ремонт колесовідбійного огородження по просп. Миру | 2011 р. | 295000 | [5 empty] | 295000 | І кв. | IV кв.
2.4 | Встановлення направляючого пішохідного огородження | 2011 р. | 100000 | [5 empty] | 100000 | І кв. | IV кв.
2.5 | Капітальний ремонт вулиць міста з інтенсивним рухом транспорту | 2011 р. | 299000 | [5 empty] | 299000 | І кв. | IV кв.
2.6 | Капітальний ремонт тротуару по вул. 50 років СРСР | 2011 р. | 95000 | [5 empty] | 95000 | І кв. | IV кв.
2.7 | Капітальний ремонт по вул. Кирпоноса (загальний фонд) | 2011 р. | 23250 |  |  |  |  | 23250 |  | ІІІ кв. | IV кв. | Згідно із Законом України "Про здійснен-ня державн-их закупіве-ль"
2.8 | Капітальний ремонт тротуару по вул. Князя Чорного (загальний фонд) | 2011 р. | 196750 |  |  |  |  | 196750 |  | ІІІ кв. | IV кв.
2.9 | Капітальний ремонт вул. Князя Чорного (загальний фонд) | 2011 р. | 299000 |  |  |  |  | 299000 |  | ІІІ кв. | IV кв.
| Разом у розділі 2: (КЕКВ 2133) |  | 1698000 |  |  |  |  | 519000 | 1179000
3 | Поточний ремонт об'єктів
3.1 | Поточний ремонт обєктів вулично-дорожньої мережі міста | 2011 р. | 3425000 |  |  |  |  | 700000 | 2725000 | І кв. | IV кв.
| Разом у розділі 3: (КЕКВ 1134) |  | 3425000 |  |  |  |  | 700000 | 2725000
4 | Проектні роботи на виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво світлофорних об'єктів на перехресті вул. Ріпкинська - вул. Старобілоуська, вул. Київська - вул. Мстиславська (на виконання Програми організації дорожнього руху на автомобільних дорогах, вулицях м. Чернігова на 2008 – 2011 роки, затвердженої рішенням Чернігівської міської ради від 21 грудня 2007 року (23 сесія 5 скликання) зі змінами та доповненнями) (КЕКВ 2123) | 2011 р. | 100000 | [5 empty] | 100000 | І кв. | IV кв.
5 | Проектні роботи на виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію автоматизованої системи керування дорожнім рухом (на виконання Програми організації дорожнього руху на автомо-більних дорогах, вулицях м. Чернігова на 2008 – 2011 роки, затвердженої рішенням Чернігівської міської ради від 21 грудня 2007 року (23 сесія 5 скликання) зі змінами та доповненнями)( КЕКВ 2143) | 2011 р. | 49000 | [5 empty] | 49000 | І кв. | IV кв. | Згідно із Законом України "Про здійснен-ня державн-их закупіве-ль"
| УСЬОГО у розділах 1-5: |  | 5444000 |  |  |  |  | 1219000 | 4225000
Заступник міського голови -
| керуючий справами виконкому | [9 empty] | С. Г. Віхров