Додаток до рішення

виконавчого комітету

Чернігівської міської ради

“23” грудня 2015 року № 322

ПРОГРАМА

реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові на 2016-2020 роки

м. Чернігів

2015

ЗМІСТ

стор.

| Паспорт Програми | 3 |
| --- | --- |
| Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма | 4 |
| Мета Програми | 4 |
| Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, строки та етапи виконання Програми | 5 |
| Перелік завдань і заходів Програми | 5 |
| Обсяги та джерела фінансування Програми | 9 |
| Контроль за ходом виконання Програми | 10 |
| Очікувані результати виконання Програми | 10 |

1. Паспорт Програми

ПАСПОРТ

ПРОГРАМА РЕАЛІЗАЦІЇ ГРОМАДСЬКОГО БЮДЖЕТУ (БЮДЖЕТУ УЧАСТІ) У МІСТІ ЧЕРНІГОВІ НА 2016-2020 РОКИ

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Фінансове управління Чернігівської міської ради |
| --- | --- | --- |
| 2. | Розробник Програми | Фінансове управління Чернігівської міської ради |
| 3. | Відповідальні виконавці Програми | Робоча група з питань розробки основних положень та принципів громадського (партисипаторного) бюджету в місті Чернігові Відділ зв’язків з громадськістю Чернігівської міської ради Структурні підрозділи Чернігівської міської ради |
| 4. | Учасники Програми | Структурні підрозділи Чернігівської міської ради, комунальні заклади та підприємства, громадські організації, об’єднання та інші, одержувачі бюджетних коштів, жителі міста Чернігова |
| 5. | Термін реалізації Програми | 2016 – 2020 рік |
| 6. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, у тому числі: | Щороку до 1 відсотка затвердженого обсягу власних та закріплених доходів загального фонду міського бюджету міста Чернігова на поточний бюджетний період; інформаційна кампанія та заходи з реалізації програми – 350,0 тис. грн (щороку – 70,0 тис.грн) |
| 6.1. | коштів загального фонду міського бюджету | Щороку до 0,5 відсотка затвердженого обсягу власних та закріплених доходів загального фонду міського бюджету міста Чернігова на поточний бюджетний період; заходи з реалізації Програми – 350,0 тис. грн (щороку – 70,0 тис.грн) |
| 6.2. | коштів спеціального фонду міського бюджету (бюджету розвитку) | Щороку до 0,5 відсотка затвердженого обсягу власних та закріплених доходів загального фонду міського бюджету міста Чернігова на поточний бюджетний період |

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

В сучасному громадянському суспільстві зросла соціальна активність людей та з’явились активісти, які мають бажання долучатись до вирішення проблем суспільства. Зокрема у людей, які постійно проживають у м. Чернігів, виникають ідеї, як покращити своє місто, район чи вулицю.

В той же час чинне законодавство не дає чітких орієнтирів щодо залучення громадян до процесів місцевого управління та формування бюджету, хоча й пропонує деякі механізми, які можуть бути застосовані при залученні громадських активістів до процесів управління на місцях (громадські слухання, громадські ради, місцеві ініціативи). У той же час, на сьогодні має місце низький рівень довіри до всієї влади, у тому числі і до місцевої.

Таким чином, соціальна активність суспільства вимагає від Чернігівської міської ради створення дієвих інструментів співпраці з власною громадою та долучення громадськості до вирішення місцевих проблем.

Найбільш вдалим світовим досвідом щодо технології залучення громадян до процесу вироблення та прийняття рішень є використання громадського бюджету (бюджету участі) на місцевому рівні, запровадження якого м. Чернігів відбулося в рамках реалізації Міжнародною громадською організацією “Фундація українсько-польської співпраці ПАУСІ” Проекту “Партиципаторний бюджет – можливості для підвищення громадської активності і встановлення належного партнерства з органами влади” за сприянням Польсько-Канадської Програми Підтримки Демократії DFATD.

Саме методологія партисипаторного бюджетування (від англ. participatory budgeting) як форма прямої демократії, що визначається як відкритий процес дискусії та прийняття рішень, в якому кожен мешканець населеного пункту має можливість подати власну пропозицію та шляхом голосування вирішити, у який спосіб витрачати частину місцевого бюджету є основою реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові відповідно до Положення, затвердженого рішенням Чернігівської міської ради від 28 серпня 2015 року (52 сесія 6 скликання), у рамках цієї Програми.

Таким чином, затвердження Програми реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові на 2016-2020 роки сприятиме залученню громадян до бюджетного процесу, запровадженню процесу демократичного обговорення та прийняття рішень, у якому звичайні люди вирішуватимуть, як розподілити частину бюджету міста та допоможе зміцнити довіру громадян до місцевої влади.

3. Мета Програми

Метою Програми є створення та запровадження ефективної системи взаємодії влади та громадськості в бюджетному процесі для задоволення потреб мешканців міста Чернігів.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, строки та етапи виконання Програми

Вирішення проблеми здійснюється шляхом розроблення механізму взаємодії структурних підрозділів Чернігівської міської ради та громадян в бюджетному процесі залучаючи населення до процесу прийняття рішень на місцевому рівні та розв’язуючи найбільш нагальні проблеми міста.

Виконання Програми розраховано на 2016 - 2020 роки і передбачає виконання відповідно до Положення про громадський бюджет (бюджет участі) у місті Чернігові, затвердженого рішенням Чернігівської міської ради від 28 серпня 2015 року (52 сесія 6 скликання) (далі – Положення), завдань та заходів, визначених у розділі 5 цієї Програми.

5. Перелік завдань і заходів Програми

Основними завданнями Програми є:

- Подання проектів.

- Аналіз пропозицій.

- Визначення проектів-переможців.

- Реалізація проектів-переможців.

План заходів щодо реалізації завдань Програми

| № п/п | Зміст заходів | Виконавці | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Завдання 1. Подання проектів |
| 1.1 | Інформаційна кампанія щодо ознайомлення жителів міста з основними принципами та можливостями громадського (учасницького) бюджетування, вимогами до подання проектів та заохочення мешканців до подання пропозицій. | Робоча група з питань розробки основних положень та принципів громадського (партисипаторного) бюджету в місті Чернігові (далі – Робоча група) Відділ зв’язків з громадськістю Чернігівської міської ради (далі – уповноважений робочий орган) | Протягом строку дії Програми |
| 1.2 | Подання проектів за формою згідно з додатком 1 до Положення: за адресою 17000, м. Чернігів, вул. Магістратська,7, каб.4 в електронному вигляді на e-mail: publik@chernigiv-rada.gov.ua | Учасники | Щороку протягом 45 календарних днів з 1 березня року, що передує плановому |
| 1.3 | Створення переліку поданих проектів та їх сканування | Уповноважений робочий орган | Протягом 5 робочих днів після закінчення терміну подання проектів |
| Завдання 2. Аналіз пропозицій |
| 2.1 | Перевірка повноти та правильності заповнення бланку пропозицій (проекту) та передача до структурних підрозділів Чернігівської міської ради, до повноважень яких відноситься реалізація проектів відповідно до норм Положення | Уповноважений робочий орган | Протягом 5 робочих днів після закінчення створення переліку поданих проектів |
| 2.2 | Розміщення відсканованих проектів (за винятком інформації про персональні дані та на розповсюдження якої автори не дали своєї згоди) на сайті Чернігівської міської ради | Уповноважений робочий орган | Протягом 5 робочих днів після закінчення створення переліку поданих проектів |
| 2.3 | Передача відсканованих перевірених проектів до структурних підрозділів Чернігівської міської ради | Уповноважений робочий орган | Протягом 3 робочих днів після перевірки заповнення бланку-пропозицій |
| 2.4 | Здійснення аналізу поданих проектів за результатами яких заповнюється Бланк-аналізу пропозицій (проекту), які передаються до уповноваженого робочого органу | Структурні підрозділи Чернігівської міської ради, до повноважень яких відноситься реалізація проектів | Протягом 35 календарних днів з дати отримання проектів (у виключних випадках термін аналізу проектів може бути продовжено до 40 календарних днів) |
| 2.5 | Узагальнення бланків - аналізу пропозицій, створення переліків проектів, які отримали негативну та позитивну оцінки | Уповноважений робочий орган | Протягом 5 робочих днів після отримання останнього бланку - аналізу пропозицій |
| 2.6 | Остаточне визначення проектів, які допускаються до голосування, проведення жеребкування щодо визначення порядкового номера проекту у переліку проектів, які допускаються до голосування | Робоча група | Протягом 3 робочих днів після остаточного визначення проектів, які допускаються до голосування |
| 2.7 | Розміщення на сайті Чернігівської міської ради: перелік та власне проекти, які допускаються до голосування; перелік проектів, які отримали негативну оцінки (із обґрунтуванням відмови); перелік пунктів голосування | Уповноважений робочий орган | Не пізніше 14 календарних днів до дня початку голосування |
| Завдання 3. Визначення проектів-переможців |
| 3.1 | Визначення громадської думки шляхом голосування за формою бланку для голосування, який передається до пунктів для голосування згідно з оприлюдненим переліком | Громадяни України, які зареєстровані та проживають на території міста Чернігова і мають право голосу на місцевих виборах | Протягом 15 календарних днів з 1 вересня до 15 вересня року, що передує плановому |
| 3.2 | Підрахунок голосів відповідно до отриманих заповнених бланків для голосування | Робоча група | Протягом 10 робочих днів після закінчення голосування |
| 3.3 | Встановлення підсумків голосування та визначення проектів-переможців, які будуть фінансуватися в рамках Програми | Робоча група | Протягом 10 робочих днів після закінчення голосування |
| 3.4 | Розміщення на сайті Чернігівської міської ради результатів голосування | Уповноважений робочий орган | Протягом 3 робочих днів після підведення підсумків голосування |
| Завдання 4. Реалізація проектів-переможців |
| 4.1 | Обов’язкове включення головними розпорядниками коштів до бюджетних запитів на відповідний бюджетний період проектів-переможців, з врахуванням вимог Бюджетного кодексу України та інструкції з підготовки бюджетних запитів | Головні розпорядники коштів | Відповідно до вимог статей 75, 76, 77 Бюджетного кодексу України |
| 4.2 | Включення бюджетного запиту із проектом-переможцем до проекту міського бюджету перед поданням його на розгляд виконавчому комітету Чернігівської міської ради | Фінансове управління Чернігівської міської ради | Відповідно до вимог статей 75, 76, 77 Бюджетного кодексу України |
| 4.3 | У випадку відсутності встановлення підсумку голосування та визначення проектів-переможців, які будуть фінансуватися в рамках Програми, передбачити у проекті міського бюджету на наступний рік видатки за цією Програмою за фінансовим управлінням Чернігівської міської ради, з подальшим розподілом видатків за результатами голосування за розпорядниками коштів до повноважень яких відноситься реалізація проектів та додержанням вимог пунктів 4.1-4.2 завдання 4. | Фінансове управління Чернігівської міської ради | Відповідно до вимог статей 75, 76, 77 Бюджетного кодексу України |
| 4.4 | Виконання проектів - переможців | Головні розпорядники коштів, розпорядники коштів нижчого рівня, одержувачі коштів, автори проектів - переможців | Протягом бюджетного року |
| 4.5 | Офіційне подання головними розпорядниками коштів до Робочої групи квартальних звітів стосовно стадії виконання проекту-переможця | Головні розпорядники коштів | Щоквартально до 15 числа місяця, що наступає за звітним кварталом |
| 4.6 | Офіційне подання головними розпорядниками коштів до Робочої групи річного звіту щодо виконання проекту-переможця, із результативними показниками та показниками затрат, продукту, ефективності, якості, а також за можливістю фото виконаного об’єкту | Головні розпорядники коштів | Протягом 10 робочих днів після виконання проекту |
| 4.7 | Розміщення узагальнених квартальних та річних звітів головних розпорядників коштів на офіційному сайті Чернігівської міської ради | Уповноважений робочий орган, Фінансове управління Чернігівської міської ради | Щоквартально протягом 3 робочих днів після отримання звітів від головних розпорядників коштів |

6. Обсяги та джерела фінансування Програми

Фінансування Програми здійснюється відповідно до діючого законодавства за рахунок коштів міського бюджету за кодами тимчасової класифікації видатків та визначається в рішенні “Про міський бюджет” на відповідний рік.

Головними розпорядниками коштів міського бюджету видатків на реалізацію Програми є управління та відділи Чернігівської міської ради, до повноважень яких відноситься реалізація проектів-переможців, визначених відповідно до Положення та цієї Програми, уповноважений робочий орган (відділ зв’язків з громадськістю Чернігівської міської ради) в частині забезпечення інформаційної кампанії в 2016-2020 роках, видатки якої погоджуються з фінансовим управлінням Чернігівської міської ради.

| № п/п | Напрями використання коштів | Прогнозний обсяг коштів, тис. грн |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2016 р. | 2017 р. | 2018 р. | 2019 р. | 2020 р. |
| Загальний фонд |
| 1. | Заходи з реалізації Програми (підготовка, супровід, інформаційна компанія щодо ознайомлення жителів міста з основними принципами та можливостями громадського (учасницького) бюджетування, організація та забезпечення процесу голосування за проектами у пунктах голосування, тощо) | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |

| № п/п | Напрями використання коштів | Прогнозний обсяг коштів, тис. грн |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2016 р. | 2017 р. | 2018 р. | 2019 р. | 2020 р. |
| Загальний та спеціальний фонд |
| 1. | Реалізація проектів-переможців | 4 800,0 | Щороку до 1 відсотка затвердженого обсягу власних та закріплених доходів загального фонду міського бюджету міста Чернігова бюджетний період, що передує плановому, з розподілом 50:50 між поточними та капітальними видатками з урахування норм Положення |
| Всього | 4 870,0 |  |  |  |  |

7. Контроль за ходом виконання Програми

Контроль за виконанням Програми здійснюють Чернігівська міська рада, виконавчий комітет Чернігівської міської ради, Робоча група та уповноважений робочий орган відповідно до повноважень.

Відповідальні виконавці у процесі виконання Програми забезпечують цільове та ефективне використання бюджетних коштів протягом усього строку реалізації проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) у межах визначених бюджетних призначень.

Головні розпорядники коштів в межах своїх повноважень здійснюють оцінку ефективності Програми, що передбачає заходи з моніторингу, аналізу та контролю за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів. Оцінка ефективності Програми здійснюється на підставі аналізу результативних показників, а також іншої інформації, що міститься у бюджетних запитах, кошторисах та звітах про виконання кошторисів.

8. Очікувані результати виконання Програми

Основними результатами, яких планується досягти, є:

- створення ефективного механізму взаємодії структурних підрозділів Чернігівської міської ради та громадян в бюджетному процесі;

- залучення населення до процесу прийняття рішень на місцевому рівні;

- формування довіри громадян до місцевої влади;

- підвищення відкритості діяльності органів місцевого самоврядування;

- підвищення рівня прозорості процесу прийняття рішень шляхом надання жителям міста Чернігів можливості безпосереднього впливу на бюджетну політику міста;

- вирішення проблем, які найбільш хвилюють жителів м. Чернігова.

| № п/п | Очікувані показники: | Одиниця виміру | 2016 р. | 2017 р | 2018 р. | 2019 р. | 2020 р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Витрат |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Заходи з реалізації Програми | тис. грн | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| 1.2. | Реалізація проектів-переможців | тис. грн | 4 800,0 | Щороку до 1 відсотка з урахування норм Положення |
| 2 | Продукту |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Кількість інформаційних заходів щодо ознайомлення жителів | одиниць | до 10 | до 10 | до 10 | до 10 | до 10 |
| 2.2. | Проведення процедури голосування | одиниць | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Ефективності та якості |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Відсоток виконання проектів - переможців | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.1 | Відсоток залучення жителів м. Чернігова до участі в громадському бюджету (бюджеті участі) | % | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |

Заступник міського голови –

керуючий справами виконкому					         С. І. Фесенко

# Text boxes

Завдання 4. Реалізація проектів-переможців

Завдання 3. Визначення проектів-переможців

Завдання 2. Аналіз пропозицій

Завдання 1. Подання проектів

Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові на 2016-2020 роки