Додаток до рішення

виконавчого комітету

Чернігівської міської ради

18 січня 2018 року № 32

Зміни до Програми

комп’ютеризації закладів та установ освіти міста

Чернігова на 2016-2020 роки

**ПАСПОРТ**

**Програми комп’ютеризації закладів та установ освіти міста**

**Чернігова на 2016-2020 роки**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ініціатор розроблення Програми | Чернігівська міська рада |
|  | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми |  |
|  | Розробник Програми | Управління освіти Чернігівської міської ради |
|  | Співрозробники Програми | Методичний центр управління освіти Чернігівської міської ради, керівники закладів освіти, депутати Чернігівської міської ради |
|  | Відповідальний виконавець Програми | Управління освіти Чернігівської міської ради |
|  | Учасники Програми | Чернігівська міська рада, управління освіти міської ради, методичний центр управління освіти міської ради, заклади освіти міста Чернігова |
|  | Термін реалізації Програми | 2016 – 2020 роки |
|  | Етапи виконання Програми | 2016 рік:  – придбання 374 комп’ютерів,  – підключення до високошвидкісної мережі Інтернет.  2017 рік:  – придбання 91 комп’ютерів,  – придбання 68 комплектів «проектор + інтерактивна дошка»,  – придбання 60 проекторів,  – придбання 96 багатофункціональних пристроїв.  2018 рік:  – придбання 132 комп’ютерів,  – придбання інтерактивного обладнання.  2019 рік:  – придбання 480 планшетів.  2020 рік:  – придбання 34 мультимедійних комплексів «ноутбук + проектор + інтерактивна дошка» |
|  | Джерела фінансування, які беруть участь у виконанні Програми | Міський бюджет; інші джерела, не заборонені законодавством |
|  | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, в тому числі: | 17 287 тис. грн. |
|  | Коштів місцевого бюджету | 17 287 тис. грн. |
|  | Коштів інших джерел |  |

…

Розділ 4. СТРОКИ ТА ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

…

**2018 рік:**

* придбання 132 комп’ютерів для загальноосвітніх навчальних закладів:

12 комп’ютерних класів по 11 комп’ютерів (10 учнівських та 1 учительський);

* придбання інтерактивного обладнання для закладів загальної середньої освіти міста.

…

Розділ 9. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

Реалізація Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми** | **Етапи виконання Програми** | | | | |
| **2016 р.** | **2017 р.** | **2018 р.** | **2019 р.** | **2020 р.** |
| 1 | 17 287 000 грн. | 5 000 000 грн. | 4 983 000 грн. | 3 068 000 грн. | 2 400 000 грн. | 1 836 000 грн. |

Фінансування у рамках Програми може змінюватися в залежності від кон’юнктури цін та можливостей бюджету міста Чернігова.

Розділ 10. ЗАХОДИ ПРОГРАМИ

**Таблиця 2**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Перелік заходів Програми** | **Строк виконання** | **Виконавці** | **Орієнтовні обсяги фінансування,**  **тис. грн.** |
|  | Придбання комп’ютерів з програмним забезпеченням та підключення закладів та установ освіти до виділеної мережі високошвидкісного Інтернету | 2016-  2018 рр. | Управління освіти | 2016 р.: 5 000 |
| 2017 р.: 1183 |
| 2018 р.: 1980 |
|  | Придбання інтерактивних дошок | 2017 р. | Управління освіти | 2040 |
|  | Придбання інтерактивного обладнання | 2018 р. | Управління освіти | 1088 |
|  | Придбання мультимедійних проекторів | 2017 р. | Управління освіти | 1280 |
|  | Придбання багатофункціональних пристроїв (МФУ) | 2017 р. | Управління освіти | 480 |
|  | Придбання планшетів | 2019 р. | Управління освіти | 2400 |
|  | Придбання мультимедійних комплексів | 2020 р. | Управління освіти | 1836 |

Секретар міської ради М. П. Черненок